## CIKASDA
NO | BIDANG | PAGU | KEUANGAN | REALISASI | SISA | FISIK | REALISASI | SISA
| DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR | 383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 8.124% | 373988568356.55 | 97.4% | 2.601%
1 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 18.24% | 26028011694 | 82.24% | 17.76% | 328061085999.42
2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 2.13% | 43170923184 | 99.98% | 0.01727%
3 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 6.58% | 18645661171.15 | 100% | 0%
4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 7.058% | 23091461364 | 96.09% | 3.911%
5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 9.886% | 207144131277 | 98.38% | 1.621%
6 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 0.4071% | 19540479433 | 100% | 0%
7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 0.8351% | 34722335057.4 | 99.98% | 0.01529%
8 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 24.04% | 1645565176 | 99.86% | 0.1365%
NO | BIDANG | PAGU | KEUANGAN | REALISASI | SISA | FISIK | REALISASI | SISA
| DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR | 155395548296.67 | 115966560563.265 | 74.63% | 25.37% | 122420061571.8 | 78.78% | 21.22%
1 | SEKRETARIAT | 30963689725.27 | 25876110673 | 83.57% | 16.43% | 26028011694 | 84.06% | 15.94%
2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 23383114128 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
3 | IRIGASI DAN RAWA | 4786255359 | 4573837781.265 | 95.56% | 4.438% | 4786255359 | 100% | 0%
4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 23331353022 | 21636795774 | 92.74% | 7.263% | 22396806964 | 95.99% | 4.006%
5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 29062146599.4 | 21152060193 | 72.78% | 27.22% | 26129976599.4 | 89.91% | 10.09%
6 | UPT PSDA WILAYAH I | 19368312283 | 18748707279 | 96.8% | 3.199% | 18827054472 | 97.21% | 2.795%
7 | UPT PSDA WILAYAH II | 22852862004 | 22727333740 | 99.45% | 0.5493% | 22847551307.4 | 99.98% | 0.02324%
8 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 24.04% | 1404405176 | 85.23% | 14.77%
NO | BIDANG | PAGU | KEUANGAN | REALISASI | SISA | FISIK | REALISASI | SISA
| DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR | #REF! | 189571915426 | #REF! | #REF! | 203061219120.6 | #REF! | #REF!
1 | SEKRETARIAT | 682353698 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 19700267108 | 19257859101 | 97.75% | 2.246% | 19700267108 | 100% | 0%
3 | IRIGASI DAN RAWA | 13159405812.15 | 1863133531 | 14.16% | 85.84% | 2679179585 | 20.36% | 79.64%
4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 180570712427.6 | 168139862794 | 93.12% | 6.884% | 180370712427.6 | 99.89% | 0.1108%
6 | UPT PSDA WILAYAH I | #REF! | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
7 | UPT PSDA WILAYAH II | 311060000 | 311060000 | 100% | 0% | 311060000 | 100% | 0%
8 | UPT SPAM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SLIDE CIKASDA
| TARGET DINAS BULAN DESEMBER |  |  |  |  | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
| 97% |  |  |  |  | 27% | 40% | 48% | 55 | 65% | 70% | 80% | 97% |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[15 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
TABEL REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN STATUS : 06 July 2026 | [13 empty] | SEKRETARIAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (%) | REALISASI FISIK (Rp) |  | REALIASI PROGRAM KEGIATAN APBD SAMPAI DENGAN TW IV (STATUS 31 DESEMBER) TA .2025 | [8 empty] | SPDAB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 82 | 0
383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 97.4% |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR | [8 empty] | IRIGASI & RAWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | BELUM TEREALISASI | URUTAN PROGRES TERENDAH |  | AMPLP | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 15 | 32 | 0
DEVIASI KEUANGAN | [6 empty] | 383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 97.4% | 31194995550.8751 |  |  | PLBG | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 46 | 0
SEBESAR : | 372457715571.5474 | -5.124% |  |  | 1 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 99.86% | 396100053 | 1 |  | UPT I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 41 | 0 | 17 | 17 | 59 | 0
[5 empty] | 2 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 82.24% | 5771282750.27 | 2 |  | UPT II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 3 | 13 | 57 | 0
[5 empty] | 3 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 98.38% | 20815473967 | 3 |  | UPT SPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
[5 empty] | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 96.09% | 1696146248 | 4 |  | JUMLAH | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 56 | 6 | 62 | 60 | 12 | 72 | 52 | 15 | 67 | 41 | 40 | 73 | 296 | TOTAL KESELURUHAN
[5 empty] | 5 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 100% | 1226875289.605 | 5 |  | TOTAL |  |  | 19 |  |  | 3 |  |  | 62 |  |  | 72 |  |  | 67 |  |  |  | 296 | 296
TABEL REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN STATUS : 06 July 2026 |  |  |  |  | 6 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 99.98% | 919549204 | 6
PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (%) | REALISASI FISIK (Rp) |  | 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 99.98% | 290020750 | 7
0 | 0 | 0% | 0% |  | 8 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 100% | 79547289 | 8
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[7 empty] | 383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 97.4% | 31194995550.8751
|  |  |  | 2 | 1 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 82.24% | 5771282750.27 | 4
|  |  |  | 6 | 2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 99.98% | 919549204 | 2
|  |  |  | 5 | 3 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 100% | 1226875289.605 | 7
|  |  |  | 4 | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 96.09% | 1696146248 | 5
|  |  |  | 3 | 5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 98.38% | 20815473967 | 1
|  |  |  | 8 | 6 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 100% | 79547289 | 6
|  |  |  | 7 | 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 99.98% | 290020750 | 3
|  |  |  | 1 | 8 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 99.86% | 396100053 | 8
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH
STATUS : 31 DESEMBER
[5 empty] | NO | BIDANG | PAGU (Rp) | KEUANGAN |  |  |  | DEVIASI KEUANGAN | FISIK | SISA PAGU (RP) | KETERANGAN
[8 empty] | RENCANA TARGET |  | REALIASI |  |  | REALISASI
[8 empty] | Rp | % | Rp | % |  | %
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
| PAGU PERUBAHAN | Manual (REAL) | LINK | selisih |  | TOTAL | 383977026362.42 | 0 |  | 352782030811.545 | 91.88% |  | 97.4% | 31194995550.875
| Dinas Cikasda | 327161085999 | 328061085999.42 | -900000000.42 | 1 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 |  |  | 25876110673 | 81.76% |  | 82.24% | 5771282750.27
| UPT Spam | 1647815176 | 1647815176 | 0 | 2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 |  |  | 42258831982 | 97.87% |  | 99.98% | 919549204
| UPT Wil I | 19540479433 | 19540479433 | 0 | 3 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 |  |  | 17418785881.545 | 93.42% |  | 100% | 1226875289.605
| UPT Wil II | 34727645754 | 34727645754 | 0 | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 |  |  | 22335206774 | 92.94% |  | 96.09% | 1696146248
| TOTAL | 383077026362 | 383977026362.42 | -900000000.42 | 5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 |  |  | 189742823230 | 90.11% |  | 98.38% | 20815473967
[5 empty] | 6 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 |  |  | 19460932144 | 99.59% |  | 100% | 79547289
[5 empty] | 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 |  |  | 34437625004 | 99.16% |  | 99.98% | 290020750
[5 empty] | 8 | UPT SPAM | 1647815176 |  |  | 1251715123 | 75.96% |  | 99.86% | 396100053
| PAGU AWAL (TW 1) | 381252615660
| Pagu Pergeseran 3 (TW3) | 314171191487 |  |  | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
| Pagu Pergeseran RKPD (Tidak Sempat dipake) | 365648762477 |  |  | 1 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 82.24% | 5771282750.27 | 2
| Pagu Perubahan Fix (TW IV) | 383077026361.95
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | 2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 99.98% | 919549204 | 6
| PAGU PERUBAHAN | Manual (REAL) |  |  | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
| Dinas Cikasda | 278426633404.65 |  |  | 3 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 100% | 1226875289.605 | 5
| UPT Spam | 2428668874
| UPT Wil I | 16229219433
| UPT Wil II | 17086669775 |  |  | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
| TOTAL | 314171191486.65 |  |  | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 96.09% | 1696146248 | 4
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | 5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 98.38% | 20815473967 | 3
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | 1 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 100% | 79547289 | 8
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | 1 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 99.98% | 290020750 | 7
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | RANGKING BERDASARKAN REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | 1 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 99.86% | 396100053 | 1
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH
STATUS : 07 DESEMBER
[5 empty] | NO | BIDANG | PAGU (Rp) | REALISASI KEUANGAN |  | FISIK | SISA PAGU (RP) | KETERANGAN
REALISASI
[8 empty] | Rp | % | %
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
[6 empty] | TOTAL | 383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 97.4% | 31194995550.875
[5 empty] | 1 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 82.24% | 5771282750.27
[5 empty] | 2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 99.98% | 919549204
[5 empty] | 3 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 100% | 1226875289.605
[5 empty] | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 96.09% | 1696146248
[5 empty] | 5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 98.38% | 20815473967
[5 empty] | 6 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 99.98% | 79547289
[5 empty] | 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 99.98% | 290020750
[5 empty] | 8 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 99.86% | 396100053
REALIASI PROGRAM KEGIATAN APBD SAMPAI DENGAN TW IV (STATUS 31 DESEMBER) TA .2025
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
[5 empty] | NO | BIDANG | TOTAL PAGU DINAS | TOTAL REALISASI 31 DESEMBER | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | SISA PAGU | KEWAJIBAN 2026 |  |  | URUTAN PROGRES TERENDAH
[12 empty] | ADENDUM (PERPANJANGAN KONTRAK) | RETENSI (MASA PEMELIHARAAN) | INSENTIF PENANGANAN STUNTING
[7 empty] | 383977026362.42 | 352782030811.545 | 91.88% | 97.4% | 31194995550.8751 | 5165794907 | 1587456568 | 895125000
[5 empty] | 1 | UPT SPAM | 1647815176 | 1251715123 | 75.96% | 99.86% | 396100053 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SEKRETARIAT | 31647393423.27 | 25876110673 | 81.76% | 82.24% | 5771282750.27 |  |  |  | 2
[5 empty] | 3 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 210558297197 | 189742823230 | 90.11% | 98.38% | 20815473967 | 3761549777 | 1587456568 |  | 3
[5 empty] | 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 24031353022 | 22335206774 | 92.94% | 96.09% | 1696146248 | 314175070 |  | 895125000 | 4
[5 empty] | 5 | IRIGASI DAN RAWA | 18645661171.15 | 17418785881.545 | 93.42% | 100% | 1226875289.605 | 892101710 |  |  | 5
[5 empty] | 6 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 43178381186 | 42258831982 | 97.87% | 99.98% | 919549204 | 197968350 |  |  | 6
[5 empty] | 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 34727645754 | 34437625004 | 99.16% | 99.98% | 290020750 |  |  |  | 7
[5 empty] | 8 | UPT PSDA WILAYAH I | 19540479433 | 19460932144 | 99.59% | 100% | 79547289 |  |  |  | 8

## DINAS CIKASDA
RUMUS KADIS | NO | No Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan konsultansi | KETERANGAN
[13 empty] | KEUANGAN (Rp) |  |  |  | FISIK
[11 empty] | Rp | % | Rp | % |  | FISIK | % | [6 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI
1 |  |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  | 31234848805.25 |  |  |  |  | 15954201784.8117 | 28882679195.25 | 92.47% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 12910013342.25 |  | #VALUE!
|  |  | SEKRETARIAT |  | 31234848805.25 |  |  |  |  | 15954201784.8117 | 28882679195.25 | 92.47% | 18324835463 | 58.67% | 58.67% | 18160285071.1844 | 58.14% |  |  |  | 12910013342.25 | -2370633678.1883 | 15280647020.4383
|  |  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 31234848805.25 |  |  |  |  | 15954201784.8117 | 28882679195.25 | 92.47% | 18324835463 | 58.67% | 58.67% | 18160285071.1844 | 58.14% |  |  |  | 12910013342.25 | -2370633678.1883 | 15280647020.4383
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 179942302 |  |  |  |  | 83205891 | 133633325 | 74.26% | 51455891 | 28.6% | 28.6% | 51464868 | 28.6% |  |  |  | 128486411 | 31750000 | 96736411
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 155762302 |  |  |  |  | 71830891 | 121543325 | 78.03% | 40080891 | 25.73% | 25.73% | 40089868 | 25.74% |  |  |  | 115681411 | 31750000 | 83931411
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 4570752 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 4570225 | 4570225 | 99.99% | 4570225 | 99.99% | 99.99% | 4570752 | 100% | a.2/NPPB-ATK/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 527 | 0 | 527
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 2440550 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2432100 | 2432100 | 99.65% | 2432100 | 99.65% | 99.65% | 2440550 | 100% | a.3/NPPB-KERTAS/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 8450 | 0 | 8450
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 1100000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 1100000 | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 100% | 1100000 | 100% | a.4/NPPB-TINTAS/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 11375000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni, Juli, September | 5200000 | 6825000 | 60% | 5200000 | 45.71% | 45.71% | 5200000 | 45.71% | a.25/NPPB-MMR/MEPKP-CIKASDA/2025 b.7 Juli 2025 s/d 8 Juli 2025 c.CV. FIRDA GRUP |  | H | 6175000 | 0 | 6175000
| 5 |  | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | PALU | 31750000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Juli | 31750000 | 31750000 | 100% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 31750000 | 31750000 | 0
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 104526000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Juni, Juli, September | 26778566 | 74866000 | 71.62% | 26778566 | 25.62% | 25.62% | 26778566 | 25.62% |  |  | H | 77747434 | 0 | 77747434
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 24180000 |  |  |  |  | 11375000 | 12090000 | 50% | 11375000 | 47.04% | 47.04% | 11375000 | 47.04% |  |  |  | 12805000 | 0 | 12805000
| 3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 24180000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni & September | 11375000 | 12090000 | 50% | 11375000 | 47.04% | 47.04% | 11375000 | 47.04% | a.20/NPPB-MMR/SPPU-CIKASDA/ b.29 Juli 2025 s/d 30 Juli 2025 c.CV. FIRDA GRUP |  | H | 12805000 | 0 | 12805000
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 114623243 |  |  |  |  | 97797649 | 109247884 | 95.31% | 89109649 | 77.74% | 77.74% | 89159649 | 77.78% |  |  |  | 25513594 | 8688000 | 16825594
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 44993598 |  |  |  |  | 40545149 | 44993598 | 100% | 31857149 | 70.8% | 70.8% | 31857149 | 70.8% |  |  |  | 13136449 | 8688000 | 4448449
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 34795598 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 30347149 | 34795598 | 100% | 30347149 | 87.22% | 87.22% | 30347149 | 87.22% | a.01K333S1X1DMBAS4GT04DE18XC b.21 Agustus 2025 s/d 4 September 2025 c.CV. MESA KANNE |  | H | 4448449 | 0 | 4448449
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 1510000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 1510000 | 1510000 | 100% | 1510000 | 100% | 100% | 1510000 | 100% | a.05/SPPB-FC/PPPK-CIKASDA/2025 b.26 MEI 2025 s/d 3 Juni 2025 c.CV. BASHINTA |  | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | PALU | 8688000 | BM | E-PURCHASING | PKB | Juni | 8688000 | 8688000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 8688000 | 8688000 | 0 | Bukan Belanja Modal Tetapi belanja Bahan Pemadam/Cairan | Mengubah Rekening Belanja
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 69629645 |  |  |  |  | 57252500 | 64254286 | 92.28% | 57252500 | 82.22% | 82.22% | 57302500 | 82.3% |  |  |  | 12377145 | 0 | 12377145
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - AlatTulis Kantor | PALU | 34612500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, Juni, Agustus | 28372500 | 34612500 | 100% | 28372500 | 81.97% | 81.97% | 28372500 | 81.97% | a.05/SPK/AUPD-CIKASDA/APBD/2025 b..26 Februari 2025/14 Maret 2025 c.CV. LENTERA NUSANTARA KARYA |  | H | 6240000 | 0 | 6240000
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | 24250000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, Apri, Mei, Juni | 24200000 | 24250000 | 100% | 24200000 | 99.79% | 99.79% | 24250000 | 100% | a.- b.- c.TIGA WARNA |  | B | 50000 | 0 | 50000
| 1 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PALU | 10767145 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni September, Desember | 4680000 | 5391786 | 50.08% | 4680000 | 43.47% | 43.47% | 4680000 | 43.47% | a.- b.- c.MARCUSUAR |  | H | 6087145 | 0 | 6087145
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 5130705609 |  |  |  |  | 2615310465 | 3494539785 | 68.11% | 2586502965 | 50.41% | 50.41% | 2422286674 | 47.21% |  |  |  | 2544202644 | 28807500 | 2515395144
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 1087291504 |  |  |  |  | 577939815 | 745291504 | 68.55% | 577939815 | 53.15% | 53.15% | 577967299 | 53.16% |  |  |  | 509351689 | 0 | 509351689
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PALU | 43291504 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari & Juni | 43264020 | 43291504 | 100% | 43264020 | 99.94% | 99.94% | 43291504 | 100% | a.08/SPK-LISTRIK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.01 September 2025/12 September 2025 c.CV. LENTERA NUSANTARA KARYA |  | H | 27484 | 0 | 27484
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | PALU | 804000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 374675795 | 542000000 | 67.41% | 374675795 | 46.6% | 46.6% | 374675795 | 46.6% | a.IDPEL :312100829345 b. Januari s/d Desember c.PT. PLN |  | H | 429324205 | 0 | 429324205
| 1 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | 240000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 160000000 | 160000000 | 66.67% | 160000000 | 66.67% | 66.67% | 160000000 | 66.67% | a.NO. 4975106000045-202501.AAA b.Januari s/d Desember c.PT. TELKOM INDONESIA |  | H | 80000000 | 0 | 80000000
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 4043414105 |  |  |  |  | 2037370650 | 2749248281 | 67.99% | 2008563150 | 49.67% | 49.67% | 1844319375 | 45.61% |  |  |  | 2034850955 | 28807500 | 2006043455
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 21126900 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 16771350 | 21126900 | 100% | 16771350 | 79.38% | 79.38% | 16771350 | 79.38% | a.09/SPPB-ATK/PJPUK-CIKASDA/2025 b.26 Mei 2025 s/d 04 Juni 2025 c.CV. TOPAZ |  | H | 4355550 | 0 | 4355550
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 14067500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 14067500 | 14067500 | 100% | 14067500 | 100% | 100% | 14067500 | 100% | a.07/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.26 Februaril 2025/13 Maret 2025 c.CV. TOPAZ |  | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PALU | 1667480 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juli |  | 1667480 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1667480 | 0 | 1667480
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 3025000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 3025000 | 3025000 | 100% | 3025000 | 100% | 100% | 3025000 | 100% | a.06/NPPB-BK/PJPUPD-CIKASDA/2025 b.22 Mei 2025 s/d 28 Mei2025 c.CV. SHUNU ARTHA CEMERLANG |  | B | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | PALU | 5750000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 5750000 | 5750000 | 100% | 5750000 | 100% | 100% | 5750000 | 100% | a.13/SPPB-PK/PJPUK-CIKASDA/2025 b.21 JULI 2025 s/d 28 Juli 2025 c.CV. MESA KANNE |  | B | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | 15580725 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 15172500 | 15580725 | 100% | 15172500 | 97.38% | 97.38% | 15580725 | 100% | a.03/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.26 Februari 2025/14 Maret 2025 c.CV. FIRDA GGRUP |  | B | 408225 | 0 | 408225
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PALU | 28807500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 28807500 | 28807500 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 28807500 | 28807500 | 0 | Tidak ada data dukung | dialihkan di perubahan anggaran
| 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 116000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d November | 68900000 | 98300000 | 84.74% | 68900000 | 59.4% | 59.4% | 68900000 | 59.4% | a.19/SPPB-MMR/PJPUK-CIKASDA/2025 b. 27 Agustus 2025 c.CV. FIRDA GROUP |  | H | 47100000 | 0 | 47100000
| 7 |  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | PALU | 24000000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 16000000 | 16000000 | 66.67% | 16000000 | 66.67% | 66.67% | 14000000 | 58.33% | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 8000000 | 0 | 8000000
| 8 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | PALU | 2447600000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 1204300000 | 1637600000 | 66.91% | 1204300000 | 49.2% | 49.2% | 1116100000 | 45.6% | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 1243300000 | 0 | 1243300000
| 9 |  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PALU | 244269000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni, September, Desember | 49824800 | 99743176 | 40.83% | 49824800 | 20.4% | 20.4% | 49824800 | 20.4% | a.04/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 194444200 | 0 | 194444200
| 10 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PALU | 336000000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 134000000 | 224000000 | 66.67% | 134000000 | 39.88% | 39.88% | 120000000 | 35.71% | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 202000000 | 0 | 202000000
| 11 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | PALU | 718800000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 447300000 | 539100000 | 75% | 447300000 | 62.23% | 62.23% | 391040000 | 54.4% | a.900/5/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 271500000 | 0 | 271500000
| 12 |  | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | PALU | 40800000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 23120000 | 27200000 | 66.67% | 23120000 | 56.67% | 56.67% | 19720000 | 48.33% | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 17680000 | 0 | 17680000
| 13 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PALU | 25920000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 10332000 | 17280000 | 66.67% | 10332000 | 39.86% | 39.86% | 9540000 | 36.81% | a800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | H | 15588000 | 0 | 15588000
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 634262750 |  |  |  |  | 334511150 | 499773500 | 78.8% | 334511150 | 52.74% | 52.74% | 334301400 | 52.71% |  |  |  | 299751600 | 0 | 299751600
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 488972900 |  |  |  |  | 299402950 | 386038650 | 78.95% | 299402950 | 61.23% | 61.23% | 299192950 | 61.19% |  |  |  | 189569950 | 0 | 189569950
| 3 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PALU | 330469000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Februari, April, Juli, Oktober | 257007400 | 257034750 | 77.78% | 257007400 | 77.77% | 77.77% | 257007400 | 77.77% | a.26/SPK-BBM/PBMDUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.19 AGUSTUS 2025 s/d 8 September 2025 c.PT. ARBA SONS COMPANY |  | H | 73461600 | 0 | 73461600
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 3847150 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2449825 | 3847150 | 100% | 2449825 | 63.68% | 63.68% | 2449825 | 63.68% | a.9/NPPB-ATK/PJP-CIKASDA/2025 b.17 FEBRUARI 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | H | 1397325 | 0 | 1397325
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 1406750 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 1206650 | 1406750 | 100% | 1206650 | 85.78% | 85.78% | 1206650 | 85.78% | a.9/NPPB-KERTAS/PJP-CIKASDA/2025 b.17 Februari 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | H | 200100 | 0 | 200100
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 450000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 100% | 450000 | 100% | a.- b.14 JULI 2025 s/d 18 Juli 2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PALU | 30000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Mei s/d September | 10160675 | 26000000 | 86.67% | 10160675 | 33.87% | 33.87% | 10160675 | 33.87% | a.- b.JULI 2025 c.SAMSAT |  | H | 19839325 | 0 | 19839325
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan AlatAngkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | PALU | 92800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 17587100 | 75800000 | 81.68% | 17587100 | 18.95% | 18.95% | 17377100 | 18.73% | a.9/NPPB-ATK/PJP-CIKASDA/2025 b.JULI 2025 c.CV. KENOA JAYA |  | H | 75212900 | 0 | 75212900
| 5 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PALU | 30000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 10541300 | 21500000 | 71.67% | 10541300 | 35.14% | 35.14% | 10541300 | 35.14% | a.00/NP-RD/PJP-CIKASDA/2025 b. Mei 2025 c.'ARISKA MOTOR |  | H | 19458700 | 0 | 19458700
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 145289850 |  |  |  |  | 35108200 | 113734850 | 78.28% | 35108200 | 24.16% | 24.16% | 35108450 | 24.16% |  |  |  | 110181650 | 0 | 110181650
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 2299850 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2299600 | 2299850 | 100% | 2299600 | 99.99% | 99.99% | 2299850 | 100% | a.- b.APRL2025 c.CV. ADHY JAYA |  | B | 250 | 0 | 250
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 440000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 440000 | 440000 | 100% | 440000 | 100% | 100% | 440000 | 100% | a.- b.JULI 2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set | PALU | 10150000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni & September | 5134000 | 5075000 | 50% | 5134000 | 50.58% | 50.58% | 5134000 | 50.58% |  |  | K | 5016000 | 0 | 5016000
| 2 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PALU | 61000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 17487600 | 48800000 | 80% | 17487600 | 28.67% | 28.67% | 17487600 | 28.67% | a.17/SPPB-AC/PSPG-CIKASDA/2025 b.19 MEI 2025 s/d Desember 2025 c.CV. NIRWANA TEKNIK |  | H | 43512400 | 0 | 43512400
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | PALU | 43800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 6183000 | 35040000 | 80% | 6183000 | 14.12% | 14.12% | 6183000 | 14.12% | a.12/NPPB-KOM/PSPG-CIKASDA/2025 b.10 MARET 2025 s/d Desember 2025 c.NABILA KOMPUTER |  | H | 37617000 | 0 | 37617000
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | PALU | 27600000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 3564000 | 22080000 | 80% | 3564000 | 12.91% | 12.91% | 3564000 | 12.91% | a.- b.22 MEI 2025 s/d Desemer 2025 c.NABILA KOMPUTER |  | H | 24036000 | 0 | 24036000
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 24308704871.66 |  |  |  |  | 11956766600.2217 | 24275254871.66 | 99.86% | 14816283849 | 60.95% | 60.95% | 14816096406.1844 | 60.95% |  |  |  | 9492421022.66 | -2859517248.7783 | 12351938271.4383
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 24196732671.66 |  |  |  |  | 11844794400.2217 | 24196732671.66 | 100% | 14756167899 | 60.98% | 60.98% | 14755980141.1844 | 60.98% |  |  |  | 9440564772.66 | -2911373498.7783 | 12351938271.4383
| 3 |  | Belanja Gaji Pokok PNS | PALU | 13474841750.66 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 1122903479.2217 | 13474841750.66 | 100% | 8324191000 | 61.78% | 61.78% | 8324191000 | 61.78% |  | 12 kali | H | 5150650750.66 | -7201287520.7783 | 12351938271.4383
| 2 |  | Belanja Gaji Pokok PPPK | PALU | 216738423 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 216738423 | 216738423 | 100% | 140958400 | 65.04% | 65.04% | 140966670.3192 | 65.04% |  | 12 kali | H | 75780023 | 75780023 | 0
| 1 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | PALU | 1298339588 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 1298339588 | 1298339588 | 100% | 708878482 | 54.6% | 54.6% | 708893415.048 | 54.6% |  | 12 kali | H | 589461106 | 589461106 | 0
| 2 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | PALU | 15292100 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 15292100 | 15292100 | 100% | 8521576 | 55.73% | 55.73% | 8522287.33 | 55.73% |  | 12 kali | H | 6770524 | 6770524 | 0
| 3 |  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | PALU | 391175875 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 391175875 | 391175875 | 100% | 279950000 | 71.57% | 71.57% | 279964573.7375 | 71.57% |  | 12 kali | H | 111225875 | 111225875 | 0
| 4 |  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | PALU | 3194454 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 3194454 | 3194454 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 12 kali | K | 3194454 | 3194454 | 0
| 5 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | PALU | 634047985 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 634047985 | 634047985 | 100% | 331255000 | 52.24% | 52.24% | 331226667.364 | 52.24% |  | 12 kali | H | 302792985 | 302792985 | 0
| 6 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | PALU | 12515250 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 12515250 | 12515250 | 100% | 8140000 | 65.04% | 65.04% | 8139918.6 | 65.04% |  | 12 kali | H | 4375250 | 4375250 | 0
| 7 |  | Belanja Tunjangan Beras PNS | PALU | 740123862 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 740123862 | 740123862 | 100% | 406421040 | 54.91% | 54.91% | 406402012.6242 | 54.91% |  | 12 kali | H | 333702822 | 333702822 | 0
| 8 |  | Belanja Tunjangan Beras PPPK | PALU | 11023229 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 11023229 | 11023229 | 100% | 6445380 | 58.47% | 58.47% | 6445281.9963 | 58.47% |  | 12 kali | H | 4577849 | 4577849 | 0
| 9 |  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | PALU | 9562624.53 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 9562624.53 | 9562624.53 | 100% | 6738044 | 70.46% | 70.46% | 6737825.2438 | 70.46% |  | 12 kali | H | 2824580.53 | 2824580.53 | 0
| 10 |  | Belanja Pembulatan Gaji PNS | PALU | 201751 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari s/d Desember | 201751 | 201751 | 100% | 111858 | 55.44% | 55.44% | 111850.7544 | 55.44% |  | 12 kali | H | 89893 | 89893 | 0
| 11 |  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | PALU | 4695.47 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 4695.47 | 4695.47 | 100% | 2759 | 58.76% | 58.76% | 2759.0582 | 58.76% |  | 12 kali | H | 1936.47 | 1936.47 | 0
| 12 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | PALU | 1801354042 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Januari s/d Desember | 1801354042 | 1801354042 | 100% | 1103166205 | 61.24% | 61.24% | 1103149215.3208 | 61.24% |  | 12 kali | H | 698187837 | 698187837 | 0
| 13 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | PALU | 5588317042 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Januari s/d Desember | 5588317042 | 5588317042 | 100% | 3431388155 | 61.4% | 61.4% | 3431226663.788 | 61.4% |  | 12 kali | H | 2156928887 | 2156928887 | 0
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 111972200 |  |  |  |  | 111972200 | 78522200 | 70.13% | 60115950 | 53.69% | 53.69% | 60116265 | 53.69% |  |  |  | 51856250 | 51856250 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 9090250 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 9090250 | 9090250 | 100% | 9090000 | 100% | 100% | 9090250 | 100% | a.01/SPPB-ATK,FC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.17 Maret 2025 s/d 21 Maret 2025 c. cv mosinggani |  | B | 250 | 250 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 8388450 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 8388450 | 8388450 | 100% | 8388450 | 100% | 100% | 8388450 | 100% | a.02/SP-KC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.21 Mei 2025 s/d 26 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 102 Rim | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 2100000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Mei | 2100000 | 2100000 | 100% | 1000000 | 47.62% | 47.62% | 1000020 | 47.62% | POS INDONESIA | 100 | H | 1100000 | 1100000 | 0 | Masih dalam proses
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 2337500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 2337500 | 2337500 | 100% | 2337500 | 100% | 100% | 2337500 | 100% | a.03/NPPB-BK/KAKPD-CIKASDA /2025 b. 28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025 c. cv ihana hanin | 17 BTL | B | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | 33000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 33000000 | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | 100% | 33000000 | 100% | a.900,1/17/KPTS-cikasda/2025 b. c. dr.h ridwan | 1 | B | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Lembur | PALU | 10350000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d Desember | 10350000 | 3600000 | 34.78% | 6300000 | 60.87% | 60.87% | 6300045 | 60.87% | a. b. c. cv firda grup |  | H | 4050000 | 4050000 | 0
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 46706000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Juni, Agustus | 46706000 | 20006000 | 42.83% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 46706000 | 46706000 | 0
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 216169000 |  |  |  |  | 216169000 | 54000000 | 24.98% | 51149800 | 23.66% | 23.66% | 51144165 | 23.66% |  |  |  | 165019200 | 165019200 | 0
|  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 216169000 |  |  |  |  | 216169000 | 54000000 | 24.98% | 51149800 | 23.66% | 23.66% | 51144165 | 23.66% |  |  |  | 165019200 | 165019200 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 7288500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret | 7288500 | 7288500 | 100% | 7288300 | 100% | 100% | 7288500 | 100% | a.01/SPPB-ATK,FC/KABMD-CIKASDA/205 b.05 Februari 2025 S/d 06 Februari 2025 c. cv mosinggani |  | B | 200 | 200 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 2421500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni | 2421500 | 2421500 | 100% | 2421500 | 100% | 100% | 2421500 | 100% | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 30 Rim | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 2500000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Maret, Juni, September, Oktober | 2500000 | 2500000 | 100% | 1000000 | 40% | 40% | 1000000 | 40% | POS INDONESIA | 100 | H | 1500000 | 1500000 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 1650000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juli | 1650000 | 1650000 | 100% | 1650000 | 100% | 100% | 1650000 | 100% | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 12 Botol | B | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | PALU | 7939000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 7939000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 7939000 | 7939000 | 0
| 4 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | 25000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | November | 25000000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 25000000 | 25000000 | 0
| 5 |  | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | PALU | 42000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d November | 42000000 | 6000000 | 14.29% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 42000000 | 42000000 | 0
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 127370000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April s/d Agustus | 127370000 | 34140000 | 26.8% | 38790000 | 30.45% | 30.45% | 38784165 | 30.45% |  |  | H | 88580000 | 88580000 | 0
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 650441029.59 |  |  |  |  | 650441029.59 | 316229829.59 | 48.62% | 395822159 | 60.85% | 60.85% | 395831909 | 60.86% |  |  |  | 254618870.59 | 254618870.59 | 0
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 207276400 |  |  |  |  | 207276400 | 96936200 | 46.77% | 67467459 | 32.55% | 32.55% | 67467459 | 32.55% |  |  |  | 139808941 | 139808941 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 15679350 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 15679350 | 10324450 | 65.85% | 13858350 | 88.39% | 88.39% | 13858350 | 88.39% | a. EP-O1K1SPY1TS5Y7ADDK6FG4XA3J0 b. 19 Agustus- 26 Agustus 2025 c. CV. Rio Palu |  | H | 1821000 | 1821000 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 7015550 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 7015550 | 4913250 | 70.03% | 4913250 | 70.03% | 70.03% | 4913250 | 70.03% | a. 04/NPPB/ PDPPD-CIKASDA /2025 b. 09 April - 11 April 2025 c. CV. Rio Palu |  | H | 2102300 | 2102300 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 2062500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 2062500 | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 100% | 2062500 | 100% | a. b. 19 Februari - 24 Februari 2025 c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 25725000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember | 25725000 | 13000000 | 50.53% | 10390360 | 40.39% | 40.39% | 10390360 | 40.39% | a. EP-01K091CWDQ5YY3BZVHVE2FZPSA b. 16 Juli - 07 Agustus 2025 c. CV. Mosinggani Mabelo Pura |  | H | 15334640 | 15334640 | 0
| 3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 156794000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Februari s/d Agustus | 156794000 | 66636000 | 42.5% | 36242999 | 23.12% | 23.12% | 36242999 | 23.12% |  |  | H | 120551001 | 120551001 | 0
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  | 31650000 |  |  |  |  | 31650000 | 31650000 | 100% | 26450000 | 83.57% | 83.57% | 26450000 | 83.57% |  |  |  | 5200000 | 5200000 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 12690450 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 12690450 | 12690450 | 100% | 12690450 | 100% | 100% | 12690450 | 100% | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 5809550 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 5809550 | 5809550 | 100% | 5809550 | 100% | 100% | 5809550 | 100% | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 2750000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 2750000 | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 100% | 2750000 | 100% | a. 03/SPPB//BAPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 19 Februari - 24 Februari c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 10400000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober | 10400000 | 10400000 | 100% | 5200000 | 50% | 50% | 5200000 | 50% | a. 01/SPPB/KPDPA-CIKASDA/2025A-CIKASDA/2025 b. 24 Januari - 03 Februari c. CV. Rio Palu |  | H | 5200000 | 5200000 | 0
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 343488629.59 |  |  |  |  | 343488629.59 | 132617629.59 | 38.61% | 253388450 | 73.77% | 73.77% | 253388450 | 73.77% |  |  |  | 90100179.59 | 90100179.59 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 7460629.59 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei, Juli | 7460629.59 | 7460629.59 | 100% | 7460450 | 100% | 100% | 7460450 | 100% | a. 02/NPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 179.59 | 179.59 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PALU | 2290000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei | 2290000 | 2290000 | 100% | 2290000 | 100% | 100% | 2290000 | 100% | a. 01/BAPB-SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 11700000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret s/d Oktober | 11700000 | 8775000 | 75% | 5850000 | 50% | 50% | 5850000 | 50% | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 20 April - 21 April c. CV. Rio Palu |  | H | 5850000 | 5850000 | 0
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PALU | 70000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 70000000 |  | 0% | 40000000 | 57.14% | 57.14% | 40000000 | 57.14% | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 10 Agustus - 12 September c. CV. Adi Negara |  | H | 30000000 | 30000000 | 0 | Pembuatan Aplikasi Perencanaan untuk pemenuhan nilai SAKIP dan kemantapan OPD
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | 20000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni, September | 20000000 |  | 0% | 14990000 | 74.95% | 74.95% | 14990000 | 74.95% |  |  | H | 5010000 | 5010000 | 0
| 4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 232038000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Februari s/d November | 232038000 | 114092000 | 49.17% | 182798000 | 78.78% | 78.78% | 182798000 | 78.78% |  |  | H | 49240000 | 49240000 | 0
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 68026000 |  |  |  |  | 68026000 | 55026000 | 80.89% | 48516250 | 71.32% | 71.32% | 48526000 | 71.33% |  |  |  | 19509750 | 19509750 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 11368500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 11368500 | 11368500 | 100% | 11368500 | 100% | 100% | 11368500 | 100% | a. 05/NPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 5845000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 5845000 | 5845000 | 100% | 5845000 | 100% | 100% | 5845000 | 100% | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PALU | 2062500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 2062500 | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 100% | 2062500 | 100% | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 48750000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Januari s/d Desember | 48750000 | 35750000 | 73.33% | 29240250 | 59.98% | 59.98% | 29250000 | 60% | a. EP-01K1CJ606CQYZAA4Y852F8FPY1 b. 30 Juli - -01 Agustus c. CV. Mosinggani Kita Mabelo Pura |  | H | 19509750 | 19509750 | 0
|  |  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  | 21601257660 |  |  |  |  | 18274187881 | 19851257660 | 91.9% | 9281076035 | 42.97% |  |  | 0.44616 | 2.065e-09% |  |  |  | 8993111846 | 3327069779 | 0
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 21601257660 |  |  |  |  | 18274187881 | 19851257660 | 91.9% | 9281076035 | 42.97% | 42.97% | 9637625595.2 | 44.62% |  |  |  | 12320181625 | 8993111846 | 3327069779
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 21601257660 |  |  |  |  | 18274187881 | 19851257660 | 91.9% | 9281076035 | 42.97% | 42.97% | 9637625595.2 | 44.62% |  |  |  | 12320181625 | 8993111846 | 3327069779
1 |  |  | Pembangunan Tanggul Sungai |  | 9187446651 |  |  |  |  | 9095641271 | 9187446651 | 100% | 7515791810 | 81.81% | 81.81% | 7499272190 | 81.63% |  |  |  | 1671654841 | 1579849461 | 91805380
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 3452900 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Juni | 3452900 | 3452900 | 100% | 3452900 | 100% | 100% | 3452900 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2387250 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei - Juni | 2387250 | 2387250 | 100% | 2387250 | 100% | 100% | 2387250 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1006501 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei - Juni | 1006501 | 1006501 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1006501 | 1006501 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1000000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Mei - Juni | 1000000 | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 100% | 1000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 1560000 | BO | EPURCHASING | DAU | Juni, Agustus | 1560000 | 1560000 | 100% | 1527600 | 97.92% | 97.92% | 1527600 | 100% |  |  | B | 32400 | 32400 | 0 | SELESAI
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  | 90000000 | BO |  |  |  | 85563240 | 90000000 | 100% | 42781620 | 47.54% | 50% | 26262000 | 29.18% |  |  |  | 47218380 | 42781620 | 4436760
|  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | 90000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 85563240 | 90000000 | 100% | 42781620 | 50% | 50% | 26262000 | 29.18% | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 47218380 | 42781620 | 4436760 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO |  |  |  | 99089700 | 100000000 | 100% | 49544850 | 49.54% | 50% | 49544850 | 49.54% |  |  |  | 50455150 | 49544850 | 910300
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 99089700 | 100000000 | 100% | 49544850 | 50% | 50% | 49544850 | 49.54% | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust' 2025 - 26 Des' 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 50455150 | 49544850 | 910300 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 910000000 | BO |  |  |  | 885000000 | 910000000 | 100% | 265500000 | 29.18% | 30% | 265500000 | 29.18% |  |  |  | 644500000 | 619500000 | 25000000
1 | - | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 910000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juli & September | 885000000 | 910000000 | 100% | 265500000 | 30% | 30% | 265500000 | 29.18% | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. Tgl. 12 Agust 2025-10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG | 1 Paket | H | 644500000 | 619500000 | 25000000 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 28040000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei, Agustus | 28040000 | 28040000 | 100% | 28040000 | 100% | 100% | 28040000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 10 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 8050000000 | BO |  |  |  | 7988541680 | 8050000000 | 100% | 7121557590 | 88.47% | 89.15% | 7121557590 | 88.47% |  |  |  | 928442410 | 866984090 | 61458320
| - | 2 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | 6750000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 6749992980 | 6750000000 | 100% | 6749992980 | 100% | 100% | 6749992980 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 b. 21 Mei 2024 - 26 Des' 24 (220 Hari Kalender) c. PT. NURMAN ABADI | 2.032,25 m3 | B | 7020 | 0 | 7020 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan
| - | 3 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | 1300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 1238548700 | 1300000000 | 100% | 371564610 | 30% | 30% | 371564610 | 28.58% | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b, 13 Agustus 2025 - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 1 Paket | H | 928435390 | 866984090 | 61451300 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  | 645239400 |  |  |  |  | 605796614 | 645239400 | 100% | 49460214 | 7.665% |  | 87960214 | 13.63% |  |  |  | 595779186 | 556336400 | 39442786
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 1535400 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 1535400 | 1535400 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1535400 | 1535400 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 1756000 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 1756000 | 1756000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1756000 | 1756000 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 300000 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 300000 | 300000 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 25092000 | BO | EPURCHASING | DAU | Juni | 25092000 | 25092000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 25092000 | 25092000 | 0
| 5 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 3600000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Juni | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 3600000 | 3600000 | 0
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 550000000 | BO | SELEKSI | DAU | Juni | 523303000 | 550000000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 38500000 | 7% | a. 09/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Sept - 30 Des'2025 (110 Hari) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dok | H | 550000000 | 523303000 | 26697000 | - Proses diskusi pendahulan
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 62206000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei s/d Agustus | 49460214 | 62206000 | 100% | 49460214 | 79.51% | 79.51% | 49460214 | 79.51% |  |  | H | 12745786 | 0 | 12745786
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 750000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Juni | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 750000 | 750000 | 0
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  | 5471251609 |  |  |  |  | 5243536401 | 5471251609 | 100% | 1699144011 | 31.06% |  | 1699144011 | 31.06% |  |  |  | 3772107598 | 3544392390 | 227715208
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 2592000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Juni | 2592000 | 2592000 | 100% | 2592000 | 100% | 100% | 2592000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 1591500 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Juni | 1591500 | 1591500 | 100% | 1591500 | 100% | 100% | 1591500 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 869001 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Juni | 869001 | 869001 | 100% | 869001 | 100% | 100% | 869001 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 250000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Mei - Juni | 250000 | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 100% | 250000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 3120000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei-Agustus | 3120000 | 3120000 | 100% | 3008400 | 96.42% | 96.42% | 3008400 | 100% |  |  | B | 111600 | 111600 | 0 | SELESAI
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 300000000 | BO |  |  |  | 289787700 | 300000000 | 100% | 144893850 | 48.3% | 50% | 144893850 | 48.3% |  |  |  | 155106150 | 144893850 | 10212300
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-September | 95337900 | 50000000 | 50% | 47668950 | 50% | 50% | 47668950 | 47.67% | a. 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT |  | H | 52331050 | 47668950 | 4662100 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 99322800 | 50000000 | 50% | 49661400 | 50% | 50% | 49661400 | 49.66% | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025 - 26 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 50338600 | 49661400 | 677200 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 | - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 95127000 | 50000000 | 50% | 47563500 | 50% | 50% | 47563500 | 47.56% | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 52436500 | 47563500 | 4873000 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 132562000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DBH | Mei-September | 132562000 | 132562000 | 100% | 102110000 | 77.03% | 77.03% | 102110000 | 77.03% |  |  | H | 30452000 | 30452000 | 0
1 | 8 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 5030267108 | BM |  |  |  | 4812764200 | 5030267108 | 100% | 1443829260 | 28.7% | 30% | 1443829260 | 28.7% |  |  |  | 3586437848 | 3368934940 | 217502908
1 | - | 4 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | 1430267108 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1357997300 | 1430267108 | 100% | 407399190 | 30% | 30% | 407399190 | 28.48% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1022867918 | 950598110 | 72269808 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 | - | 5 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 1400000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei-September | 1328799900 | 1400000000 | 100% | 398639970 | 30% | 30% | 398639970 | 28.47% | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1001360030 | 930159930 | 71200100 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 |  | 6 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 1700000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1637697100 | 1700000000 | 100% | 491309130 | 30% | 30% | 491309130 | 28.9% | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender Penyedia) c. CV.TRINI KARYA PERDANA | 1 Paket | H | 1208690870 | 1146387970 | 62302900 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| - | 7 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | 500000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 488269900 | 500000000 | 100% | 146480970 | 30% | 30% | 146480970 | 29.3% | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS | 1 Paket | H | 353519030 | 341788930 | 11730100 |  | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  |  | Pembangunan Unit Air Baku |  | 1297320000 |  |  |  |  | 16680000 | 1297320000 | 100% | 16680000 | 1.286% |  | 16680000 | 1.286% |  |  |  | 1280640000 | 0 | 1280640000
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 180640000 | BO |  |  |  | 0 | 180640000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  |  | 180640000 | 0 | 180640000
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | 80640000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 80640000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  | K | 80640000 | 0 | 80640000 | Berubah nama lokasi | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 100000000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000 | Pelaksanaannya dibatalkan | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
1 | 2 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 16680000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Mei-Juli | 16680000 | 16680000 | 100% | 16680000 | 100% | 100% | 16680000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
1 | 3 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 1100000000 | BM |  |  |  | 0 | 1100000000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  |  | 1100000000 | 0 | 1100000000
1 | - | 8 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Tayawa Kab. Tojo Una-una | Kab. Tojo Una-una | 500000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 500000000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  | K | 500000000 | 0 | 500000000 | Berubah nama lokasi | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
| - | 9 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | 600000000 |  | EPURCHASING | PAP | Mei-September |  | 600000000 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  | K | 600000000 | 0 | 600000000 | Pelaksanaannya dibatalkan | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  | 5000000000 |  |  |  |  | 3312533595 | 3250000000 | 65% | 0 | 0% |  | 334569180.2 | 6.691% |  |  |  | 5000000000 | 3312533595 | 1687466405
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  | 5000000000 | BO |  |  |  | 3312533595 | 3250000000 | 65% | 0 | 0% | 0% | 334569180.2 | 6.691% |  |  |  | 5000000000 | 3312533595 | 1687466405
| - |  | Jasa Konsultansi Lainnya Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November | 1240032948 | 800000000 | 64% | 0 | 20% | 0% | 62500000 | 5% | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 September - 17 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TRIDECONST | 1 dokumen | H | 1250000000 | 1240032948 | 9967052 | Proses Uang muka
|  |  | Jasa Konsultansi Lainnya Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November | 1085345901 | 800000000 | 64% | 0 | 30% | 0% | 217069180.2 | 17.37% | a. 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 September - 10 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN | 1 dokumen | H | 1250000000 | 1085345901 | 164654099 | Proses Uang muka
|  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1500000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November |  | 1000000000 | 66.67% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% |  |  | K | 1500000000 | 0 | 1500000000 | Batal dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya tidak cukup | Akan dirubah di Perubahan Anggaran 2025
| - |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1000000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November | 987154746 | 650000000 | 65% | 0 | 20% | 0% | 55000000 | 5.5% | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Sept - 24 Des'2025 (110 Hari) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 1000000000 | 987154746 | 12845254 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | - Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Masa Sanggah" - Rencana penandatangan kontrak minggu III September 2025
|  |  | IRIGASI DAN RAWA |  | 18488288088 |  |  |  |  | 15328584185.7 | 16758831685 | 90.65% | 6204739513.265 | 33.56% |  |  | 3459231395.6776 | 18.71% |  |  |  | 12283548574.735 | 9123844672.435 | 3159703902.3
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 18488288088 |  |  |  |  | 15328584185.7 | 16758831685 | 90.65% | 6204739513.265 | 33.56% |  |  | 3459231395.6776 | 18.71% |  |  |  | 12283548574.735 | 9123844672.435 | 3159703902.3
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 18488288088 |  |  |  |  | 15328584185.7 | 16758831685 | 90.65% | 6204739513.265 | 33.56% |  |  | 3459231395.6776 | 18.71% |  |  |  | 12283548574.735 | 9123844672.435 | 3159703902.3
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11415776903 |  |  |  |  | 10885411183.15 | 10552320500 | 92.44% | 3160573383 | 27.69% |  |  | 965129444.6222 | 8.454% |  |  |  | 8255203520 | 7724837800.15 | 530365719.85
| 177 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 2729750 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 2729750 | 2729750 | 100% | 2729750 | 100% |  |  | 2729750 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2340750 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 2340750 | 2340750 | 100% | 2340750 | 100% |  |  | 2340750 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 179 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1200000 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 1200000 | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% |  |  | 1200000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 180 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Juni s/d Agustus | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 300000 | 100% |  |  | H | 300000 | 300000 | 0
1 | 181 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kabupaten Buol | 17800000 | BO | EPURCHASING | DBH | April s/d September |  | 17800000 | 100% | 1235000 | 6.938% |  |  | 2670000 | 15% |  |  | H | 16565000 | -1235000 | 17800000
| 182 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 67200000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - Desember |  | 47200000 | 70.24% | 9000000 | 13.39% |  |  | 497280 | 0.74% |  |  | H | 58200000 | -9000000 | 67200000
| 183 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Buol | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | April | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 500000 | 100% |  |  | H | 500000 | 500000 | 0
| 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 500000000 | BO |  |  |  | 398114456 | 400000000 | 80% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 500000000 | 398114456 | 101885544
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 500000000 |  | SELEKSI | PAD | April - Desember | 398114456 | 400000000 | 80% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | a.03/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.04 Sept - 29 Des 2025 (116 Hari kalender) c. CV GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK | 1 Paket | K | 500000000 | 398114456 | 101885544
| 185 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kabupaten Buol | 80250000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Februari - Desember |  | 80250000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 15913575 | 19.83% |  |  | H | 80250000 | 0 | 80250000
| 186 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 10743456403 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 10000000000 | 93.08% | 3144067883 | 29.26% |  |  | 938978089.6222 | 8.74% |  |  | K | 7599388520 | 7336158344.15 | 263230175.85
| - | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 10743456403 | BM | EPURCHASING | PAD | Apri - Desember | 10480226227.15 | 10000000000 | 93.08% | 3144067883 | 29.26% |  |  | 938978089.6222 | 8.74% | a.01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.05 Agus - 28 Des 2025 (145 Hari kalender) c. CV CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI | 1 Paket | K | 7599388520 | 7336158344.15 | 263230175.85
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  | 2228603700 |  |  |  |  | 9521700 | 2028603700 | 91.03% | 5536700 | 0.2484% |  |  | 6986700 | 0.3135% |  |  |  | 2223067000 | 3985000 | 2219082000
| 177 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 1183500 | BO | EPURCHASING | PKB | Juni s/d Agustus | 1183500 | 1183500 | 100% | 1183500 | 100% |  |  | 1183500 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 178 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2153200 | BO | EPURCHASING | PKB | Juni s/d Agustus | 2153200 | 2153200 | 100% | 2153200 | 100% |  |  | 2153200 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 179 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 900000 | BO | EPURCHASING | PKB | Juni s/d Agustus | 900000 | 900000 | 100% | 900000 | 100% |  |  | 900000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 180 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni s/d Agustus | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 300000 | 100% |  |  | H | 300000 | 300000 | 0
| 181 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kab. Banggai | 4485000 | BO | EPURCHASING | PKB | Maret s/d Oktober | 4485000 | 4485000 | 100% | 1300000 | 28.99% |  |  | 1950000 | 43.48% |  |  | H | 3185000 | 3185000 | 0
| 182 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kota Palu | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | April | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 500000 | 100% |  |  | H | 500000 | 500000 | 0
| 183 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO |  |  |  | 0 | 100000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000
1 | - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Agustus s/d Desember |  | 100000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000 | a.Petani Masih Menggunakan Air Sampai dengan pertengahan Bulan September b. Proses E-Katalog akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Bulan September
1 | 184 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Provinsi Lainnya, Kab.Banggai | 119082000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Maret s/d Desember |  | 119082000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 119082000 | 0 | 119082000
1 | 185 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 2000000000 | BM |  |  |  |  | 1800000000 | 90% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 2000000000 | 0 | 2000000000
| - | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | 2000000000 |  | EPURCHASING | PKB | Agustus s/d Desember |  | 1800000000 | 90% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 2000000000 |  | 0 | a.Petani Masih Menggunakan Air Sampai dengan pertengahan Bulan September b. Proses E-Katalog akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Bulan September
|  |  | Rehabilitasi Bendung Irigasi |  | 4727435085 |  |  |  |  | 4395024902.55 | 4061435085 | 85.91% | 3030563030.265 | 64.11% |  |  | 2467147483.0554 | 52.19% |  |  |  | 1696872054.735 | 1364461872.285 | 332410182.45
| 177 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 1470500 | BO | EPURCHASING | PAD | Juni s/d Agustus | 1470500 | 1470500 | 100% | 1470500 | 100% |  |  | 1470500 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 900000 | BO | EPURCHASING | PAD | Juni s/d Agustus | 900000 | 900000 | 100% | 900000 | 100% |  |  | 900000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | PAD | Juni s/d Agustus | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 300000 | 100% |  |  | H | 300000 | 300000 | 0
| 180 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 3878465000 | BO |  |  |  | 3672124817.55 | 3278465000 | 84.53% | 2329062945.265 | 60.05% |  |  | 1764840898.0554 | 45.5% |  |  |  | 1549402054.735 | 1343061872.285 | 206340182.45
1 | - | 3 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | 2125000000 |  | EPURCHASING | PAD | Juli s/d Desember | 1918659817.55 | 1525000000 | 71.76% | 575597945.265 | 27.09% |  |  | 195075000 | 9.18% | a.02/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025 b.11 Agus - 08 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV BAKTI PADUKA MULIA | 1 Paket | K | 1549402054.735 | 1343061872.285 | 206340182.45 | Dalam Proses Pencairan Uang Muka
1 | - | 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | 1753465000 |  | DIKECUALIKAN | PAD | Mei | 1753465000 | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% |  |  | 1753465000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
| 181 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kabupaten Donggala | 4550000 | BO | EPURCHASING | PAD | April s/d Desember | 4550000 | 4550000 | 100% | 1950000 | 42.86% |  |  | 1956500 | 43% |  |  | K | 2600000 | 2600000 | 0
| 182 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 36000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari s/d Desember | 36000000 | 20000000 | 55.56% | 18000000 | 50% |  |  | 18000000 | 50% |  |  | H | 18000000 | 18000000 | 0
| 183 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Donggala | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | PAD | April | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 500000 | 100% |  |  | K | 500000 | 500000 | 0
| 184 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO | SWAKELOLA | PAD |  |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Juli s/d Desember |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000 | masih dalam proses pengadaan
| 185 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Donggala, Parigi Moutong | 26070000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Maret s/d Desember |  | 26070000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | H | 26070000 | 0 | 26070000
| 186 |  | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 679179585 | BM | DIKECUALIKAN | PAD |  | 679179585 | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% |  |  | 679179585 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - | 5 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | 679179585 |  | DIKECUALIKAN | PAD | Maret | 679179585 | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% |  |  | 679179585 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |  | 24801200 |  |  |  |  | 4421200 | 24801200 | 100% | 4421200 | 17.83% |  |  | 16121358 | 65% |  |  |  | 20380000 | 0 | 20380000
| 177 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 195650 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 195650 | 195650 | 100% | 195650 | 100% |  |  | 195650 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 700550 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 700550 | 700550 | 100% | 700550 | 100% |  |  | 700550 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 600000 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 600000 | 600000 | 100% | 600000 | 100% |  |  | 600000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 180 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 2925000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d September | 2925000 | 2925000 | 100% | 2925000 | 100% |  |  | 2925000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 181 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parimo, Kab. Tolitoli dan Kab. Donggala | 20380000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Januari s/d September |  | 20380000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 11700158 | 57.41% |  |  | H | 20380000 | 0 | 20380000
|  |  | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi |  | 91671200 |  |  |  |  | 34205200 | 91671200 | 100% | 3645200 | 3.976% |  |  | 3846410 | 4.196% |  |  |  | 88026000 | 30560000 | 57466000
1 | 177 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 1420600 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 1420600 | 1420600 | 100% | 1420600 | 100% |  |  | 1420600 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 749600 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 749600 | 749600 | 100% | 749600 | 100% |  |  | 749600 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 825000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 825000 | 825000 | 100% | 825000 | 100% |  |  | 825000 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0
| 180 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 200000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Mei | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 200000 | 100% |  | Ls | H | 200000 | 200000 | 0
| 181 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 31010000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Desember | 31010000 | 31010000 | 100% | 650000 | 2.096% |  |  | 651210 | 2.1% |  | 2 Kali | H | 30360000 | 30360000 | 0
| 182 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 17700000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Mei s/d Desember |  | 17700000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Kali | K | 17700000 | 0 | 17700000 | Komisi Irigasi
| 183 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu, Kab. Banggai, Jakarta dan Provisi lainnya | 39766000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Mei s/d Desember |  | 39766000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 3 Kali | K | 39766000 | 0 | 39766000
|  |  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  | 43396674494 |  |  |  |  | 41210509885 | 27869837276 | 64.22% | 1597406696 | 3.681% |  |  | 677421415 | 1.561% |  |  |  | 41799267798 | 39613103189 | 2186164609
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 471729975 |  |  |  |  | 389155975 | 418279000 | 88.67% | 62086192 | 13.16% |  |  | 119085809 | 25.24% |  |  |  | 409643783 | 327069783 | 82574000
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 71830000 |  |  |  |  | 71830000 | 71830000 | 100% | 17720000 | 24.67% |  |  | 17720000 | 24.67% |  |  |  | 54110000 | 54110000 | 0
1 |  |  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 71830000 |  |  |  |  | 71830000 | 71830000 | 100% | 17720000 | 24.67% |  |  | 17720000 | 24.67% |  |  |  | 54110000 | 54110000 | 0
| 234 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 5810000 | BO | EPURCHASING | DAU | April, Mei, November | 5810000 | 5810000 | 100% | 2100000 | 36.14% |  |  | 2100000 | 36.14% |  |  | H | 3710000 | 3710000 | 0
| 235 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | 8450000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari | 8450000 | 8450000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 8450000 | 8450000 | 0
| 236 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 9520000 | BO | EPURCHASING | DAU | April, Mei, November | 9520000 | 9520000 | 100% | 2080000 | 21.85% |  |  | 2080000 | 21.85% |  |  | H | 7440000 | 7440000 | 0
| 237 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 11600000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April, Mei, November | 11600000 | 11600000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 11600000 | 11600000 | 0
| 238 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 36450000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari, April, Mei, November | 36450000 | 36450000 | 100% | 13540000 | 37.15% |  |  | 13540000 | 37.15% |  |  | H | 22910000 | 22910000 | 0
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 399899975 |  |  |  |  | 317325975 | 346449000 | 86.63% | 44366192 | 11.09% |  |  | 101365809 | 25.35% |  |  |  | 355533783 | 272959783 | 82574000
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 399899975 |  |  |  |  | 317325975 | 346449000 | 86.63% | 44366192 | 11.09% |  |  | 101365809 | 25.35% |  |  |  | 355533783 | 272959783 | 82574000
| 234 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 5847475 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 5847475 | 3000000 | 51.3% | 3388538 | 57.95% |  |  | 3388538 | 57.95% |  |  | H | 2458937 | 2458937 | 0
| 235 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 8760500 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 8760500 | 5000000 | 57.07% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 8760500 | 8760500 | 0
| 236 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos | Kota Palu | 500000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 500000 | 500000 | 0
| 237 |  | Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor Bahan Komputer | Kota Palu | 275000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 275000 | 275000 | 0
| 238 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 15015000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 15015000 | 3915000 | 26.07% | 6369902 | 42.42% |  |  | 6369363 | 42.42% |  |  | H | 8645098 | 8645098 | 0
| 239 |  | Belanja Iembur | Kota Palu | 3240000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 3240000 | 108000 | 3.333% | 2159952 | 66.67% |  |  | 2160108 | 66.67% |  |  | H | 1080048 | 1080048 | 0
1 | 240 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 285000000 | BO |  |  |  | 283688000 | 285000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 57000000 | 20% |  |  |  | 285000000 | 283688000 | 1312000
|  |  | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 85000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 84904000 | 85000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 17000000 | 20% | a. 01/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Okt 2025 (Masa Kontrak 60 HK) c. CV Puji PRATAMA | 1 | H | 85000000 | 84904000 | 96000
|  |  | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 99282000 | 100000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 20000000 | 20% | a. 02/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agus - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV BINA KARYA TIYASA | 1 | H | 100000000 | 99282000 | 718000
1 |  |  | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 99502000 | 100000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 20000000 | 20% | a. 03/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV PUJI PRATAMA | 1 | H | 100000000 | 99502000 | 498000
1 | 241 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 81262000 | BO | SWAKELOLA | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember |  | 48651000 | 59.87% | 32447800 | 39.93% |  |  | 32447800 | 39.93% |  |  | H | 48814200 | -32447800 | 81262000
1 |  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  | 966771729 |  |  |  |  | 716191729 | 851392214 | 88.07% | 460256609 | 47.61% |  |  | 165017109 | 17.07% |  |  |  | 506515120 | 255935120 | 250580000
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  | 966771729 |  |  |  |  | 716191729 | 851392214 | 88.07% | 460256609 | 47.61% |  |  | 165017109 | 17.07% |  |  |  | 506515120 | 255935120 | 250580000
1 |  |  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  | 966771729 |  |  |  |  | 716191729 | 851392214 | 88.07% | 460256609 | 47.61% |  |  | 165017109 | 17.07% |  |  |  | 506515120 | 255935120 | 250580000
1 | 234 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 8261862 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 8261862 | 5000000 | 60.52% | 3957500 | 47.9% |  |  | 3957500 | 47.9% |  |  | H | 4304362 | 4304362 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | 4335400 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 4335400 | 4335400 | 100% | 4265600 | 98.39% |  |  | 1465600 | 33.81% |  |  | H | 69800 | 69800 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1856417 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Januari-Desember | 1856417 | 1856417 | 100% | 1000000 | 53.87% |  |  | 1000000 | 53.87% |  |  | H | 856417 | 856417 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 1950000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 1950000 | 1050000 | 53.85% | 1040000 | 53.33% |  |  | 1040000 | 53.33% |  |  | H | 910000 | 910000 | 0
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 881469050 | BO |  |  |  | 699788050 | 791469050 | 89.79% | 404228550 | 45.86% |  |  | 108669050 | 12.33% |  |  |  | 477240500 | 295559500 | 181681000
|  | 1 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | 180000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember |  | 90000000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III tentang penundaan pelaksanaan anggran pokir anggota DPR sebelumnya |  | K | 180000000 | 0 | 180000000
|  | 2 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | 108669050 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 108669050 | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% |  |  | 108669050 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai) |  | B | 0 | 0 | 0
1 |  | 3 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 198700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198055000 | 198700000 | 100% | 99027500 | 49.84% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 99672500 | 99027500 | 645000
|  | 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | 195400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194890000 | 195400000 | 100% | 97445000 | 49.87% |  |  | 0 | 0% | a.DR.03/SPK/DIR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Maju Bersama |  | K | 97955000 | 97445000 | 510000
|  | 5 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | 198700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Juni | 198174000 | 198700000 | 100% | 99087000 | 49.87% |  |  | 0 | 0% | a.DR.01/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Lentera Nusantara Karya |  | K | 99613000 | 99087000 | 526000
1 | 239 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 16377000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember |  | 6141375 | 37.5% | 4224987 | 25.8% |  |  | 4224987 | 25.8% |  |  | H | 12152013 | -4224987 | 16377000
1 | 7 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 6512000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember |  | 2699972 | 41.46% | 2699972 | 41.46% |  |  | 2699972 | 41.46% |  |  | H | 3812028 | -2699972 | 6512000
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | 39860000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember |  | 36740000 | 92.17% | 36740000 | 92.17% |  |  | 39860000 | 100% |  |  | H | 3120000 | -36740000 | 39860000
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 6150000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Januari-Desember |  | 2100000 | 34.15% | 2100000 | 34.15% |  |  | 2100000 | 34.15% |  |  | H | 4050000 | -2100000 | 6150000
|  |  | PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |  | 41958172790 |  |  |  |  | 40105162181 | 26600166062 | 63.4% | 1075063895 | 2.562% |  |  | 393318497 | 0.9374% |  |  |  | 40883108895 | 39030098286 | 1853010609
|  |  | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |  | 41958172790 |  |  |  |  | 40105162181 | 26600166062 | 63.4% | 1075063895 | 2.562% |  |  | 393318497 | 0.9374% |  |  |  | 40883108895 | 39030098286 | 1853010609
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi |  | 2311401977 |  |  |  |  | 1920887577 | 831482962 | 35.97% | 355208727 | 15.37% |  |  | 349839327 | 15.14% |  |  |  | 1956193250 | 1565678850 | 390514400
| 234 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6089464 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Juli, September, Oktober | 6089464 | 1761964 | 28.93% | 1761950 | 28.93% |  |  | 1761950 | 28.93% |  |  | H | 4327514 | 4327514 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | 3419400 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember | 3419400 | 3419400 | 100% | 3419400 | 100% |  |  | 3419400 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1000000 | BO | DIKECUALIKAN | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juli, Oktober | 1000000 | 700000 | 70% | 700000 | 70% |  |  | 700000 | 70% |  |  | H | 300000 | 300000 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 1950000 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Agustus, Oktober, Desember | 1950000 | 1950000 | 100% | 1950000 | 100% |  |  | 1950000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 1896428336 | BO |  |  |  | 1896428336 | 787991821 | 41.55% | 312947600 | 16.5% |  |  | 312947600 | 16.5% |  |  |  | 1583480736 | 1583480736 | 0
|  | 6 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | 923697096 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 923697096 | 277109129 | 30% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana Kontrak Tgl 3 September 2025 Masa Sanggah |  | K | 923697096 | 923697096 | 0
|  | 7 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | 659783640 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 659783640 | 197935092 | 30% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana Kontrak Tgl 3 September 2025 Masa Sanggah |  | K | 659783640 | 659783640 | 0
|  | 8 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 312947600 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Februari | 312947600 | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% |  |  | 312947600 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 239 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 6960377 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Oktober | 6960377 | 6960377 | 100% | 6960377 | 100% |  |  | 6960377 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 7 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 5040000 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Agustus | 5040000 | 5040000 | 100% | 5040000 | 100% |  |  | 5040000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  | 303795000 | BO |  |  | Agustus | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 303795000 | 0 | 303795000
1 |  |  | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | 303795000 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Dalam Proses Persiapan KOntrak b. 3 September 2025 nomor kontrak tanggal kontrak (3 September 2025) masa kontrak 115 Hari kalender c. CV. Lima Dimensi |  | K | 303795000 | 0 | 303795000
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 86719400 | BO | - | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Feb, Mei - Nov |  | 23659400 | 27.28% | 22429400 | 25.86% |  |  | 22429400 | 25.86% |  |  | H | 64290000 | -22429400 | 86719400
1 |  |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi |  | 39646770813 |  |  |  |  | 38184274604 | 25768683100 | 65% | 719855168 | 1.816% |  |  | 43479170 | 0.1097% |  |  |  | 38926915645 | 37464419436 | 1462496209
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 3349600 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari, Juni, September, November | 3349600 | 1599600 | 47.75% | 1499600 | 44.77% |  |  | 1499600 | 44.77% |  |  | H | 1850000 | 1850000 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2450500 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari | 2450500 | 2450500 | 100% | 1205500 | 49.19% |  |  | 1205500 | 49.19% |  |  | H | 1245000 | 1245000 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 3562713 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret, Juli, November | 3562713 | 2555000 | 71.72% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 3562713 | 3562713 | 0
| 237 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1000000 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret | 1000000 | 500000 | 50% | 500000 | 50% |  |  | 500000 | 50% |  |  | K | 500000 | 500000 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 1375000 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret | 1375000 | 1375000 | 100% | 1375000 | 100% |  |  | 1375000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 6 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 38105100000 | BO |  |  |  | 37703749435 | 24993275000 | 65.59% | 676375998 | 1.775% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 37428724002 | 37027373437 | 401350565
|  | 9 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 2000000000 |  | TENDER | DBH | Juni - Oktober | 1599998589 | 1400000000 | 70% | 479999576 | 24% |  |  | 0 | 0% | a. 01.Kont/Sp/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Menara Sulawesi | 1 PAKET | K | 1520000424 | 1119999013 | 400001411 | Proses Uang Muka
|  | 10 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | 34000000000 |  | TENDER | DBH | Juni - Oktober | 34000000000 | 22100000000 | 65% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 34000000000 | 34000000000 | 0 | TIDAK DILAKSANAKAN
|  | 11 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 1711000000 |  | TENDER | DAU | Juni - Oktober | 1711000000 | 1197700000 | 70% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Evaluasi kembali oleh pokja karena sanggahan pemenang kedua di terima (SKP meleihi) |  | K | 1711000000 | 1711000000 | 0
1 |  | 12 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | 195000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194476573 | 146250000 | 75% | 97239286 | 49.87% |  |  | 191100000 | 98% | a. 01.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agus 2025 - 12 Nov 2025 (90 Hari kalender) c. CV. Afdal Jaya Konstruksi | 1 PAKET | H | 97760714 | 97237287 | 523427
|  | 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | 199100000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198274273 | 149325000 | 75% | 99137136 | 49.79% |  |  | 159280000 | 80% | a. 02.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agust - 12 Nov 2025 ( 90 Hari kalender ) c. CV. Temponamo Membangun Bersama | 1 PAKET | K | 99962864 | 99137137 | 825727
| 7 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 24375000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari - Oktober | 24375000 | 17550000 | 72% | 1949070 | 7.996% |  |  | 1949070 | 7.996% |  |  | K | 22425930 | 22425930 | 0
| 8 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 67200000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari - Oktober | 67200000 | 33600000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 67200000 | 67200000 | 0
| 9 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 6480000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari - Oktober | 6480000 | 6480000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 6480000 | 6480000 | 0
| 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 1250000000 | BO |  |  |  | 189454356 | 590000000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 1250000000 | 189454356 | 1060545644
|  |  | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember | 189454356 | 40000000 | 20% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | a. 01.Kons/Spmk-PSPAM/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Lima Dimensi |  | K | 200000000 | 189454356 | 10545644 | 0
|  |  | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | 850000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember |  | 510000000 | 60% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 850000000 | 0 | 850000000
|  |  | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember |  | 40000000 | 20% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 200000000 | 0 | 200000000
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 181278000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari - November | 181278000 | 118698000 | 65.48% | 36950000 | 20.38% |  |  | 36950000 | 20.38% |  |  | H | 144328000 | 144328000 | 0
| 12 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  | 600000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei |  | 600000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 600000 | 0 | 600000
1 |  |  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  | 163705564357.4 |  |  |  |  | 395111929551.25 | 118474634935.4 | 72.37% | 82411388603 | 50.34% |  |  | 100057776798.1 | 61.12% |  |  |  | #VALUE! | 312700540948.25 | -231406365193.85
|  |  | PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  | 153541959243 |  |  |  |  | 393101374640 | 117644459243 | 76.62% | 81649192230 | 53.18% |  |  | 99143828833.7 | 64.57% |  |  |  | #VALUE! | 311452182410 | -239559415397
|  |  | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 153541959243 |  |  |  |  | 393101374640 | 117644459243 | 76.62% | 81649192230 | 53.18% |  |  | 99143828833.7 | 64.57% |  |  |  | #VALUE! | 311452182410 | -239559415397
|  |  | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat |  | 96570700 |  |  |  |  | 96570700 | 96570700 | 100% | 19187836 | 19.87% |  |  | 19297500 | 19.98% |  |  |  | 77382864 | 77382864 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 26604700 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari - Desember | 26604700 | 26604700 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 26604700 | 26604700 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 11497500 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 11497500 | 11497500 | 100% | 11387956 | 99.05% |  |  | 11497500 | 100% |  | LS | B | 109544 | 109544 | 0 | Telah Selesai
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 330000 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 330000 | 330000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 412500 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 412500 | 412500 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 412500 | 412500 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 7800000 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 7800000 | 7800000 | 100% | 7799880 | 100% |  |  | 7800000 | 100% |  | LS | B | 120 | 120 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | 46176000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April - Desember | 46176000 | 46176000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 46176000 | 46176000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 3750000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April - Desember | 3750000 | 3750000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 3750000 | 3750000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 |  |  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 13930464300 |  |  |  |  | 12784392300 | 7235964300 | 51.94% | 4238298950 | 30.42% |  |  | 1961294020 | 14.08% |  |  |  | 9692165350 | 8546093350 | 1146072000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 19982100 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 19982100 | 19982100 | 100% | 19981750 | 100% |  |  | 19982100 | 100% |  | LS | B | 350 | 350 | 0 | Telah Selesai
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 7639700 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 7639700 | 7639700 | 100% | 7639700 | 100% |  |  | 7639700 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | Telah Selesai
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 412500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 412500 | 412500 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 412500 | 412500 | 0 | Dalam proses e-purchasing
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 430000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 430000 | 430000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Kota Palu | 12889000000 | BO |  |  |  | 11770285000 | 6694500000 | 51.94% | 3871055200 | 30.03% |  |  | 1769672220 | 13.73% |  |  | K | 9017944800 | 7899229800 | 1118715000 | Dalam proses e-purchasing
|  | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2300000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1933789000 |  | 0% | 580136700 | 25.22% |  |  | 115000000 | 5% | a.03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV. BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | H | 1719863300 | 1353652300 | 366211000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Mobilisasi alat dan tenaga - Persiapan lapangan
|  | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 500000000 |  | E-PURCHASING | PKB | Feb - Mei | 485671000 |  | 0% | 485671000 | 97.13% |  |  | 500000000 | 100% | a.01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 b.17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | B | 14329000 | 0 | 14329000 | Pekerjaan Telah Selesai
|  | 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1820000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1614231000 |  | 0% | 484269300 | 26.61% |  |  | 182000000 | 10% | a.04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV BINA KARYA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1335730700 | 1129961700 | 205769000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  | 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1432000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1236930000 |  | 0% | 371079000 | 25.91% |  |  | 42960000 | 3% | a.05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV. LIUNTUHASENG BROTHERS | 1 Paket | H | 1060921000 | 865851000 | 195070000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Mobilisasi alat dan tenaga - Persiapan lapangan
1 |  | 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2650000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 2502987000 |  | 0% | 750896100 | 28.34% |  |  | 79500000 | 3% | a. nomor kontrak : b. 22 Agustus - 29 desember 2025 masa kontrak 130 Hari kalender c. CV. ASSABY KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1899103900 | 1752090900 | 147013000 | Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan
|  | 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4187000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 3996677000 |  | 0% | 1199003100 | 28.64% |  |  | 850212220 | 20.31% | a.02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c.PT. NAWA PERDANA SEMBILAN | 1 Paket | H | 2987996900 | 2797673900 | 190323000 | Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan
| 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 13000000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember |  | 13000000 | 100% | 13000000 | 100% |  |  | 13000000 | 100% |  |  | B | 0 | -13000000 | 13000000
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  | 1000000000 | BO |  |  |  | 985643000 | 500000000 | 50% | 326622300 | 32.66% |  |  | 151000000 | 0% |  |  |  | 673377700 | 659020700 | 14357000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99818000 |  | 0% | 49909000 | 49.91% |  |  | 13000000 | 13% | a.02/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV.LAERAVA CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 50091000 | 49909000 | 182000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99980000 | 49990000 | 49.99% | 49990000 | 49.99% |  |  | 23000000 | 23% | a.01/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c. CV. STB 64 | 1 Dokumen | H | 50010000 | 49990000 | 20000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99744000 |  | 0% | 49872000 | 49.87% |  |  | 15000000 | 15% | a. 03/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c. CV PUJI PRATAMA | 1 Dokumen | H | 50128000 | 49872000 | 256000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99561000 |  | 0% | 49789500 | 49.79% |  |  | 15000000 | 15% | a.04/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b. 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV.FITRATAMA CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 50210500 | 49771500 | 439000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 98597000 |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 5000000 | 5% | a. b. c. PT IKBATEK KOSONG EMPAT | 1 Dokumen | H | 100000000 | 98597000 | 1403000 | - Rencana Penandatangan Kontrak pada minggu pertama bulan september,Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia.
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 400000000 |  | SELEKSI | DBH | Mei, Desember | 389699000 |  | 0% | 77939800 | 19.48% |  |  | 40000000 | 10% | a. b. masa kontrak 105 Hari kalender c. | 1 Dokumen | K | 322060200 | 311759200 | 10301000 | 1.Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah 2.Masa sanggah
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Desember | 98244000 |  | 0% | 49122000 | 49.12% |  |  | 40000000 | 40% | a.06/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV IKHZAUZZI | 1 Dokumen | H | 50878000 | 49122000 | 1756000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
|  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 136461720643 |  |  |  |  | 380196411640 | 107662720643 | 78.9% | 77366850694 | 56.69% |  |  | 95659162563.7 | 70.1% |  |  |  | 59094869949 | 302829560946 | -243734690997
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | 5720400 | BO | E-PURCHASING | PAD | Mei - September | 5720400 | 5720400 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 5720400 | 5720400 | 0 | Dalam proses e-purchasing
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 59719250 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember | 59719250 | 59719250 | 100% | 7783500 | 13.03% |  |  | 7783500 | 13.03% | 24 februari - 27 februari | LS | H | 51935750 | 51935750 | 0 | Dalam proses e-purchasing
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 27927150 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 27927150 | 27927150 | 100% | 9020400 | 32.3% |  |  | 9020400 | 32.3% |  | LS | H | 18906750 | 18906750 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 740000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 740000 | 740000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 740000 | 740000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 14860240 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 14860240 | 14860240 | 100% | 7812000 | 52.57% |  |  | 7812000 | 52.57% |  | LS | H | 7048240 | 7048240 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 49725000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - September | 49725000 | 49725000 | 100% | 10400000 | 20.92% |  |  | 10400000 | 20.92% | 10 januari - 21 maret | LS | H | 39325000 | 39325000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 7 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 88200000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 88200000 | 88200000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 88200000 | 88200000 | 0
1 | 8 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 39600000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember | 39600000 | 39600000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 39600000 | 39600000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 9 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Kota Palu | 8160000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember |  | 8160000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 8160000 | 0 | 8160000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 3829917000 | BO |  |  |  | 0 | 3509917000 | 91.64% | 2044662621 | 53.39% |  |  | 2044662621 | 53.39% |  |  |  | 1785254379 | -2044662621 | 3829917000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1020000000 |  | SELEKSI | PAD | April - November |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1020000000 | 0 | 1020000000 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 2809917000 |  | SELEKSI | PAD | Mei - November |  |  | 0% | 2044662621 | 72.77% |  |  | 2044662621 | 72.77% |  | 1 Dokumen | H | 765254379 | -2044662621 | 2809917000 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 48836000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - Desember | 48836000 | 48836000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 48836000 | 48836000 | 0
| 12 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 28850000000 | BM |  |  |  | 4614381000 | 14850000000 | 51.47% | 1384314300 | 4.798% |  |  | 485000000 | 1.681% |  |  |  | 27465685700 | 3230066700 | 24235619000
|  | 7 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 24000000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | April - November |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 24000000000 | 0 | 24000000000 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi
|  | 8 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4000000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 3798766000 |  | 0% | 1139629800 | 28.49% |  |  | 400000000 | 10% |  | 1 Paket | H | 2860370200 | 2659136200 | 201234000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
|  | 9 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 850000000 |  | E-PURCHASING | PAD | Mei - November | 815615000 |  | 0% | 244684500 | 28.79% |  |  | 85000000 | 10% | a. 06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.11 Agustus s/d 9 oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV AGRI MITRA MEMBANGUN | 1 Paket | H | 605315500 | 570930500 | 34385000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
| 13 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kota Palu | 103438315603 | BM |  |  |  | 375246702600 | 88959315603 | 86% | 73902857873 | 71.45% |  |  | 93094484042.7 | 90% |  |  |  | 29535457730 | 301343844727 | -271808386997
1 |  | 10 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 103438315603 |  | E-PURCHASING | DAU | Januari - Juli | 375246702600 | 88959315603 | 86% | 73902857873 | 71.45% |  |  | 93094484042.7 | 90% |  | 1 Paket | H | 29535457730 | 301343844727 | -271808386997 | MYC
1 |  |  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 3053203600 |  |  |  |  | 24000000 | 2649203600 | 86.77% | 24854750 | 0.8141% |  |  | 1504074750 | 49.26% |  |  |  | #VALUE! | -854750 | 3029203600
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 9903000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 9903000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 9903000 | 0 | 9903000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 4369600 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 4369600 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 4369600 | 0 | 4369600 | Dalam proses e-purchasing
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 240000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 240000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 240000 | 0 | 240000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 550000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 550000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 550000 | 0 | 550000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 25350000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 25350000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 25350000 | 0 | 25350000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 6 |  | Belanja Tagihan Listrik | Kota Palu | 800000000 | BO | DIKECUALIKAN | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 400000000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 400000000 | 50% |  | LS | K | 800000000 | 0 | 800000000
1 | 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 1384175000 | BO |  |  |  | 0 | 1384175000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 1065814750 | 77% |  |  |  | 1384175000 | 0 | 1384175000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | 1384175000 |  | PENUNJUKAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  | 1384175000 | 100% |  | 0% |  |  | 1065814750 | 77% |  | 1 Dokumen | H | 1384175000 | 0 | 1384175000 | Belum mengajukan Tagihan
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | Kota Palu | 24000000 | BO |  |  |  | 24000000 | 20000000 | 83.33% | 0 | 0% |  |  | 13260000 | 55.25% |  |  | H | #VALUE! | 24000000 | 0
|  | 11 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 24000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Januari - Desember | 24000000 | 20000000 | 83.33% |  | #VALUE! |  |  | 13260000 | 55.25% | 6 jan -31 des 2024 | LS | H | #VALUE! | #VALUE! | 0
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 775000000 | BO |  |  |  |  | 775000000 | 100% | 24854750 | 3.207% |  |  | 25000000 | 3.226% |  |  |  | 750145250 | -24854750 | 775000000
1 |  | 12 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 25000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 24854750 |  | 0% | 24854750 | 99.42% |  |  | 25000000 | 100% | 29 nov - 28 des 2024 | 1 Paket | B | 145250 | 0 | 145250
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan
1 |  | 14 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | 160000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 160000000 | 0 | 160000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan
|  | 15 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan
|  | 16 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 50000000 | 0 | 50000000 | Proses Pengumpulan referensi harga
|  | 17 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 90000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 90000000 | 0 | 90000000 | Proses Pengumpulan referensi harga
|  | 18 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan
| 10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Palu - Jakarta | 29616000 | BO | SWAKELOLA | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember |  | 29616000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | LS | K | 29616000 | 0 | 29616000
|  |  | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |  | 10163605114.4 |  |  |  |  | 2010554911.25 | 830175692.4 | 8.168% | 762196373 | 7.499% |  |  | 913947964.4 | 8.992% |  |  |  | 9401408741.4 | 1248358538.25 | 8153050203.15
|  |  | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 10163605114.4 |  |  |  |  | 2010554911.25 | 830175692.4 | 8.168% | 762196373 | 7.499% |  |  | 913947964.4 | 8.992% |  |  |  | 9401408741.4 | 1248358538.25 | 8153050203.15
|  |  | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  | 387074440 |  |  |  |  | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  | 387074440 | 100% |  |  |  | 0 | 785893560 | -785893560
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 387074440 | BO |  |  |  | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  | 387074440 | 100% |  |  |  | 0 | 785893560 | -785893560
|  | 18 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | 387074440 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  | 387074440 | 100% | a.01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 b. 10 Nov - 31 Des 2023 (52 Hari Kalender) c. CV. Aretha Utama Raya | - DPT (Talut) 247 M - Rabat 616 M | B | 0 | 785893560 | -785893560 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024
|  |  | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 9776530674.4 |  |  |  |  | 837586911.25 | 443101252.4 | 4.532% | 375121933 | 3.837% |  |  | 526873524.4 | 5.389% |  |  |  | 9401408741.4 | 462464978.25 | 8938943763.15
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6770900 | BO | E-PURCHASING | DBH | Februari - Desember | 6770900 | 6770900 | 100% | 1233550 | 18.22% |  |  | 0 | 100% | a.03/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 02 Juni - 09 Juni 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | H | 5537350 | 5537350 | 0 | Proses Pencairan Keuangan
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 3972500 | BO | E-PURCHASING | DBH | Februari - Desember | 3972500 | 3972500 | 100% | 3972500 | 100% |  |  | 3972500 | 100% | a.01/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 04 Maret - 11 Maret 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | 650000 | BO | E-PURCHASING | DBH | Februari - Desember | 650000 | 650000 | 100% | 650000 | 100% |  |  | 650000 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 825000 | BO | E-PURCHASING | DBH | Februari - Desember | 825000 | 825000 | 100% | 825000 | 100% |  |  | 825000 | 100% | a.02/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 02 Juni - 09 Juni 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | Kota Palu | 9664312274.4 | BO |  |  |  | 726699778.25 | 430882852.4 | 4.458% | 368440883 | 3.812% |  |  | 521426024.4 | 5.395% |  |  |  | 9295871391.4 | 358258895.25 | 8937612496.15
|  |  | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 166503369.4 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 396436594 | 166503369.4 | 100% | 166503369 | 100% |  |  | 166503369.4 | 100% | a.08/SP/DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 b. 08 Nov - 31 Des 2024 (54 Hari Kalender) c. PT. Unitest Presisi Indonesia | 1 Dokumen | B | 0.4 | 229933225 | -229933224.6 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai
|  |  | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 29379483 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 97931609.25 | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% |  |  | 29379483 | 100% | a.16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 b. 29 Nov - 28 Des 2024 (30 Hari Kalender) c. CV. Kanavari | 1 Dokumen | B | 0 | 68552126.25 | -68552126.25 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024
|  |  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | 90543172 | 1810863435 | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 90543172 | 100% | a.05/SP-DED.DPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 b. 24 Agus - 31 Des 2024 (125 Hari Kalender) c. PT. Tisaga Konsultan | 1 Dokumen | H | 90543172 | 0 | 90543172 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024
|  |  | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis"
|  |  | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1800000000 | 0 | 1800000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Download Dokumen Pemilihan"
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 100000000 | 0 | 100000000 | - Belum dilakukan Pengadaan Langsung - Menunggu selesainya Dokumen DED, KAK, dan HPS
|  |  | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 1800000000 | 0 | 1800000000 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Hasil Prakualifikasi"
|  |  | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 400000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 400000000 | 0 | 400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi (Seleksi Ulang)"
|  |  | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1400000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1400000000 | 0 | 1400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi"
1 |  |  | Pembaharuan Dokumen Kajian Lalu Lintas Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 100000000 | 0 | 100000000 | - Belum dilakukan Pengadaan Langsung - Menunggu selesainya Dokumen DED, KAK, dan HPS
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | 800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 800000000 | 0 | 800000000 | - Proses pengadaan masih dalam tahap seleksi di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi" - Menunggu selesainya DED kawasan Hutan Kota - Potensi Tidak Berkontrak, jika DED tidak siap
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 99766800 | 100000000 | 100% | 79813440 | 79.81% |  |  | 100000000 | 100% | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 16 Jun - 16 Jul 2025 (31 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 1 Dokumen | H | 20186560 | 19953360 | 233200 | Pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
|  |  | Penyusunan Standa Teknis Andalalin rumah dinas aspidum dan asdatun kejaksaan tinggi sulawesi tengah, penyusunan dok. Lalulintas rujab gubernur dan wakil gubernur | Kota Palu | 55000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 52999753 | 55000000 | 100% | 52999753 | 96.36% |  |  | 55000000 | 100% | a.01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 6 Jun - 31 Jul 2025 (45 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultan | 1 Dokumen | B | 2000247 | 0 | 2000247 | Pekerjaan Selesai
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 30000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 29883975 | 30000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 30000000 | 100% | a.05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 b. 04 Agus - 03 Sep 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Zarka Natural Enviro | 1 Dokumen | H | 30000000 | 29883975 | 116025 | - Proses pencairan keuangan 100%.
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 49681047 | 50000000 | 100% | 39744838 | 79.49% |  |  | 50000000 | 100% | a.03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 24 Juni - 24 Juli 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Elastis Konsultan | 1 Dokumen | H | 10255162 | 9936209 | 318953 | Proses pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
|  |  | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 50000000 | 0 | 50000000 | - Draft KAK dan HPS Sudah Selesai - Kebutuhan Anggaran Rp. 100.000.000, sedangkan anggaran yang tersedia Rp. 50.000.000, sehingga membutuhkan tambahan anggaran Rp. 50.000.000 - Proses Pengadaan Penyedia akan dilaksanakan Setelah APBD Perubahan 2025
|  |  | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | 1100000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1100000000 | 0 | 1100000000 | - Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi
|  |  | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | 652900000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 652900000 | 0 | 652900000 | Proses penyusunan Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat belum bisa dilanjutkan karena dokumen DED dari Kementerian PUPR belum tersedia. Kajian akan segera dilaksanakan setelah dokumen tersebut diterima untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan analisis lingkungan - KAK dan HPS Sudah Selesai
|  |  | Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat | Kota Palu | 99986250 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 99986250 | 0 | 99986250 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Kota Palu | 100000000 | BO |  |  |  | 98668733 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 100000000 | 98668733 | 1331267
|  |  | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Agustus | 98668733 |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 b. 07 Jul - 06 Agus 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Fasade Nusantara | 1 Dokumen | H | 100000000 | 98668733 | 1331267 | - Pekerjaan belum selesai - Pemberian Kesempatan 50 Hari Kalender - Pemberlakuan Denda Keterlambatan
|  |  | UPT PSDA WILAYAH I |  | 16229219433 |  |  |  |  | 4365036667 | 12190534322 | 75.11% | 8034460308 | 49.51% |  |  | 8694682460.2565 | 53.57% |  |  |  | 8194759125 | -3669423641 | 11864182766
|  |  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 3965744178 |  |  |  |  | 3644337367 | 2463238583 | 62.11% | 1978562838 | 49.89% |  |  | 2003288061.4365 | 50.51% |  |  |  | 1987181340 | 1665774529 | 321406811
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 23680000 |  |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 0
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 23680000 |  |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 0
| 1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB. PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | 23680000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | FEBRUARI | 23680000 | 23680000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 23680000 | 23680000 | 0
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 77902562 |  |  |  |  | 77902562 | 77902562 | 100% | 60214317 | 77.29% |  |  | 61463129.0365 | 78.9% |  |  |  | 17688245 | 17688245 | 0
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 77902562 |  |  |  |  | 77902562 | 77902562 | 100% | 60214317 | 77.29% |  |  | 61463129.0365 | 78.9% |  |  |  | 17688245 | 17688245 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 39602435 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 39602435 | 39602435 | 100% | 35162247 | 88.79% |  |  | 35163002.0365 | 88.79% |  |  | H | 4440188 | 4440188 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 10908000 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 10908000 | 10908000 | 100% | 9682086 | 88.76% |  |  | 10908000 | 100% |  |  | H | 1225914 | 1225914 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 480000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | APRIL | 480000 | 480000 | 100% | 480000 | 100% |  |  | 480000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KOTA PALU | 4812500 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 4812500 | 4812500 | 100% | 4809630 | 99.94% |  |  | 4812500 | 100% |  |  | B | 2870 | 2870 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | KOTA PALU | 12000000 | BO | EPURCHASING | DAU | JUNI | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 12000000 | 12000000 | 0
| 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | KOTA PALU | 10099627 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 10099627 | 10099627 | 100% | 10080354 | 99.81% |  |  | 10099627 | 100% |  |  | B | 19273 | 19273 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 3542754805 |  |  |  |  | 3542754805 | 2090784471 | 59.02% | 1863776227 | 52.61% |  |  | 1876141662.4 | 52.96% |  |  |  | 1678978578 | 1678978578 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 89524805 |  |  |  |  | 89524805 | 62591971 | 69.92% | 30731728 | 34.33% |  |  | 42847671.4 | 47.86% |  |  |  | 58793077 | 58793077 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | KOTA PALU | 8471971 | BO | EPURCHASING | DAU | FEBRUARI | 8471971 | 8471971 | 100% | 8436222 | 99.58% |  |  | 8471971 | 100% |  |  | B | 35749 | 35749 | 0
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | KOTA PALU | 9772834 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEB - DES | 9772834 | 6600000 | 67.53% | 2520000 | 25.79% |  |  | 5863700.4 | 60% |  |  | H | 7252834 | 7252834 | 0
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KOTA PALU | 71280000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEB - DES | 71280000 | 47520000 | 66.67% | 19775506 | 27.74% |  |  | 28512000 | 40% |  |  | H | 51504494 | 51504494 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 3453230000 |  |  |  |  | 3453230000 | 2028192500 | 58.73% | 1833044499 | 53.08% |  |  | 1833293991 | 53.09% |  |  |  | 1620185501 | 1620185501 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 3200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | APRIL- JUNI | 3200000 | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% |  |  | 3200000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | KOTA PALU | 3247200000 | BO | SWAKELOLA | DAU | JANUARI-DESEMBER | 3247200000 | 1894200000 | 58.33% | 1710500000 | 52.68% |  |  | 1710500000 | 52.68% |  |  | H | 1536700000 | 1536700000 | 0
| 3 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | KOTA PALU | 4200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | JANUARI-DESEMBER | 4200000 | 2100000 | 50% | 2100000 | 50% |  |  | 2100000 | 50% |  |  | H | 2100000 | 2100000 | 0
| 4 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | KOTA PALU | 132840000 | BO | SWAKELOLA | DAU | JANUARI-DESEMBER | 132840000 | 77490000 | 58.33% | 69250000 | 52.13% |  |  | 69249492 | 52.13% |  |  | H | 63590000 | 63590000 | 0
| 5 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | KOTA PALU | 8160000 | BO | SWAKELOLA | DAU | JANUARI-DESEMBER | 8160000 | 4760000 | 58.33% | 4760000 | 58.33% |  |  | 4760000 | 58.33% |  |  | H | 3400000 | 3400000 | 0
| 6 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | KOTA PALU | 26850000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEBRUARI-DESEMBER | 26850000 | 15662500 | 58.33% | 12704499 | 47.32% |  |  | 12704499 | 47.32% |  |  | H | 14145501 | 14145501 | 0
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB, PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | 30780000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | APRIL | 30780000 | 30780000 | 100% | 30530000 | 99.19% |  |  | 30780000 | 100% |  |  | B | 250000 | 250000 | 0
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 321406811 |  |  |  |  | 0 | 270871550 | 84.28% | 54572294 | 16.98% |  |  | 65683270 | 20.44% |  |  |  | 266834517 | -54572294 | 321406811
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 111500000 |  |  |  |  | 0 | 111500000 | 100% | 54572294 | 48.94% |  |  | 65683270 | 58.91% |  |  |  | 56927706 | -54572294 | 111500000
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KOTA PALU | 45000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | FEBRUARI - JUNI |  | 45000000 | 100% | 25000000 | 55.56% |  |  | 25002000 | 55.56% |  |  | H | 20000000 | -25000000 | 45000000
| 2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KOTA PALU | 18900000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEBRUARI - AGUSTUS |  | 18900000 | 100% | 4965600 | 26.27% |  |  | 4965030 | 26.27% |  |  | H | 13934400 | -4965600 | 18900000
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KOTA PALU | 22400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | FEBRUARI - AGUSTUS |  | 22400000 | 100% | 6810694 | 30.4% |  |  | 17920000 | 80% |  |  | H | 15589306 | -6810694 | 22400000
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KOTA PALU | 25200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | FEBRUARI - AGUSTUS |  | 25200000 | 100% | 17796000 | 70.62% |  |  | 17796240 | 70.62% |  |  | H | 7404000 | -17796000 | 25200000
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 45440000 |  |  |  |  | 0 | 19000000 | 41.81% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 45440000 | 0 | 45440000
| 1 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | KOTA PALU | 23360000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | MARET - SEPT |  | 9400000 | 40.24% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 23360000 | 0 | 23360000
| 2 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | KOTA PALU | 22080000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | MARET - SEPT |  | 9600000 | 43.48% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 22080000 | 0 | 22080000
1 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 164466811 |  |  |  |  | 0 | 140371550 | 85.35% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 164466811 | 0 | 164466811
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |  | 114587500 | BO | EPURCHASING | DAU | JUNI |  | 96787900 | 84.47% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 114587500 | 0 | 114587500
| 2 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya |  | 14179311 | BO | EPURCHASING | DAU | JUNI |  | 10858650 | 76.58% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 14179311 | 0 | 14179311
1 | 3 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |  | 35700000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | JUNI |  | 32725000 | 91.67% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 35700000 | 0 | 35700000
1 |  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 12263475255 |  |  |  |  | 720699300 | 9727295739 | 79.32% | 6055897470 | 49.38% |  |  | 6691394398.82 | 54.56% |  |  |  | 6207577785 | -5335198170 | 11542775955
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 588957050 |  |  |  |  | 575502850 | 526102450 | 89.33% | 181380050 | 30.8% |  |  | 211365862.7 | 35.89% |  |  |  | 407577000 | 394122800 | 13454200
|  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  | 449394500 |  |  |  |  | 449390300 | 390359900 | 86.86% | 176575100 | 39.29% |  |  | 206553312.7 | 45.96% |  |  |  | 272819400 | 272815200 | 4200
1 | 1 |  | Belanja Suku CadangSuku Cadang Lainnya | KOTA PALU | 325291000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | MEI | 325291000 | 325291000 | 100% | 147262000 | 45.27% |  |  | 147291764.8 | 45.28% |  |  | H | 178029000 | 178029000 | 0 | Dalam Proses Pengadaan
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 4381000 | BO | EPURCHASING | DAU | FEBRUARI | 4381000 | 2582400 | 58.95% | 2520800 | 57.54% |  |  | 2582599.5 | 58.95% |  |  | H | 1860200 | 1860200 | 0 | Dalam Proses Pengadaan
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 3146500 | BO | EPURCHASING | DAU | FEBRUARI | 3142300 | 3146500 | 100% | 3142300 | 99.87% |  |  | 3146500 | 100% |  |  | B | 4200 | 0 | 4200 | Selesai Pekerjaan
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | 600000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | FEBRUARI | 600000 | 600000 | 100% | 600000 | 100% |  |  | 600000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEBRUARI | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 6 |  | Belanja Jasa Kalibrasi | BANDUNG | 5000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | MEI | 5000000 | 5000000 | 100% | 950000 | 19% |  |  | 5000000 | 100% |  |  | B | 4050000 | 4050000 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 7 |  | Belanja Lembur | KOTA PALU | 2700000 | BO | EPURCHASING | DAU | JULI | 2700000 | 1800000 | 66.67% |  | 0% |  |  | 1800090 | 66.67% |  |  | H | 2700000 | 2700000 | 0 | Dalam Proses Pengadaan
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | TERSEBAR | 107776000 | BO | SWAKELOLA | DAU | FEBRUARI | 107776000 | 51440000 | 47.73% | 21600000 | 20.04% |  |  | 45632358.4 | 42.34% |  |  | H | 86176000 | 86176000 | 0 | Dalam Proses Pekerjaan
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 139562550 |  |  |  |  | 126112550 | 135742550 |  | 4804950 | 3.443% |  |  | 4812550 | 3.448% |  |  |  | 134757600 | 121307600 | 13450000
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 620000 | BO | EPURCHASING | DAU | MEI | 620000 | 620000 | 100% | 619950 | 99.99% |  |  | 620000 | 100% |  |  | B | 50 | 50 | 0 | Proses Administrasi Keuangan
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 572550 | BO | EPURCHASING | DAU | MEI | 572550 | 572550 | 100% | 565000 | 98.68% |  |  | 572550 | 100% |  |  | B | 7550 | 7550 | 0 | Proses Administrasi Keuangan
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 125000000 | BO |  |  |  | 124920000 | 125000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 125000000 | 124920000 | 80000
1 |  | 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | 125000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | JUNI | 124920000 | 125000000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% | a.No.SPK/PH&KA/UPT.1-CIKASDA/2025 b. tangal 19 Agus - 17 Sep 2025 (30 Hari Kerja) c. .CV. MESA KANNE | 1 Paket | K | 125000000 | 124920000 | 80000 | Dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan
1 | 4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parigi Moutong | 13370000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | MEI, JUNI, JULI |  | 9550000 | 71.43% | 3620000 | 27.08% |  |  | 3620000 | 27.08% |  |  | H | 9750000 | -3620000 | 13370000
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 11674518205 |  |  |  |  | 145196450 | 9201193289 | 78.81% | 5874517420 | 50.32% |  |  | 6480028536.12 | 55.51% |  |  |  | 5800000785 | -5729320970 | 11529321755
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11334538205 |  |  |  |  | 145196450 | 8920763289 | 78.7% | 5761621870 | 50.83% |  |  | 6366124536.12 | 56.17% |  |  |  | 5572916335 | -5616425420 | 11189341755
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | KOTA PALU | 130500000 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 130500000 | 130500000 | 100% | 130419450 | 99.94% |  |  | 130500000 | 100% |  | 1 Paket | B | 80550 | 80550 | 0
1 | 2 |  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | KOTA PALU | 1719000 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 1719000 | 1719000 | 100% | 1719000 | 100% |  |  | 1719000 | 100% |  | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 1965450 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 1965450 | 1965450 | 100% | 1047700 | 53.31% |  |  | 1047700 | 53.31% |  | 1 Paket | H | 917750 | 917750 | 0
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 6712000 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 6712000 | 6712000 | 100% | 6340000 | 94.46% |  |  | 6712000 | 100% |  | 1 Paket | B | 372000 | 372000 | 0
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | 1800000 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 1800000 | 1800000 | 100% | 1753700 | 97.43% |  |  | 1800000 | 100% |  | 1 Paket | B | 46300 | 46300 | 0
1 | 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 2500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | MARET | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 2500000 | 2500000 | 0
1 | 7 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | KOTA PALU | 45000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | MEI |  | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% |  |  | 45000000 | 100% |  | 1 Paket | B | 0 | -45000000 | 45000000
1 | 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 1018000000 | BO |  |  |  |  | 1018000000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1018000000 | 0 | 1018000000
1 |  | 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 1018000000 |  | EPURCHASING | DAU | APRIL | 986731574.64 |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% | a. 01/SP/EK5-Konstruksi/PPK-UPT I/CIKASDA/2025 b. tanggal 28 Agus - 25 Des 2025 (120 Hari ka0lender) c. CV galara gemilang | 1 Paket | H | 1018000000 | 986731574.64 | 31268425.36 | nomor kontrak: 01/SPK/Ek5-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai 28 Agustus - 25 Desember selesai): masa kontrak 120 Hari kalender: Nama Penyedia: CV galara gemilang
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi |  | 9996669755 | BO |  |  |  | 0 | 7583494839 | 75.86% | 5545512020 | 55.47% |  |  | 6149515836.12 | 61.52% |  |  |  | 4451157735 | -5545512020 | 9996669755
1 |  | 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | 342144000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 342117400 | 99.99% |  |  | 342144000 | 100% |  | 1 Paket | B | 26600 | -342117400 | 342144000
1 |  | 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | 342144000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 342144000 | 0 | 342144000 | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan
1 |  | 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 347464400 | 99.99% |  |  | 347490000 | 100% |  | 1 Paket | B | 25600 | -347464400 | 347490000
1 |  | 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | 302940000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 302918600 | 99.99% |  |  | 302940000 | 100% |  | 1 Paket | B | 21400 | -302918600 | 302940000
1 |  | 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | 274428000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 274408900 | 99.99% |  |  | 274428000 | 100% |  | 1 Paket | B | 19100 | -274408900 | 274428000
1 |  | 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 302761800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 302735000 | 99.99% |  |  | 302761800 | 100% |  | 1 Paket | B | 26800 | -302735000 | 302761800
1 |  | 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | 281556000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 281532000 | 99.99% |  |  | 281556000 | 100% |  | 1 Paket | B | 24000 | -281532000 | 281556000
1 |  | 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 347460000 | 99.99% |  |  | 347490000 | 100% |  | 1 Paket | B | 30000 | -347460000 | 347490000
1 |  | 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 216513000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 216468000 | 99.98% |  |  | 216513000 | 100% |  | 1 Paket | B | 45000 | -216468000 | 216513000
1 |  | 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | 263736000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 263657000 | 99.97% |  |  | 263736000 | 100% |  | 1 Paket | B | 79000 | -263657000 | 263736000
1 |  | 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 294030000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 293941500 | 99.97% |  |  | 294030000 | 100% |  | 1 Paket | B | 88500 | -293941500 | 294030000
1 |  | 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | 292248000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 292187670 | 99.98% |  |  | 292248000 | 100% |  | 1 Paket | B | 60330 | -292187670 | 292248000
1 |  | 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | 324134324.12 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 324106500 | 99.99% |  |  | 324134324.12 | 100% |  | 1 Paket | B | 27824.12 | -324106500 | 324134324.12
1 |  | 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | 71280000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 71274600 | 99.99% |  |  | 71280000 | 100% |  | 1 Paket | B | 5400 | -71274600 | 71280000
1 |  | 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | 75735000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 75729200 | 99.99% |  |  | 75735000 | 100% |  | 1 Paket | B | 5800 | -75729200 | 75735000
1 |  | 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | 420006400 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 157491000 | 37.5% |  |  | 210003200 | 50% |  | 4 Paket | H | 262515400 | -157491000 | 420006400
1 |  | 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | 180864000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 67819500 | 37.5% |  |  | 90432000 | 50% |  | 4 Paket | H | 113044500 | -67819500 | 180864000
1 |  | 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | 183456384 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 68791500 | 37.5% |  |  | 91728192 | 50% |  | 4 Paket | H | 114664884 | -68791500 | 183456384
1 |  | 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | 244769280 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 91782600 | 37.5% |  |  | 122384640 | 50% |  | 4 Paket | H | 152986680 | -91782600 | 244769280
|  | 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 95255040 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 35711100 | 37.49% |  |  | 47627520 | 50% |  | 4 Paket | H | 59543940 | -35711100 | 95255040
|  | 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | 278671232 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 104470800 | 37.49% |  |  | 139335616 | 50% |  | 4 Paket | H | 174200432 | -104470800 | 278671232
|  | 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 347057920 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 130107100 | 37.49% |  |  | 173528960 | 50% |  | 4 Paket | H | 216950820 | -130107100 | 347057920
|  | 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | 221020832 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 82854200 | 37.49% |  |  | 110510416 | 50% |  | 4 Paket | H | 138166632 | -82854200 | 221020832
|  | 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | 484313600 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 181605000 | 37.5% |  |  | 242156800 | 50% |  | 4 Paket | H | 302708600 | -181605000 | 484313600
|  | 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | 379814400 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 142421250 | 37.5% |  |  | 189907200 | 50% |  | 4 Paket | H | 237393150 | -142421250 | 379814400
|  | 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 355498240 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 133287000 | 37.49% |  |  | 177749120 | 50% |  | 4 Paket | H | 222211240 | -133287000 | 355498240
|  | 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 456626336 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 171222900 | 37.5% |  |  | 228313168 | 50% |  | 4 Paket | H | 285403436 | -171222900 | 456626336
1 |  | 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 258484800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 96913500 | 37.49% |  |  | 129242400 | 50% |  | 4 Paket | H | 161571300 | -96913500 | 258484800
|  | 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 474290720 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 177823500 | 37.49% |  |  | 237145360 | 50% |  | 4 Paket | H | 296467220 | -177823500 | 474290720
|  | 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | 445930240 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 167210300 | 37.5% |  |  | 222965120 | 50% |  | 4 Paket | H | 278719940 | -167210300 | 445930240
|  | 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 272230619.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 272230619.22 | 0 | 272230619.22
|  | 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 281403809.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 281403809.22 | 0 | 281403809.22
|  | 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 275288349.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 275288349.22 | 0 | 275288349.22
|  | 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 263057429.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 263057429.22 | 0 | 263057429.22
| 10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Donggala, Kab Toli2, Kab Buol, Kab Parimo | 128472000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September |  | 128472000 | 100% | 29830000 | 23.22% |  |  | 29830000 | 23.22% |  | 1 Paket | H | 98642000 | -29830000 | 128472000
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kab. Sigi | 1200000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September |  | 600000 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 1200000 | 0 | 1200000
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |  | 339980000 |  |  |  |  | 0 | 280430000 | 82.48% | 112895550 | 33.21% |  |  | 113904000 | 33.5% |  |  |  | 227084450 | -112895550 | 339980000
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | 61560000 | BO | EPURCHASING | DAU | April- Desember |  | 61560000 | 100% | 54395550 | 88.36% |  |  | 55404000 | 90% |  |  | H | 7164450 | -54395550 | 61560000
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | Kota Palu | 234000000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April- Desember |  | 175500000 | 75% | 58500000 | 25% |  |  | 58500000 | 25% |  |  | H | 175500000 | -58500000 | 234000000
| 3 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Kota Palu | 1500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | April- Desember |  | 750000 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 1500000 | 0 | 1500000
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tolitoli, Kab. Buol | 42320000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September |  | 42320000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 42320000 | 0 | 42320000
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 600000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September |  | 300000 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 600000 | 0 | 600000
|  |  | UPT PSDA WILAYAH II |  | 17086669775 |  |  |  |  | 11874550204 | 12088364729 | 70.75% | 8326964897 | 48.73% |  |  | 9463404436.0838 | 55.38% |  |  |  | 8753104878 | 3547585307 | 5212119571
|  |  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 3741436230 |  |  |  |  | 3365938608 | 1934934575 | 51.72% | 1829539693 | 48.9% |  |  | 1831341081.6278 | 48.95% |  |  |  | 1905296537 | 1536398915 | 375497622
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 96890000 |  |  |  |  | 0 | 32890000 | 33.95% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 96890000 | 0 | 96890000
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 96890000 |  |  |  |  | 0 | 32890000 | 33.95% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 96890000 | 0 | 96890000
| 1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 96890000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember |  | 32890000 | 33.95% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 96890000 | 0 | 96890000
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 44078609 |  |  |  |  | 44078609 | 13114575 | 29.75% | 13114575 | 29.75% |  |  | 13114107.2641 | 29.75% |  |  |  | 24364034 | 30964034 | 0
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 44078609 |  |  |  |  | 44078609 | 13114575 | 29.75% | 13114575 | 29.75% |  |  | 13114107.2641 | 29.75% |  |  |  | 24364034 | 30964034 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Palu | 16126875 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 16126875 | 4849775 | 30.07% | 4849775 | 30.07% |  |  | 4849351.3125 | 30.07% |  |  | H | 11277100 | 11277100 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Palu | 13597500 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 13597500 | 5437300 | 39.99% | 5437300 | 39.99% |  |  | 5437300 | 39.99% |  |  | H | 8160200 | 8160200 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Palu | 6464234 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 6464234 | 2827500 | 43.74% | 2827500 | 43.74% |  |  | 2827455.9516 | 43.74% |  |  | H | 3636734 | 3636734 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Palu | 1290000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 1290000 |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 1290000 | 1290000 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Palu | 6600000 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 6600000 |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 6600000 | 6600000 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 3321859999 |  |  |  |  | 3321859999 | 1825930000 | 54.97% | 1780425118 | 53.6% |  |  | 1780426974.3637 | 53.6% |  |  |  | 1541434881 | 1541434881 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 97999999 |  |  |  |  | 97999999 | 49380000 | 50.39% | 18056218 | 18.42% |  |  | 18058590.3637 | 18.43% |  |  |  | 79943781 | 79943781 | 0
1 | 1 |  | Belanja Tagihan Air | Palu | 9135999 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 9135999 | 4500000 | 49.26% | 331700 | 3.631% |  |  | 331636.7637 | 3.63% |  |  | H | 8804299 | 8804299 | 0
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu | 11104000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 11104000 | 6000000 | 54.03% | 2952500 | 26.59% |  |  | 2952553.6 | 26.59% |  |  | H | 8151500 | 8151500 | 0
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Palu | 77760000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 77760000 | 38880000 | 50% | 14772018 | 19% |  |  | 14774400 | 19% |  |  | H | 62987982 | 62987982 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 3223860000 |  |  |  |  | 3223860000 | 1776550000 | 55.11% | 1762368900 | 54.67% |  |  | 1762368384 | 54.67% |  |  |  | 1461491100 | 1461491100 | 0
| 1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 19440000 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 19440000 | 3240000 | 16.67% | 2112000 | 10.86% |  |  | 2111184 | 10.86% |  |  | H | 17328000 | 17328000 | 0
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu | 3019800000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 3019800000 | 1681000000 | 55.67% | 1681000000 | 55.67% |  |  | 1681000000 | 55.67% |  |  | H | 1338800000 | 1338800000 | 0
| 3 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | 150960000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 150960000 | 75480000 | 50% | 69200000 | 45.84% |  |  | 69200000 | 45.84% |  |  | H | 81760000 | 81760000 | 0
1 | 4 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | 8160000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 8160000 | 4080000 | 50% | 4080000 | 50% |  |  | 4080000 | 50% |  |  | H | 4080000 | 4080000 | 0
| 5 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu | 25500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAK | Januari - Desember | 25500000 | 12750000 | 50% | 5976900 | 23.44% |  |  | 5977200 | 23.44% |  |  | H | 19523100 | 19523100 | 0
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 278607622 |  |  |  |  | 0 | 63000000 | 22.61% | 36000000 | 12.92% |  |  | 37800000 | 13.57% |  |  |  | 242607622 | -36000000 | 278607622
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 121012800 |  |  |  |  | 0 | 63000000 | 52.06% | 36000000 | 29.75% |  |  | 37800000 | 31.24% |  |  |  | 85012800 | -36000000 | 121012800
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 54012800 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember |  | 36000000 | 66.65% | 36000000 | 66.65% |  |  | 36000000 | 66.65% |  |  | H | 18012800 | -36000000 | 54012800
| 2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | 27000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember |  | 9000000 | 33.33% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 27000000 | 0 | 27000000
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Palu | 28000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  | 14000000 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 28000000 | 0 | 28000000
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | 12000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  | 4000000 | 33.33% |  | 0% |  |  | 1800000 | 15% |  |  | H | 12000000 | 0 | 12000000
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 157594822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 157594822 | 0 | 157594822
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Prov | 56493750 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 56493750 | 0 | 56493750
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Prov | 55768800 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 55768800 | 0 | 55768800
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | Prov | 8775000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 8775000 | 0 | 8775000
1 | 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum | Prov | 36557272 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 36557272 | 0 | 36557272
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA |  | 13345233545 |  |  |  |  | 8508611596 | 10153430154 | 76.08% | 6497425204 | 48.69% |  |  | 7632063354.456 | 57.19% |  |  |  | 6847808341 | 2011186392 | 4836621949
1 |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 3508818870 |  |  |  |  | 3494893920 | 3508818870 | 100% | 1934459000 | 55.13% |  |  | 3017268482 | 85.99% |  |  |  | 1574359870 | 1560434920 | 13924950
1 |  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  | 1491648850 |  |  |  |  | 1489157900 | 1491648850 | 100% | 744913000 | 49.94% |  |  | 1259129550 | 84.41% |  |  |  | 746735850 | 744244900 | 2490950
1 | 1 |  | Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya | Palu | 199824000 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 199824000 | 199824000 | 100% |  | 0% |  |  | 139876800 | 70% |  | 1 Dokumen | H | 199824000 | 199824000 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 5518770 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 5518770 | 5518770 | 100% | 4904000 | 88.86% |  |  | 5518770 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 614770 | 614770 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 3044100 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 3044100 | 3044100 | 100% | 3041000 | 99.9% |  |  | 3044100 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 3100 | 3100 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 1302030 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 1302030 | 1302030 | 100% | 1298000 | 99.69% |  |  | 1302030 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 4030 | 4030 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 250000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Mei |  | 250000 | 100% |  | 0% |  |  | 250000 | 100% |  |  | H | 250000 | 0 | 250000
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 544228000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU |  | 543479000 | 544228000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 371655900 | 68.29% |  |  |  | 544228000 | 543479000 | 749000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 93037000 | 100% |  | 0% |  |  | 69777750 | 75% | a. 01/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b.15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN SETIAWAN, ST | 1 Dokumen | H | 93037000 | 92943000 | 94000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 93037000 | 100% |  | 0% |  |  | 69777750 | 75% | a. 02/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 September 2025 75 Hari Kalender c. BABUL JANNA SRI HAFSA, ST | 1 Dokumen | H | 93037000 | 92943000 | 94000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 92859000 | 93037000 | 100% |  | 0% |  |  | 55822200 | 60% | a. 05/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. MOH. YARIS YT HAMID, ST | 1 Dokumen | H | 93037000 | 92859000 | 178000
1 |  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 92873000 | 93037000 | 100% |  | 0% |  |  | 55822200 | 60% | a. 06/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. HANIPUDIN, ST | 1 Dokumen | H | 93037000 | 92873000 | 164000
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | 86040000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85915000 | 86040000 | 100% |  | 0% |  |  | 60228000 | 70% | a. 03/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 09 Juli s/d 23 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN ADHI WIBOWO, ST | 1 Dokumen | H | 86040000 | 85915000 | 125000
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | 86040000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85946000 | 86040000 | 100% |  | 0% |  |  | 60228000 | 70% | a. 04/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. ATIK VERAWATI, ST | 1 Dokumen | H | 86040000 | 85946000 | 94000
1 | 7 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 391010000 | BO |  |  |  | 390770000 | 391010000 | 100% | 390770000 | 99.94% |  |  | 391010000 | 100% |  |  |  | 240000 | 0 | 240000
1 |  | 1 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | 198500000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Juni | 198375000 | 198500000 | 100% | 198375000 | 99.94% |  |  | 198500000 | 100% | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c.CV. PALU GIGATAMA KONTRUKSI | 1 Paket | B | 125000 | 0 | 125000
1 |  | 2 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | 192510000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Juni | 192395000 | 192510000 | 100% | 192395000 | 99.94% |  |  | 192510000 | 100% | a. 02/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 1 Paket | B | 115000 | 0 | 115000
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai, Kab. Morowali | 34160000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Juli | 34160000 | 34160000 | 100% | 33840000 | 99.06% |  |  | 34160000 | 100% |  | 3 Kali Perjalanan | B | 320000 | 320000 | 0
1 | 9 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |  | 312311950 | BM |  |  |  | 311060000 | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% |  |  | 312311950 | 0% |  |  |  | 1251950 | 0 | 1251950
1 |  | 3 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | 312311950 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus | 311060000 | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% |  |  | 312311950 | 100% | a. 03/SPK/AWLR/PHKA-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 04 Agus s/d 25 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 1 Paket | B | 1251950 | 0 | 1251950
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 2017170020 |  |  |  |  | 2005736020 | 2017170020 | 100% | 1189546000 | 58.97% |  |  | 1758138932 | 87.16% |  |  |  | 827624020 | 816190020 | 11434000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 6520220 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 6520220 | 6520220 | 100% | 5657000 | 86.76% |  |  | 6520220 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 863220 | 863220 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 5480750 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 5480750 | 5480750 | 100% | 5442000 | 99.29% |  |  | 5480750 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 38750 | 38750 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 2170050 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei | 2170050 | 2170050 | 100% | 2160000 | 99.54% |  |  | 2170050 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 10050 | 10050 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 550000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Mei | 550000 | 550000 | 100% |  | 0% |  |  | 550000 | 100% |  |  | H | 550000 | 550000 | 0
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 221580000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU |  | 221170000 | 221580000 | 100% | 0 | 0% |  |  | 155106000 | 70% |  |  |  | 221580000 | 221170000 | 410000
|  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 (Desa Tohiti, Desa Pandanwangi dan Desa Saribuana) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Agustus, Oktober | 73750000 | 73860000 | 100% |  | 0% |  |  | 51702000 | 70% | a. 01/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okto 2025 60 Hari Kalender c. AGUSTINA BUNGA, ST | 1 Dokumen | H | 73860000 | 73750000 | 110000
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 (Desa Tofuti, Desa Bahomohoni dan Desa Bahomoleo) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Agustus, Oktober | 73710000 | 73860000 | 100% |  | 0% |  |  | 51702000 | 70% | a. 02/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. KOMANG SUANAYASA, ST | 1 Dokumen | H | 73860000 | 73710000 | 150000
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Agustus, Oktober | 73710000 | 73860000 | 100% |  | 0% |  |  | 51702000 | 70% | a. 03/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c. ANDI MOCH ISLAMUDIN RAHMAN, ST | 1 Dokumen | H | 73860000 | 73710000 | 150000
1 | 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai |  | 1735209000 | BO |  |  |  | 1724185000 | 1735209000 | 100% | 1149887000 | 66.27% |  |  | 1561911300 | 90.01% |  |  |  | 585322000 | 574298000 | 11024000
1 |  | 4 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | 183725000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 182731000 | 183725000 | 100% | 182731000 | 99.46% |  |  | 183725000 | 100% | a. 09/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 07 Agus s/d 05 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 55,910 m | B | 994000 | 0 | 994000
1 |  | 5 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 193550000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 192011000 | 193550000 | 100% | 192011000 | 99.2% |  |  | 193550000 | 100% | a. 06/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. CAHAYA TOILI MEMBANGUN | 28,00 m | B | 1539000 | 0 | 1539000
1 |  | 6 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 189450000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 188178000 | 189450000 | 100% | 188178000 | 99.33% |  |  | 189450000 | 100% | a. 07/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 27,00 m | B | 1272000 | 0 | 1272000
1 |  | 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | 195950000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 194930000 | 195950000 | 100% | 194930000 | 99.48% |  |  | 195950000 | 100% | a. 01/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 48,00 m | B | 1020000 | 0 | 1020000
1 |  | 8 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | 197625000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 196199000 | 197625000 | 100% | 196199000 | 99.28% |  |  | 197625000 | 100% | a. 02/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRAL SULAWESI | 48,00 m | B | 1426000 | 0 | 1426000
1 |  | 9 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | 183794000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 182369000 | 183794000 | 100% |  | 0% |  |  | 128655800 | 70% | a. 03/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c.CV. MESA KANNE | 45,00 m | H | 183794000 | 182369000 | 1425000
1 |  | 10 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 198100000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 197019000 | 198100000 | 100% |  | 0% |  |  | 138670000 | 70% | a. 08/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b.06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c.CV. CAHAYA BORNEO KONTRUKSI | 29,00 m | H | 198100000 | 197019000 | 1081000
1 |  | 11 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | 197250000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 195838000 | 197250000 | 100% | 195838000 | 99.28% |  |  | 197250000 | 100% | a. 04/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c.CV. KENT MITRA GEMILANG | 48,00 m | B | 1412000 | 0 | 1412000
1 |  | 12 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | 195765000 |  | EPURCHASING | DAU | Agustus, Oktober | 194910000 | 195765000 | 100% |  | 0% |  |  | 137035500 | 70% | a. 05/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b :06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 48,00 m | H | 195765000 | 194910000 | 855000
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai | 45660000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Juni,Juli | 45660000 | 45660000 | 100% | 26400000 | 57.82% |  |  | 26400612 | 57.82% |  | 2 Kali Perjalanan | H | 19260000 | 19260000 | 0
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 9836414675 |  |  |  |  | 5013717676 | 6644611284 | 67.55% | 4562966204 | 46.39% |  |  | 4614794872.456 | 46.92% |  |  |  | 5273448471 | 450751472 | 4822696999
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 9836414675 |  |  |  |  | 5013717676 | 6644611284 | 67.55% | 4562966204 | 46.39% |  |  | 4614794872.456 | 46.92% |  |  |  | 5273448471 | 450751472 | 4822696999
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Prov | 127599303 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI | 122939160 | 127599303 | 100% | 122939160 | 96.35% |  |  | 127599303 | 100% | 04 JULI 2025 / 08 JULI 2025 | PELUMAS-CAT | B | 4660143 | 0 | 4660143
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Prov | 2572500 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI,DESEMBER | 2572500 | 740231 | 28.77% | 740231 | 28.77% |  |  | 740108.25 | 28.77% | 03 JUli 2025/10 Juli 2025 | Penggandaan | H | 1832269 | 1832269 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Prov | 3183000 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI,DESEMBER | 3183000 | 3183000 | 100% | 3136305 | 98.53% |  |  | 3183000 | 100% | 03 JUli 2025/10 Juli 2025 | kertas-cover | B | 46695 | 46695 | 0
1 | 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 105201138 | BO |  |  | JULI,DESEMBER |  |  | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 105201138 | 0 | 105201138
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | 105201138 |  | EPURCHASING | PKB |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 105201138 | 0 | 105201138
1 | 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 9265831234 | BO |  |  |  | 4827983016 | 6313851250 | 68.14% | 4379110508 | 47.26% |  |  | 4379178380.206 | 47.26% |  |  |  | 4886720726 | 448872508 | 4437848218
1 |  | 14 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | 479358000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 479331000 | 479358000 | 100% | 191732400 | 40% |  |  | 191743200 | 40% | a. 01/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agus 2025 (masa kontrak : 45 Hari Kalender c : Gp3a Tani Jaya | 1 Paket | H | 287625600 | 287598600 | 27000
1 |  | 15 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | 503415000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 503412000 | 503415000 | 100% | 201364800 | 40% |  |  | 201366000 | 40% | a. 02/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sumber Rejeki Anugrah | 1 Paket | H | 302050200 | 302047200 | 3000 | melibatkan Pekarya
1 |  | 16 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 493079400 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 493056000 | 493079400 | 100% | 197222400 | 40% |  |  | 197231760 | 40% | a. 03/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sintuwu Maroso | 1 Paket | H | 295857000 | 295833600 | 23400 | melibatkan Pekarya
1 |  | 17 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | 515532600 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 515500000 | 515532600 | 100% | 206200000 | 40% |  |  | 206213040 | 40% | a. 04/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 ( 45 Hari Kalender) c. Gp3a Roa Uwe Setia Budi | 1 Paket | H | 309332600 | 309300000 | 32600 | melibatkan Pekarya
1 |  | 18 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | 497178000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 497169000 | 497178000 | 100% | 198867600 | 40% |  |  | 198871200 | 40% | a. 05/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Tunas Jaya Padangon | 1 Paket | H | 298310400 | 298301400 | 9000 | melibatkan Pekarya
1 |  | 19 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | 461011600 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 455987016 | 461011600 | 100% | 227993508 | 49.46% |  |  | 228016337.36 | 49.46% | a. 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. cv. Fathi Bangun Pratama | 893.928 M3 | H | 233018092 | 227993508 | 5024584 | melibatkan Pekarya
|  | 20 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | 412323130 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 407552000 | 412323130 | 100% | 203776000 | 49.42% |  |  | 203770090.846 | 49.42% | a. 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Teknik | 893091 M3 | H | 208547130 | 203776000 | 4771130 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
1 |  | 21 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | 278374816 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 69593000 | 139186000 | 50% | 139186000 | 50% |  |  | 139187408 | 50% | a. 23/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A KUTUFU MAMI | 55409 M2 | H | 139188816 | -69593000 | 208781816 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 22 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | 212449888 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 53112000 | 106224000 | 50% | 106224000 | 50% |  |  | 106224944 | 50% | a. 24/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 42287 M2 | H | 106225888 | -53112000 | 159337888 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 23 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | 590601344 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 147650000 | 295300000 | 50% | 295300000 | 50% |  |  | 295300672 | 50% | a. 25/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 117556 M2 | H | 295301344 | -147650000 | 442951344 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 24 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | 451969088 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 112992000 | 225984000 | 50% | 225984000 | 50% |  |  | 225984544 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 89962 M2 | H | 225985088 | -112992000 | 338977088 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 25 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | 280992320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 70248000 | 140496000 | 50% | 140496000 | 50% |  |  | 140496160 | 50% | a. 27/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A KAHINTUWO GINTU | 55930 M2 | H | 140496320 | -70248000 | 210744320 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 26 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | 654818112 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 163704000 | 327408000 | 50% | 327408000 | 50% |  |  | 327409056 | 50% | a. 26/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROMPO JAYA | 130338 M2 | H | 327410112 | -163704000 | 491114112 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 27 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | 215645152 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 53911000 | 107822000 | 50% | 107822000 | 50% |  |  | 107822576 | 50% | a. 21/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 42932 M2 | H | 107823152 | -53911000 | 161734152 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 28 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | 217192544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 54297000 | 108594000 | 50% | 108595000 | 50% |  |  | 108596272 | 50% | a.16/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A MELATI | 43231 M2 | H | 108597544 | -54298000 | 162895544 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 29 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 566129440 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 141532000 | 283064000 | 50% | 283063800 | 50% |  |  | 283064720 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROA UWE KITA SANGKOMPO | 112685 M2 | H | 283065640 | -141531800 | 424597440 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 30 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | 268060544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 67015000 | 134030000 | 50% | 134030000 | 50% |  |  | 134030272 | 50% | a. 22/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 53356 M2 | H | 134030544 | -67015000 | 201045544 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 31 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | 428019680 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 107004000 | 214008000 | 50% | 214008000 | 50% |  |  | 214009840 | 50% | a. 29/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TANI JAYA | 85195 M2 | H | 214011680 | -107004000 | 321015680 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 32 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | 543647040 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 135911000 | 271823520 | 50% | 271822000 | 50% |  |  | 271823520 | 50% | a. 17/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE BINA KARYA | 108210 M2 | H | 271825040 | -135911000 | 407736040 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 33 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | 314708384 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 78677000 | 157354000 | 50% | 157354000 | 50% |  |  | 157354192 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 62641 M2 | H | 157354384 | -78677000 | 236031384 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 34 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | 444588832 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 111147000 | 222294000 | 50% | 222294000 | 50% |  |  | 222294416 | 50% | a. 30/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A DHARMA KARYA | 88493 M2 | H | 222294832 | -111147000 | 333441832 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 35 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | 436736320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 109183000 | 218366000 | 50% | 218367000 | 50% |  |  | 218368160 | 50% | a. 20/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agust 2025 (30 Hari Kalender) c. GP3A PP 10 MAJU UTAMA | 86930 M2 | H | 218369320 | -109184000 | 327553320
| 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pelengkap Irigas |  | 199237500 | BO |  |  |  | 0 | 199237500 | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 199237500 | 0 | 199237500
|  | 36 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | 199237500 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juli - September |  | 199237500 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 199237500 | 0 | 199237500
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 132790000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | JULI- DESEMBER | 57040000 |  | 0% | 57040000 | 42.96% |  |  | 104094081 | 78.39% |  |  | H | 75750000 | 0 | 75750000
|  |  | UPT SPAM |  | 2428668874 |  |  |  |  | 0 | 1762860212.38 | 72.59% | 529262275 | 21.79% |  |  | 774577275 | 21.79% |  |  |  | 1902441599 | -529262275 | 2428668874
|  |  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 1171030659.5 |  |  |  |  | 0 | 789226357 | 67.4% | 448134525 | 38.27% |  |  | 443449525 | 38.27% |  |  |  | 725931134.5 | -448134525 | 1171030659.5
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 152874659.5 |  |  |  |  | 0 | 124166357 | 81.22% | 13122157 | 8.584% |  |  | 13122157 | 8.584% |  |  |  | 139752502.5 | -13122157 | 152874659.5
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 82282659.5 |  |  |  |  | 0 | 68796357 | 83.61% | 11107157 | 13.5% |  |  | 11107157 | 13.5% |  |  |  | 71175502.5 | -11107157 | 82282659.5
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Sigi | 14824700 | BO | EPURCHASING | PKB | April |  | 14824700 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 14824700 | 0 | 14824700
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu dan Sigi | 9853361.5 | BO | EPURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober |  | 8310209 | 84.34% | 6024205 | 61.14% |  |  | 6024205 | 61.14% |  |  | H | 3829156.5 | -6024205 | 9853361.5
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu dan Sigi | 3800750 | BO | EPURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober |  | 3289750 | 86.56% | 2363700 | 62.19% |  |  | 2363700 | 62.19% |  |  | H | 1437050 | -2363700 | 3800750
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu dan Sigi | 460000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Februari s/d Oktober |  | 360000 | 78.26% | 260000 | 56.52% |  |  | 260000 | 56.52% |  |  | H | 200000 | -260000 | 460000
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu dan Sigi | 550000 | BO | EPURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober |  | 550000 | 100% | 550000 | 100% |  |  | 550000 | 100% |  |  | B | 0 | -550000 | 550000
| 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | Sigi | 5612796 | BO | EPURCHASING | PKB | April |  | 5612796 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 5612796 | 0 | 5612796
| 7 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Sigi | 11014400 | BO | EPURCHASING | PKB | April |  | 11014400 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 11014400 | 0 | 11014400
| 8 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu dan Sigi | 9346652 | BO | EPURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober |  | 8784502 | 93.99% | 1909252 | 20.43% |  |  | 1909252 | 20.43% |  |  | H | 7437400 | -1909252 | 9346652
| 9 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | Palu dan Sigi | 18300000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d Oktober |  | 10370000 | 56.67% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 18300000 | 0 | 18300000
| 10 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | Palu | 4380000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober |  | 2920000 | 66.67% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 4380000 | 0 | 4380000
| 11 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | Palu | 4140000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober |  | 2760000 | 66.67% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 4140000 | 0 | 4140000
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 70592000 |  |  |  |  | 0 | 55370000 | 78.44% | 2015000 | 2.854% |  |  | 2015000 | 2.854% |  |  |  | 68577000 | -2015000 | 70592000
| 1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 4030000 | BO | EPURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober |  | 4030000 | 100% | 2015000 | 50% |  |  | 2015000 | 50% |  |  | H | 2015000 | -2015000 | 4030000
| 2 |  | Belanja Lembur | Palu | 3780000 | BO | EPURCHASING | PKB | Mei s/d Desember |  | 1620000 | 42.86% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 3780000 | 0 | 3780000
| 3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | 60532000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember |  | 48220000 | 79.66% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 60532000 | 0 | 60532000
| 4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 2250000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Februari s/d Oktober |  | 1500000 | 66.67% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 2250000 | 0 | 2250000
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 1006356000 |  |  |  |  | 0 | 648760000 | 64.47% | 422388948 | 41.97% |  |  | 420738948 | 41.97% |  |  |  | 583967052 | -422388948 | 1006356000
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 262260000 |  |  |  |  | 0 | 147540000 | 56.26% | 98518948 | 37.57% |  |  | 98518948 | 37.57% |  |  |  | 163741052 | -98518948 | 262260000
| 1 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu dan Sigi | 255000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember |  | 143000000 | 56.08% | 94678848 | 37.13% |  |  | 94678848 | 37.13% |  |  | H | 160321152 | -94678848 | 255000000
| 2 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Sigi | 7260000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember |  | 4540000 | 62.53% | 3840100 | 52.89% |  |  | 3840100 | 52.89% |  |  | H | 3419900 | -3840100 | 7260000
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 744096000 |  |  |  |  | 0 | 501220000 | 67.36% | 323870000 | 43.53% |  |  | 322220000 | 43.53% |  |  |  | 420226000 | -323870000 | 744096000
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 36216000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | April s/d Oktober |  | 18100000 | 49.98% | 18100000 | 49.98% |  |  | 18100000 | 49.98% |  |  | H | 18116000 | -18100000 | 36216000
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu dan Sigi | 504600000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember |  | 336400000 | 66.67% | 194200000 | 38.49% |  |  | 194200000 | 38.49% |  |  | H | 310400000 | -194200000 | 504600000
| 3 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Palu | 33600000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Februari s/d April |  | 33600000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 33600000 | 0 | 33600000
| 4 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Palu dan Sigi | 96000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember |  | 64000000 | 66.67% | 64000000 | 66.67% |  |  | 64000000 | 66.67% |  |  | H | 32000000 | -64000000 | 96000000
| 5 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | 60720000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember |  | 40480000 | 66.67% | 40480000 | 66.67% |  |  | 40480000 | 66.67% |  |  | H | 20240000 | -40480000 | 60720000
| 6 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | 8160000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember |  | 5440000 | 66.67% | 5440000 | 66.67% |  |  | 5440000 | 66.67% |  |  | H | 2720000 | -5440000 | 8160000
| 7 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu dan Sigi | 4800000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember |  | 3200000 | 66.67% | 1650000 | 34.38% |  |  | 0 | 0% |  |  | H | 3150000 | -1650000 | 4800000
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 11800000 |  |  |  |  | 0 | 16300000 | 138.1% | 12623420 | 107% |  |  | 9588420 | 107% |  |  |  | 2211580 | -12623420 | 11800000
1 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 11800000 |  |  |  |  | 0 | 11800000 | 100% | 9588420 | 81.26% |  |  | 9588420 | 81.26% |  |  |  | 2211580 | -9588420 | 11800000
1 | 1 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | 3300000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | April s/d Juli |  | 3300000 | 100% | 2553420 | 77.38% |  |  | 2553420 | 77.38% |  |  | H | 746580 | -2553420 | 3300000
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | Palu | 4000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Juli |  | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% |  |  | 4000000 | 100% |  |  | B | 0 | -4000000 | 4000000
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | 4500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d Oktober |  | 4500000 | 100% | 3035000 | 67.44% |  |  | 3035000 | 67.44% |  |  | H | 1465000 | -3035000 | 4500000
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 1257638214.5 |  |  |  |  | 0 | 973633855.38 | 77.42% | 81127750 | 6.451% |  |  | 331127750 | 6.451% |  |  |  | 1176510464.5 | -81127750 | 1257638214.5
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 1257638214.5 |  |  |  |  | 0 | 973633855.38 | 77.42% | 81127750 | 6.451% |  |  | 281127750 | 6.451% |  |  |  | 1176510464.5 | -81127750 | 1257638214.5
1 |  |  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 134453786.5 |  |  |  |  | 0 | 88199027.38 | 65.6% | 53342800 | 39.67% |  |  | 53342800 | 39.67% |  |  |  | 81110986.5 | -53342800 | 134453786.5
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 73807200 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | April s/d Oktober |  | 49204800 | 66.67% | 49200000 | 66.66% |  |  | 49200000 | 66.66% |  |  | H | 24607200 | -49200000 | 73807200
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 1740436.5 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari s/d Oktober |  | 1459077.38 | 83.83% | 1115800 | 64.11% |  |  | 1115800 | 64.11% |  |  | H | 624636.5 | -1115800 | 1740436.5
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 649550 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari s/d Oktober |  | 649550 | 100% | 472000 | 72.67% |  |  | 472000 | 72.67% |  |  | H | 177550 | -472000 | 649550
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 200000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Februari |  | 200000 | 100% | 200000 | 100% |  |  | 200000 | 100% |  |  | B | 0 | -200000 | 200000
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu | 275000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari |  | 275000 | 100% | 275000 | 100% |  |  | 275000 | 100% |  |  | B | 0 | -275000 | 275000
| 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu dan Sigi | 7020000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari s/d Oktober |  | 5655000 | 80.56% | 2080000 | 29.63% |  |  | 2080000 | 29.63% |  |  | H | 4940000 | -2080000 | 7020000
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | 49861600 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d Oktober |  | 29855600 | 59.88% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 49861600 | 0 | 49861600
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 900000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Maret |  | 900000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 900000 | 0 | 900000
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 1123184428 |  |  |  |  | 0 | 885434828 | 78.83% | 27784950 | 2.474% |  |  | 227784950 | 20.28% |  |  |  | 1095399478 | -27784950 | 1123184428
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Sigi | 293830828 | BO | EPURCHASING | DAU | Juli |  | 293830828 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 293830828 | 0 | 293830828
| 2 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Sigi | 73800000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | April s/d Oktober |  | 47700000 | 64.63% | 26094950 | 35.36% |  |  | 26094950 | 35.36% |  |  | H | 47705050 | -26094950 | 73800000
| 3 |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | Sigi | 311400000 | BO | EPURCHASING | DAU | Juli |  | 311400000 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 311400000 | 0 | 311400000
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sigi | 3380000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari s/d Juli |  | 3380000 | 100% | 1690000 | 50% |  |  | 1690000 | 50% |  |  | H | 1690000 | -1690000 | 3380000
| 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi | Palu dan Sigi | 400000000 | BO |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% |  |  | 200000000 | 0% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
|  | 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 50000000 | 0 | 50000000
|  | 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 100000000 | 100% |  | 0% |  |  | 100000000 | 100% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
|  | 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 50000000 | 100% |  | 0% |  |  | 50000000 | 100% |  |  | H | 50000000 | 0 | 50000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
|  | 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000
|  | 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 50000000 | 0 | 50000000
|  | 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 50000000 | 100% |  | 0% |  |  | 50000000 | 100% |  |  | H | 50000000 | 0 | 50000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Sigi | 34473600 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d November |  | 24624000 | 71.43% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 34473600 | 0 | 34473600
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 6300000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d November |  | 4500000 | 71.43% |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | K | 6300000 | 0 | 6300000
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % |  |  | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  | 2428668874 | [7 empty] | 526227275 | 21.67% |  |  | 626058327 | 25.78% |  |  |  | 1902441599
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 2428668874 | [7 empty] | 526227275 | 21.67% |  |  | 626058327 | 25.78% |  |  |  | 1902441599
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
| TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % |  |  | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  | 314164591486.65 | [7 empty] | 127319251522 | 40.53% |  |  | 147079217314.2373 | 46.82% |  |  |  | 186845339964.65
| TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  | 162002372837.65 | [7 empty] | 49598010504 | 30.62% |  |  | 51065664426.5373 | 31.52% |  |  |  | 112404362333.65
| TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  | 152162218649 | [7 empty] | 77721241018 | 0% |  |  | 96013552887.7 | 63.1% |  |  |  | 74440977631
|  |  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  |  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B | [16 empty] | Mengetahui : Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si NIP. 19801216 200212 1 003
|  |  | Dalam Pelaksanaan | H
|  |  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  |  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## PAKET FISIK NEW
RUMUS KADIS | NO | No Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan konsultansi | KETERANGAN
[13 empty] | KEUANGAN (Rp) |  |  | FISIK
[11 empty] | Rp | % | Rp | % | FISIK | % | [6 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI
1 |  |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  | 268689873376.4 |  |  |  |  | 430306844106.4 | 175209290965.4 | 65.21% | 107183591250 | 39.89% | 125384510167.4814 | 46.67% |  |  |  | 161506282126.4 | 323123252856.4 | -161616970730
|  |  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  | 21310907108 |  |  |  |  | 14160746520 | 14795498075 | 69.43% | 8968900920 | 42.09% | 9018445770 | 42.32% |  |  |  | 12342006188 | 5191845600 | 7150160588
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 21310907108 |  |  |  |  | 14160746520 | 14795498075 | 69.43% | 8968900920 | 42.09% | 9018445770 | 42.32% |  |  |  | 12342006188 | 5191845600 | 7150160588
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 21310907108 |  |  |  |  | 14160746520 | 14795498075 | 69.43% | 8968900920 | 42.09% | 9018445770 | 42.32% |  |  |  | 12342006188 | 5191845600 | 7150160588
1 |  |  | Pembangunan Tanggul Sungai |  | 9150000000 |  |  |  |  | 9058194620 | 8318333334 | 90.91% | 7429839210 | 81.2% | 7479384060 | 81.74% |  |  |  | 1720160790 | 1628355410 | 91805380
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  | 90000000 | BO |  |  |  | 85563240 | 45000000 | 50% | 42781620 | 47.54% | 42781620 | 47.54% |  |  |  | 47218380 | 42781620 | 4436760
|  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | 90000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 85563240 | 45000000 | 50% | 42781620 | 47.54% | 42781620 | 47.54% | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 47218380 | 42781620 | 4436760 | - Sesuai surat edaran terkait proses pengadaan konstruksi melalui e katalog, pelaksanaan market sounding dimulai tgl 17 juni dimana kami memberitahukan dan mengajak penyedia untuk dpt menggunakan layanan lpse melalui katalog, pada akhir bulan juli dimulai proses pemilihan hingga berkontrak pada agustus
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO |  |  |  | 99089700 | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 49544850 | 49.54% |  |  |  | 100000000 | 99089700 | 910300
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 99089700 | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 49544850 | 49.54% | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust' 2025 - 26 Des' 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 100000000 | 99089700 | 910300 | - Sesuai surat edaran terkait proses pengadaan konstruksi melalui e katalog, pelaksanaan market sounding dimulai tgl 17 juni dimana kami memberitahukan dan mengajak penyedia untuk dpt menggunakan layanan lpse melalui katalog, pada akhir bulan juli dimulai proses pemilihan hingga berkontrak pada agustus | - Prose pengajuan uang muka
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 910000000 | BO |  |  |  | 885000000 | 606666668 | 66.67% | 265500000 | 29.18% | 265500000 | 29.18% |  |  |  | 644500000 | 619500000 | 25000000
1 | - | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 910000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juli & September | 885000000 | 606666668 | 66.67% | 265500000 | 29.18% | 265500000 | 29.18% | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. Tgl. 12 Agust 2025-10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG | 1 Paket | H | 644500000 | 619500000 | 25000000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 - Sesuai surat edaran terkait proses pengadaan konstruksi melalui e katalog, pelaksanaan market sounding dimulai tgl 17 juni dimana kami memberitahukan dan mengajak penyedia untuk dpt menggunakan layanan lpse melalui katalog, pada akhir bulan juli dimulai proses pemilihan hingga berkontrak pada agustus | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 10 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 8050000000 | BO |  |  |  | 7988541680 | 7616666666 | 94.62% | 7121557590 | 88.47% | 7121557590 | 88.47% |  |  |  | 928442410 | 866984090 | 61458320
| - | 2 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | 6750000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 6749992980 | 6750000000 | 100% | 6749992980 | 100% | 6749992980 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 b. 21 Mei 2024 - 26 Des' 24 (220 Hari Kalender) c. PT. NURMAN ABADI | 2.032,25 m3 | B | 7020 | 0 | 7020 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan
| - | 3 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | 1300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 1238548700 | 866666666 | 66.67% | 371564610 | 28.58% | 371564610 | 28.58% | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b, 13 Agustus 2025 - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 1 Paket | H | 928435390 | 866984090 | 61451300 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 - Sesuai surat edaran terkait proses pengadaan konstruksi melalui e katalog, pelaksanaan market sounding dimulai tgl 17 juni dimana kami memberitahukan dan mengajak penyedia untuk dpt menggunakan layanan lpse melalui katalog, pada akhir bulan juli dimulai proses pemilihan hingga berkontrak pada agustus | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  | 550000000 |  |  |  |  | 0 | 550000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 550000000 | 0 | 550000000
| 15 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 550000000 | BO | SELEKSI | DAU | Juni |  | 550000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 550000000 | 0 | 550000000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | - Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Penetapan pemenang" - Rencana penandatangan kontrak minggu II September 2025
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  | 5330267108 |  |  |  |  | 5102551900 | 3503511407 | 65.73% | 1539061710 | 28.87% | 1539061710 | 28.87% |  |  |  | 3791205398 | 3563490190 | 227715208
| 16 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 300000000 | BO |  |  |  | 289787700 | 150000000 | 50% | 95232450 | 31.74% | 95232450 | 31.74% |  |  |  | 204767550 | 194555250 | 10212300
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-September | 95337900 | 50000000 | 50% | 47668950 | 47.67% | 47668950 | 47.67% | a, 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT |  | H | 52331050 | 47668950 | 4662100 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 99322800 | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025 - 26 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 100000000 | 99322800 | 677200 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | -Proses pengajuan uang muka
1 | - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 95127000 | 50000000 | 50% | 47563500 | 47.56% | 47563500 | 47.56% | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 52436500 | 47563500 | 4873000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025
1 | 18 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 5030267108 | BM |  |  |  | 4812764200 | 3353511407 | 66.67% | 1443829260 | 28.7% | 1443829260 | 28.7% |  |  |  | 3586437848 | 3368934940 | 217502908
1 | - | 4 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | 1430267108 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1357997300 | 953511405 | 66.67% | 407399190 | 28.48% | 407399190 | 28.48% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1022867918 | 950598110 | 72269808 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 | - | 5 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 1400000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei-September | 1328799900 | 933333334 | 66.67% | 398639970 | 28.47% | 398639970 | 28.47% | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1001360030 | 930159930 | 71200100 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
1 |  | 6 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 1700000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1637697100 | 1133333334 | 66.67% | 491309130 | 28.9% | 491309130 | 28.9% | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender Penyedia) c. CV.TRINI KARYA PERDANA | 1 Paket | H | 1208690870 | 1146387970 | 62302900 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| - | 7 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | 500000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 488269900 | 333333334 | 66.67% | 146480970 | 29.3% | 146480970 | 29.3% | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS | 1 Paket | H | 353519030 | 341788930 | 11730100 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  |  | Pembangunan Unit Air Baku |  | 1280640000 |  |  |  |  | 0 | 823653334 | 64.32% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 1280640000 | 0 | 1280640000
| 26 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 180640000 | BO |  |  |  | 0 | 90320000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 180640000 | 0 | 180640000
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | 80640000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 40320000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 80640000 | 0 | 80640000 | Berubah nama lokasi | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000 | Pelaksanaannya dibatalkan | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
1 | 28 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 1100000000 | BM |  |  |  | 0 | 733333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 1100000000 | 0 | 1100000000
1 | - | 8 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Tayawa Kab. Tojo Una-una | Kab. Tojo Una-una | 500000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September |  | 333333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 500000000 | 0 | 500000000 | Berubah nama lokasi | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
| - | 9 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | 600000000 |  | EPURCHASING | PAP | Mei-September |  | 400000000 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 600000000 | 0 | 600000000 | Pelaksanaannya dibatalkan | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  | 5000000000 |  |  |  |  | 0 | 1600000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 5000000000 | 0 | 5000000000
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  | 5000000000 | BO |  |  |  | 0 | 1600000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 5000000000 | 0 | 5000000000
| - |  | Jasa Konsultansi Lainnya Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November |  | 400000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1250000000 | 0 | 1250000000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | - Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Penetapan pemenang" - Rencana penandatangan kontrak minggu II September 2025
|  |  | Jasa Konsultansi Lainnya Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November |  | 400000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1250000000 | 0 | 1250000000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | - Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Penetapan pemenang" - Rencana penandatangan kontrak minggu II September 2025
|  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1500000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November |  | 500000000 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1500000000 | 0 | 1500000000 | Batal dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya tidak cukup | Akan dirubah di Perubahan Anggaran 2025
| - |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1000000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus-November |  | 300000000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1000000000 | 0 | 1000000000 | - Terkait SE No. 100,3,4/1/SETDA/2025 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang berkonsekuensi terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025 | - Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Penetapan pemenang" - Rencana penandatangan kontrak minggu II September 2025
|  |  | IRIGASI DAN RAWA |  | 18001100988 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 16307644585 | 90.59% | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% |  |  |  | 15568456403 | 8047581642.15 | 7520874760.85
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 18001100988 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 16307644585 | 90.59% | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% |  |  |  | 15568456403 | 8047581642.15 | 7520874760.85
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 18001100988 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 16307644585 | 90.59% | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% |  |  |  | 15568456403 | 8047581642.15 | 7520874760.85
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11243456403 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 10400000000 | 92.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 11243456403 | 10480226227.15 | 763230175.85
| 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 500000000 | BO |  |  |  | 0 | 400000000 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 500000000 | 0 | 500000000
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 500000000 |  | SELEKSI | PAD | April - Desember |  | 400000000 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 500000000 | 0 | 500000000 | a. Penetapan Pemenang Tanggal 27 Agustus 2025 b. Rencana Tanggal Kontrak Awal September 2025
| 44 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 10743456403 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 10000000000 | 93.08% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 10743456403 | 10480226227.15 | 263230175.85
| - | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 10743456403 | BM | EPURCHASING | PAD | Apri - Desember | 10480226227.15 | 10000000000 | 93.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | a.01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.05 Agus - 28 Des 2025 (145 Hari kalender) c. CV CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI | 1 Paket | K | 10743456403 | 10480226227.15 | 263230175.85 | Dalam Proses Pencairan Uang Muka
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  | 2100000000 |  |  |  |  | 0 | 1900000000 | 90.48% | 0 | 0% | 50000000 | 2.381% |  |  |  | 2100000000 | 0 | 2100000000
| 47 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO |  |  |  | 0 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 50000000 | 50% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000
1 | - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Agustus s/d Desember |  | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 50000000 | 50% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000 | a.Petani Masih Menggunakan Air Sampai dengan pertengahan Bulan September b. Proses E-Katalog akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Bulan September
1 | 49 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 2000000000 | BM |  |  |  |  | 1800000000 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 2000000000 | 0 | 2000000000
| - | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | 2000000000 |  | EPURCHASING | PKB | Agustus s/d Desember |  | 1800000000 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 2000000000 |  | 0 | a.Petani Masih Menggunakan Air Sampai dengan pertengahan Bulan September b. Proses E-Katalog akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Bulan September
|  |  | Rehabilitasi Bendung Irigasi |  | 4657644585 |  |  |  |  | 0 | 4007644585 | 86.04% | 2432644585 | 52.23% | 2444020483.0554 | 52.47% |  |  |  | 2225000000 | -2432644585 | 4657644585
| 52 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 3878465000 | BO |  |  |  |  | 3278465000 | 84.53% | 1753465000 | 45.21% | 1764840898.0554 | 45.5% |  |  |  | 2125000000 | -1753465000 | 3878465000
1 | - | 3 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | 2125000000 |  | EPURCHASING | PAD | Juli s/d Desember | 1918659817.55 | 1525000000 | 71.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | a.02/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025 b.11 Agus - 08 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV BAKTI PADUKA MULIA | 1 Paket | K | 2125000000 | 1918659817.55 | 206340182.45 | Dalam Proses Pencairan Uang Muka
1 | - | 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | 1753465000 |  | DIKECUALIKAN | PAD | Mei | 1753465000 | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
| 55 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO | SWAKELOLA | PAD |  |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Juli s/d Desember |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000 | masih dalam proses pengadaan
| 55 |  | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 679179585 | BM | DIKECUALIKAN | PAD |  |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% |  |  |  | 0 | -679179585 | 679179585
| - | 5 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | 679179585 |  | DIKECUALIKAN | PAD | Maret | 679179585 | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
|  |  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  | 42721792386 |  |  |  |  | 3272655232 | 7951360871 | 18.61% | 421616650 | 0.9869% | 421616650 | 0.9869% |  |  |  | 42300175736 | 2851038582 | 39449137154
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 285000000 |  |  |  |  | 283688000 | 285000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 285000000 | 283688000 | 1312000
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 285000000 |  |  |  |  | 283688000 | 285000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 285000000 | 283688000 | 1312000
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 285000000 |  |  |  |  | 283688000 | 285000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 285000000 | 283688000 | 1312000
1 | 63 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 285000000 | BO |  |  |  | 283688000 | 285000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 285000000 | 283688000 | 1312000
|  |  | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | 85000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 84904000 | 85000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. 01/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Okt 2025 (Masa Kontrak 60 HK) c. CV Puji PRATAMA | 1 | H | 85000000 | 84904000 | 96000
|  |  | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 99282000 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. 02/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agus - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV BINA KARYA TIYASA | 1 | H | 100000000 | 99282000 | 718000
1 |  |  | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 99502000 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. 03/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV PUJI PRATAMA | 1 | H | 100000000 | 99502000 | 498000
1 |  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  | 881469050 |  |  |  |  | 699788050 | 495069050 | 56.16% | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% |  |  |  | 772800000 | 591119000 | 181681000
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  | 881469050 |  |  |  |  | 699788050 | 495069050 | 56.16% | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% |  |  |  | 772800000 | 591119000 | 181681000
1 |  |  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  | 881469050 |  |  |  |  | 699788050 | 495069050 | 56.16% | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% |  |  |  | 772800000 | 591119000 | 181681000
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 881469050 | BO |  |  |  | 699788050 | 495069050 | 56.16% | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% |  |  |  | 772800000 | 591119000 | 181681000
|  | 1 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | 180000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember |  | 90000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III tentang penundaan pelaksanaan anggran pokir anggota DPR sebelumnya |  | K | 180000000 | 0 | 180000000
|  | 2 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | 108669050 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 108669050 | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai) |  | B | 0 | 0 | 0
1 |  | 3 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 198700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198055000 | 99350000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Askam Pratama Membangun |  | K | 198700000 | 198055000 | 645000
|  | 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | 195400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194890000 | 97700000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Maju Bersama |  | K | 195400000 | 194890000 | 510000
|  | 5 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | 198700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Juni | 198174000 | 99350000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Lentera Nusantara Karya |  | K | 198700000 | 198174000 | 526000
|  |  | PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |  | 41555323336 |  |  |  |  | 2289179182 | 7171291821 | 17.26% | 312947600 | 0.7531% | 312947600 | 0.7531% |  |  |  | 41242375736 | 1976231582 | 39266144154
|  |  | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |  | 41555323336 |  |  |  |  | 2289179182 | 7171291821 | 17.26% | 312947600 | 0.7531% | 312947600 | 0.7531% |  |  |  | 41242375736 | 1976231582 | 39266144154
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi |  | 2200223336 |  |  |  |  | 1896428336 | 787991821 | 35.81% | 312947600 | 14.22% | 312947600 | 14.22% |  |  |  | 1887275736 | 1583480736 | 303795000
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 1896428336 | BO |  |  |  | 1896428336 | 787991821 | 41.55% | 312947600 | 16.5% | 312947600 | 16.5% |  |  |  | 1583480736 | 1583480736 | 0
|  | 6 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | 923697096 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 923697096 | 277109129 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana Kontrak Tgl 3 September 2025 Masa Sanggah |  | K | 923697096 | 923697096 | 0
|  | 7 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | 659783640 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 659783640 | 197935092 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana Kontrak Tgl 3 September 2025 Masa Sanggah |  | K | 659783640 | 659783640 | 0
|  | 8 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 312947600 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Februari | 312947600 | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 |  | B | 0 | 0 | 0
1 | 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  | 303795000 | BO |  |  | Agustus | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 303795000 | 0 | 303795000
1 |  |  | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | 303795000 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Dalam Proses Persiapan KOntrak b. 3 September 2025 nomor kontrak tanggal kontrak (3 September 2025) masa kontrak 115 Hari kalender c. CV. Lima Dimensi |  | K | 303795000 | 0 | 303795000
1 |  |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi |  | 39355100000 |  |  |  |  | 392750846 | 6383300000 | 16.22% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 39355100000 | 392750846 | 38962349154
| 6 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 38105100000 | BO |  |  |  | 392750846 | 6213300000 | 16.31% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 38105100000 | 392750846 | 37712349154
|  | 9 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 2000000000 |  | TENDER | DBH | Juni - Oktober |  | 600000000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | Proses jaminan Pelaksanaan |  | K | 2000000000 | 0 | 2000000000
|  | 10 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | 34000000000 |  | TENDER | DBH | Juni - Oktober |  | 5100000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 34000000000 | 0 | 34000000000
|  | 11 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 1711000000 |  | TENDER | DAU | Juni - Oktober |  | 513300000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | Evvaluasi kemali oleh pokja karena sanggahan peenang kedua di terima (SKP meleihi) |  | K | 1711000000 | 0 | 1711000000
1 |  | 12 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | 195000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194476573 |  | 0% | 0 | 0% | 142038000 | 72.84% | a. 01.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agus 2025 - 12 Nov 2025 (90 Hari kalender) c. CV. Afdal Jaya Konstruksi | 1 PAKET | H | 195000000 | 194476573 | 523427 | proses uang muka
|  | 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | 199100000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198274273 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. 02.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agust 2025 - 12 Nov 2025 ( 90 Hari kalender ) c. CV. Temponamo Membangun Bersama | 1 PAKET | K | 199100000 | 198274273 | 825727 | proses uang muka
| 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 1250000000 | BO |  |  |  | 0 | 170000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 1250000000 | 0 | 1250000000
|  |  | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember |  | 170000000 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 200000000 | 0 | 200000000
|  |  | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | 850000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 850000000 | 0 | 850000000
|  |  | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 200000000 | 0 | 200000000
1 |  |  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  | 162341794317.4 |  |  |  |  | 394249649111.25 | 117510864895.4 | 72.38% | 82245142567 | 50.66% | 99517394098.1 | 61.3% |  |  |  | 80096651750.4 | 312004506544.25 | -231907854793.85
|  |  | PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  | 152190407603 |  |  |  |  | 392251312600 | 116692907603 | 76.68% | 81489627244 | 53.54% | 98608893633.7 | 64.79% |  |  |  | 70700780359 | 310761685356 | -240060904997
|  |  | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 152190407603 |  |  |  |  | 392251312600 | 116692907603 | 76.68% | 81489627244 | 53.54% | 98608893633.7 | 64.79% |  |  |  | 70700780359 | 310761685356 | -240060904997
1 |  |  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 13889000000 |  |  |  |  | 12366229000 | 7194500000 | 51.8% | 4119737700 | 29.66% | 1880672220 | 13.54% |  |  |  | 9769262300 | 8246491300 | 1522771000
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Kota Palu | 12889000000 | BO |  |  |  | 11770285000 | 6694500000 | 51.94% | 3871055200 | 30.03% | 1769672220 | 13.73% |  |  | K | 9017944800 | 7899229800 | 1118715000 | Dalam proses e-purchasing
|  | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2300000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1933789000 |  | 0% | 580136700 | 25.22% | 115000000 | 5% | a.03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV. BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | H | 1719863300 | 1353652300 | 366211000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Mobilisasi alat dan tenaga - Persiapan lapangan
|  | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 500000000 |  | E-PURCHASING | PKB | Feb - Mei | 485671000 |  | 0% | 485671000 | 97.13% | 500000000 | 100% | a.01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 b.17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | B | 14329000 | 0 | 14329000 | Pekerjaan Telah Selesai
|  | 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1820000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1614231000 |  | 0% | 484269300 | 26.61% | 182000000 | 10% | a.04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV BINA KARYA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1335730700 | 1129961700 | 205769000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  | 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1432000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1236930000 |  | 0% | 371079000 | 25.91% | 42960000 | 3% | a.05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV. LIUNTUHASENG BROTHERS | 1 Paket | H | 1060921000 | 865851000 | 195070000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Mobilisasi alat dan tenaga - Persiapan lapangan
1 |  | 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2650000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 2502987000 |  | 0% | 750896100 | 28.34% | 79500000 | 3% | a. nomor kontrak : b. 22 Agustus - 29 desember 2025 masa kontrak 130 Hari kalender c. CV. ASSABY KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1899103900 | 1752090900 | 147013000 | Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan
|  | 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4187000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 3996677000 |  | 0% | 1199003100 | 28.64% | 850212220 | 20.31% | a.02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c.PT. NAWA PERDANA SEMBILAN | 1 Paket | H | 2987996900 | 2797673900 | 190323000 | Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  | 1000000000 | BO |  |  |  | 595944000 | 500000000 | 50% | 248682500 | 24.87% | 111000000 | 0% |  |  |  | 751317500 | 347261500 | 404056000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99818000 |  | 0% | 49909000 | 49.91% | 13000000 | 13% | a.02/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV.LAERAVA CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 50091000 | 49909000 | 182000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99980000 | 49990000 | 49.99% | 49990000 | 49.99% | 23000000 | 23% | a.01/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c. CV. STB 64 | 1 Dokumen | H | 50010000 | 49990000 | 20000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99744000 |  | 0% | 49872000 | 49.87% | 15000000 | 15% | a. 03/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c. CV PUJI PRATAMA | 1 Dokumen | H | 50128000 | 49872000 | 256000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99561000 |  | 0% | 49789500 | 49.79% | 15000000 | 15% | a.04/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b. 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV.FITRATAMA CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 50210500 | 49771500 | 439000 | - Dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 98597000 |  | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 5% | a. b. c. PT IKBATEK KOSONG EMPAT | 1 Dokumen | H | 100000000 | 98597000 | 1403000 | - Rencana Penandatangan Kontrak pada minggu pertama bulan september,Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia.
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 400000000 |  | SELEKSI | DBH | Mei, Desember | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | a. b. masa kontrak 105 Hari kalender c. | 1 Dokumen | K | 400000000 | 0 | 400000000 | 1.Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah 2.Masa sanggah
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Desember | 98244000 |  | 0% | 49122000 | 49.12% | 40000000 | 40% | a.06/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV IKHZAUZZI | 1 Dokumen | H | 50878000 | 49122000 | 1756000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
|  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 136118232603 |  |  |  |  | 379861083600 | 107319232603 | 78.84% | 77331834794 | 56.81% | 95624146663.7 | 70.25% |  |  |  | 58786397809 | 302529248806 | -243742850997
1 | 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 3829917000 | BO |  |  |  | 0 | 3509917000 | 91.64% | 2044662621 | 53.39% | 2044662621 | 53.39% |  |  |  | 1785254379 | -2044662621 | 3829917000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1020000000 |  | SELEKSI | PAD | April - November |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1020000000 | 0 | 1020000000 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 2809917000 |  | SELEKSI | PAD | Mei - November |  |  | 0% | 2044662621 | 72.77% | 2044662621 | 72.77% |  | 1 Dokumen | H | 765254379 | -2044662621 | 2809917000 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order
| 12 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 28850000000 | BM |  |  |  | 4614381000 | 14850000000 | 51.47% | 1384314300 | 4.798% | 485000000 | 1.681% |  |  |  | 27465685700 | 3230066700 | 24235619000
|  | 7 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 24000000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | April - November |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 24000000000 | 0 | 24000000000 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi | 1. Pengadaan Tiang pancang dan Pelaksanaan Pemancangan. 2. Proses Epurchasing 3. Perkiraan kontrak minggu kedua september 4. Perkiraan selesai pekerjaan pada bulan Desember minggu ke tiga
|  | 8 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4000000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 3798766000 |  | 0% | 1139629800 | 28.49% | 400000000 | 10% |  | 1 Paket | H | 2860370200 | 2659136200 | 201234000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
|  | 9 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 850000000 |  | E-PURCHASING | PAD | Mei - November | 815615000 |  | 0% | 244684500 | 28.79% | 85000000 | 10% | a. 06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.11 Agustus s/d 9 oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV AGRI MITRA MEMBANGUN | 1 Paket | H | 605315500 | 570930500 | 34385000 | - Dalam Tahap Pelaksanaaan Pekerjaan
| 13 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kota Palu | 103438315603 | BM |  |  |  | 375246702600 | 88959315603 | 86% | 73902857873 | 71.45% | 93094484042.7 | 90% |  |  |  | 29535457730 | 301343844727 | -271808386997
1 |  | 10 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 103438315603 |  | E-PURCHASING | DAU | Januari - Juli | 375246702600 | 88959315603 | 86% | 73902857873 | 71.45% | 93094484042.7 | 90% |  | 1 Paket | H | 29535457730 | 301343844727 | -271808386997 | MYC
1 |  |  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 2183175000 |  |  |  |  | 24000000 | 2179175000 | 99.82% | 38054750 | 1.743% | 1104074750 | 50.57% |  |  |  | 2145120250 | -14054750 | 2159175000
1 | 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 1384175000 | BO |  |  |  | 0 | 1384175000 | 100% | 0 | 0% | 1065814750 | 77% |  |  |  | 1384175000 | 0 | 1384175000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | 1384175000 |  | PENUNJUKAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  | 1384175000 | 100% |  | 0% | 1065814750 | 77% |  | 1 Dokumen | H | 1384175000 | 0 | 1384175000 | Belum mengajukan Tagihan | Menginstruksikan untuk mengajukan tagihan
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | Kota Palu | 24000000 | BO |  |  |  | 24000000 | 20000000 | 83.33% | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% |  |  | H | 10800000 | 10800000 | 0
|  | 11 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 24000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Januari - Desember | 24000000 | 20000000 | 83.33% | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 6 jan -31 des 2024 | LS | H | 10800000 | 10800000 | 0
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 775000000 | BO |  |  |  |  | 775000000 | 100% | 24854750 | 3.207% | 25000000 | 3.226% |  |  |  | 750145250 | -24854750 | 775000000
1 |  | 12 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 25000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 24854750 |  | 0% | 24854750 | 99.42% | 25000000 | 100% | 29 nov - 28 des 2024 | 1 Paket | B | 145250 | 0 | 145250 |  | Lanjuran pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100%
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan | Merubah metode dalam sirup
1 |  | 14 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | 160000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 160000000 | 0 | 160000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan | Merubah metode dalam sirup
|  | 15 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan | Merubah metode dalam sirup
|  | 16 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 50000000 | 0 | 50000000 | Proses Pengumpulan referensi harga | Target selesai pengumpulan referensi akhir agustus
|  | 17 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 90000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 90000000 | 0 | 90000000 | Proses Pengumpulan referensi harga | Target selesai pengumpulan referensi akhir agustus
|  | 18 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 150000000 | 0 | 150000000 | Perubahan Metode Pengadaan dari Epruchasing ke Pengadaan Langsung Karena Perubahan E-Catalog dari Versi 5 Ke Versi 6 (Versi 6 Belum Tersedia untuk pekerjaan Pemeliharaan | Merubah metode dalam sirup
|  |  | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |  | 10151386714.4 |  |  |  |  | 1998336511.25 | 817957292.4 | 8.058% | 755515323 | 7.442% | 908500464.4 | 8.95% |  |  |  | 9395871391.4 | 1242821188.25 | 8153050203.15
|  |  | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 10151386714.4 |  |  |  |  | 1998336511.25 | 817957292.4 | 8.058% | 755515323 | 7.442% | 908500464.4 | 8.95% |  |  |  | 9395871391.4 | 1242821188.25 | 8153050203.15
|  |  | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  | 387074440 |  |  |  |  | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  |  | 0 | 785893560 | -785893560
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 387074440 | BO |  |  |  | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  |  | 0 | 785893560 | -785893560
|  | 18 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | 387074440 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | a.01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 b. 10 Nov - 31 Des 2023 (52 Hari Kalender) c. CV. Aretha Utama Raya | - DPT (Talut) 247 M - Rabat 616 M | B | 0 | 785893560 | -785893560 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 | Selesai
|  |  | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 9764312274.4 |  |  |  |  | 825368511.25 | 430882852.4 | 4.413% | 368440883 | 3.773% | 521426024.4 | 5.34% |  |  |  | 9395871391.4 | 456927628.25 | 8938943763.15
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | Kota Palu | 9664312274.4 | BO |  |  |  | 726699778.25 | 430882852.4 | 4.458% | 368440883 | 3.812% | 521426024.4 | 5.395% |  |  |  | 9295871391.4 | 358258895.25 | 8937612496.15
|  |  | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 166503369.4 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 396436594 | 166503369.4 | 100% | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | a.08/SP/DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 b. 08 Nov - 31 Des 2024 (54 Hari Kalender) c. PT Unitest Presisi Indonesia | 1 Dokumen | B | 0.4 | 229933225 | -229933224.6 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai | Selesai
|  |  | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 29379483 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 97931609.25 | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | a.16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 b. 29 Nov - 28 Des 2024 (30 Hari Kalender) c. CV. Kanavari | 1 Dokumen | B | 0 | 68552126.25 | -68552126.25 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 | Selesai
|  |  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | 90543172 | 1810863435 | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 90543172 | 100% | a.05/SP-DED.DPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 b. 24 Agus - 31 Des 2024 (125 Hari Kalender) c. PT. Tisaga Konsultan | 1 Dokumen | H | 90543172 | 0 | 90543172 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 | Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya
|  |  | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis"
|  |  | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1800000000 | 0 | 1800000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Download Dokumen Pemilihan"
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 100000000 | 0 | 100000000 | - Belum dilakukan Pengadaan Langsung - Menunggu selesainya Dokumen DED, KAK, dan HPS
|  |  | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 1800000000 | 0 | 1800000000 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap | Anggaran dialihkan untuk pembangun fasilitas dan infrastruktur pendukung FORNAS tahun 2027
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 280000000 | 0 | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Hasil Prakualifikasi"
|  |  | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 400000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 400000000 | 0 | 400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi (Seleksi Ulang)"
|  |  | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1400000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1400000000 | 0 | 1400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap tender di pokja yaitu pada "Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi"
1 |  |  | Pembaharuan Dokumen Kajian Lalu Lintas Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 100000000 | 0 | 100000000 | - Belum dilakukan Pengadaan Langsung - Menunggu selesainya Dokumen DED, KAK, dan HPS
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | 800000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 800000000 | 0 | 800000000 | - Proses pengadaan masih dalam tahap seleksi di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi" - Menunggu selesainya DED kawasan Hutan Kota - Potensi Tidak Berkontrak, jika DED tidak siap
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 99766800 | 100000000 | 100% | 79813440 | 79.81% | 100000000 | 100% | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 16 Juni 2025 - 16 Juli 2025 (31 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 1 Dokumen | H | 20186560 | 19953360 | 233200 | Pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
|  |  | Penyusunan Standa Teknis Andalalin rumah dinas aspidum dan asdatun kejaksaan tinggi sulawesi tengah, penyusunan dok. Lalulintas rujab gubernur dan wakil gubernur | Kota Palu | 55000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 52999753 | 55000000 | 100% | 52999753 | 96.36% | 55000000 | 100% | a.01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 6 Juni 2025 - 31 Juli 2025 (45 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultan | 1 Dokumen | B | 2000247 | 0 | 2000247 | Pekerjaan Selesai
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 30000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 29883975 | 30000000 | 100% | 0 | 0% | 30000000 | 100% | a.05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 b. 04 Agus - 03 Sep 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Zarka Natural Enviro | 1 Dokumen | H | 30000000 | 29883975 | 116025 | - Proses pencairan keuangan 100%.
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember | 49681047 | 50000000 | 100% | 39744838 | 79.49% | 50000000 | 100% | a.03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 24 Juni - 24 Juli 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Elastis Konsultan | 1 Dokumen | H | 10255162 | 9936209 | 318953 | Proses pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
|  |  | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 50000000 | 0 | 50000000 | - Draft KAK dan HPS Sudah Selesai - Kebutuhan Anggaran Rp. 100.000.000, sedangkan anggaran yang tersedia Rp. 50.000.000, sehingga membutuhkan tambahan anggaran Rp. 50.000.000 - Proses Pengadaan Penyedia akan dilaksanakan Setelah APBD Perubahan 2025
|  |  | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | 1100000000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 1100000000 | 0 | 1100000000 | - Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi
|  |  | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | 652900000 |  | SELEKSI | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 652900000 | 0 | 652900000 | Proses penyusunan Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat belum bisa dilanjutkan karena dokumen DED dari Kementerian PUPR belum tersedia. Kajian akan segera dilaksanakan setelah dokumen tersebut diterima untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan analisis lingkungan - KAK dan HPS Sudah Selesai
|  |  | Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat | Kota Palu | 99986250 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | April - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 99986250 | 0 | 99986250 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Kota Palu | 100000000 | BO |  |  |  | 98668733 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 100000000 | 98668733 | 1331267
|  |  | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Agustus | 98668733 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 b. 07 Juli - 06 Agus 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Fasade Nusantara | 1 Dokumen | H | 100000000 | 98668733 | 1331267 | - Pekerjaan belum selesai - Pemberian Kesempatan 50 Hari Kalender - Pemberlakuan Denda Keterlambatan
|  |  | UPT PSDA WILAYAH I |  | 11139669755 |  |  |  |  | 124920000 | 8726494839 | 78.34% | 5545512020 | 49.78% | 6149515836.12 | 55.2% |  |  |  | 5594157735 | -5420592020 | 11014749755
1 |  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 11139669755 |  |  |  |  | 124920000 | 8726494839 | 78.34% | 5545512020 | 49.78% | 6149515836.12 | 55.2% |  |  |  | 5594157735 | -5420592020 | 11014749755
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 125000000 |  |  |  |  | 124920000 | 125000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 125000000 | 124920000 | 80000
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 125000000 |  |  |  |  | 124920000 | 125000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 125000000 | 124920000 | 80000
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 125000000 | BO |  |  |  | 124920000 | 125000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 125000000 | 124920000 | 80000
1 |  | 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | 125000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | JUNI | 124920000 | 125000000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | a.No.SPK/PH&KA/UPT.1-CIKASDA/2025 b. tangal 19 Agus - 17 Sep 2025 (30 Hari Kerja) c. .CV. MESA KANNE | 1 Paket | K | 125000000 | 124920000 | 80000 | Dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 11014669755 |  |  |  |  | 0 | 8601494839 | 78.09% | 5545512020 | 50.35% | 6149515836.12 | 55.83% |  |  |  | 5469157735 | -5545512020 | 11014669755
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11014669755 |  |  |  |  | 0 | 8601494839 | 78.09% | 5545512020 | 50.35% | 6149515836.12 | 55.83% |  |  |  | 5469157735 | -5545512020 | 11014669755
1 | 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 1018000000 | BO |  |  |  |  | 1018000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 1018000000 | 0 | 1018000000
1 |  | 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 1018000000 |  | EPURCHASING | DAU | APRIL | 986731574.64 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | a. 01/SP/EK5-Konstruksi/PPK-UPT I/CIKASDA/2025 b. tanggal 28 Agus - 25 Des 2025 (120 Hari ka0lender) c. CV galara gemilang | 1 Paket | H | 1018000000 | 986731574.64 | 31268425.36 | nomor kontrak: 01/SPK/Ek5-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai 28 Agustus - 25 Desember selesai): masa kontrak 120 Hari kalender: Nama Penyedia: CV galara gemilang
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi |  | 9996669755 | BO |  |  |  | 0 | 7583494839 | 75.86% | 5545512020 | 55.47% | 6149515836.12 | 61.52% |  |  |  | 4451157735 | -5545512020 | 9996669755
1 |  | 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | 342144000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 342117400 | 99.99% | 342144000 | 100% |  | 1 Paket | B | 26600 | -342117400 | 342144000
1 |  | 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | 342144000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 342144000 | 0 | 342144000 | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan
1 |  | 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 347464400 | 99.99% | 347490000 | 100% |  | 1 Paket | B | 25600 | -347464400 | 347490000
1 |  | 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | 302940000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 302918600 | 99.99% | 302940000 | 100% |  | 1 Paket | B | 21400 | -302918600 | 302940000
1 |  | 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | 274428000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 274408900 | 99.99% | 274428000 | 100% |  | 1 Paket | B | 19100 | -274408900 | 274428000
1 |  | 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 302761800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 302735000 | 99.99% | 302761800 | 100% |  | 1 Paket | B | 26800 | -302735000 | 302761800
1 |  | 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | 281556000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 281532000 | 99.99% | 281556000 | 100% |  | 1 Paket | B | 24000 | -281532000 | 281556000
1 |  | 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 347460000 | 99.99% | 347490000 | 100% |  | 1 Paket | B | 30000 | -347460000 | 347490000
1 |  | 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 216513000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 216468000 | 99.98% | 216513000 | 100% |  | 1 Paket | B | 45000 | -216468000 | 216513000
1 |  | 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | 263736000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 263657000 | 99.97% | 263736000 | 100% |  | 1 Paket | B | 79000 | -263657000 | 263736000
1 |  | 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 294030000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 293941500 | 99.97% | 294030000 | 100% |  | 1 Paket | B | 88500 | -293941500 | 294030000
1 |  | 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | 292248000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 292187670 | 99.98% | 292248000 | 100% |  | 1 Paket | B | 60330 | -292187670 | 292248000
1 |  | 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | 324134324.12 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 324106500 | 99.99% | 324134324.12 | 100% |  | 1 Paket | B | 27824.12 | -324106500 | 324134324.12
1 |  | 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | 71280000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 71274600 | 99.99% | 71280000 | 100% |  | 1 Paket | B | 5400 | -71274600 | 71280000
1 |  | 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | 75735000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni |  |  | 0% | 75729200 | 99.99% | 75735000 | 100% |  | 1 Paket | B | 5800 | -75729200 | 75735000
1 |  | 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | 420006400 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 157491000 | 37.5% | 210003200 | 50% |  | 4 Paket | H | 262515400 | -157491000 | 420006400
1 |  | 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | 180864000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 67819500 | 37.5% | 90432000 | 50% |  | 4 Paket | H | 113044500 | -67819500 | 180864000
1 |  | 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | 183456384 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 68791500 | 37.5% | 91728192 | 50% |  | 4 Paket | H | 114664884 | -68791500 | 183456384
1 |  | 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | 244769280 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 91782600 | 37.5% | 122384640 | 50% |  | 4 Paket | H | 152986680 | -91782600 | 244769280
|  | 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 95255040 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 35711100 | 37.49% | 47627520 | 50% |  | 4 Paket | H | 59543940 | -35711100 | 95255040
|  | 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | 278671232 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 104470800 | 37.49% | 139335616 | 50% |  | 4 Paket | H | 174200432 | -104470800 | 278671232
|  | 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 347057920 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 130107100 | 37.49% | 173528960 | 50% |  | 4 Paket | H | 216950820 | -130107100 | 347057920
|  | 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | 221020832 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 82854200 | 37.49% | 110510416 | 50% |  | 4 Paket | H | 138166632 | -82854200 | 221020832
|  | 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | 484313600 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 181605000 | 37.5% | 242156800 | 50% |  | 4 Paket | H | 302708600 | -181605000 | 484313600
|  | 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | 379814400 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 142421250 | 37.5% | 189907200 | 50% |  | 4 Paket | H | 237393150 | -142421250 | 379814400
|  | 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 355498240 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 133287000 | 37.49% | 177749120 | 50% |  | 4 Paket | H | 222211240 | -133287000 | 355498240
|  | 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 456626336 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 171222900 | 37.5% | 228313168 | 50% |  | 4 Paket | H | 285403436 | -171222900 | 456626336
1 |  | 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 258484800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 96913500 | 37.49% | 129242400 | 50% |  | 4 Paket | H | 161571300 | -96913500 | 258484800
|  | 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 474290720 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 177823500 | 37.49% | 237145360 | 50% |  | 4 Paket | H | 296467220 | -177823500 | 474290720
|  | 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | 445930240 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember |  |  | 0% | 167210300 | 37.5% | 222965120 | 50% |  | 4 Paket | H | 278719940 | -167210300 | 445930240
|  | 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 272230619.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 272230619.22 | 0 | 272230619.22
|  | 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 281403809.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 281403809.22 | 0 | 281403809.22
|  | 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 275288349.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 275288349.22 | 0 | 275288349.22
|  | 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 263057429.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Paket | K | 263057429.22 | 0 | 263057429.22
|  |  | UPT PSDA WILAYAH II |  | 12774608822 |  |  |  |  | 8018647016 | 9717427700 | 76.07% | 7569774508 | 59.26% | 7583517330.206 | 59.36% |  |  |  | 5204834314 | 448872508 | 4755961806
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA |  | 12774608822 |  |  |  |  | 8018647016 | 9717427700 | 76.07% | 7569774508 | 59.26% | 7583517330.206 | 59.36% |  |  |  | 5204834314 | 448872508 | 4755961806
1 |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 3204338950 |  |  |  |  | 3190664000 | 3204338950 | 100% | 3190664000 | 99.57% | 3204338950 | 100% |  |  |  | 13674950 | 0 | 13674950
1 |  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  | 1247549950 |  |  |  |  | 1245309000 | 1247549950 | 100% | 1245309000 | 99.82% | 1247549950 | 100% |  |  |  | 2240950 | 0 | 2240950
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 544228000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN |  | 543479000 | 544228000 | 100% | 543479000 | 99.86% | 544228000 | 100% |  |  |  | 749000 | 0 | 749000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 93037000 | 100% | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | a. 01/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b.15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN SETIAWAN, ST | 1 Dokumen | B | 94000 | 0 | 94000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 93037000 | 100% | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | a. 02/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 September 2025 75 Hari Kalender c. BABUL JANNA SRI HAFSA, ST | 1 Dokumen | B | 94000 | 0 | 94000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 92859000 | 93037000 | 100% | 92859000 | 99.81% | 93037000 | 100% | a. 05/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. MOH. YARIS YT HAMID, ST | 1 Dokumen | B | 178000 | 0 | 178000
1 |  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | 93037000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 92873000 | 93037000 | 100% | 92873000 | 99.82% | 93037000 | 100% | a. 06/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. HANIPUDIN, ST | 1 Dokumen | B | 164000 | 0 | 164000
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | 86040000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85915000 | 86040000 | 100% | 85915000 | 99.85% | 86040000 | 100% | a. 03/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 09 Juli s/d 23 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN ADHI WIBOWO, ST | 1 Dokumen | B | 125000 | 0 | 125000
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | 86040000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85946000 | 86040000 | 100% | 85946000 | 99.89% | 86040000 | 100% | a. 04/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. ATIK VERAWATI, ST | 1 Dokumen | B | 94000 | 0 | 94000
1 | 7 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 391010000 | BO |  |  |  | 390770000 | 391010000 | 100% | 390770000 | 99.94% | 391010000 | 100% |  |  |  | 240000 | 0 | 240000
1 |  | 1 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | 198500000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni | 198375000 | 198500000 | 100% | 198375000 | 99.94% | 198500000 | 100% | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c.CV. PALU GIGATAMA KONTRUKSI | 1 Paket | B | 125000 | 0 | 125000
1 |  | 2 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | 192510000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni | 192395000 | 192510000 | 100% | 192395000 | 99.94% | 192510000 | 100% | a. 02/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 1 Paket | B | 115000 | 0 | 115000
1 | 9 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |  | 312311950 | BM |  |  |  | 311060000 | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 0% |  |  |  | 1251950 | 0 | 1251950
1 |  | 3 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | 312311950 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus | 311060000 | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 100% | a. 03/SPK/AWLR/PHKA-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 04 Agus s/d 25 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 1 Paket | B | 1251950 | 0 | 1251950
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 1956789000 |  |  |  |  | 1945355000 | 1956789000 | 100% | 1945355000 | 99.42% | 1956789000 | 100% |  |  |  | 11434000 | 0 | 11434000
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 221580000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN |  | 221170000 | 221580000 | 100% | 221170000 | 99.81% | 221580000 | 100% |  |  |  | 410000 | 0 | 410000
|  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 (Desa Tohiti, Desa Pandanwangi dan Desa Saribuana) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 73750000 | 73860000 | 100% | 73750000 | 99.85% | 73860000 | 100% | a. 01/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okto 2025 60 Hari Kalender c. AGUSTINA BUNGA, ST | 1 Dokumen | B | 110000 | 0 | 110000
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 (Desa Tofuti, Desa Bahomohoni dan Desa Bahomoleo) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 73710000 | 73860000 | 100% | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | a. 02/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. KOMANG SUANAYASA, ST | 1 Dokumen | B | 150000 | 0 | 150000
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 73710000 | 73860000 | 100% | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | a. 03/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c. ANDI MOCH ISLAMUDIN RAHMAN, ST | 1 Dokumen | B | 150000 | 0 | 150000
1 | 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai |  | 1735209000 | BO |  |  |  | 1724185000 | 1735209000 | 100% | 1724185000 | 99.36% | 1735209000 | 100% |  |  |  | 11024000 | 0 | 11024000
1 |  | 4 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | 183725000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 182731000 | 183725000 | 100% | 182731000 | 99.46% | 183725000 | 100% | a. 09/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 07 Agus s/d 05 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 55,910 m | B | 994000 | 0 | 994000
1 |  | 5 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 193550000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 192011000 | 193550000 | 100% | 192011000 | 99.2% | 193550000 | 100% | a. 06/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. CAHAYA TOILI MEMBANGUN | 28,00 m | B | 1539000 | 0 | 1539000
1 |  | 6 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 189450000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 188178000 | 189450000 | 100% | 188178000 | 99.33% | 189450000 | 100% | a. 07/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 27,00 m | B | 1272000 | 0 | 1272000
1 |  | 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | 195950000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 194930000 | 195950000 | 100% | 194930000 | 99.48% | 195950000 | 100% | a. 01/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 48,00 m | B | 1020000 | 0 | 1020000
1 |  | 8 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | 197625000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 196199000 | 197625000 | 100% | 196199000 | 99.28% | 197625000 | 100% | a. 02/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRAL SULAWESI | 48,00 m | B | 1426000 | 0 | 1426000
1 |  | 9 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | 183794000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 182369000 | 183794000 | 100% | 182369000 | 99.22% | 183794000 | 100% | a. 03/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 04 Oktober 2025 60 Hari Kalender c.CV. MESA KANNE | 45,00 m | B | 1425000 | 0 | 1425000
1 |  | 10 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 198100000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 197019000 | 198100000 | 100% | 197019000 | 99.45% | 198100000 | 100% | a. 08/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b.06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c.CV. CAHAYA BORNEO KONTRUKSI | 29,00 m | B | 1081000 | 0 | 1081000
1 |  | 11 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | 197250000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 195838000 | 197250000 | 100% | 195838000 | 99.28% | 197250000 | 100% | a. 04/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c.CV. KENT MITRA GEMILANG | 48,00 m | B | 1412000 | 0 | 1412000
1 |  | 12 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | 195765000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus, Oktober | 194910000 | 195765000 | 100% | 194910000 | 99.56% | 195765000 | 100% | a. 05/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b :06 Agus s/d 04 Okt 2025 60 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 48,00 m | B | 855000 | 0 | 855000
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 9570269872 |  |  |  |  | 4827983016 | 6513088750 | 68.06% | 4379110508 | 45.76% | 4379178380.206 | 45.76% |  |  |  | 5191159364 | 448872508 | 4742286856
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 9570269872 |  |  |  |  | 4827983016 | 6513088750 | 68.06% | 4379110508 | 45.76% | 4379178380.206 | 45.76% |  |  |  | 5191159364 | 448872508 | 4742286856
1 | 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 105201138 | BO |  |  | JULI,DESEMBER |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 105201138 | 0 | 105201138
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | 105201138 |  | EPURCHASING | PKB |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 105201138 | 0 | 105201138
1 | 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 9265831234 | BO |  |  |  | 4827983016 | 6313851250 | 68.14% | 4379110508 | 47.26% | 4379178380.206 | 47.26% |  |  |  | 4886720726 | 448872508 | 4437848218
1 |  | 14 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | 479358000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 479331000 | 479358000 | 100% | 191732400 | 40% | 191743200 | 40% | a. 01/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agus 2025 (masa kontrak : 45 Hari Kalender c : Gp3a Tani Jaya | 1 Paket | H | 287625600 | 287598600 | 27000
1 |  | 15 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | 503415000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 503412000 | 503415000 | 100% | 201364800 | 40% | 201366000 | 40% | a. 02/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sumber Rejeki Anugrah | 1 Paket | H | 302050200 | 302047200 | 3000 | melibatkan Pekarya
1 |  | 16 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 493079400 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 493056000 | 493079400 | 100% | 197222400 | 40% | 197231760 | 40% | a. 03/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sintuwu Maroso | 1 Paket | H | 295857000 | 295833600 | 23400 | melibatkan Pekarya
1 |  | 17 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | 515532600 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 515500000 | 515532600 | 100% | 206200000 | 40% | 206213040 | 40% | a. 04/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 ( 45 Hari Kalender) c. Gp3a Roa Uwe Setia Budi | 1 Paket | H | 309332600 | 309300000 | 32600 | melibatkan Pekarya
1 |  | 18 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | 497178000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 497169000 | 497178000 | 100% | 198867600 | 40% | 198871200 | 40% | a. 05/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Tunas Jaya Padangon | 1 Paket | H | 298310400 | 298301400 | 9000 | melibatkan Pekarya
1 |  | 19 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | 461011600 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 455987016 | 461011600 | 100% | 227993508 | 49.46% | 228016337.36 | 49.46% | a. 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. cv. Fathi Bangun Pratama | 893.928 M3 | H | 233018092 | 227993508 | 5024584 | melibatkan Pekarya
|  | 20 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | 412323130 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 407552000 | 412323130 | 100% | 203776000 | 49.42% | 203770090.846 | 49.42% | a. 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Teknik | 893091 M3 | H | 208547130 | 203776000 | 4771130 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
1 |  | 21 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | 278374816 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 69593000 | 139186000 | 50% | 139186000 | 50% | 139187408 | 50% | a. 23/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A KUTUFU MAMI | 55409 M2 | H | 139188816 | -69593000 | 208781816 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 22 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | 212449888 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 53112000 | 106224000 | 50% | 106224000 | 50% | 106224944 | 50% | a. 24/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 42287 M2 | H | 106225888 | -53112000 | 159337888 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 23 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | 590601344 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 147650000 | 295300000 | 50% | 295300000 | 50% | 295300672 | 50% | a. 25/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 117556 M2 | H | 295301344 | -147650000 | 442951344 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 24 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | 451969088 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 112992000 | 225984000 | 50% | 225984000 | 50% | 225984544 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 89962 M2 | H | 225985088 | -112992000 | 338977088 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 25 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | 280992320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 70248000 | 140496000 | 50% | 140496000 | 50% | 140496160 | 50% | a. 27/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A KAHINTUWO GINTU | 55930 M2 | H | 140496320 | -70248000 | 210744320 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 26 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | 654818112 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 163704000 | 327408000 | 50% | 327408000 | 50% | 327409056 | 50% | a. 26/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROMPO JAYA | 130338 M2 | H | 327410112 | -163704000 | 491114112 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 27 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | 215645152 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 53911000 | 107822000 | 50% | 107822000 | 50% | 107822576 | 50% | a. 21/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 42932 M2 | H | 107823152 | -53911000 | 161734152 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 28 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | 217192544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 54297000 | 108594000 | 50% | 108595000 | 50% | 108596272 | 50% | a.16/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A MELATI | 43231 M2 | H | 108597544 | -54298000 | 162895544 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 29 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 566129440 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 141532000 | 283064000 | 50% | 283063800 | 50% | 283064720 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROA UWE KITA SANGKOMPO | 112685 M2 | H | 283065640 | -141531800 | 424597440 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 30 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | 268060544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 67015000 | 134030000 | 50% | 134030000 | 50% | 134030272 | 50% | a. 22/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 53356 M2 | H | 134030544 | -67015000 | 201045544 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 31 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | 428019680 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 107004000 | 214008000 | 50% | 214008000 | 50% | 214009840 | 50% | a. 29/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TANI JAYA | 85195 M2 | H | 214011680 | -107004000 | 321015680 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 32 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | 543647040 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 135911000 | 271823520 | 50% | 271822000 | 50% | 271823520 | 50% | a. 17/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE BINA KARYA | 108210 M2 | H | 271825040 | -135911000 | 407736040 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 33 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | 314708384 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 78677000 | 157354000 | 50% | 157354000 | 50% | 157354192 | 50% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 62641 M2 | H | 157354384 | -78677000 | 236031384 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 34 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | 444588832 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 111147000 | 222294000 | 50% | 222294000 | 50% | 222294416 | 50% | a. 30/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A DHARMA KARYA | 88493 M2 | H | 222294832 | -111147000 | 333441832 | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 35 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | 436736320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 109183000 | 218366000 | 50% | 218367000 | 50% | 218368160 | 50% | a. 20/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agust 2025 (30 Hari Kalender) c. GP3A PP 10 MAJU UTAMA | 86930 M2 | H | 218369320 | -109184000 | 327553320
| 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pelengkap Irigas |  | 199237500 | BO |  |  |  | 0 | 199237500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 199237500 | 0 | 199237500
|  | 36 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | 199237500 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juli - September |  | 199237500 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 199237500 | 0 | 199237500
|  |  | UPT SPAM |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 0% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 0% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 0% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 50% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
| 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi | Palu dan Sigi | 400000000 | BO |  |  |  | 0 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 0% |  |  |  | 400000000 | 0 | 400000000
|  | 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 50000000 | 0 | 50000000
|  | 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% |  |  | H | 100000000 | 0 | 100000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
|  | 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 50000000 | 100% |  | 0% | 50000000 | 100% |  |  | H | 50000000 | 0 | 50000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
|  | 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 100000000 | 0 | 100000000
|  | 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | K | 50000000 | 0 | 50000000
|  | 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 50000000 | 100% |  | 0% | 50000000 | 100% |  |  | H | 50000000 | 0 | 50000000 | Dalam Proses Pemnbuatan laporan dan Dokumentasi
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  | 2428668874 | [7 empty] | 526227275 | 21.67% | 626058327 | 25.78% |  |  |  | 1902441599
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 2428668874 | [7 empty] | 526227275 | 21.67% | 626058327 | 25.78% |  |  |  | 1902441599
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0
| TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  | 314164591486.65 | [7 empty] | 127319251522 | 40.53% | 147079217314.2373 | 46.82% |  |  |  | 186845339964.65
| TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  | 162002372837.65 | [7 empty] | 49598010504 | 30.62% | 51065664426.5373 | 31.52% |  |  |  | 112404362333.65
| TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  | 152162218649 | [7 empty] | 77721241018 | 0% | 96013552887.7 | 63.1% |  |  |  | 74440977631
|  |  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  |  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B | [14 empty] | Mengetahui : Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si NIP. 19801216 200212 1 003
|  |  | Dalam Pelaksanaan | H
|  |  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  |  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## Format Gubernur Lengkap
RUMUS KADIS | NO | NO. PAKET | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | METODE PENGADAAN | PAGU (Rp) | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | SISA PAGU (Rp) | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN
[10 empty] | KEUANGAN (Rp) |  |  | FISIK |  |  | 1. Uraian Tahapan/proses yang telah dilaksanakan
[8 empty] | Rp | % | Rp | % | FISIK | % |  |  | 2. Rencana Penandatangan Kontrak
1 |  |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  |  | 314164591486.65 | 398118518023.25 | 62706317796.78 |  | 122011508258 | 38.84% | #REF! | #REF! | 176549183264.4 | 292049921206.25
|  |  | SEKRETARIAT |  |  | 31234848805.25 |  |  |  | 15629963841 | 50.04% | 15457298020.7416 | 49.49%
|  |  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  | 31234848805.25 | 3927825323.8117 | 28870329195.25 | 92.43% | 15629963841 | 50.04% | 15457298020.7416 | 49.49% | 15604884964.25 | -11702138517.1883
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | 179942302 | 16227325 | 133633325 | 74.26% | 16227325 | 9.018% | 16235782 | 9.023% | 163714977 | 0
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  | 155762302 | 8102325 | 121543325 | 78.03% | 8102325 | 5.202% | 8111302 | 5.207% | 147659977
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4570752 | 4570225 | 4570225 | 99.99% | 4570225 | 99.99% | 4570752 | 100% | 527 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2440550 | 2432100 | 2432100 | 99.65% | 2432100 | 99.65% | 2440550 | 100% | 8450 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 11375000 |  | 6825000 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11375000
| 5 |  | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | PALU | SWAKELOLA | 31750000 |  | 31750000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31750000 | 0
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 104526000 |  | 74866000 | 71.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104526000 | 0
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  | 24180000 | 8125000 | 12090000 | 50% | 8125000 | 33.6% | 8124480 | 33.6% | 16055000 | 0
| 1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 24180000 | 8125000 | 12090000 | 50% | 8125000 | 33.6% | 8124480 | 33.6% | 16055000 | 0
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 114623243 | 64004000 | 109247884 | 95.31% | 64004000 | 55.84% | 64004000 | 55.84% | 50619243 | 0
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 44993598 | 8751500 | 44993598 | 100% | 8751500 | 19.45% | 8751500 | 19.45% | 36242098 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 34795598 | 7241500 | 34795598 | 100% | 7241500 | 20.81% | 7241500 | 20.81% | 27554098 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 100% | 1510000 | 100% | 1510000 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | PALU | E-PURCHASING | 8688000 |  | 8688000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8688000 | 0 | Bukan Belanja Modal Tetapi belanja Bahan Pemadam/Cairan | Mengubah Rekening Belanja
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | 69629645 | 55252500 | 64254286 | 92.28% | 55252500 | 79.35% | 55252500 | 79.35% | 14377145 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - AlatTulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 34612500 | 28372500 | 34612500 | 100% | 28372500 | 81.97% | 28372500 | 81.97% | 6240000 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 24250000 | 22200000 | 24250000 | 100% | 22200000 | 91.55% | 22200000 | 91.55% | 2050000 | 0
| 3 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 10767145 | 4680000 | 5391786 | 50.08% | 4680000 | 43.47% | 4680000 | 43.47% | 6087145 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 5130705609 | 2245688210 | 3494539785 | 68.11% | 2285688210 | 44.55% | 2081434435 | 40.57% | 2845017399 | -40000000
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 1087291504 | 464077060 | 745291504 | 68.55% | 504077060 | 46.36% | 464077060 | 42.68% | 583214444 | -40000000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 43291504 | 21185420 | 43291504 | 100% | 21185420 | 48.94% | 21185420 | 48.94% | 22106084 | 0
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | PALU | DIKECUALIKAN | 804000000 | 322891640 | 542000000 | 67.41% | 322891640 | 40.16% | 322891640 | 40.16% | 481108360 | 0
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | DIKECUALIKAN | 240000000 | 120000000 | 160000000 | 66.67% | 160000000 | 66.67% | 120000000 | 50% | 80000000 | -40000000
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 4043414105 | 1781611150 | 2749248281 | 67.99% | 1781611150 | 44.06% | 1617357375 | 40% | 2261802955 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 21126900 | 16771350 | 21126900 | 100% | 16771350 | 79.38% | 16771350 | 79.38% | 4355550 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 14067500 | 14067500 | 14067500 | 100% | 14067500 | 100% | 14067500 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PALU | E-PURCHASING | 1667480 |  | 1667480 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1667480 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 100% | 3025000 | 100% | 3025000 | 100% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | PALU | E-PURCHASING | 5750000 |  | 5750000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5750000 | 0
| 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 15580725 | 15172500 | 15580725 | 100% | 15172500 | 97.38% | 15580725 | 100% | 408225 | 0
| 7 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PALU | E-PURCHASING | 28807500 |  | 28807500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28807500 | 0 | Tidak ada data dukung | dialihkan di perubahan anggaran
| 8 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 116000000 | 12350000 | 98300000 | 84.74% | 12350000 | 10.65% | 12350000 | 10.65% | 103650000 | 0
| 9 |  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | PALU | SWAKELOLA | 24000000 | 14000000 | 16000000 | 66.67% | 14000000 | 58.33% | 12000000 | 50% | 10000000 | 0
| 10 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | PALU | SWAKELOLA | 2447600000 | 1116100000 | 1637600000 | 66.91% | 1116100000 | 45.6% | 1027900000 | 42% | 1331500000 | 0
| 11 |  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PALU | E-PURCHASING | 244269000 | 49824800 | 99743176 | 40.83% | 49824800 | 20.4% | 49824800 | 20.4% | 194444200 | 0
| 12 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PALU | SWAKELOLA | 336000000 | 120000000 | 224000000 | 66.67% | 120000000 | 35.71% | 106000000 | 31.55% | 216000000 | 0
| 13 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | PALU | SWAKELOLA | 718800000 | 391040000 | 539100000 | 75% | 391040000 | 54.4% | 334770000 | 46.57% | 327760000 | 0
| 14 |  | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | PALU | SWAKELOLA | 40800000 | 19720000 | 27200000 | 66.67% | 19720000 | 48.33% | 16320000 | 40% | 21080000 | 0
| 15 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PALU | SWAKELOLA | 25920000 | 9540000 | 17280000 | 66.67% | 9540000 | 36.81% | 8748000 | 33.75% | 16380000 | 0
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 634262750 | 230311080 | 499773500 | 78.8% | 230311080 | 36.31% | 230311080 | 36.31% | 403951670 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 488972900 | 213971780 | 386038650 | 78.95% | 213971780 | 43.76% | 213971780 | 43.76% | 275001120 | 0
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PALU | DIKECUALIKAN | 330469000 | 183585600 | 257034750 | 77.78% | 183585600 | 55.55% | 183585600 | 55.55% | 146883400 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 3847150 | 2449825 | 3847150 | 100% | 2449825 | 63.68% | 2449825 | 63.68% | 1397325 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1406750 | 1206650 | 1406750 | 100% | 1206650 | 85.78% | 1206650 | 85.78% | 200100 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PALU | DIKECUALIKAN | 30000000 | 7894305 | 26000000 | 86.67% | 7894305 | 26.31% | 7894305 | 26.31% | 22105695 | 0
| 6 |  | Belanja Pemeliharaan AlatAngkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 92800000 | 12273100 | 75800000 | 81.68% | 12273100 | 13.23% | 12273100 | 13.23% | 80526900 | 0
| 7 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 30000000 | 6112300 | 21500000 | 71.67% | 6112300 | 20.37% | 6112300 | 20.37% | 23887700 | 0
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 145289850 | 16339300 | 113734850 | 78.28% | 16339300 | 11.25% | 16339300 | 11.25% | 128950550 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2299850 | 1275100 | 2299850 | 100% | 1275100 | 55.44% | 1275100 | 55.44% | 1024750 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 440000 | 100% | 440000 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 10150000 |  | 5075000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10150000 | 0
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 61000000 | 5677200 | 48800000 | 80% | 5677200 | 9.307% | 5677200 | 9.307% | 55322800 | 0
| 5 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 43800000 | 6083000 | 35040000 | 80% | 6083000 | 13.89% | 6083000 | 13.89% | 37717000 | 0
| 6 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 27600000 | 2864000 | 22080000 | 80% | 2864000 | 10.38% | 2864000 | 10.38% | 24736000 | 0
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  | 24308704871.66 | 1234875679.2217 | 24275254871.66 | 99.86% | 12812028157 | 52.71% | 12812241053.7416 | 52.71% | 11496676714.66 | -11577152477.7783
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 24196732671.66 | 1122903479.2217 | 24196732671.66 | 100% | 12759212207 | 52.73% | 12759424853.7416 | 52.73% | 11437520464.66 | -11636308727.7783
| 1 |  | Belanja Gaji Pokok PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 13474841750.66 | 1122903479.2217 | 13474841750.66 | 100% | 7571255400 | 56.19% | 7571255400 | 56.19% | 5903586350.66 | -6448351920.7783
| 2 |  | Belanja Gaji Pokok PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 216738423 |  | 216738423 | 100% | 128144000 | 59.12% | 128135755.6776 | 59.12% | 88594423 | -128144000
| 3 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1298339588 |  | 1298339588 | 100% | 644856712 | 49.67% | 644885273.3596 | 49.67% | 653482876 | -644856712
| 4 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 15292100 |  | 15292100 | 100% | 7752712 | 50.7% | 7753094.7 | 50.7% | 7539388 | -7752712
| 5 |  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 391175875 |  | 391175875 | 100% | 254500000 | 65.06% | 254499024.275 | 65.06% | 136675875 | -254500000
| 6 |  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 3194454 |  | 3194454 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3194454 | 0
| 7 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 634047985 |  | 634047985 | 100% | 301520000 | 47.55% | 301489816.8675 | 47.55% | 332527985 | -301520000
| 8 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 12515250 |  | 12515250 | 100% | 7400000 | 59.13% | 7400267.325 | 59.13% | 5115250 | -7400000
| 9 |  | Belanja Tunjangan Beras PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 740123862 |  | 740123862 | 100% | 370138620 | 50.01% | 370135943.3862 | 50.01% | 369985242 | -370138620
| 10 |  | Belanja Tunjangan Beras PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11023229 |  | 11023229 | 100% | 5866020 | 53.22% | 5866562.4738 | 53.22% | 5157209 | -5866020
| 11 |  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 9562624.53 |  | 9562624.53 | 100% | 6124828 | 64.05% | 6124861.0115 | 64.05% | 3437796.53 | -6124828
| 12 |  | Belanja Pembulatan Gaji PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 201751 |  | 201751 | 100% | 102024 | 50.57% | 102025.4807 | 50.57% | 99727 | -102024
| 13 |  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4695.47 |  | 4695.47 | 100% | 2495 | 53.14% | 2495.1728 | 53.14% | 2200.47 | -2495
| 14 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1801354042 |  | 1801354042 | 100% | 841465233 | 46.71% | 841412473.0182 | 46.71% | 959888809 | -841465233
| 15 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 5588317042 |  | 5588317042 | 100% | 2620084163 | 46.89% | 2620361860.9938 | 46.89% | 2968232879 | -2620084163
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | 111972200 | 111972200 | 78522200 | 70.13% | 52815950 | 47.17% | 52816200 | 47.17% | 59156250 | 59156250
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 9090250 | 9090250 | 9090250 | 100% | 9090000 | 100% | 9090250 | 100% | 250 | 250
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 8388450 | 8388450 | 8388450 | 100% | 8388450 | 100% | 8388450 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2100000 | 2100000 | Masih dalam proses
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 2337500 | 2337500 | 2337500 | 100% | 2337500 | 100% | 2337500 | 100% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | E-PURCHASING | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | 0 | 0
| 6 |  | Belanja Lembur | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 10350000 | 10350000 | 3600000 | 34.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10350000 | 10350000
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 46706000 | 46706000 | 20006000 | 42.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46706000 | 46706000
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |  | 216169000 | 13860000 | 54000000 | 24.98% | 11359800 | 5.255% | 11360000 | 5.255% | 204809200 | 2500200
|  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  | 216169000 | 13860000 | 54000000 | 24.98% | 11359800 | 5.255% | 11360000 | 5.255% | 204809200 | 2500200
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 7288500 | 7288500 | 7288500 | 100% | 7288300 | 100% | 7288500 | 100% | 200 | 200
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 2421500 | 2421500 | 2421500 | 100% | 2421500 | 100% | 2421500 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 2500000
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100% | 1650000 | 100% | 1650000 | 100% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | PALU | E-PURCHASING | 7939000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7939000 | 0
| 6 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000000 | 0
| 7 |  | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 42000000 |  | 6000000 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42000000 | 0
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 127370000 |  | 34140000 | 26.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127370000 | 0
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 650441029.59 | 122859029.59 | 303879829.59 | 46.72% | 210345269 | 32.34% | 241711670 | 37.16% | 440095760.59 | -87486239.41
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 207276400 | 50482400 | 96936200 | 46.77% | 34036199 | 16.42% | 38152600 | 18.41% | 173240201 | 16446201
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 15679350 | 15679350 | 10324450 | 65.85% | 10297450 | 65.68% | 10297450 | 65.68% | 5381900 | 5381900
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 7015550 | 7015550 | 4913250 | 70.03% | 4913250 | 70.03% | 4913250 | 70.03% | 2102300 | 2102300
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 2062500 | 2062500 | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 25725000 | 25725000 | 13000000 | 50.53% | 5200000 | 20.21% | 5200000 | 20.21% | 20525000 | 20525000
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 156794000 |  | 66636000 | 42.5% | 11562999 | 7.375% | 15679400 | 10% | 145231001 | -11562999
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  |  | 31650000 | 31650000 | 29050000 | 91.79% | 26450000 | 83.57% | 26450000 | 83.57% | 5200000 | 5200000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 12690450 | 12690450 | 12690450 | 100% | 12690450 | 100% | 12690450 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 5809550 | 5809550 | 5809550 | 100% | 5809550 | 100% | 5809550 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 10400000 | 10400000 | 7800000 | 75% | 5200000 | 50% | 5200000 | 50% | 5200000 | 5200000
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 343488629.59 | 21450629.59 | 132617629.59 | 38.61% | 111083070 | 32.34% | 128583070 | 37.43% | 232405559.59 | -89632440.41
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 7460629.59 | 7460629.59 | 7460629.59 | 100% | 7460450 | 100% | 7460450 | 100% | 179.59 | 179.59
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 100% | 2290000 | 100% | 2290000 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 11700000 | 11700000 | 8775000 | 75% | 5850000 | 50% | 5850000 | 50% | 5850000 | 5850000
| 4 |  | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PALU | DIKECUALIKAN | 70000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 17500000 | 25% | 70000000 | 0 | Pembuatan Aplikasi Perencanaan untuk pemenuhan nilai SAKIP dan kemantapan OPD
| 5 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | DIKECUALIKAN | 20000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000000 | 0
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 232038000 |  | 114092000 | 49.17% | 95482620 | 41.15% | 95482620 | 41.15% | 136555380 | -95482620
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 68026000 | 19276000 | 45276000 | 66.56% | 38776000 | 57% | 48526000 | 71.33% | 29250000 | -19500000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING | 11368500 | 11368500 | 11368500 | 100% | 11368500 | 100% | 11368500 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING | 5845000 | 5845000 | 5845000 | 100% | 5845000 | 100% | 5845000 | 100% | 0 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING | 2062500 | 2062500 | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 2062500 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING | 48750000 |  | 26000000 | 53.33% | 19500000 | 40% | 29250000 | 60% | 29250000 | -19500000
|  |  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  |  | 21601257660 | 6840685532 | 15041951627 | 69.63% | 6804371631 | 31.5% | 6804371631 | 31.5% | 14796886029 | 36313901
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 21601257660 | 6840685532 | 15041951627 | 69.63% | 6804371631 | 31.5% | 6804371631 | 31.5% | 14796886029 | 36313901
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 21601257660 | 6840685532 | 15041951627 | 69.63% | 6804371631 | 31.5% | 6804371631 | 31.5% | 14796886029 | 36313901
1 |  |  | Pembangunan Tanggul Sungai |  |  | 9187446651 | 6773419631 | 8355779985 | 90.95% | 6771130730 | 73.7% | 6771130730 | 73.7% | 2416315921 | 2288901
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 3452900 | 3452900 | 3452900 | 100% | 3452900 | 100% | 3452900 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2387250 | 2387250 | 2387250 | 100% | 2387250 | 100% | 2387250 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1006501 | 1006501 | 1006501 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1006501 | 1006501
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 500000 | 50% | 500000 | 50% | 500000 | 500000
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 100% | 777600 | 49.85% | 777600 | 49.85% | 782400 | 782400
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  |  | 90000000 | 0 | 45000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000 | 0
|  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 90000000 |  | 45000000 | 50% |  |  |  |  | 90000000 | 0 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 100000000 | 0 | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 0 | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  |  | 910000000 | 0 | 606666668 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 910000000 | 0
1 | - | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 910000000 | 0 | 606666668 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 910000000 | 0 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 28040000 | 14020000 | 28040000 | 100% | 14020000 | 50% | 14020000 | 50% | 14020000 | 0
| 10 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  |  | 8050000000 | 6749992980 | 7616666666 | 94.62% | 6749992980 | 83.85% | 6749992980 | 83.85% | 1300007020 | 0
| - | 2 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | TENDER | 6750000000 | 6749992980 | 6750000000 | 100% | 6749992980 | 100% | 6749992980 | 100% | 7020 | 0 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024
| - | 3 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | EPURCHASING | 1300000000 |  | 866666666 | 66.67% |  | 0% |  | 100% | 1300000000 |  | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  |  | 645239400 | 32283400 | 634843400 | 98.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 645239400 | 32283400
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 1535400 | 1535400 | 1535400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1535400 | 1535400
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 1756000 | 1756000 | 1756000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1756000 | 1756000
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300000 | 300000
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 25092000 | 25092000 | 25092000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25092000 | 25092000
| 5 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA TIPE I | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3600000 | 3600000
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | SELEKSI | 550000000 |  | 550000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 550000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 1 September 2025
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 62206000 |  | 51810000 | 83.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62206000 | 0
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA TIPE I | 750000 |  | 750000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 0
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  |  | 5471251609 | 26642501 | 3610994908 | 66% | 24900901 | 0.4551% | 24900901 | 0.4551% | 5446350708 | 1741600
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 100% | 2592000 | 100% | 2592000 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 100% | 1591500 | 100% | 1591500 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 869001 | 869001 | 869001 | 100% | 869001 | 100% | 869001 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 120000 | 48% | 120000 | 48% | 130000 | 130000
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 100% | 1508400 | 48.35% | 1508400 | 48.35% | 1611600 | 1611600
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 300000000 | 0 | 150000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300000000 | 0
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
1 | - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 132562000 | 18220000 | 99061000 | 74.73% | 18220000 | 13.74% | 18220000 | 13.74% | 114342000 | 0
1 | 8 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  | 5030267108 | 0 | 3353511407 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5030267108 | 0
1 | - | 4 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | EPURCHASING | 1430267108 |  | 953511405 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1430267108 | 0 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
1 | - | 5 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 1400000000 |  | 933333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | 0 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
1 |  | 6 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | EPURCHASING | 1700000000 |  | 1133333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1700000000 | 0 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
| - | 7 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 500000000 |  | 333333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
|  |  | Pembangunan Unit Air Baku |  |  | 1297320000 | 8340000 | 840333334 | 64.77% | 8340000 | 0.6429% | 8340000 | 0.6429% | 1288980000 | 0
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 180640000 | 0 | 90320000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 180640000 | 0
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 80640000 |  | 40320000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80640000 | 0 | Batal dilaksanakan karena sudah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025
1 | 2 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 16680000 | 8340000 | 16680000 | 100% | 8340000 | 50% | 8340000 | 50% | 8340000 | 0
1 | 3 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  | 1100000000 | 0 | 733333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000 | 0
1 | - | 8 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Tayawa Kab. Tojo Una-una | Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 500000000 |  | 333333334 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025
| - | 9 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | EPURCHASING | 600000000 |  | 400000000 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | 0 | Batal dilaksanakan karena sduah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  |  | 5000000000 | 0 | 1600000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000000000 | 0
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  |  | 5000000000 | 0 | 1600000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000000000 | 0
| - |  | Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 |  | 400000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
|  |  | Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 |  | 400000000 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
|  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1500000000 |  | 500000000 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500000000 | 0 | batal dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi
| - |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1000000000 |  | 300000000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
|  |  | IRIGASI DAN RAWA |  |  | 18488288088 | 2670500 | 13433781685 | 72.66% | 2472823685 | 13.38% | 2566364846.0554 | 13.88% | 16015464403 | -2470153185
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 18488288088 | 2670500 | 13433781685 | 72.66% | 2472823685 | 13.38% | 2566364846.0554 | 13.88% | 16015464403 | -2470153185
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 18488288088 | 2670500 | 13433781685 | 72.66% | 2472823685 | 13.38% | 2566364846.0554 | 13.88% | 16015464403 | -2470153185
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 11415776903 | 0 | 8437250500 | 73.91% | 7505500 | 0.06575% | 24719395 | 0.2165% | 11408271403 | -7505500
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 2729750 |  | 2729750 | 100% | 2729750 | 100% | 2729750 | 100% | 0 | -2729750
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2340750 |  | 2340750 | 100% | 2340750 | 100% | 2340750 | 100% | 0 | -2340750
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1200000 |  | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | -1200000
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 |  | 300000 | 100% | 0 | 0% | 300000 | 100% | 300000 | 0
1 | 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kabupaten Buol | EPURCHASING | 17800000 |  | 17800000 | 100% | 1235000 | 6.938% | 1235320 | 6.94% | 16565000 | -1235000
| 6 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | SWAKELOLA | 67200000 |  | 47200000 | 70.24% | 0 | 0% | 500000 | 0.744% | 67200000 | 0
| 7 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Buol | DIKECUALIKAN | 500000 |  | 500000 | 100% | 0 | 0% | 500000 | 100% | 500000 | 0
| 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 500000000 | 0 | 300000000 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | SELEKSI | 500000000 |  | 300000000 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | - Dalam tahap Klarifikasi dan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa di Biro BARJAS, - Rencana penandatanganan Kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kabupaten Buol | SWAKELOLA | 80250000 |  | 65180000 | 81.22% | 0 | 0% | 15913575 | 19.83% | 80250000 | 0
| 10 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 10743456403 | 0 | 8000000000 | 74.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10743456403 | 0
| - | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | EPURCHASING | 10743456403 |  | 8000000000 | 74.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10743456403 | 0 | Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 05 AGUSTUS 2025
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 2228603700 | 0 | 1628603700 | 73.08% | 4236700 | 0.1901% | 56986700 | 2.557% | 2224367000 | -4236700
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 1183500 |  | 1183500 | 100% | 1183500 | 100% | 1183500 | 100% | 0 | -1183500
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2153200 |  | 2153200 | 100% | 2153200 | 100% | 2153200 | 100% | 0 | -2153200
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 900000 |  | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 0 | -900000
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 |  | 300000 | 100% | 0 | 0% | 300000 | 100% | 300000 | 0
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kab. Banggai | EPURCHASING | 4485000 |  | 4485000 | 100% | 0 | 0% | 1950000 | 43.48% | 4485000 | 0
| 6 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 500000 |  | 500000 | 100% | 0 | 0% | 500000 | 100% | 500000 | 0
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 50000000 | 50% | 100000000 | 0
1 | - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 50000000 | 50% | 100000000 | 0 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukkan kegiatan fisik
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Provinsi Lainnya, Kab.Banggai | SWAKELOLA | 119082000 |  | 119082000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 119082000 | 0
1 | 9 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 2000000000 |  | 1400000000 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0
| - | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | EPURCHASING | 2000000000 |  | 1400000000 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukan kegiatan fisik
|  |  | Rehabilitasi Bendung Irigasi |  |  | 4727435085 | 2670500 | 3261435085 | 68.99% | 2453015085 | 51.89% | 2464690983.0554 | 52.14% | 2274420000 | -2450344585
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 100% | 1470500 | 100% | 1470500 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 0 | 0
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0% | 300000 | 100% | 300000 | 300000
| 4 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 3878465000 |  | 2478465000 | 63.9% | 1753465000 | 45.21% | 1764840898.0554 | 45.5% | 2125000000 | -1753465000
1 | - | 3 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | EPURCHASING | 2125000000 |  | 725000000 | 34.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2125000000 | 0 | Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 07 AGUSTUS 2025
1 | - | 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1753465000 |  | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 0 | -1753465000 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 4550000 |  | 4550000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4550000 | 0
| 6 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | SWAKELOLA | 36000000 |  | 20000000 | 55.56% | 18000000 | 50% | 18000000 | 50% | 18000000 | -18000000
| 7 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Donggala | DIKECUALIKAN | 500000 |  | 500000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000 | 0
| 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | SWAKELOLA | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 50000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | masih dalam proses pengadaan
| 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Donggala, Parigi Moutong | SWAKELOLA | 26070000 |  | 26070000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26070000 | 0
| 10 |  | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi |  | DIKECUALIKAN | 679179585 |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0 | -679179585
| - | 5 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | DIKECUALIKAN | 679179585 |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0 | -679179585 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |  |  | 24801200 | 0 | 21381200 | 86.21% | 4421200 | 17.83% | 16121358 | 65% | 20380000 | -4421200
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 195650 |  | 195650 | 100% | 195650 | 100% | 195650 | 100% | 0 | -195650
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 700550 |  | 700550 | 100% | 700550 | 100% | 700550 | 100% | 0 | -700550
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 600000 |  | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | -600000
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 2925000 |  | 2925000 | 100% | 2925000 | 100% | 2925000 | 100% | 0 | -2925000
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parimo, Kab. Tolitoli dan Kab. Donggala | SWAKELOLA | 20380000 |  | 16960000 | 83.22% | 0 | 0% | 11700158 | 57.41% | 20380000 | 0
|  |  | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi |  |  | 91671200 | 0 | 85111200 | 92.84% | 3645200 | 3.976% | 3846410 | 4.196% | 88026000 | -3645200
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 1420600 |  | 1420600 | 100% | 1420600 | 100% | 1420600 | 100% | 0 | -1420600
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 749600 |  | 749600 | 100% | 749600 | 100% | 749600 | 100% | 0 | -749600
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 825000 |  | 825000 | 100% | 825000 | 100% | 825000 | 100% | 0 | -825000
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 200000 |  | 200000 | 100% | 0 | 0% | 200000 | 100% | 200000 | 0
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 31010000 |  | 31010000 | 100% | 650000 | 2.096% | 651210 | 2.1% | 30360000 | -650000
| 6 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA | 17700000 |  | 17700000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17700000 | 0 | Komisi Irigasi
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu, Kab. Banggai, Jakarta dan Provisi lainnya | SWAKELOLA | 39766000 |  | 33206000 | 83.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39766000 | 0
|  |  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  |  | 43396674494 | 121871654 | 8252655904 | 19.02% | 465306600 | 1.072% | 463206600 | 1.067% | 42931367894 | -30487346
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  | 471729975 | 105467975 | 418279000 | 88.67% | 32649850 | 6.921% | 30549850 | 6.476% | 439080125 | 72818125
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  |  | 71830000 | 71830000 | 71830000 | 100% | 17720000 | 24.67% | 15620000 | 21.75% | 54110000 | 54110000
1 |  |  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 71830000 | 71830000 | 71830000 | 100% | 17720000 | 24.67% | 15620000 | 21.75% | 54110000 | 54110000
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 5810000 | 5810000 | 5810000 | 100% | 2100000 | 36.14% | 0 | 0% | 3710000 | 3710000
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | EPURCHASING | 8450000 | 8450000 | 8450000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8450000 | 8450000
| 3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 9520000 | 9520000 | 9520000 | 100% | 2080000 | 21.85% | 2080000 | 21.85% | 7440000 | 7440000
| 4 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA | 11600000 | 11600000 | 11600000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11600000 | 11600000
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA TIPE I | 36450000 | 36450000 | 36450000 | 100% | 13540000 | 37.15% | 13540000 | 37.15% | 22910000 | 22910000
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  |  | 399899975 | 33637975 | 346449000 |  | 14929850 | 3.733% | 14929850 | 3.733% | 384970125 | 18708125
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 399899975 | 33637975 | 346449000 |  | 14929850 | 3.733% | 14929850 | 3.733% | 384970125 | 18708125
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 5847475 | 5847475 | 3000000 | 51.3% | 899850 | 15.39% | 899850 | 15.39% | 4947625 | 4947625
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 8760500 | 8760500 | 5000000 | 57.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8760500 | 8760500
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos | Kota Palu | EPURCHASING | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000 | 500000
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 275000 | 275000
| 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 15015000 | 15015000 | 3915000 | 26.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15015000 | 15015000
| 6 |  | Belanja Iembur | Kota Palu | EPURCHASING | 3240000 | 3240000 | 108000 | 3.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3240000 | 3240000
1 | 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  |  | 285000000 | 0 | 285000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 285000000 | 0
|  |  | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 85000000 | 0 | 85000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000000 | 0 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
|  |  | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 0 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 1.Menunggu PKKPR (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ) 2. Perkiraan kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
1 |  |  | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 0 | 100000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA | 81262000 |  | 48651000 | 59.87% | 14030000 | 17.27% | 14030000 | 17.27% | 67232000 | -14030000
1 |  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  |  | 966771729 | 16403679 | 540840342 | 55.94% | 108669050 | 11.24% | 108669050 | 11.24% | 858102679 | -92265371
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 966771729 | 16403679 | 540840342 | 55.94% | 108669050 | 11.24% | 108669050 | 11.24% | 858102679 | -92265371
1 |  |  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  |  | 966771729 | 16403679 | 540840342 | 55.94% | 108669050 | 11.24% | 108669050 | 11.24% | 858102679 | -92265371
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 8261862 | 8261862 | 5000000 | 60.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8261862 | 8261862
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 4335400 | 4335400 | 1065500 | 24.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4335400 | 4335400
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1856417 | 1856417 | 1856417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1856417 | 1856417
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 1950000 | 1950000 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1950000 | 1950000
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 881469050 | 0 | 495069050 |  | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% | 772800000 | -108669050
|  | 1 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 180000000 |  | 90000000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 180000000 | 0 | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III tentang penundaan pelaksanaan anggran pokir anggota DPR sebelumnya
|  | 2 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | EPURCHASING | 108669050 |  | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 0 | -108669050 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai)
1 |  | 3 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 |  | 99350000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | 0 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
|  | 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 195400000 |  | 97700000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195400000 | 0 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
|  | 5 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 |  | 99350000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | 0 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
1 | 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 16377000 |  | 6141375 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16377000 | 0
1 | 7 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 6512000 |  | 1628000 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6512000 | 0
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | EPURCHASING | 39860000 |  | 30080000 | 75.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39860000 | 0
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 6150000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6150000 | 0
|  |  | PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |  |  | 41958172790 |  | 7293536562 | 17.38% | 323987700 | 0.7722% | 323987700 | 0.7722% | 41634185090 | -11040100
|  |  | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 41958172790 |  | 7293536562 | 17.38% | 323987700 | 0.7722% | 323987700 | 0.7722% | 41634185090 | -11040100
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 2311401977 |  | 818733462 | 35.42% | 312947600 | 13.54% | 312947600 | 13.54% | 1998454377 | 0
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 6089464 |  | 1761964 | 28.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6089464 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 3419400 |  | 569900 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3419400 | 0
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 1950000 |  | 600000 | 30.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1950000 | 0
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 1896428336 | 312947600 | 787991821 | 41.55% | 312947600 | 16.5% | 312947600 | 16.5% | 1583480736 | 0
|  | 6 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 923697096 |  | 277109129 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 923697096 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
|  | 7 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 659783640 |  | 197935092 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 659783640 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
|  | 8 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | TENDER | 312947600 | 312947600 | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024
1 | 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 6960377 |  | 1630377 | 23.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6960377 | 0
1 | 7 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 5040000 |  | 2520000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5040000 | 0
1 | 8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  |  | 303795000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000 | 0
1 |  |  | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | SELEKSI | 303795000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000 | 0 | Dalam Proses seleksi Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
1 | 9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | - | 86719400 |  | 23659400 | 27.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86719400 | 0
1 |  |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 39646770813 |  | 6474803100 | 16.33% | 11040100 | 0.02785% | 11040100 | 0.02785% | 39635730713 | -11040100
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 3349600 |  | 1599600 | 47.75% | 1499600 | 44.77% | 1499600 | 44.77% | 1850000 | -1499600
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2450500 |  | 2450500 | 100% | 1205500 | 49.19% | 1205500 | 49.19% | 1245000 | -1205500
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 3562713 |  | 1050000 | 29.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3562713 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | EPURCHASING | 1000000 |  | 500000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 1375000 |  | 1375000 | 100% | 1375000 | 100% | 1375000 | 100% | 0 | -1375000
| 6 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 38105100000 | 0 | 6213300000 | 16.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38105100000 | 0
|  | 9 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | TENDER | 2000000000 |  | 600000000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | 1. Evaluasi administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir)
|  | 10 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | TENDER | 34000000000 |  | 5100000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34000000000 | 0 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC
|  | 11 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | TENDER | 1711000000 |  | 513300000 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1711000000 | 0 | 1. Evaluasi Administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir)
1 |  | 12 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 195000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195000000 | 0 | Dalam Proses Pelaksanaan Nilai Kontrak : Rp. 194.476.573 | No. Kont : 01.KON/SPK/PSPAM/AMPLP.CIKASDA/ 2025. Tanggal Kontrak : 15 AGustus 2025 - 12 November 2025. Nama Penyedia : CV. Afdal Jaya Konstruksi
|  | 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 199100000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199100000 | 0 | Dalam Proses Pelaksanaan Nilai Kontrak : Rp. 198.274.273 | No. Kont : 02.KON/SPK/PSPAM/AMPLP.CIKASDA/ 2025. Tanggal Kontrak : 15 AGustus 2025 - 12 November 2025. Nama Penyedia : CV. Temponamo Membangun Bersama
| 7 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 24375000 |  | 5850000 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24375000 | 0
| 8 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | EPURCHASING | 67200000 |  | 11200000 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67200000 | 0
| 9 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 6480000 |  | 2160000 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6480000 | 0
| 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 1250000000 | 0 | 170000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 0
|  |  | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | SELEKSI | 200000000 |  | 170000000 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 0 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir)
|  |  | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | SELEKSI | 850000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 850000000 | 0 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir)
|  |  | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | SELEKSI | 200000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 0 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (alhir)
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 181278000 |  | 64718000 | 35.7% | 6960000 | 3.839% | 6960000 | 3.839% | 174318000 | -6960000
| 12 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  | SWAKELOLA TIPE I | 600000 |  | 600000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000 | 0
1 |  |  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 163705564357.4 | 378303407082.25 | 595175692.4 | 0.3636% | 82151885436 | 50.18% | 91382311804.2 | 55.82% | 81553678921.4 | 296151521646.25
|  |  | PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 153541959243 | 376216736640 | 0 | 0% | 81565294594 | 53.12% | 90606411243.55 | 59.01% | 71976664649 | 294651442046
|  |  | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 153541959243 | 376216736640 |  | 0% | 81565294594 | 53.12% | 90606411243.55 | 59.01% | 71976664649 | 294651442046
|  |  | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat |  |  | 96570700 | 96570700 | 44158500 | 45.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96570700 | 96570700
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 26604700 | 26604700 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26604700 | 26604700 | Proses Pengadaan pejabat Pengadaan
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 11497500 | 11497500 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11497500 | 11497500 | Proses Pengadaan pejabat Pengadaan
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330000 | 330000 | Proses Pengadaan pejabat Pengadaan
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 412500 | 412500 | 412500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 412500 | 412500 | Proses Pengadaan pejabat Pengadaan
1 | 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7800000 | 7800000 | Proses Pencairan Keuangan
1 | 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | SWAKELOLA | 46176000 | 46176000 | 32616000 | 70.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46176000 | 46176000 | Proses Pencairan Keuangan
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 3750000 | 3750000 | 3000000 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3750000 | 3750000 | Proses Pencairan Keuangan
1 |  |  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 13930464300 | 514135300 | 4251664300 | 30.52% | 4160389150 | 29.87% | 540621800 | 3.881% | 9770075150 | -3646253850
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 19982100 | 19982100 | 19982100 | 100% | 19981750 | 100% | 19982100 | 100% | 350 | 350 | Pekerjaan telah dilaksanakan
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 7639700 | 7639700 | 7639700 | 100% | 7639700 | 100% | 7639700 | 100% | 0 | 0 | Pekerjaan telah dilaksanakan
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | E-PURCHASING | 412500 | 412500 | 412500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 412500 | 412500 | Proses Pencairan Keuangan
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 430000 | 430000 | Proses Pencairan Keuangan
| 5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Kota Palu |  | 12889000000 | 485671000 | 4216700000 | 32.72% | 3871085200 | 30.03% | 500000000 | 3.879% | 9017914800 | -3385414200
|  | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2300000000 |  |  | 0% | 580136700 | 25.22% | 0 | 0% | 1719863300 | -580136700 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 500000000 | 485671000 |  | 0% | 485671000 | 97.13% | 500000000 | 100% | 14329000 | 0 | Pekerjaan Telah Selesai
|  | 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1820000000 |  |  | 0% | 484269300 | 26.61% | 0 | 0% | 1335730700 | -484269300 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  | 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1432000000 |  |  | 0% | 371079000 | 25.91% | 0 | 0% | 1060921000 | -371079000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
1 |  | 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2650000000 |  |  | 0% | 750896100 | 28.34% | 0 | 0% | 1899103900 | -750896100 | - Persiapan Penandatangan Kontrak ( Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia) - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  | 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4187000000 |  |  | 0% | 1199033100 | 28.64% | 0 | 0% | 2987966900 | -1199033100 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Progress Fisik ; 14,074%
| 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 13000000 |  | 6500000 | 50% | 13000000 | 100% | 13000000 | 100% | 0 | -13000000 | Pekerjaan Telah Selesai
| 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0% | 248682500 | 24.87% | 0 | 0% | 751317500 | -248682500
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 49909000 | 49.91% | 0 | 0% | 50091000 | -49909000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 49990000 | 49.99% | 0 | 0% | 50010000 | -49990000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Progress ; 20%
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 49872000 | 49.87% | 0 | 0% | 50128000 | -49872000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 49789500 | 49.79% | 0 | 0% | 50210500 | -49789500 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Persiapan Penandatangan Kontrak ( Menunggu Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Fisik) - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | - Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 49122000 | 49.12% | 0 | 0% | 50878000 | -49122000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025
|  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 136461720643 | 375582030640 | 77625560643 | 56.88% | 77366850694 | 56.69% | 90027529443.55 | 65.97% | 59094869949 | 298215179946
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 5720400 | 5720400 | 5720400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5720400 | 5720400 | Dalam proses e-purchasing
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 59719250 | 59719250 | 59719250 | 100% | 7783500 | 13.03% | 7783500 | 13.03% | 51935750 | 51935750 | Dalam proses e-purchasing
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 27927150 | 27927150 | 27927150 | 100% | 9020400 | 32.3% | 9020400 | 32.3% | 18906750 | 18906750 | Dalam proses e-purchasing
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 740000 | 740000 | 740000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 740000 | 740000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 14860240 | 14860240 | 14860240 | 100% | 7812000 | 52.57% | 7812000 | 52.57% | 7048240 | 7048240 | Dalam proses e-purchasing
1 | 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 49725000 | 49725000 | 49725000 | 100% | 10400000 | 20.92% | 35682660 | 71.76% | 39325000 | 39325000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 7 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | SWAKELOLA | 88200000 | 88200000 | 88200000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88200000 | 88200000
1 | 8 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | E-PURCHASING | 39600000 | 39600000 | 39600000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39600000 | 39600000 | Dalam proses e-purchasing
1 | 9 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Kota Palu | E-PURCHASING | 8160000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8160000 | 0 | Dalam proses e-purchasing
1 | 10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu |  | 3829917000 | 0 | 2809917000 | 73.37% | 2044662621 | 53.39% | 2044662621 | 53.39% | 1785254379 | -2044662621
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1020000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1020000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | SELEKSI | 2809917000 |  |  | 0% | 2044662621 | 72.77% | 2044662621 | 72.77% | 765254379 | -2044662621 | - Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA | 48836000 | 48836000 | 48836000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48836000 | 48836000 | Proses Pencairan Keuangan
| 12 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | TENDER | 28850000000 | 0 | 0 | 0% | 1384314300 | 4.798% | 0 | 0% | 27465685700 | -1384314300
|  | 7 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 24000000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24000000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi
|  | 8 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 |  |  | 0% | 1139629800 | 28.49% | 0 | 0% | 2860370200 | -1139629800 | - Persiapan Penandatanganan Kontrak ( Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia ) - Rencana Pelaksanaan Selesai Desember 2025
|  | 9 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 850000000 |  |  | 0% | 244684500 | 28.79% | 0 | 0% | 605315500 | -244684500 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025
| 13 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kota Palu |  | 103438315603 | 375246702600 | 74480315603 | 72% | 73902857873 | 71.45% | 87922568262.55 | 85% | 29535457730 | 301343844727
1 |  | 10 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | TENDER | 103438315603 | 375246702600 | 74480315603 | 72% | 73902857873 | 71.45% | 87922568262.55 | 85% | 29535457730 | 301343844727 | - Pekerjaan sedang berlangsung - Progres fisik : 90 %
1 |  |  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 3053203600 | 24000000 | 0 | 0% | 38054750 | 1.246% | 38260000 | 1.253% | 3015148850 | -14054750
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 9903000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9903000 | 0 | Proses Pengadaan Oleh Pejabat Pengadaan
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 4369600 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4369600 | 0 | Proses Pengadaan Oleh Pejabat Pengadaan
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 240000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 240000 | 0 | Proses Pencaiaran Keuangan
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 550000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 550000 | 0 | Proses Pengadaan Oleh Pejabat Pengadaan
1 | 5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 25350000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25350000 | 0 | Proses Pengadaan Oleh Pejabat Pengadaan
1 | 6 |  | Belanja Tagihan Listrik | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 800000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | Pekerjaan sedang berlangsung dan untuk tagihan listrik masih menjadi tanggung jawab oleh penyedia
1 | 7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu |  | 1384175000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1384175000 | 0
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | PENUNJUKAN LANGSUNG | 1384175000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1384175000 | 0 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Realisasi Fisik :
| 8 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | Kota Palu |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0% | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 10800000 | 10800000
|  | 11 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 24000000 | 24000000 |  | 0% | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 10800000 | 10800000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Progres fisik : 60%
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu |  | 775000000 |  |  | 0% | 24854750 | 3.207% | 25000000 | 3.226% | 750145250 | -24854750
1 |  | 12 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | 24854750 |  | 0% | 24854750 | 99.42% | 25000000 | 100% | 145250 | 0 | Lanjutan pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100%
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
1 |  | 14 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 160000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160000000 | 0 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
|  | 15 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
|  | 16 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | -Proses Pengadaan E- Purchasing V6 oleh Pejabat Pengadaan
|  | 17 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 90000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000 | 0 | -Proses Pengadaan E- Purchasing V6 oleh Pejabat Pengadaan
|  | 18 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
| 10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Palu - Jakarta | SWAKELOLA | 29616000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29616000 | 0 | Proses Pencairan Keuangan
|  |  | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |  |  | 10163605114.4 | 2086670442.25 | 595175692.4 | 5.856% | 586590842 | 5.771% | 775900560.65 | 7.634% | 9577014272.4 | 1500079600.25
|  |  | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 10163605114.4 | 2086670442.25 | 595175692.4 | 5.856% | 586590842 | 5.771% | 775900560.65 | 7.634% | 9577014272.4 | 1500079600.25
|  |  | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  |  | 387074440 | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | 785893560
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 387074440 | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | 785893560
|  | 18 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | TENDER | 387074440 | 1172968000 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | 785893560 | Selesai
|  |  | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 9776530674.4 | 913702442.25 | 208101252.4 | 2.129% | 199516402 | 2.041% | 388826120.65 | 3.977% | 9577014272.4 | 714186040.25
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 6770900 | 6770900 | 6770900 | 100% | 1233550 | 18.22% | 0 | 18.22% | 5537350 | 5537350 | Masih dalam tahap proses pencairan keuangan
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 3972500 | 3972500 | 3972500 | 100% | 1575000 | 39.65% | 1575096.25 | 39.65% | 2397500 | 2397500 | Masih dalam tahap proses pencairan keuangan
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 650000 | 650000 | Masih dalam tahap proses pencairan keuangan
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 825000 | 825000 | 825000 | 100% | 825000 | 100% | 825000 | 100% | 0 | 0 | Selesai
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | Kota Palu |  | 9664312274.4 | 802815309.25 | 195882852.4 | 2.027% | 195882852 | 2.027% | 386426024.4 | 3.998% | 9468429422.4 | 606932457.25
|  |  | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 166503369.4 | 396436594 | 166503369.4 | 100% | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | 0.4 | 229933225 | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | Selesai
|  |  | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 29379483 | 97931609.25 | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 0 | 68552126.25 | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | Selesai
|  |  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | SELEKSI | 90543172 |  |  | 0% | 0 | 0% | 90543172 | 100% | 90543172 | 0 | Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya
|  |  | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap | Anggaran dialihkan untuk pembangun fasilitas dan infrastruktur pendukung FORNAS tahun 2027
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1400000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
1 |  |  | Pembaharuan Dokumen Kajian Lalu Lintas Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | SELEKSI | 800000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99766800 |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000 | 99766800 | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | 52999753 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000000 | 52999753 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. | Dalam proses pencairan keuangan 100%
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Dalam proses pencairan keuangan 100%
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 | 49681047 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 49681047 | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | 52999753 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 52999753 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. | Dalam proses pencairan keuangan 100%
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Dalam proses pencairan keuangan 100%
|  |  | Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | 52999753 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 52999753 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. | Dalam proses pencairan keuangan 100%
|  |  | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | SELEKSI | 1100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | SELEKSI | 652900000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 652900000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99986250 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 99986250 | 0 | Persiapan dokumen kontrak
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Kota Palu |  | 100000000 | 98668733 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 98668733
|  |  | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 98668733 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 98668733 | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | UPT PSDA WILAYAH I |  |  | 16229219433 | 4240120867 | 11867054322 | 73.12% | 5283890473 | 32.56% | 5329529831.9365 | 32.84% | 10945328960 | -1043769606
|  |  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  | 3965744178 | 3644337367 | 2463238583 | 62.11% | 1978562838 | 49.89% | 2003288061.4365 | 50.51% | 1987181340 | 1665774529
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | 23680000 | 23680000 | 23680000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23680000 | 23680000
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  | 23680000 | 23680000 | 23680000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23680000 | 23680000
| 1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB. PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | SWAKELOLA TIPE I | 23680000 | 23680000 | 23680000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 23680000 | 23680000
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 77902562 | 77902562 | 77902562 | 100% | 60214317 | 77.29% | 61463129.0365 | 78.9% | 17688245 | 17688245
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 77902562 | 77902562 | 77902562 | 100% | 60214317 | 77.29% | 61463129.0365 | 78.9% | 17688245 | 17688245
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 39602435 | 39602435 | 39602435 | 100% | 35162247 | 88.79% | 35163002.0365 | 88.79% | 4440188 | 4440188
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 10908000 | 10908000 | 10908000 | 100% | 9682086 | 88.76% | 10908000 | 100% | 1225914 | 1225914
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 480000 | 100% | 480000 | 100% | 0 | 0
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KOTA PALU | EPURCHASING | 4812500 | 4812500 | 4812500 | 100% | 4809630 | 99.94% | 4812500 | 100% | 2870 | 2870
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | KOTA PALU | EPURCHASING | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12000000 | 12000000
| 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | KOTA PALU | EPURCHASING | 10099627 | 10099627 | 10099627 | 100% | 10080354 | 99.81% | 10099627 | 100% | 19273 | 19273
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 3542754805 | 3542754805 | 2090784471 | 59.02% | 1863776227 | 52.61% | 1876141662.4 | 52.96% | 1678978578 | 1678978578
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 89524805 | 89524805 | 62591971 | 69.92% | 30731728 | 34.33% | 42847671.4 | 47.86% | 58793077 | 58793077
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | KOTA PALU | EPURCHASING | 8471971 | 8471971 | 8471971 | 100% | 8436222 | 99.58% | 8471971 | 100% | 35749 | 35749
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 9772834 | 9772834 | 6600000 | 67.53% | 2520000 | 25.79% | 5863700.4 | 60% | 7252834 | 7252834
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 71280000 | 71280000 | 47520000 | 66.67% | 19775506 | 27.74% | 28512000 | 40% | 51504494 | 51504494
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 3453230000 | 3453230000 | 2028192500 | 58.73% | 1833044499 | 53.08% | 1833293991 | 53.09% | 1620185501 | 1620185501
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | KOTA PALU | SWAKELOLA | 3247200000 | 3247200000 | 1894200000 | 58.33% | 1710500000 | 52.68% | 1710500000 | 52.68% | 1536700000 | 1536700000
| 3 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4200000 | 4200000 | 2100000 | 50% | 2100000 | 50% | 2100000 | 50% | 2100000 | 2100000
| 4 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | KOTA PALU | SWAKELOLA | 132840000 | 132840000 | 77490000 | 58.33% | 69250000 | 52.13% | 69249492 | 52.13% | 63590000 | 63590000
| 5 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | KOTA PALU | SWAKELOLA | 8160000 | 8160000 | 4760000 | 58.33% | 4760000 | 58.33% | 4760000 | 58.33% | 3400000 | 3400000
| 6 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 26850000 | 26850000 | 15662500 | 58.33% | 12704499 | 47.32% | 12704499 | 47.32% | 14145501 | 14145501
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB, PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | SWAKELOLA TIPE I | 30780000 | 30780000 | 30780000 | 100% | 30530000 | 99.19% | 30780000 | 100% | 250000 | 250000
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 321406811 | 0 | 270871550 | 84.28% | 54572294 | 16.98% | 65683270 | 20.44% | 266834517 | -54572294
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 111500000 | 0 | 111500000 | 100% | 54572294 | 48.94% | 65683270 | 58.91% | 56927706 | -54572294
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 45000000 |  | 45000000 | 100% | 25000000 | 55.56% | 25002000 | 55.56% | 20000000 | -25000000
| 2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 18900000 |  | 18900000 | 100% | 4965600 | 26.27% | 4965030 | 26.27% | 13934400 | -4965600
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 22400000 |  | 22400000 | 100% | 6810694 | 30.4% | 17920000 | 80% | 15589306 | -6810694
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 25200000 |  | 25200000 | 100% | 17796000 | 70.62% | 17796240 | 70.62% | 7404000 | -17796000
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 45440000 | 0 | 19000000 | 41.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45440000 | 0
| 1 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 23360000 |  | 9400000 | 40.24% |  | 0% | 0 | 0% | 23360000 | 0
| 2 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 22080000 |  | 9600000 | 43.48% |  | 0% | 0 | 0% | 22080000 | 0
1 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 164466811 | 0 | 140371550 | 85.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 164466811 | 0
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |  | EPURCHASING | 114587500 |  | 96787900 | 84.47% |  | 0% | 0 | 0% | 114587500 | 0
| 2 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya |  | EPURCHASING | 14179311 |  | 10858650 | 76.58% |  | 0% | 0 | 0% | 14179311 | 0
1 | 3 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |  | SWAKELOLA TIPE I | 35700000 |  | 32725000 | 91.67% |  | 0% | 0 | 0% | 35700000 | 0
1 |  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 12263475255 | 595783500 | 9403815739 | 76.68% | 3305327635 | 26.95% | 3326241770.5 | 27.12% | 8958147620 | -2709544135
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 588957050 | 450587050 | 333122450 | 56.56% | 34118050 | 5.793% | 54023735.5 | 9.173% | 554839000 | 416469000
|  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  |  | 449394500 | 449394500 | 197379900 | 43.92% | 29313100 | 6.523% | 49211185.5 | 10.95% | 420081400 | 420081400
1 | 1 |  | Belanja Suku CadangSuku Cadang Lainnya | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 325291000 | 325291000 | 147291000 | 45.28% |  | 0% | 0 | 0% | 325291000 | 325291000 | Dalam Proses Pengadaan
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 4381000 | 4381000 | 2582400 | 58.95% | 2520800 | 57.54% | 2582599.5 | 58.95% | 1860200 | 1860200
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 3146500 | 3146500 | 3146500 | 100% | 3142300 | 99.87% | 3146500 | 100% | 4200 | 4200
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0
| 6 |  | Belanja Jasa Kalibrasi | BANDUNG | SWAKELOLA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 950000 | 19% | 5000000 | 100% | 4050000 | 4050000
| 7 |  | Belanja Lembur | KOTA PALU | EPURCHASING | 2700000 | 2700000 | 900000 | 33.33% |  | 0% | 899910 | 33.33% | 2700000 | 2700000
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | TERSEBAR | SWAKELOLA | 107776000 | 107776000 | 37360000 | 34.66% | 21600000 | 20.04% | 36482176 | 33.85% | 86176000 | 86176000
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  |  | 139562550 | 1192550 | 135742550 |  | 4804950 | 3.443% | 4812550 | 3.448% | 134757600 | -3612400
1 | 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 620000 | 620000 | 620000 | 100% | 619950 | 99.99% | 620000 | 100% | 50 | 50 | Selesai
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 572550 | 572550 | 572550 | 100% | 565000 | 98.68% | 572550 | 100% | 7550 | 7550 | Selesai
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 125000000 | 0
1 |  | 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | PENGADAAN LANGSUNG | 125000000 |  | 125000000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 125000000 | 0 | Proses Perubahan Jadwal SIRUP di Pejabat Pengadaan. | Rencana Kontrak Tgl 19 Agustus 2025.
1 | 4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parigi Moutong | SWAKELOLA TIPE I | 13370000 |  | 9550000 | 71.43% | 3620000 | 27.08% | 3620000 | 27.08% | 9750000 | -3620000
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 11674518205 | 145196450 | 9070693289 | 77.7% | 3271209585 | 28.02% | 3272218035 | 28.03% | 8403308620 | -3126013135
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 11334538205 | 145196450 | 8790263289 | 77.55% | 3158314035 | 27.86% | 3158314035 | 27.86% | 8176224170 | -3013117585
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | KOTA PALU | EPURCHASING | 130500000 | 130500000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 130500000 | 130500000
1 | 2 |  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | KOTA PALU | EPURCHASING | 1719000 | 1719000 | 1719000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1719000 | 1719000
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 1965450 | 1965450 | 1965450 | 100% | 1047700 | 53.31% | 1047700 | 53.31% | 917750 | 917750
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 6712000 | 6712000 | 6712000 | 100% | 6340000 | 94.46% | 6340000 | 94.46% | 372000 | 372000
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | EPURCHASING | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 1753700 | 97.43% | 1753700 | 97.43% | 46300 | 46300
1 | 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 2500000
1 | 7 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | KOTA PALU | SWAKELOLA TIPE I | 45000000 |  | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | -45000000
1 | 8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 1018000000 |  | 1018000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | 0 | Dalam proses SPPBJ (surat penunjukan penyedia/jasa)
1 |  | 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | EPURCHASING | 1018000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | 0 | Dalam proses SPPBJ (surat penunjukan penyedia/jasa)
1 | 9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 9996669755 | 0 | 7583494839 | 75.86% | 3074342635 | 30.75% | 3074342635 | 30.75% | 6922327120 | -3074342635
1 |  | 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 |  |  | 0% | 171058700 | 50% | 171058700 | 50% | 171085300 | -171058700 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 342144000 | 0 | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan
1 |  | 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 |  |  | 0% | 173732200 | 50% | 173732200 | 50% | 173757800 | -173732200 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302940000 |  |  | 0% | 151459300 | 50% | 151459300 | 50% | 151480700 | -151459300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 274428000 |  |  | 0% | 137204450 | 50% | 137204450 | 50% | 137223550 | -137204450 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302761800 |  |  | 0% | 151367500 | 50% | 151367500 | 50% | 151394300 | -151367500 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281556000 |  |  | 0% | 140766000 | 50% | 140766000 | 50% | 140790000 | -140766000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 |  |  | 0% | 173730000 | 50% | 173730000 | 50% | 173760000 | -173730000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 216513000 |  |  | 0% | 108234000 | 49.99% | 108234000 | 49.99% | 108279000 | -108234000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 263736000 |  |  | 0% | 131828500 | 49.99% | 131828500 | 49.99% | 131907500 | -131828500 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 294030000 |  |  | 0% | 146970750 | 49.98% | 146970750 | 49.98% | 147059250 | -146970750 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 292248000 |  |  | 0% | 146093835 | 49.99% | 146093835 | 49.99% | 146154165 | -146093835 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 324134324.12 |  |  | 0% | 162053250 | 50% | 162053250 | 50% | 162081074.12 | -162053250 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 71280000 |  |  | 0% | 35637300 | 50% | 35637300 | 50% | 35642700 | -35637300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 75735000 |  |  | 0% | 37864600 | 50% | 37864600 | 50% | 37870400 | -37864600 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 420006400 |  |  | 0% | 104994000 | 25% | 104994000 | 25% | 315012400 | -104994000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 180864000 |  |  | 0% | 45213000 | 25% | 45213000 | 25% | 135651000 | -45213000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 183456384 |  |  | 0% | 45861000 | 25% | 45861000 | 25% | 137595384 | -45861000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 244769280 |  |  | 0% | 61188600 | 25% | 61188600 | 25% | 183580680 | -61188600 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 95255040 |  |  | 0% | 23807600 | 24.99% | 23807600 | 24.99% | 71447440 | -23807600 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 278671232 |  |  | 0% | 69647300 | 24.99% | 69647300 | 24.99% | 209023932 | -69647300 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 347057920 |  |  | 0% | 86738100 | 24.99% | 86738100 | 24.99% | 260319820 | -86738100 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 221020832 |  |  | 0% | 55236200 | 24.99% | 55236200 | 24.99% | 165784632 | -55236200 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 484313600 |  |  | 0% | 121070000 | 25% | 121070000 | 25% | 363243600 | -121070000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 379814400 |  |  | 0% | 94947750 | 25% | 94947750 | 25% | 284866650 | -94947750 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 355498240 |  |  | 0% | 88858000 | 25% | 88858000 | 25% | 266640240 | -88858000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 456626336 |  |  | 0% | 114148900 | 25% | 114148900 | 25% | 342477436 | -114148900 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 258484800 |  |  | 0% | 64609000 | 25% | 64609000 | 25% | 193875800 | -64609000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 474290720 |  |  | 0% | 118549000 | 25% | 118549000 | 25% | 355741720 | -118549000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 445930240 |  |  | 0% | 111473800 | 25% | 111473800 | 25% | 334456440 | -111473800 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 272230619.22 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 272230619.22 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281403809.22 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 281403809.22 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 275288349.22 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 275288349.22 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 263057429.22 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 263057429.22 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
| 10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Donggala, Kab Toli2, Kab Buol, Kab Parimo | SWAKELOLA | 128472000 |  | 128472000 | 100% | 29830000 | 23.22% | 29830000 | 23.22% | 98642000 | -29830000
| 11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kab. Sigi | SWAKELOLA | 1200000 |  | 600000 | 50% |  | 0% | 0 | 0% | 1200000 | 0
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |  |  | 339980000 | 0 | 280430000 | 82.48% | 112895550 | 33.21% | 113904000 | 33.5% | 227084450 | -112895550
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | EPURCHASING | 61560000 |  | 61560000 | 100% | 54395550 | 88.36% | 55404000 | 90% | 7164450 | -54395550
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | Kota Palu | SWAKELOLA TIPE IV | 234000000 |  | 175500000 | 75% | 58500000 | 25% | 58500000 | 25% | 175500000 | -58500000
| 3 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1500000 |  | 750000 | 50% |  | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 0
| 5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tolitoli, Kab. Buol | SWAKELOLA | 42320000 |  | 42320000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42320000 | 0
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 600000 |  | 300000 | 50% |  | 0% | 0 | 0% | 600000 | 0
|  |  | UPT PSDA WILAYAH II |  |  | 17080069775 | 8609762388 | 11952838354 | 69.98% | 8795582522 | 51.5% | 2139859118 | 12.53% | 8284487253 | -185820134
|  |  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  | 3734836230 | 3339898608 | 1732720000 | 46.39% | 1624913118 | 43.51% | 1097553118 | 29.39% | 2109923112 | 1714985490
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | 96890000 | 0 | 32890000 | 33.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96890000 | 0
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  | 96890000 | 0 | 32890000 | 33.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96890000 | 0
| 1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA TIPE I | 96890000 |  | 32890000 | 33.95% |  | 0% | 0 | 0% | 96890000 | 0
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 37478609 | 37478609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37478609 | 37478609
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 37478609 | 37478609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37478609 | 37478609
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 16126875 | 16126875 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 16126875 | 16126875
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 13597500 | 13597500 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 13597500 | 13597500
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 6464234 | 6464234 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 6464234 | 6464234
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 1290000 | 1290000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 1290000 | 1290000
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Palu | EPURCHASING | 6600000 | 6600000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 6600000 | 6600000
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 3321859999 | 3302419999 | 1654830000 | 49.82% | 1606913118 | 48.37% | 1077753118 | 32.44% | 1714946881 | 1695506881
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 97999999 | 97999999 | 49380000 | 50.39% | 18056218 | 18.42% | 18056218 | 18.42% | 79943781 | 79943781
1 | 1 |  | Belanja Tagihan Air | Palu | DIKECUALIKAN | 9135999 | 9135999 | 4500000 | 49.26% | 331700 | 3.631% | 331700 | 3.63% | 8804299 | 8804299
| 2 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu | DIKECUALIKAN | 11104000 | 11104000 | 6000000 | 54.03% | 2952500 | 26.59% | 2952500 | 26.59% | 8151500 | 8151500
| 3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Palu | DIKECUALIKAN | 77760000 | 77760000 | 38880000 | 50% | 14772018 | 19% | 14772018 | 19% | 62987982 | 62987982
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 3223860000 | 3204420000 | 1605450000 | 49.8% | 1588856900 | 49.28% | 1059696900 | 32.87% | 1635003100 | 1615563100
| 1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 19440000 |  | 3240000 | 16.67% |  | 0% | 0 | 0% | 19440000 | 0
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 3019800000 | 3019800000 | 1509900000 | 50% | 1509600000 | 49.99% | 1003000000 | 49.99% | 1510200000 | 1510200000
| 3 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 150960000 | 150960000 | 75480000 | 50% | 69200000 | 45.84% | 47870000 | 45.84% | 81760000 | 81760000
1 | 4 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 8160000 | 8160000 | 4080000 | 50% | 4080000 | 50% | 2850000 | 50% | 4080000 | 4080000
| 5 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu | DIKECUALIKAN | 25500000 | 25500000 | 12750000 | 50% | 5976900 | 23.44% | 5976900 | 23.44% | 19523100 | 19523100
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 278607622 | 0 | 45000000 | 16.15% | 18000000 | 6.461% | 19800000 | 7.107% | 260607622 | -18000000
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 121012800 | 0 | 45000000 | 37.19% | 18000000 | 14.87% | 19800000 | 16.36% | 103012800 | -18000000
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 54012800 |  | 18000000 | 33.33% | 18000000 | 33.33% | 18000000 | 33.33% | 36012800 | -18000000
| 2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | DIKECUALIKAN | 27000000 |  | 9000000 | 33.33% |  | 0% | 0 | 0% | 27000000 | 0
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 28000000 |  | 14000000 | 50% |  | 0% | 0 | 0% | 28000000 | 0
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 12000000 |  | 4000000 | 33.33% |  | 0% | 1800000 | 15% | 12000000 | 0
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 157594822 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 157594822 | 0
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 56493750 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 56493750 | 0
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 55768800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 55768800 | 0
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 8775000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 8775000 | 0
1 | 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 36557272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 36557272 | 0
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA |  |  | 13345233545 | 5269863780 | 10220118354 | 76.58% | 7170669404 | 53.73% | 1042306000 | 7.81% | 6174564141 | -1900805624
1 |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3508818870 | 1052996920 | 3508818870 | 100% | 3493290000 | 99.56% | 1031191000 | 29.39% | 15528870 | -2440293080
1 |  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  |  | 1491648850 | 992615900 | 1491648850 | 100% | 1488466000 | 99.79% | 991255000 | 66.45% | 3182850 | -495850100
1 | 1 |  | Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya | Palu | EPURCHASING | 199824000 | 199824000 | 199824000 | 100% | 199824000 | 100% | 199378000 | 30% | 0 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 5518770 | 5518770 | 5518770 | 100% | 4904000 | 88.86% | 5181000 | 100% | 614770 | 614770
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 3044100 | 3044100 | 3044100 | 100% | 3041000 | 99.9% | 3041000 | 100% | 3100 | 3100
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 1302030 | 1302030 | 1302030 | 100% | 1298000 | 99.69% | 1298000 | 100% | 4030 | 4030
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
| 6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | PENGADAAN LANGSUNG | 544228000 | 357747000 | 544228000 | 100% | 543479000 | 99.86% | 357747000 | 65.73% | 749000 | -185732000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | 93037000 | 100% | 92943000 | 99.9% | 92943000 | 20% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | 93037000 | 100% | 92943000 | 99.9% | 92943000 | 20% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 |  | 93037000 | 100% | 92859000 | 99.81% | 0 | 0% | 178000 | -92859000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 |  | 93037000 | 100% | 92873000 | 99.82% | 0 | 0% | 164000 | -92873000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85915000 | 86040000 | 100% | 85915000 | 99.85% | 85915000 | 25% | 125000 | 0 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85946000 | 86040000 | 100% | 85946000 | 99.89% | 85946000 | 20% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai
1 | 7 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 391010000 | 390770000 | 391010000 | 100% | 390770000 | 99.94% | 390770000 | 100% | 240000 | 0
1 |  | 1 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 198500000 | 198375000 | 198500000 | 100% | 198375000 | 99.94% | 198375000 | 100% | 125000 | 0 | Pekerjaan selesai
1 |  | 2 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 192510000 | 192395000 | 192510000 | 100% | 192395000 | 99.94% | 192395000 | 100% | 115000 | 0 | Pekerjaan selesai
1 | 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai, Kab. Morowali | SWAKELOLA TIPE I | 34160000 | 34160000 | 34160000 | 100% | 33840000 | 99.06% | 33840000 | 100% | 320000 | 320000 | Pekerjaan selesai
1 | 9 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |  |  | 312311950 | 0 | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% | 0 | 0% | 1251950 | -311060000
1 |  | 3 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | EPURCHASING | 312311950 |  | 312311950 | 100% | 311060000 | 99.6% | 0 | 0% | 1251950 | -311060000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  |  | 2017170020 | 60381020 | 2017170020 | 100% | 2004824000 | 99.39% | 39936000 | 1.98% | 12346020 | -1944442980
| 1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 6520220 | 6520220 | 6520220 | 100% | 5657000 | 86.76% | 5934000 | 100% | 863220 | 863220
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 5480750 | 5480750 | 5480750 | 100% | 5442000 | 99.29% | 5442000 | 100% | 38750 | 38750
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 2170050 | 2170050 | 2170050 | 100% | 2160000 | 99.54% | 2160000 | 100% | 10050 | 10050
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
| 5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | PENGADAAN LANGSUNG | 221580000 | 0 | 221580000 | 100% | 221170000 | 99.81% | 0 | 0% | 410000 | -221170000
|  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 |  | 73860000 | 100% | 73750000 | 99.85% | 0 | 0% | 110000 | -73750000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 |  | 73860000 | 100% | 73710000 | 99.8% | 0 | 0% | 150000 | -73710000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 |  | 73860000 | 100% | 73710000 | 99.8% | 0 | 0% | 150000 | -73710000 | Pekerjaan selesai
1 | 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai |  |  | 1735209000 | 0 | 1735209000 | 100% | 1724185000 | 99.36% | 0 | 0% | 11024000 | -1724185000
1 |  | 4 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 183725000 |  | 183725000 | 100% | 182731000 | 99.46% | 0 | 0% | 994000 | -182731000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 5 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 193550000 |  | 193550000 | 100% | 192011000 | 99.2% | 0 | 0% | 1539000 | -192011000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 6 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 189450000 |  | 189450000 | 100% | 188178000 | 99.33% | 0 | 0% | 1272000 | -188178000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 195950000 |  | 195950000 | 100% | 194930000 | 99.48% | 0 | 0% | 1020000 | -194930000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 8 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 197625000 |  | 197625000 | 100% | 196199000 | 99.28% | 0 | 0% | 1426000 | -196199000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 9 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 183794000 |  | 183794000 | 100% | 182369000 | 99.22% | 0 | 0% | 1425000 | -182369000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 10 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 198100000 |  | 198100000 | 100% | 197019000 | 99.45% | 0 | 0% | 1081000 | -197019000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 11 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | EPURCHASING | 197250000 |  | 197250000 | 100% | 195838000 | 99.28% | 0 | 0% | 1412000 | -195838000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 12 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 195765000 |  | 195765000 | 100% | 194910000 | 99.56% | 0 | 0% | 855000 | -194910000 | Pekerjaan selesai
1 | 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE I | 45660000 | 45660000 | 45660000 | 100% | 45660000 | 100% | 26400000 | 57.82% | 0 | 0
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 9836414675 | 4216866860 | 6711299484 | 68.23% | 3677379404 | 37.39% | 3317057923.0282 | 33.72% | 6159035271 | 539487456
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 9836414675 | 4216866860 | 6711299484 | 68.23% | 3677379404 | 37.39% | 3317057923.0282 | 33.72% | 6159035271 | 539487456
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Prov | EPURCHASING | 127599303 | 122939160 | 127599303 | 100% | 122939160 | 96.35% | 127599303 | 100% | 4660143 | 0
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Prov | EPURCHASING | 2572500 | 2572500 | 740231 | 28.77% | 740231 | 28.77% | 740108.25 | 28.77% | 1832269 | 1832269
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Prov | EPURCHASING | 3183000 | 3183000 | 3183000 | 100% | 3136305 | 98.53% | 3183000 | 100% | 46695 | 46695
1 | 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 105201138 | 66688200 | 66688200 | 63.39% | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938 | 0
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | EPURCHASING | 105201138 |  |  | 0% | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938 | -66688200 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 | 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 9265831234 | 3964444000 | 6313851250 | 68.14% | 3426835508 | 36.98% | 3061801926.4 | 33.04% | 5838995726 | 537608492
1 |  | 14 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 479358000 | 479331000 | 479358000 | 100% | 191732400 | 40% | 191743200 | 40% | 287625600 | 287598600 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 15 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 503415000 | 503412000 | 503415000 | 100% | 201364800 | 40% | 201366000 | 40% | 302050200 | 302047200 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 16 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 493079400 | 493056000 | 493079400 | 100% | 197222400 | 40% | 197231760 | 40% | 295857000 | 295833600 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 17 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 515532600 | 515500000 | 515532600 | 100% | 206200000 | 40% | 206213040 | 40% | 309332600 | 309300000 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 18 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 497178000 | 497169000 | 497178000 | 100% | 198867600 | 40% | 198871200 | 40% | 298310400 | 298301400 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 19 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | EPURCHASING | 461011600 |  | 461011600 | 100% | 227993508 | 49.46% | 0 | 0% | 233018092 | -227993508 | Dalam proses pelaksanaan, 4 agustus s/d 12 september
|  | 20 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | EPURCHASING | 412323130 |  | 412323130 | 100% | 203776000 | 49.42% | 0 | 0% | 208547130 | -203776000 | Dalam proses pelaksanaan, 23 juli s/d 3 september
1 |  | 21 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 278374816 | 69593000 | 139186000 | 50% | 97430200 | 35% | 97431185.6 | 35% | 180944616 | -27837200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 22 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 212449888 | 53112000 | 106224000 | 50% | 74356800 | 35% | 74357460.8 | 35% | 138093088 | -21244800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 23 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 590601344 | 147650000 | 295300000 | 50% | 206710000 | 35% | 206710470.4 | 35% | 383891344 | -59060000 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 24 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 451969088 | 112992000 | 225984000 | 50% | 158188800 | 35% | 158189180.8 | 35% | 293780288 | -45196800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 25 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | SWAKELOLA | 280992320 | 70248000 | 140496000 | 50% | 98347200 | 35% | 98347312 | 35% | 182645120 | -28099200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 26 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 654818112 | 163704000 | 327408000 | 50% | 229185600 | 35% | 229186339.2 | 35% | 425632512 | -65481600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 27 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | SWAKELOLA | 215645152 | 53911000 | 107822000 | 50% | 75475400 | 35% | 75475803.2 | 35% | 140169752 | -21564400 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 28 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 217192544 | 54297000 | 108594000 | 50% | 76016200 | 35% | 76017390.4 | 35% | 141176344 | -21719200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 29 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 566129440 | 141532000 | 283064000 | 50% | 198144600 | 35% | 198145304 | 35% | 367984840 | -56612600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 30 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | SWAKELOLA | 268060544 | 67015000 | 134030000 | 50% | 93821000 | 35% | 93821190.4 | 35% | 174239544 | -26806000 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 31 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | SWAKELOLA | 428019680 | 107004000 | 214008000 | 50% | 149805600 | 35% | 149806888 | 35% | 278214080 | -42801600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 32 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 543647040 | 135911000 | 271823520 | 50% | 190275400 | 35% | 190276464 | 35% | 353371640 | -54364400 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 33 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 314708384 | 78677000 | 157354000 | 50% | 110147800 | 35% | 110147934.4 | 35% | 204560584 | -31470800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 34 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 444588832 | 111147000 | 222294000 | 50% | 88917600 | 20% | 155606091.2 | 35% | 355671232 | 22229400 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
|  | 35 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 436736320 | 109183000 | 218366000 | 50% | 152856600 | 35% | 152857712 | 35% | 283879720 | -43673600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
| 6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pelengkap Irigas |  |  | 199237500 | 0 | 199237500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199237500 | 0
|  | 36 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 199237500 |  | 199237500 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 199237500 | 0 | Belum Dilaksanakan
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | DIKECUALIKAN | 132790000 | 57040000 |  | 0% | 57040000 | 42.96% | 57046584 | 42.96% | 75750000 | 0
|  |  | UPT SPAM |  |  | 2428668874 | 0 | 1562860212.38 | 64.35% | 407684070 | 16.79% | #REF! | 16.79% | 2021969804 | -407684070
|  |  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  | 1171030659.5 | 0 | 789226357 | 67.4% | 354081320 | 30.24% | 351446320 | 30.24% | 817934339.5 | -354081320
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 152874659.5 | 0 | 124166357 | 81.22% | 8399594 | 5.494% | 8399594 | 5.494% | 144475065.5 | -8399594
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 82282659.5 | 0 | 68796357 | 83.61% | 6384594 | 7.759% | 6384594 | 7.759% | 75898065.5 | -6384594
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Sigi | EPURCHASING | 14824700 |  | 14824700 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14824700 | 0
| 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 9853361.5 |  | 8310209 | 84.34% | 3442753 | 34.94% | 3442753 | 34.94% | 6410608.5 | -3442753
| 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 3800750 |  | 3289750 | 86.56% | 1360650 | 35.8% | 1360650 | 35.8% | 2440100 | -1360650
| 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 460000 |  | 360000 | 78.26% | 130000 | 28.26% | 130000 | 28.26% | 330000 | -130000
| 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 550000 |  | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 0 | -550000
| 6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | Sigi | EPURCHASING | 5612796 |  | 5612796 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5612796 | 0
| 7 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Sigi | EPURCHASING | 11014400 |  | 11014400 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11014400 | 0
| 8 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 9346652 |  | 8784502 | 93.99% | 901191 | 9.642% | 901191 | 9.642% | 8445461 | -901191
| 9 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | Palu dan Sigi | PENGADAAN LANGSUNG | 18300000 |  | 10370000 | 56.67% |  | 0% | 0 | 0% | 18300000 | 0
| 10 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4380000 |  | 2920000 | 66.67% |  | 0% | 0 | 0% | 4380000 | 0
| 11 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4140000 |  | 2760000 | 66.67% |  | 0% | 0 | 0% | 4140000 | 0
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 70592000 | 0 | 55370000 | 78.44% | 2015000 | 2.854% | 2015000 | 2.854% | 68577000 | -2015000
| 1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 4030000 |  | 4030000 | 100% | 2015000 | 50% | 2015000 | 50% | 2015000 | -2015000
| 2 |  | Belanja Lembur | Palu | EPURCHASING | 3780000 |  | 1620000 | 42.86% |  | 0% | 0 | 0% | 3780000 | 0
| 3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 60532000 |  | 48220000 | 79.66% |  | 0% | 0 | 0% | 60532000 | 0
| 4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 2250000 |  | 1500000 | 66.67% |  | 0% | 0 | 0% | 2250000 | 0
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 1006356000 | 0 | 648760000 | 64.47% | 337158306 | 33.5% | 335508306 | 33.5% | 669197694 | -337158306
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 262260000 | 0 | 147540000 | 56.26% | 44478306 | 16.96% | 44478306 | 16.96% | 217781694 | -44478306
| 1 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 255000000 |  | 143000000 | 56.08% | 42336306 | 16.6% | 42336306 | 16.6% | 212663694 | -42336306
| 2 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Sigi | DIKECUALIKAN | 7260000 |  | 4540000 | 62.53% | 2142000 | 29.5% | 2142000 | 29.5% | 5118000 | -2142000
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 744096000 | 0 | 501220000 | 67.36% | 292680000 | 39.33% | 291030000 | 39.33% | 451416000 | -292680000
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 36216000 |  | 18100000 | 49.98% | 18100000 | 49.98% | 18100000 | 49.98% | 18116000 | -18100000
| 2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 504600000 |  | 336400000 | 66.67% | 176750000 | 35.03% | 176750000 | 35.03% | 327850000 | -176750000
| 3 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 33600000 |  | 33600000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33600000 | 0
| 4 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Palu dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 96000000 |  | 64000000 | 66.67% | 56000000 | 58.33% | 56000000 | 58.33% | 40000000 | -56000000
| 5 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 60720000 |  | 40480000 | 66.67% | 35420000 | 58.33% | 35420000 | 58.33% | 25300000 | -35420000
| 6 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 8160000 |  | 5440000 | 66.67% | 4760000 | 58.33% | 4760000 | 58.33% | 3400000 | -4760000
| 7 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 4800000 |  | 3200000 | 66.67% | 1650000 | 34.38% | 0 | 0% | 3150000 | -1650000
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 11800000 | 0 | 16300000 | 138.1% | 8523420 | 72.23% | 7538420 | 72.23% | 4261580 | -7538420
1 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 11800000 | 0 | 11800000 | 100% | 7538420 | 63.88% | 7538420 | 63.88% | 4261580 | -7538420
1 | 1 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | DIKECUALIKAN | 3300000 |  | 3300000 | 100% | 2553420 | 77.38% | 2553420 | 77.38% | 746580 | -2553420
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4000000 |  | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | -4000000
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4500000 |  | 4500000 | 100% | 985000 | 21.89% | 985000 | 21.89% | 3515000 | -985000
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  | 1257638214.5 | 0 | 773633855.38 | 61.51% | 53602750 | 4.262% | #REF! | 4.262% | 1204035464.5 | -53602750
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  |  | 1257638214.5 | 0 | 773633855.38 | 61.51% | 53602750 | 4.262% | 52486950 | 4.262% | 1204035464.5 | -53602750
1 |  |  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 134453786.5 | 0 | 88199027.38 | 65.6% | 26662800 | 19.83% | 25547000 | 19% | 107790986.5 | -26662800
1 | 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 73807200 |  | 49204800 | 66.67% | 24600000 | 33.33% | 24600000 | 33.33% | 49207200 | -24600000
1 | 2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 1740436.5 |  | 1459077.38 | 83.83% | 1115800 | 64.11% | 0 | 0% | 624636.5 | -1115800
1 | 3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 649550 |  | 649550 | 100% | 472000 | 72.67% | 472000 | 72.67% | 177550 | -472000
1 | 4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 200000 |  | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | -200000
1 | 5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu | EPURCHASING | 275000 |  | 275000 | 100% | 275000 | 100% | 275000 | 100% | 0 | -275000
| 6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 7020000 |  | 5655000 | 80.56% |  | 0% | 0 | 0% | 7020000 | 0
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 49861600 |  | 29855600 | 59.88% |  | 0% | 0 | 0% | 49861600 | 0
| 8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 900000 |  | 900000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 900000 | 0
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 1123184428 | 0 | 685434828 | 61.03% | 26939950 | 2.399% | 26939950 | 2.399% | 1096244478 | -26939950
| 1 |  | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Sigi | EPURCHASING | 293830828 |  | 293830828 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 293830828 | 0
| 2 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Sigi | DIKECUALIKAN | 73800000 |  | 47700000 | 64.63% | 26094950 | 35.36% | 26094950 | 35.36% | 47705050 | -26094950
| 3 |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | Sigi | EPURCHASING | 311400000 |  | 311400000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 311400000 | 0
| 4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sigi | EPURCHASING | 3380000 |  | 3380000 | 100% | 845000 | 25% | 845000 | 25% | 2535000 | -845000
| 5 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi | Palu dan Sigi |  | 400000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0
|  | 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
| 6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 34473600 |  | 24624000 | 71.43% |  | 0% | 0 | 0% | 34473600 | 0
| 7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 6300000 |  | 4500000 | 71.43% |  | 0% | 0 | 0% | 6300000 | 0

## Format Gubernur (Khusus Paket)
PROGRES PEKERJAAN KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA
RUMUS KADIS | NO | NO. PAKET | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | METODE PENGADAAN | PAGU (Rp) | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | REALISASI |  |  |  | SISA PAGU (Rp) | KETERANGAN |  | KETERANGAN
[14 empty] | 1. | Uraian Tahapan/proses yang telah dilaksanakan
[9 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % |  | 2. | Rencana Penandatangan Kontrak | PERMASALAHAN | SOLUSI
1 |  |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  |  | 268689873376.4 |  |  | 100106922794 | 37.26% | 119638149665.9336 | 44.53% | 168032950582.4
|  |  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  |  | 21310907108 |  |  | 6749992980 | 31.67% | 6749992980 | 31.67% | 14010914128
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 21310907108 |  |  | 6749992980 | 31.67% | 6749992980 | 31.67% | 14010914128
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 21310907108 |  |  | 6749992980 | 31.67% | 6749992980 | 31.67% | 14010914128
1 |  |  | Pembangunan Tanggul Sungai |  |  | 9150000000 |  |  | 6749992980 | 73.77% | 6749992980 | 73.77% | 2400007020
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  |  | 90000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000
|  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 90000000 | DAU | Mei, September |  |  |  |  | 90000000 | - Nomor Kontrak : 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025; Tanggal : 15 Agustus 2025 - CV. Golden Ratio Consultant
| 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 100000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DAU | Mei, September | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  |  | 910000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 910000000
1 | - | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 910000000 | DAU | Mei, Juli & September | 0 | 0% | 0 | 0% | 910000000 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
| 4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  |  | 8050000000 |  |  | 6749992980 | 83.85% | 6749992980 | 83.85% | 1300007020
| - | 2 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | TENDER | 6750000000 | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 6749992980 | 100% | 6749992980 | 100% | 7020 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 |  | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Alokasi anggaran diTW II | Kompensasi Waktu
| - | 3 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | EPURCHASING | 1300000000 | DAU | Mei, Juni, Juli, September |  | 0% |  | 100% | 1300000000 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  |  | 550000000 |  |  | 0 | 0%
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | SELEKSI | 550000000 | [7 empty] | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 1 September 2025
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  |  | 5330267108 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5330267108
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 300000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 300000000
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DAU | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Nomor Kontrak : 02/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025; Tanggal : 15 Agustus 2025 - CV. Grafik Consultant
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Proses pengadaan telah selesai dan rencana penandatangan kontrak tanggal 15 Agustus 2025
1 | - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Nomor Kontrak : 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025; Tanggal : 15 Agustus 2025 - CV. Golden Ratio Consultant
1 | 2 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  | 5030267108 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5030267108
1 | - | 4 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | EPURCHASING | 1430267108 | DBH | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 1430267108 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
1 | - | 5 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 1400000000 | DAU | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
1 |  | 6 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | EPURCHASING | 1700000000 | DBH | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 1700000000 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
| - | 7 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 500000000 | DBH | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025
|  |  | Pembangunan Unit Air Baku |  |  | 1280640000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1280640000
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 180640000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 180640000
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 80640000 | PAP | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 80640000 | Batal dilaksanakan karena sudah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
| - |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PAP | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025
1 | 2 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  | 1100000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000
1 | - | 8 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Tayawa Kab. Tojo Una-una | Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 500000000 | PAP | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025 |  | Berubah nama lokasi | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
| - | 9 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | EPURCHASING | 600000000 | PAP | Mei-September | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | Batal dilaksanakan karena sduah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga |  | Pelaksanaannya dibatalkan
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  |  | 5000000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000000000
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  |  | 5000000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000000000
| - |  | Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 | PAP | Agustus-November | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025 |  | Dalam proses pengadaan seleksi
|  |  | Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 | PAP | Agustus-November | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025 |  | Dalam proses pengadaan seleksi
|  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1500000000 | PAP | Agustus-November | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500000000 | batal dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi |  | Batal dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya tidak cukup
| - |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1000000000 | PAP | Agustus-November | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000000 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025 |  | Dalam proses pengadaan seleksi
|  |  | IRIGASI DAN RAWA |  |  | 18001100988 |  |  | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% | 15568456403
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 18001100988 |  |  | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% | 15568456403
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 18001100988 |  |  | 2432644585 | 13.51% | 2494020483.0554 | 13.85% | 15568456403
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 11243456403 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 11243456403
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 500000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | SELEKSI | 500000000 | PAD | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | - Dalam tahap Klarifikasi dan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa di Biro BARJAS, - Rencana penandatanganan Kontrak tanggal 15 Agustus 2025
| 2 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 10743456403 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 10743456403
| - | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | EPURCHASING | 10743456403 | PAD | Apri - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 10743456403 | Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 05 AGUSTUS 2025
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 2100000000 |  |  | 0 | 0% | 50000000 | 2.381% | 2100000000
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 100000000 |  |  | 0 | 0% | 50000000 | 50% | 100000000
1 | - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | Agustus s/d Desember | 0 | 0% | 50000000 | 50% | 100000000 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukkan kegiatan fisik
1 | 2 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 2000000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000
| - | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | EPURCHASING | 2000000000 | PKB | Agustus s/d Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukan kegiatan fisik
|  |  | Rehabilitasi Bendung Irigasi |  |  | 4657644585 |  |  | 2432644585 | 52.23% | 2444020483.0554 | 52.47% | 2225000000
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 3878465000 |  |  | 1753465000 | 45.21% | 1764840898.0554 | 45.5% | 2125000000
1 | - | 3 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | EPURCHASING | 2125000000 | PAD | Juli s/d Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 2125000000 | Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 07 AGUSTUS 2025
1 | - | 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1753465000 | PAD | Mei | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 0 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
| 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | SWAKELOLA | 100000000 | PAD |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000
| - |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PAD | Juli s/d Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | masih dalam proses pengadaan
| 3 |  | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi |  | DIKECUALIKAN | 679179585 | PAD |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0
| - | 5 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | DIKECUALIKAN | 679179585 | PAD | Maret | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
|  |  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  |  | 42721792386 |  |  | 421616650 | 0.9869% | 421616650 | 0.9869% | 42300175736
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  | 285000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 285000000
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  |  | 285000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 285000000
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 285000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 285000000
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  |  | 285000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 285000000
|  |  | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 85000000 | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000000 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
|  |  | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 1.Menunggu PKKPR (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ) 2. Perkiraan kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
1 |  |  | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | Pajak Air Permukaan | Mei-Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
1 |  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  |  | 881469050 |  |  | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% | 772800000
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 881469050 |  |  | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% | 772800000
1 |  |  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  |  | 881469050 |  |  | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% | 772800000
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 881469050 |  |  | 108669050 | 12.33% | 108669050 | 12.33% | 772800000
|  | 1 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 180000000 | DBH | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 180000000 | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III tentang penundaan pelaksanaan anggran pokir anggota DPR sebelumnya
|  | 2 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | PENGADAAN LANGSUNG | 108669050 | DBH | Mei - Desember | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai)
1 |  | 3 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | DBH | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
|  | 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 195400000 | DBH | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 195400000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
|  | 5 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | DBH | Mei, Juni | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025
|  |  | PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |  |  | 41555323336 |  |  | 312947600 | 0.7531% | 312947600 | 0.7531% | 41242375736
|  |  | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 41555323336 |  |  | 312947600 | 0.7531% | 312947600 | 0.7531% | 41242375736
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 2200223336 |  |  | 312947600 | 14.22% | 312947600 | 14.22% | 1887275736
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 1896428336 |  |  | 312947600 | 16.5% | 312947600 | 16.5% | 1583480736
|  | 6 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 923697096 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 923697096 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
|  | 7 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 659783640 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 659783640 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
|  | 8 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | TENDER | 312947600 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Me, Juni | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024
1 | 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  |  | 303795000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000
1 |  |  | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | SELEKSI | 303795000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000 | Dalam Proses seleksi Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
1 |  |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi |  |  | 39355100000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 39355100000
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 38105100000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 38105100000
|  | 9 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | TENDER | 2000000000 | DBH | Juni - Oktober | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 1. Evaluasi administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir)
|  | 10 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | TENDER | 34000000000 | DBH | Juni - Oktober | 0 | 0% | 0 | 0% | 34000000000 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC
|  | 11 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | TENDER | 1711000000 | DAU | Juni - Oktober | 0 | 0% | 0 | 0% | 1711000000 | 1. Evaluasi Administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir)
1 |  | 12 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 195000000 | DBH | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 195000000 | 1. Pembuktian kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir)
|  | 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 199100000 | DBH | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 199100000 | 1. Pembuktian kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (Akhir)
| 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  |  | 1250000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000
|  |  | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | SELEKSI | 200000000 | DAU | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir)
|  |  | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | SELEKSI | 850000000 | DAU | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 850000000 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC
|  |  | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | SELEKSI | 200000000 | DAU | Mei - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (alhir)
1 |  |  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 162341794317.4 |  |  | 80744138236 | 49.74% | 99358661578.1 | 61.2% | 81597656081.4
|  |  | PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 152190407603 |  |  | 80056180944 | 52.6% | 98350161113.7 | 64.62% | 72134226659
|  |  | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 152190407603 |  |  | 80056180944 | 52.6% | 98350161113.7 | 64.62% | 72134226659
1 |  |  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 13889000000 |  |  | 4070645700 | 29.31% | 1864479700 | 13.42% | 9818354300
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Kota Palu |  | 12889000000 |  |  | 3871085200 | 30.03% | 1798479700 | 13.95% | 9017914800
|  | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2300000000 | PKB | April - Desember | 580136700 | 25.22% | 115000000 | 5% | 1719863300 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 |  |  | 1.Etalase dan metode telah konduktf sesuai LKPP pengadaan e-katalog dilihat menggunakan etalase lintas wilayah sumber daya air
|  | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 500000000 | PKB | Feb - Mei | 485671000 | 97.13% | 500000000 | 100% | 14329000 | Pekerjaan Telah Selesai
|  | 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1820000000 | PKB | April - Desember | 484269300 | 26.61% | 182000000 | 10% | 1335730700 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  | 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1432000000 | PKB | April - Desember | 371079000 | 25.91% | 71600000 | 5% | 1060921000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
1 |  | 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2650000000 | PKB | April - Desember | 750896100 | 28.34% | 79500000 | 3% | 1899103900 | - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  | 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4187000000 | PKB | April - Desember | 1199033100 | 28.64% | 850379700 | 20.31% | 2987966900 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Progress Fisik ; 14,074%
| 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  |  | 1000000000 |  |  | 199560500 | 19.96% | 66000000 | 0% | 800439500
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | Mei, Desember | 49909000 | 49.91% | 13000000 | 13% | 50091000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | April s/d September | 49990000 | 49.99% | 23000000 | 23% | 50010000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Progress ; 20%
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | April s/d September | 49872000 | 49.87% | 15000000 | 15% | 50128000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | Mei, Desember | 49789500 | 49.79% | 15000000 | 15% | 50210500 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | PKB | Mei, Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Persiapan Penandatangan Kontrak ( Menunggu Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Fisik) - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 | DBH | Mei, Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | - Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | Mei, Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025
|  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 136118232603 |  |  | 75947480494 | 55.8% | 95381606663.7 | 70.07% | 60170752109
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu |  | 3829917000 |  |  | 2044622621 | 53.39% | 2044622621 | 53.39% | 1785294379
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1020000000 | PAD | April - November | 0 | 0% | 0 | 0% | 1020000000 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | SELEKSI | 2809917000 | PAD | Mei - November | 2044622621 | 72.76% | 2044622621 | 72.76% | 765294379 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order |  |  | 1.Dilakukan untuk pembayaran sisa anggaran 2.Laoran pengawasan berkala di laksanakan pada tahun 2024
| 2 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu |  | 28850000000 |  |  | 0 | 0% | 242500000 | 0.8406% | 28850000000
|  | 7 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 24000000000 | Pajak Air Permukaan | April - November | 0 | 0% | 0 | 0% | 24000000000 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi
|  | 8 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 0 | 0% | 200000000 | 5% | 4000000000 | - Persiapan Penandatanganan Kontrak ( Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia ) - Rencana Pelaksanaan Selesai Desember 2025
|  | 9 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 850000000 | PAD | Mei - November | 0 | 0% | 42500000 | 5% | 850000000 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025
| 3 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kota Palu |  | 103438315603 |  |  | 73902857873 | 71.45% | 93094484042.7 | 90% | 29535457730
1 |  | 10 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | TENDER | 103438315603 | DAU | Januari - Juli | 73902857873 | 71.45% | 93094484042.7 | 90% | 29535457730 | - Pekerjaan sedang berlangsung - Progres fisik : 90% |  | MYC
1 |  |  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  | 2183175000 |  |  | 38054750 | 1.743% | 1104074750 | 50.57% | 2145120250
1 | 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu |  | 1384175000 |  |  | 0 | 0% | 1065814750 | 77% | 1384175000
|  |  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | PENUNJUKAN LANGSUNG | 1384175000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 1065814750 | 77% | 1384175000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Realisasi Fisik : 78,0713% |  |  | Penunjukan langsung konsultan MK denan cara RO
| 2 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | Kota Palu |  | 24000000 |  |  | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 10800000
|  | 11 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 24000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Januari - Desember | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 10800000
1 | 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu |  | 775000000 |  |  | 24854750 | 3.207% | 25000000 | 3.226% | 750145250
1 |  | 12 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 24854750 | 99.42% | 25000000 | 100% | 145250 | Lanjuran pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100% |  |  | Lanjuran pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100%
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
1 |  | 14 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 160000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 160000000 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
|  | 15 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
|  | 16 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 50000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | -Proses Pengadaan E- Purchasing V6 oleh Pejabat Pengadaan
|  | 17 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 90000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000 | -Proses Pengadaan E- Purchasing V6 oleh Pejabat Pengadaan
|  | 18 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
|  |  | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |  |  | 10151386714.4 |  |  | 687957292 | 6.777% | 1008500464.4 | 9.935% | 9463429422.4
|  |  | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 10151386714.4 |  |  | 687957292 | 6.777% | 1008500464.4 | 9.935% | 9463429422.4
|  |  | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  |  | 387074440 |  |  | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0
| 1 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  | 387074440 |  |  | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0
|  | 18 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | TENDER | 387074440 | DBH | Mei | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 - Tanggal Mulai Kontrak : 10 November 2023 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2023 - Masa Kontrak 52 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Aretha Utama Raya |  | Selesai
|  |  | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 9764312274.4 |  |  | 300882852 | 3.081% | 621426024.4 | 6.364% | 9463429422.4
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | Kota Palu |  | 9664312274.4 |  |  | 300882852 | 3.113% | 521426024.4 | 5.395% | 9363429422.4
|  |  | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 166503369.4 | DBH | April - Desember | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | 0.4 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 08/SP-DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 08 November 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 54 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT Unitest Presisi Indonesia |  | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | SELESASI
|  |  | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 29379483 | DBH | April - Desember | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 29 November 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 28 Desember 2024 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Kanavari |  | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | SELESASI
|  |  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | SELEKSI | 90543172 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 90543172 | 100% | 90543172 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya - Nomor Kontrak : 05/SP-DED.DPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 24 Agustus 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 125 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT. Tisaga Konsultan |  | Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya
|  |  | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Download Dokumen Pemilihan" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap - Anggaran dialihkan untuk pembangun fasilitas dan infrastruktur pendukung FORNAS tahun 2027 |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Hasil Prakualifikasi" |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi (Seleksi Ulang)" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1400000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
1 |  |  | Pembaharuan Dokumen Kajian Lalu Lintas Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | SELEKSI | 800000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 800000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi" - Potensi Tidak Berkontrak Karena DED Kawasan Hutan Kota Masih Belum Siap |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000 | Proses pencairan keuangan 80% - Nomor Kontrak : 02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 16 Juli 2025 - Masa Kontrak 31 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Portal Rekayasa |  | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | DBH | April - Desember | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan |  | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 15000000 | 100% | 15000000 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. - Proses pencairan keuangan 100%. - Nomor Kontrak : 05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 04 Agustus 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 03 September 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Zarka Natural Enviro |  | Proses pengadaan langsung
|  |  | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 | DBH | April - Desember | 50000000 | 100% | 50000000 | 100% | 0 | Selesai - Nomor Kontrak : 03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 24 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 24 Juli 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Elastis Konsultan |  | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu Tambahan Dana di APBDP 2025 - Draft KAK dan HPS Sudah Selesai |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | DBH | April - Desember | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan |  | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
|  |  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 15000000 | 100% | 15000000 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. - Proses pencairan keuangan 100%. - Nomor Kontrak : 05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 04 Agustus 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 03 September 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Zarka Natural Enviro |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 | DBH | April - Desember | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan |  | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
|  |  | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | SELEKSI | 1100000000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi" |  | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
|  |  | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | SELEKSI | 652900000 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 652900000 | Proses penyusunan Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat belum bisa dilanjutkan karena dokumen DED dari Kementerian PUPR belum tersedia. Kajian akan segera dilaksanakan setelah dokumen tersebut diterima untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan analisis lingkungan - KAK dan HPS Sudah Selesai |  | Persiapan dokumen kontrak
|  |  | Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99986250 | DBH | April - Desember | 0 | 0% | 0 | 0% | 99986250 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai |  | Persiapan dokumen kontrak
| 2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Kota Palu |  | 100000000 |  |  | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000
|  |  | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | DBH | Agustus | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000 | Proses DED dengan Pemberian Kesempatan 50 Hari Kalender dan Denda Keterlambatan - Nomor Kontrak : 04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 07 Juli 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 06 Agustus 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Fasade Nusantara |  | Proses pencairan keuangan 80%
|  |  | UPT PSDA WILAYAH I |  |  | 11139669755 |  |  | 3074342635 | 27.6% | 4281030097 | 38.43% | 8065327120
1 |  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  | 11139669755 |  |  | 3074342635 | 27.6% | 4281030097 | 38.43% | 8065327120
|  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 125000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 125000000
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  |  | 125000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 125000000
1 | 1 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 125000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 125000000
1 |  | 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | PENGADAAN LANGSUNG | 125000000 | DAU | JUNI |  | 0% | 0 | 0% | 125000000 | Proses Perubahan Jadwal SIRUP di Pejabat Pengadaan. Rencana Kontrak Tgl 19 Agustus 2025. |  | Dalam Proses Pengadaan
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 11014669755 |  |  | 3074342635 | 27.91% | 4281030097 | 38.87% | 7940327120
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 11014669755 |  |  | 3074342635 | 27.91% | 4281030097 | 38.87% | 7940327120
1 | 1 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 1018000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | Dalam proses SPPBJ (surat penunjukan penyedia/jasa)
1 |  | 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | EPURCHASING | 1018000000 | DAU | APRIL |  | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | Dalam proses SPPBJ (surat penunjukan penyedia/jasa)
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 9996669755 |  |  | 3074342635 | 30.75% | 4281030097 | 42.82% | 6922327120
1 |  | 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 | DAU | Juni | 171058700 | 50% | 171058700 | 50% | 171085300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 | DAU | Juni |  | 0% | 0 | 0% | 342144000 | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan |  | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan
1 |  | 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 | DAU | Juni | 173732200 | 50% | 173732200 | 50% | 173757800 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302940000 | DAU | Juni | 151459300 | 50% | 151459300 | 50% | 151480700 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 274428000 | DAU | Juni | 137204450 | 50% | 137204450 | 50% | 137223550 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302761800 | DAU | Juni | 151367500 | 50% | 151367500 | 50% | 151394300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281556000 | DAU | Juni | 140766000 | 50% | 140766000 | 50% | 140790000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 | DAU | Juni | 173730000 | 50% | 173730000 | 50% | 173760000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 216513000 | DAU | Juni | 108234000 | 49.99% | 108234000 | 49.99% | 108279000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 263736000 | DAU | Juni | 131828500 | 49.99% | 131828500 | 49.99% | 131907500 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 294030000 | DAU | Juni | 146970750 | 49.98% | 146970750 | 49.98% | 147059250 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 292248000 | DAU | Juni | 146093835 | 49.99% | 146093835 | 49.99% | 146154165 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 324134324.12 | DAU | Juni | 162053250 | 50% | 162053250 | 50% | 162081074.12 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 71280000 | DAU | Juni | 35637300 | 50% | 35637300 | 50% | 35642700 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 75735000 | DAU | Juni | 37864600 | 50% | 37864600 | 50% | 37870400 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 |  | 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 420006400 | DAU | April-Desember | 104994000 | 25% | 210003200 | 50% | 315012400 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september |  |  | Realisasi TW I
1 |  | 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 180864000 | DAU | April-Desember | 45213000 | 25% | 90432000 | 50% | 135651000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 183456384 | DAU | April-Desember | 45861000 | 25% | 91728192 | 50% | 137595384 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 244769280 | DAU | April-Desember | 61188600 | 25% | 122384640 | 50% | 183580680 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 95255040 | DAU | April-Desember | 23807600 | 24.99% | 47627520 | 50% | 71447440 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 278671232 | DAU | April-Desember | 69647300 | 24.99% | 139335616 | 50% | 209023932 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 347057920 | DAU | April-Desember | 86738100 | 24.99% | 173528960 | 50% | 260319820 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 221020832 | DAU | April-Desember | 55236200 | 24.99% | 110510416 | 50% | 165784632 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 484313600 | DAU | April-Desember | 121070000 | 25% | 242156800 | 50% | 363243600 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 379814400 | DAU | April-Desember | 94947750 | 25% | 189907200 | 50% | 284866650 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 355498240 | DAU | April-Desember | 88858000 | 25% | 177749120 | 50% | 266640240 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 456626336 | DAU | April-Desember | 114148900 | 25% | 228313168 | 50% | 342477436 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 |  | 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 258484800 | DAU | April-Desember | 64609000 | 25% | 129242400 | 50% | 193875800 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 474290720 | DAU | April-Desember | 118549000 | 25% | 237145360 | 50% | 355741720 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 445930240 | DAU | April-Desember | 111473800 | 25% | 222965120 | 50% | 334456440 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
|  | 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 272230619.22 | DAU | Agustus |  | 0% | 0 | 0% | 272230619.22 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281403809.22 | DAU | Agustus |  | 0% | 0 | 0% | 281403809.22 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 275288349.22 | DAU | Agustus |  | 0% | 0 | 0% | 275288349.22 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 263057429.22 | DAU | Agustus |  | 0% | 0 | 0% | 263057429.22 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  |  | UPT PSDA WILAYAH II |  |  | 12774608822 |  |  | 6684187708 | 52.32% | 6332827877.7782 | 49.57% | 6090421114
|  |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA |  |  | 12774608822 |  |  | 6684187708 | 52.32% | 6332827877.7782 | 49.57% | 6090421114
1 |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3204338950 |  |  | 3190664000 | 99.57% | 3204338950 | 100% | 13674950
1 |  |  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  |  | 1247549950 |  |  | 1245309000 | 99.82% | 1247549950 | 100% | 2240950
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | PENGADAAN LANGSUNG | 544228000 | DAU |  | 543479000 | 99.86% | 544228000 | 100% | 749000
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | 94000 | Pekerjaan selesai
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | 94000 | Pekerjaan selesai
|  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92859000 | 99.81% | 93037000 | 100% | 178000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 92873000 | 99.82% | 93037000 | 100% | 164000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85915000 | 99.85% | 86040000 | 100% | 125000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni, Agustus | 85946000 | 99.89% | 86040000 | 100% | 94000 | Pekerjaan selesai
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 391010000 |  |  | 390770000 | 99.94% | 391010000 | 100% | 240000
1 |  | 1 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 198500000 | DAU | Juni | 198375000 | 99.94% | 198500000 | 100% | 125000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 2 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 192510000 | DAU | Juni | 192395000 | 99.94% | 192510000 | 100% | 115000 | Pekerjaan selesai
1 | 3 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |  |  | 312311950 |  |  | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 100% | 1251950
1 |  | 3 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | EPURCHASING | 312311950 | DAU | Agustus | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 100% | 1251950 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  |  | 1956789000 |  |  | 1945355000 | 99.42% | 1956789000 | 100% | 11434000
| 1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | PENGADAAN LANGSUNG | 221580000 | DAU |  | 221170000 | 99.81% | 221580000 | 100% | 410000
|  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | DAU | Juni,Juli | 73750000 | 99.85% | 73860000 | 100% | 110000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | DAU | Juni,Juli | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | 150000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | DAU | Juni,Juli | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | 150000 | Pekerjaan selesai
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai |  |  | 1735209000 |  |  | 1724185000 | 99.36% | 1735209000 | 100% | 11024000
1 |  | 4 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 183725000 | DAU | Juni,Juli | 182731000 | 99.46% | 183725000 | 100% | 994000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 5 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 193550000 | DAU | Juni,Juli | 192011000 | 99.2% | 193550000 | 100% | 1539000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 6 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 189450000 | DAU | Juni,Juli | 188178000 | 99.33% | 189450000 | 100% | 1272000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 195950000 | DAU | Juni,Juli | 194930000 | 99.48% | 195950000 | 100% | 1020000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 8 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 197625000 | DAU | Juni,Juli | 196199000 | 99.28% | 197625000 | 100% | 1426000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 9 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 183794000 | DAU | Juni,Juli | 182369000 | 99.22% | 183794000 | 100% | 1425000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 10 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 198100000 | DAU | Juni,Juli | 197019000 | 99.45% | 198100000 | 100% | 1081000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 11 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | EPURCHASING | 197250000 | DAU | Juni,Juli | 195838000 | 99.28% | 197250000 | 100% | 1412000 | Pekerjaan selesai
1 |  | 12 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 195765000 | DAU | Juni,Juli | 194910000 | 99.56% | 195765000 | 100% | 855000 | Pekerjaan selesai
1 |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 9570269872 |  |  | 3493523708 | 36.5% | 3128488927.7782 | 32.69% | 6076746164
1 |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  |  | 9570269872 |  |  | 3493523708 | 36.5% | 3128488927.7782 | 32.69% | 6076746164
1 | 1 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  |  | 105201138 |  | JULI,DESEMBER | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938
1 |  | 13 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | EPURCHASING | 105201138 | PKB |  | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 | 2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  |  | 9265831234 |  |  | 3426835508 | 36.98% | 3061801926.4 | 33.04% | 5838995726
1 |  | 14 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 479358000 | PKB | FEBRUARI, Desember | 191732400 | 40% | 191743200 | 40% | 287625600 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 |  | 15 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 503415000 | PKB | FEBRUARI, Desember | 201364800 | 40% | 201366000 | 40% | 302050200 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus |  | melibatkan Pekarya
1 |  | 16 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 493079400 | PKB | FEBRUARI, Desember | 197222400 | 40% | 197231760 | 40% | 295857000 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus |  | melibatkan Pekarya
1 |  | 17 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 515532600 | PKB | FEBRUARI, Desember | 206200000 | 40% | 206213040 | 40% | 309332600 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus |  | melibatkan Pekarya
1 |  | 18 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 497178000 | PKB | FEBRUARI, Desember | 198867600 | 40% | 198871200 | 40% | 298310400 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus |  | melibatkan Pekarya
1 |  | 19 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | EPURCHASING | 461011600 | PKB | FEBRUARI, Desember | 227993508 | 49.46% | 0 | 0% | 233018092 | Dalam proses pelaksanaan, 4 agustus s/d 12 september |  | melibatkan Pekarya
|  | 20 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | EPURCHASING | 412323130 | PKB | FEBRUARI, Desember | 203776000 | 49.42% | 0 | 0% | 208547130 | Dalam proses pelaksanaan, 23 juli s/d 3 september |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
1 |  | 21 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 278374816 | PKB | FEBRUARI, Desember | 97430200 | 35% | 97431185.6 | 35% | 180944616 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 22 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 212449888 | PKB | FEBRUARI, Desember | 74356800 | 35% | 74357460.8 | 35% | 138093088 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 23 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 590601344 | PKB | FEBRUARI, Desember | 206710000 | 35% | 206710470.4 | 35% | 383891344 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 24 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 451969088 | PKB | FEBRUARI, Desember | 158188800 | 35% | 158189180.8 | 35% | 293780288 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 25 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | SWAKELOLA | 280992320 | PKB | FEBRUARI, Desember | 98347200 | 35% | 98347312 | 35% | 182645120 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 26 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 654818112 | PKB | FEBRUARI, Desember | 229185600 | 35% | 229186339.2 | 35% | 425632512 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 27 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | SWAKELOLA | 215645152 | PKB | FEBRUARI, Desember | 75475400 | 35% | 75475803.2 | 35% | 140169752 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 28 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 217192544 | PKB | FEBRUARI, Desember | 76016200 | 35% | 76017390.4 | 35% | 141176344 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 29 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 566129440 | PKB | FEBRUARI, Desember | 198144600 | 35% | 198145304 | 35% | 367984840 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 30 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | SWAKELOLA | 268060544 | PKB | FEBRUARI, Desember | 93821000 | 35% | 93821190.4 | 35% | 174239544 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 31 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | SWAKELOLA | 428019680 | PKB | FEBRUARI, Desember | 149805600 | 35% | 149806888 | 35% | 278214080 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 32 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 543647040 | PKB | FEBRUARI, Desember | 190275400 | 35% | 190276464 | 35% | 353371640 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 33 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 314708384 | PKB | FEBRUARI, Desember | 110147800 | 35% | 110147934.4 | 35% | 204560584 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 34 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 444588832 | PKB | FEBRUARI, Desember | 88917600 | 20% | 155606091.2 | 35% | 355671232 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus |  | Dilaksanakan secara rutin per TW, melibatkan Pekarya
|  | 35 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 436736320 | PKB | FEBRUARI, Desember | 152856600 | 35% | 152857712 | 35% | 283879720 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
| 3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pelengkap Irigas |  |  | 199237500 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 199237500
|  | 36 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 199237500 | PKB | Juli - September |  | 0% | 0 | 0% | 199237500 | Belum Dilaksanakan
|  |  | UPT SPAM |  |  | 400000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000
|  |  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  | 400000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000
1 |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  |  | 400000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  |  | 400000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000
| 1 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi | Palu dan Sigi |  | 400000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000
|  | 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | SWAKELOLA | 50000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
|  | 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 | DAU | Februari s/d November |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
| TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  |  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  |  | Dalam Pelaksanaan | H
|  |  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  |  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## E-catalog, Tender dan Seleksi
DAFTAR PEKERJAAN E-CATALOG,TENDER DAN SELEKSI
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
RUMUS KADIS | NO | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | METODE PENGADAAN | PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK | REALISASI |  |  |  | SISA PAGU (Rp) | SISA KONTRAK (Rp) | KETERANGAN | KETERANGAN
[7 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % |  |  |  | PERMASALAHAN | SOLUSI
1 |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  |  | 243515076834.4 | 414852083185.34 | 108842203406 | 44.7% | 112527416189.5217 | 46.21% | 134672873428.4 | 306009879779.34
|  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  |  | 20140267108 | 6936312900 | 6749992980 | 33.51% | 8050000000 | 39.97% | 13390274128 | 186319920
1 | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 910000000 | 885000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 910000000 | 885000000 | nomor kontrak : 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.GALARA GEMILANG
| 2 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | TENDER | 6750000000 |  | 6749992980 | 100% | 6750000000 | 100% | 7020 | -6749992980 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 Nama Penyedia :
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | EPURCHASING | 1300000000 | 1238548700 |  | 0% | 1300000000 | 100% | 1300000000 | 1238548700 | nomor kontrak : 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88
| 4 | Konsultansi Perencanaan Review Pola PSDA Wilayah SungaiKepulauan Banggai |  | SELEKSI | 550000000 |  |  | 0% | 0 |  | 550000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 1 September 2025
| 5 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | EPURCHASING | 1430267108 | 1357997300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1430267108 | 1357997300 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI
| 6 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 1400000000 | 1328799900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | 1328799900 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Alokasi anggaran diTW II | Kompensasi Waktu
| 7 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | EPURCHASING | 1700000000 | 1637697100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1700000000 | 1637697100 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.TRINI KARYA PERDANA
| 8 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 500000000 | 488269900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 488269900 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung, nomor kontrak : 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 mulai kerja tanggal 13 Agustus 2025 - 10 Desember 2025 .masa pelaksanaan 120 Hari Kalender Penyedia : CV.DEFLEKSI ELASTIS
| 9 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | EPURCHASING | 600000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | 0 | Batal dilaksanakan karena sduah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
| 10 | Jasa Konsultansi Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
1 | 11 | Jasa Konsultansi Penyusunan SID dan DED Tanggul WSLaa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
1 | 12 | Jasa Konsultansi Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1500000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500000000 | 0 | batal dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi
1 | 13 | Jasa Konsultansi Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
1 |  | IRIGASI DAN RAWA |  |  | 17801100988 | 12398886094.7 | 2432644585 | 13.67% | 2613924702.8435 | 14.68% | 15368456403 | 9966241509.7
1 | 1 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | SELEKSI | 500000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | EPURCHASING | 10743456403 | 10480226277.15 | 0 | 0% | 155780117.8435 | 1.45% | 10743456403 | 10480226277.15 | nomor kontrak : 01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 05 AGUSTUS 2025 Masa Kontrak :145 Hari Kalender Nama Penyedia : CV.CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI
| 3 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | EPURCHASING | 2000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukan kegiatan fisik
| 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | EPURCHASING | 2125000000 | 1918659817.55 | 0 | 0% | 25500000 | 1.2% | 2125000000 | 1918659817.55 | nomor kontrak : 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 07 AGUSTUS 2025 Masa Kontrak : 120 Hari Kalender Nama Penedia : CV. BAKTI PADUKA MULIA
| 5 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1753465000 |  | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 0 | -1753465000 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
1 | 6 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | DIKECUALIKAN | 679179585 |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0 | -679179585 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025 |  | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
|  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  |  | 41161223336 | 0 | 312947600 | 0.7603% | 312947600 | 0.7603% | 40848275736 | -312947600 |  | Pelaksanaannya dibatalkan
| 1 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 923697096 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 923697096 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
| 2 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 659783640 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 659783640 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025
| 3 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | TENDER | 312947600 |  | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 0 | -312947600 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024
| 4 | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | SELEKSI | 303795000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000 | 0 | Dalam Proses seleksi Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025 nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 5 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | TENDER | 2000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | 1. Evaluasi administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir) nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 6 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | TENDER | 34000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 34000000000 | 0 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC
| 7 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | TENDER | 1711000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1711000000 | 0 | 1. Evaluasi Administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan Agustus (akhir)
1 | 8 | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | SELEKSI | 200000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 0 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir) nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 9 | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | SELEKSI | 850000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 850000000 | 0 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 10 | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | SELEKSI | 200000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 0 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (alhir) nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
|  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 160368428584.4 | 391631368600 | 96812915533 | 60.37% | 98810395083.3 | 61.61% | 63555513051.4 | 294818453067
1 | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2300000000 | 1933789000 | 580136700 | 25.22% | 115000000 | 5% | 1719863300 | 1353652300 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : 03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 - masa kontrak 150 Hari kalender Nama Penyedia:CV BERNADA UNIVERSAL
1 | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 500000000 | 485671000 | 485671000 | 97.13% | 500000000 | 100% | 14329000 | 0 | Pekerjaan Telah Selesai - nomor kontrak : 01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 Tanggal 17 Maret 202525 - tanggal konrak (mulai - selesai): 17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender Nama Penyedia:CV BERNADA UNIVERSAL
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1820000000 | 1614231000 | 484269300 | 26.61% | 182000000 | 10% | 1335730700 | 1129961700 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 - tanggal kontrak (mulai - selesai): 28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia:CV BINA KARYA KONSTRUKSI
| 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1432000000 | 1236930000 | 371079000 | 25.91% | 71600000 | 5% | 1060921000 | 865851000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 - tanggal kontrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia:CV. LIUNTUHASENG BROTHERS
| 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2650000000 | 2502987000 | 750896100 | 28.34% | 0 | 0% | 1899103900 | 1752090900 | - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : - tanggal kontrak (mulai - selesai): - masa kontrak ,,,,, Hari kalender Nama Penyedia: CV ASSABY KONSTRUKSI
| 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4187000000 | 3996677000 | 1199033100 | 28.64% | 850379700 | 20.31% | 2987966900 | 2797643900 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - nomor kontrak : 02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 09 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 - masa kontrak 175 Hari kalender Nama Penyedia:PT. NAWA PERDANA SEMBILAN
| 7 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | - Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
1 | 8 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1020000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1020000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
1 | 9 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | SELEKSI | 2809917000 |  | 2044622621 | 72.76% | 2044495609.2 | 72.76% | 765294379 | -2044622621 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
1 | 10 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 24000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 24000000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
1 | 11 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 | 3798766000 | 1139629800 | 28.49% | 200000000 | 5% | 2860370200 | 2659136200 | - Pekerjaan sedang berjalan - Rencana Pelaksanaan Selesai Desember 2025 - nomor kontrak : 07/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai):14 Agustus 2025 s/d 11 Desember 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender - Nama Penyedia :CV BHAKTI MULYA MANDIRI
| 12 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 850000000 | 815615000 | 244684500 | 28.79% | 42500000 | 5% | 605315500 | 570930500 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025 - nomor kontrak : 06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai):11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender - Nama Penyedia :CV AGRI MITRA MEMBANGUN
| 13 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | TENDER | 103438315603 | 375246702600 | 88959315603 | 86% | 93094484042.7 | 90% | 14479000000 | 286287386997 | - Pekerjaan sedang berlangsung - Pekerjaan Multi Years - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak ….... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 14 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | PENUNJUKAN LANGSUNG | 1384175000 |  | 0 | 0% | 1065814750 | 77% | 1384175000 | 0 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Realisasi Fisik : 78,0713% - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 15 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 50000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | -Proses Persiapan Pengadaan melalui E- Purcasing V6 - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 16 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 90000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000 | 0 | -Proses Persiapan Pengadaan melalui E- Purcasing V6 - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 17 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | TENDER | 387074440 |  | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | -387074440 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 - Tanggal Mulai Kontrak : 10 November 2023 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2023 - Masa Kontrak 52 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Aretha Utama Raya
| 18 | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 166503369.4 |  | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | 0.4 | -166503369 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 08/SP-DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 08 November 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 54 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT Unitest Presisi Indonesia
1 | 19 | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | SELEKSI | 90543172 |  | 0 | 0% | 90543172 | 100% | 90543172 | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya - Nomor Kontrak : 05/SP-DED.DPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 24 Agustus 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 125 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT. Tisaga Konsultan
1 | 20 | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis"
| 21 | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
| 22 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Download Dokumen Pemilihan"
| 23 | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap - Anggaran dialihkan untuk pembangun fasilitas dan infrastruktur pendukung FORNAS tahun 2027
1 | 24 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Hasil Prakualifikasi"
| 25 | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi (Seleksi Ulang)"
| 26 | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi"
| 27 | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | SELEKSI | 800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi" - Potensi Tidak Berkontrak Karena DED Kawasan Hutan Kota Masih Belum Siap
| 28 | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | SELEKSI | 1100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
| 29 | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | SELEKSI | 652900000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 652900000 | 0 | Proses penyusunan Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat belum bisa dilanjutkan karena dokumen DED dari Kementerian PUPR belum tersedia. Kajian akan segera dilaksanakan setelah dokumen tersebut diterima untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan analisis lingkungan - KAK dan HPS Sudah Selesai
|  | UPT PSDA WILAYAH I |  |  | 1018000000 | 986731574.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | 986731574.64
| 1 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | EPURCHASING | 1018000000 | 986731574.64 |  | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | 986731574.64 | nomor kontrak : tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak 120 Hari kalender: Nama Penyedia: CV galara gemil
|  | UPT PSDA WILAYAH II |  |  | 3026056818 | 2898784016 | 2533702708 | 83.73% | 2740148803.3782 | 90.55% | 492354110 | 365081308
| 1 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | EPURCHASING | 312311950 | 311060000 | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 100% | 1251950 | 0 | - Nomor Kontrak : 03/SPK/AWLR/PHKA-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) : 04 Agustus 2025 sampai 25 Agustus 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN
| 2 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 183725000 | 182731000 | 182731000 | 99.46% | 183725000 | 100% | 994000 | 0 | - Nomor Kontrak : 09/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai SampaiSelesai) :07 Agustus 2025 - 20 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI
| 3 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 193550000 | 192011000 | 192011000 | 99.2% | 193550000 | 100% | 1539000 | 0 | - Nomor Kontrak : 06/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. CAHAYA TOILI MEMBANGUN
| 4 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 189450000 | 188178000 | 188178000 | 99.33% | 189450000 | 100% | 1272000 | 0 | - Nomor Kontrak : 07/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. MESA KANNE
| 5 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 195950000 | 194930000 | 194930000 | 99.48% | 195950000 | 100% | 1020000 | 0 | - Nomor Kontrak : 01/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. KASUARI MEMBANGUN
| 6 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 197625000 | 196199000 | 196199000 | 99.28% | 197625000 | 100% | 1426000 | 0 | - Nomor Kontrak : 02/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalenderr - Nama Penyedia :CV. DONGGALA SENTRAL SULAWESI
| 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 183794000 | 182369000 | 182369000 | 99.22% | 183794000 | 100% | 1425000 | 0 | - Nomor Kontrak : 03/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. MESA KANNE
| 8 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 198100000 | 197019000 | 197019000 | 99.45% | 198100000 | 100% | 1081000 | 0 | - Nomor Kontrak : 08/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. CAHAYA BORNEO KONTRUKSI
| 9 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | EPURCHASING | 197250000 | 195838000 | 195838000 | 99.28% | 197250000 | 100% | 1412000 | 0 | - Nomor Kontrak : 04/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. KENT MITRA GEMILANG
| 10 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 195765000 | 194910000 | 194910000 | 99.56% | 195765000 | 100% | 855000 | 0 | - Nomor Kontrak : 05/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 - Tanggal Kontrak (Mulai Sampai Selesai) :06 Agustus 2025 - 19 September 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia :CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI
| 11 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | EPURCHASING | 105201138 |  | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938 | -66688200 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
1 | 12 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | EPURCHASING | 461011600 | 407552000 | 227993508 | 49.46% | 461011600 | 100% | 233018092 | 179558492 | nomor kontrak: 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai - selesai): 23 Juli 2025 sampai dengan 03 September 2025 masa kontrak ….... Hari kalender: 43 (Empat Puluh Tiga) Hari Kalender Nama Penyedia: CV. PERITI CAELUM KONSTRUKSI
| 13 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | EPURCHASING | 412323130 | 455987016 | 203776000 | 49.42% | 164929252 | 40% | 208547130 | 252211016 | nomor kontrak: 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai - selesai): 04 Agustus 2025 sampai dengan 12 September 2025 masa kontrak ….... Hari kalender: 40 (Empat Puluh) Hari Kalender Nama Penyedia: CV. FATHI BANGUN PRATAMA
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
| TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  |  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  |  | Dalam Pelaksanaan | H
|  |  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  |  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## Format Rapat baru
PROGRES SAMPAI 07 NOVEMBER (PERUBAHAN)
PROGRES FISIK DAN KEUANGAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2025
[5 empty] | 5810688401 | -14045445370
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | LOKASI | METODE PENGADAAN | PAGU (Rp) | KONTRAK |  | REALISASI |  |  |  | SISA PAGU | SISA KONTRAK | KETERANGAN | 0
[6 empty] | NK | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | KEUANGAN |  |  | FISIK (%)
[8 empty] | Rp | % Terhadap Nilai Kontrak | % Terhadap Pagu | [5 empty] | 43170923184
|  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  |  | 491970056599.57 | 554473580663.79 |  | 127619056948 | 23.0163 | 25.9404 | 80.1464 | 364350999651.57 | 554473580640.7738 |  |  | 641.1713 | -23440360440.9268
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 45.7%
|  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  |  | 43178381186 | 42515424501 |  | 42258831982 | 99.3965 | 97.8703 | 99.9827 | 919549204 | #DIV/0! | 0 |  | 10000 | 19730562743.0732
| 1 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 90000000 | 85563240 | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT | 85563240 | 100 | 95.0703 | 100 | 4436760 | 0 | Proses pekerjaan sedang berlangsung | 269830631 | 3377123526 | 266767979
| 2 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99089700 | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust - 26 Des' 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT | 93426800 | 94.2851 | 93.4268 | 100 | 6573200 | 99089605.7149 | Proses pekerjaan sedang berlangsung | 0 | -680000000 | 100000000
ABT | 3 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99777900 | a. 7.a/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 10 Nop-31 Des' 25 (60 Hari kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN | 94520700 | 94.7311 | 94.5207 | 100 | 5479300 | 99777805.2689 | Proses pengadaan langsung
ABT | 4 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-tol | PENGADAAN LANGSUNG | 74130000 | 73881600 | a. 07/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. BETA METRIK KONSULTAN | 70242000 | 95.0737 | 94.7552 | 100 | 3888000 | 73881504.9263 | Penandatanganan kontrak
| 5 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 910000000 | 885000000 | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Agust -10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG | 885000000 | 100 | 97.2527 | 100 | 25000000 | 884999900 | SELESAI |  |  | 910000000
ABT | 6 | Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Bunta Kec. Bunta Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399720200 | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nop-31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 399720200 | 100 | 99.9301 | 100 | 279800 | 399720100 | SELESAI
ABT | 7 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-toli | EPURCHASING | 2000000000 | 1945065400 | a. 13/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 5 Nop -30 Des 2025 (57 Hari Kalender) c. CV. KARYA AL IKHLAS | 1945065400 | 100 | 97.2533 | 100 | 54934600 | 1945065300 | SELESAI
ABT | 8 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199792500 | a. 50/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 199792500 | 100 | 99.8962 | 100 | 207500 | 199792400 | SELESAI
ABT | 9 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Bahomohoni Kec.Bungku Tengah Kab.Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199699300 | a. 52/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BANUATA JAYA ABADI | 199699300 | 100 | 99.8496 | 100 | 300700 | 199699200 | SELESAI
ABT | 10 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Ogomoli Kec. Galang Kab. Toli-toli | PENGADAAN LANGSUNG | 380000000 | 379812500 | a. 54/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 21 Nop-31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. AYRAH KARYA MANDIRI | 379812500 | 100 | 99.9507 | 100 | 187500 | 379812400 | SELESAI
ABT | 11 | Perkuatan Tebing Sungai | Desa Saiti Kec. Nuhon Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399774300 | a. 22/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KAHIYANG ATHALAH | 399774300 | 100 | 99.9436 | 100 | 225700 | 399774200 | SELESAI
ABT | 12 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Parigimpu'u Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199760300 | a. 38/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO | 199760300 | 100 | 99.8802 | 100 | 239700 | 199760200 | SELESAI
ABT | 13 | Pembangunan Tanggul Sungai | Kel. Boyoge Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199801200 | a. 57/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG | 199801200 | 100 | 99.9006 | 100 | 198800 | 199801100 | SELESAI
ABT | 14 | Perkuatan Tebing/Normalisasi Sungai | Bahontokulo Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399747500 | a. 20/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA | 399747500 | 100 | 99.9369 | 100 | 252500 | 399747400 | SELESAI
ABT | 15 | Perkuatan Tebing Sungai Sampatakule | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399741600 | a. 21/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. TIAKA NUSA SEJAHTERA | 399741600 | 100 | 99.9354 | 100 | 258400 | 399741500 | SELESAI
ABT | 16 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Ambunu Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199213500 | a. 18/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. WAHANA ARTHA DIPA | 199213500 | 100 | 99.6068 | 100 | 786500 | 199213400 | SELESAI
ABT | 17 | Perkuatan Tebing Sungai | Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399697200 | a. 46/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 399697200 | 100 | 99.9243 | 100 | 302800 | 399697100 | SELESAI
ABT | 18 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | EPURCHASING | 2300000000 | 2198483900 | a. 20/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA | 2198483900 | 100 | 95.5863 | 100 | 101516100 | 2198483800 | SELESAI
ABT | 19 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399758200 | a. 42/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 399758200 | 100 | 99.9395 | 100 | 241800 | 399758100 | SELESAI
| 20 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | TENDER | 6750000000 | 6749992980 | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 b. 21 Mei - 26 Des' 24 (220 Hari Kalender) c. PT. NURMAN ABADI | 6749992980 | 100 | 99.9999 | 100 | 7020 | 6749992880 | SELESAI |  |  | 6750000000
| 21 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | EPURCHASING | 1300000000 | 1238548701 | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agustus - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 1238548701 | 100 | 95.273 | 100 | 61451299 | 1238548601 | SELESAI |  |  | 1300000000
| 22 | Konsultansi Perencanaan Review Pola PSDA Wilayah SungaiKepulauan Banggai |  | SELEKSI | 550000000 | 523303000 | a. 09/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Sept - 30 Des'2025 (110 Hari) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 523303000 | 100 | 95.146 | 100 | 26697000 | 523302900 | SELESAI | 56166136 | 104660600 | 550000000
| 23 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 95337900 | a. 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust' - 12 Des' 2025(120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT | 95337900 | 100 | 95.3379 | 100 | 4662100 | 95337800 | SELESAI | 489316006 | 0 | 100000000
| 24 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99322800 | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust' - 26 Des' 2025 (120 Hari kalender) c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT | 96086900 | 96.742 | 96.0869 | 100 | 3913100 | 99322703.258 | SELESAI |  |  | 100000000
| 25 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 95127000 | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust' - 12 Des' 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT | 95127000 | 100 | 95.127 | 100 | 4873000 | 95126900 | SELESAI |  |  | 100000000
ABT | 26 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Wilayah Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 95000000 | 94727400 | a. 17/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN | 86639400 | 91.4618 | 91.1994 | 100 | 8360600 | 94727308.5382 | SELESAI
ABT | 27 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi | Desa Lebo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99777900 | a. 06/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 7 Nov - 31 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 92498700 | 92.7046 | 92.4987 | 100 | 7501300 | 99777807.2954 | SELESAI
ABT | 28 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul | Wilayah Kab. Banggai Kepulauan & Kab. Banggai Laut | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99800100 | a. 39/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN | 91712100 | 91.8958 | 91.7121 | 100 | 8287900 | 99800008.1042 | SELESAI
ABT | 29 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Wilayah Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99822300 | a. 09/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. DIAN CITRA GRAHA ENGINEERING CONSULTANT | 97395900 | 97.5693 | 97.3959 | 100 | 2604100 | 99822202.4307 | SELESAI
ABT | 30 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Wilayah Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 95000000 | 94938300 | a. 10.a/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN | 86450100 | 91.0592 | 91.0001 | 100 | 8549900 | 94938208.9408 | SELESAI
| 31 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | EPURCHASING | 1430267108 | 1357997300 | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1357997300 | 100 | 94.9471 | 100 | 72269808 | 1357997200 | SELESAI |  |  | 1430267108
| 32 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 1400000000 | 1328799900 | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1328799900 | 100 | 94.9143 | 100 | 71200100 | 1328799800 | SELESAI |  |  | 1400000000
| 33 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | EPURCHASING | 1700000000 | 1637697100 | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.TRINI KARYA PERDANA | 1637697100 | 100 | 96.3351 | 100 | 62302900 | 1637697000 | SELESAI |  |  | 1700000000
| 34 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 500000000 | 488269900 | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS | 488269900 | 100 | 97.654 | 100 | 11730100 | 488269800 | SELESAI |  |  | 500000000
ABT | 35 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Matobiai Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399715500 | a. 13/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 399715500 | 100 | 99.9289 | 100 | 284500 | 399715400 | SELESAI
ABT | 36 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Bambu Dusun Kolongian Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 398999400 | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 398624750 | 99.9061 | 99.6562 | 100 | 1375250 | 398999300.0939 | SELESAI
ABT | 37 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Benteng Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399762200 | a. 14/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 399762200 | 100 | 99.9406 | 100 | 237800 | 399762100 | SELESAI
ABT | 38 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | EPURCHASING | 2000000000 | 1989812500 | a. 11/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 31 Okt - 30 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. BAKTI PADUKA MULIA | 1989812500 | 100 | 99.4906 | 100 | 10187500 | 1989812400 | SELESAI
ABT | 39 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Bugis Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399899000 | a. 35/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 399899000 | 100 | 99.9748 | 100 | 101000 | 399898900 | SELESAI
ABT | 40 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399814600 | a. 24/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 399814600 | 100 | 99.9537 | 100 | 185400 | 399814500 | SELESAI
ABT | 41 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Eeya Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399845300 | a. 31/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 399845300 | 100 | 99.9613 | 100 | 154700 | 399845200 | SELESAI
ABT | 42 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Dusunan Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399813700 | a. 25/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 399813700 | 100 | 99.9534 | 100 | 186300 | 399813600 | SELESAI
ABT | 43 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399864100 | a. 27/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SINTOMU KARYA UTAMA | 399864100 | 100 | 99.966 | 100 | 135900 | 399864000 | SELESAI
ABT | 44 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399809300 | a. 28/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 399809300 | 100 | 99.9523 | 100 | 190700 | 399809200 | SELESAI
ABT | 45 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Towale Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399813700 | a. 33/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 399813700 | 100 | 99.9534 | 100 | 186300 | 399813600 | SELESAI
ABT | 46 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 395936700 | a. 49/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 197968350 | 50 | 49.4921 | 100 | 202031650 | 395936650 | Adendum, ada perpanjangan waktu pelaksanaan
ABT | 47 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 397177100 | a. 53/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 397177100 | 100 | 99.2943 | 100 | 2822900 | 397177000 | SELESAI
ABT | 48 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Parilangke Kec. Bumi Raya Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399727600 | a. 26/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SRI MEGA MANDIRI | 399727600 | 100 | 99.9319 | 100 | 272400 | 399727500 | SELESAI
ABT | 49 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Leme-leme Kec. Buko Kab. Banggai Kepulauan | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399709800 | a. 15/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. FAHREDZEN | 399709800 | 100 | 99.9274 | 100 | 290200 | 399709700 | SELESAI
ABT | 50 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Tabulang Kab. Banggai Laut | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399712900 | a. 19/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 399712900 | 100 | 99.9282 | 100 | 287100 | 399712800 | SELESAI
ABT | 51 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399743900 | a. 11/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV FAHREDZEN | 399743900 | 100 | 99.936 | 100 | 256100 | 399743800 | SELESAI
ABT | 52 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Dungkean Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399792100 | a. 16/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. I - MAN PALU | 399792100 | 100 | 99.948 | 100 | 207900 | 399792000 | SELESAI
ABT | 53 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399789800 | a. 40/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 399789800 | 100 | 99.9475 | 100 | 210200 | 399789700 | SELESAI
ABT | 54 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399789600 | a. 36/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. I-MAN PALU | 399789600 | 100 | 99.9474 | 100 | 210400 | 399789500 | SELESAI
ABT | 55 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Panggalaseang Kec. Sojol Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399809400 | a. 29/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. ATHENA PIONIER PARTIJ | 399809400 | 100 | 99.9523 | 100 | 190600 | 399809300 | SELESAI
ABT | 56 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Palau Kec. Sojol Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399759700 | a. 34/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 399759700 | 100 | 99.9399 | 100 | 240300 | 399759600 | SELESAI
ABT | 57 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Sikara Tobata Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399820800 | a. 23/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. NEBULA | 399820800 | 100 | 99.9552 | 100 | 179200 | 399820700 | SELESAI
ABT | 58 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399784700 | a. 41/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. NEVANA GEMILANG | 399784700 | 100 | 99.9462 | 100 | 215300 | 399784600 | SELESAI
ABT | 59 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399802700 | a. 30/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. GALARA GEMILANG | 399802700 | 100 | 99.9507 | 100 | 197300 | 399802600 | SELESAI
ABT | 60 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Tibo Kec. Sindue Tombosabora Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399810500 | a. 37/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 399810500 | 100 | 99.9526 | 100 | 189500 | 399810400 | SELESAI
ABT | 61 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 380000000 | 379817000 | a. 56/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG | 379817000 | 100 | 99.9518 | 100 | 183000 | 379816900 | SELESAI
ABT | 62 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 290000000 | 289798600 | a. 12/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MURNI KARYA UTAMA | 289798600 | 100 | 99.9306 | 100 | 201400 | 289798500 | SELESAI
ABT | 63 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Toli-toli | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199861500 | a. 59/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 199861500 | 100 | 99.9308 | 100 | 138500 | 199861400 | SELESAI
ABT | 64 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Sabang Kec. Galang Kab. Toli-toli | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199802600 | a. 58/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 199802600 | 100 | 99.9013 | 100 | 197400 | 199802500 | SELESAI
ABT | 65 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Kel. Kayumalue Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199643400 | a. 51/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 199643400 | 100 | 99.8217 | 100 | 356600 | 199643300 | SELESAI
ABT | 66 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaleroang Kec.Bungku Selatan Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199793900 | a. 47/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 199793900 | 100 | 99.8969 | 100 | 206100 | 199793800 | SELESAI
ABT | 67 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199800600 | a. 32/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO | 199800600 | 100 | 99.9003 | 100 | 199400 | 199800500 | SELESAI
ABT | 68 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199813500 | a. 43/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 199813500 | 100 | 99.9068 | 100 | 186500 | 199813400 | SELESAI
ABT | 69 | Pembangunan Tanggul/Talud Pengaman Pantai | Desa Wanamukti Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199797670 | a. 55/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 199797601 | 100 | 99.8988 | 100 | 202399 | 199797570 | SELESAI
ABT | 70 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 80640000 | 80197500 | a. 44/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN | 74113500 | 92.4137 | 91.9066 | 100 | 6526500 | 80197407.5863 | SELESAI |  |  | 80640000
ABT | 71 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku | Tayawa Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 398318350 | a. 45/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 398318300 | 100 | 99.5796 | 100 | 1681700 | 398318250 | SELESAI |  |  | 400000000
ABT | 72 | Pembangunan Sumur Bor untuk Pemenuhan Air Baku | Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 199674300 | a. 48/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. AFDAL JAYA KONSTRUKSI | 199674300 | 100 | 99.8371 | 100 | 325700 | 199674200 | SELESAI |  |  | 200000000
| 73 | Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 | 1240032948 | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Sept'- 17 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TRIDECONST | 1240032948 | 100 | 99.2026 | 100 | 9967052 | 1240032848 | SELESAI |  |  | 1250000000
| 74 | Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1127123526 | 1085345901 | a. 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Sept' - 10 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN | 1085345901 | 100 | 96.2934 | 100 | 41777625 | 1085345801 | SELESAI |  | 112712352600 | 1127123526
| 75 | Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1000000000 | 987154746 | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Sept - 24 Des' 2025 (110 Hari Kalender) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 987154746 | 100 | 98.7155 | 100 | 12845254 | 987154646 | SELESAI |  |  | 1000000000
ABT | 76 | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai dan Penguatan Tebing Sungai | Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kab. Toli-TolI | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99867700 | a. 64/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 99867700 | 100 | 99.8677 | 100 | 132300 | 99867600 | SELESAI
ABT | 77 | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai Dampala | Desa dampala, Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99878800 | a. 60/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. INTAN PRAKASA KARYA | 99878800 | 100 | 99.8788 | 100 | 121200 | 99878700 | SELESAI
ABT | 78 | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai | Sungai Karaopa, Kecamatan Bumi Raya, Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99916500 | a. 61/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 99916500 | 100 | 99.9165 | 100 | 83500 | 99916400 | SELESAI
ABT | 79 | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai Dan Tebing Sungai | Desa Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99813300 | a. 66/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Nov - 25 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 99813300 | 100 | 99.8133 | 100 | 186700 | 99813200 | SELESAI
ABT | 80 | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pantai | Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99934300 | a. 65/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 99934300 | 100 | 99.9343 | 100 | 65700 | 99934200 | SELESAI
ABT | 81 | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pengaman Pantai | Ruas Jalan Lalong-Sundeng Kecamatan Bangkurung, Kab. Banggai Laut | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99793300 | a. 62/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 99793300 | 100 | 99.7933 | 100 | 206700 | 99793200 | SELESAI
ABT | 82 | Penyusunan SID Prasarana Air Baku | Desa Tanah Harapan dan Desa Sintuwu Kecamatan Palolo,Kabupaten Sigi | PENGADAAN LANGSUNG | 80000000 | 79774200 | a. 63/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 79774200 | 100 | 99.7178 | 100 | 225800 | 79774100 | SELESAI
|  | Pembangunan Tanggul Sungai | [14 empty] | 0
| 83 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 6905800 | 6905800 | 0 | 6905800 | 100 | 100 | 100 | 0 | 6905700 |  |  | 0 | 6905800
| 84 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 4774500 | 4757250 | 0 | 4757250 | 100 | 99.6387 | 100 | 17250 | 4757150 |  |  | 0 | 4774500
| 85 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 2013002 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2013002 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
| 86 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 2000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100 | 50 | 100 | 1000000 | 999900 |  |  | 0 | 2000000
| 87 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 1560000 | 1527600 | 0 | 1527600 | 100 | 97.9231 | 100 | 32400 | 1527500 | Selesai |  | 0 | 1560000
| 88 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 79570000 | 79570000 | 0 | 79570000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 79569900 |  |  | -10430000 | 79570000
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | [14 empty] | 0
| 89 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 5135250 | 5128050 | 0 | 5128050 | 100 | 99.8598 | 100 | 7200 | 5127950 | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  |  | 5135250
| 90 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2197900 | 2186000 | 0 | 2186000 | 100 | 99.4586 | 100 | 11900 | 2185900 | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  |  | 2197900
| 91 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1800000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1800000 | #DIV/0! | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  |  | 0
| 92 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kota Palu | EPURCHASING | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 11999900 | rapat TKPSDA di Kab Banggai
| 93 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 44280000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 100 | 81.3008 | 100 | 8280000 | 35999900 | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  |  | 44280000
| 94 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA TIPE I | 7200000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 100 | 37.5 | 100 | 4500000 | 2699900 | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  |  | 7200000
| 95 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 95870250 | 81000214 | 0 | 81000214 | 100 | 84.4894 | 100 | 14870036 | 81000114 | rapat TKPSDA di Kab Banggai |  | 79.51% | 76226780.0732
|  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | [14 empty] | 0
| 96 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 5210898 | 5210800 | 0 | 5210800 | 100 | 99.9981 | 100 | 98 | 5210700 |  |  | 0 | 5210898
| 97 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 3183000 | 3171500 | 0 | 3171500 | 100 | 99.6387 | 100 | 11500 | 3171400 |  |  | 0 | 3183000
| 98 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 1738002 | 1737801 | 0 | 1737801 | 100 | 99.9884 | 100 | 201 | 1737701 |  |  | 0 | 1738002
| 99 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 499900 |  |  | 0 | 500000
| 100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 4160000 | 4008400 | 0 | 4008400 | 100 | 96.3558 | 100 | 151600 | 4008300 |  |  | 0 | 4160000
| 101 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 204442000 | 204442000 | 0 | 204442000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 204441900 |  |  | 0 | 204442000
|  | Pembangunan Unit Air Baku | [14 empty] | 0
| 102 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 16680000 | 16680000 | 0 | 16680000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 16679900 | Selesai |  |  | 16680000
|  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | [14 empty] | 0
| 103 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 885250 | 880250 | 0 | 880250 | 100 | 99.4352 | 100 | 5000 | 880150 |  |  | -94114750 | 885250
| 104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 6799700 | 6770000 | 0 | 6770000 | 100 | 99.5632 | 100 | 29700 | 6769900 |  |  | -93200300 | 6799700
| 105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 3300000 | 3289000 | 0 | 3289000 | 100 | 99.6667 | 100 | 11000 | 3288900 |  |  | -96700000 | 3300000
| 106 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 2340000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 100 | 96.1538 | 100 | 90000 | 2249900 |  |  | -97660000 | 2340000
| 107 | Belanja Lembur | Palu | EPURCHASING | 3645000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3645000 | #DIV/0! |  |  | -95000000 | 0
| 108 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA TIPE I | 78030000 | 51720000 | 0 | 51720000 | 100 | 66.2822 | 100 | 26310000 | 51719900 |  |  | -321970000 | 78030000
|  | IRIGASI DAN RAWA |  |  | 18645661171.7 | 18455996227.9 |  | 10893850977 | 59.0261 |  | 70.8969 | 7751810194.7 | 18455996168.8739 |  |  | 3615.74
| 1 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | SELEKSI | 398114456 | 398114456 | a.03/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.04 Sept - 29 Des 2025 (116 Hari kalender) c. CV GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK | 263742232 | 30 | 66.2478 | 81.35 | 134372224 | 398114426 | Kendala dilapangan - Cuaca (Hujan) - Kelompok Kerja Penambahan tenaga tetap diupayakan dan dimaksimalkan, rencana yang didatangkan dari luar untuk lebih efektif karena menetap dilokasi pekerjaan di banding tenaga lokal
| 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | EPURCHASING | 10480226227.15 | 10480226227.15 | a. 01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, b. 05 Agus - 28 Des 2025 (145 Hari Kalender) c. CV.CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI | 6812147080 | 30 | 65 | 81.35 | 3668079147.15 | 10480226197.15 | Kendala dilapangan - Cuaca (Hujan) - Kelompok Kerja Penambahan tenaga tetap diupayakan dan dimaksimalkan, rencana yang didatangkan dari luar untuk lebih efektif karena menetap dilokasi pekerjaan di banding tenaga lokal
| 3 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 90280700 | a.02/SPK/RJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 11 Nov - 30 Des 2025 (50 Hari kalender) c. CV. BETA METRIK KONSUTAN | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 100000000 | 90280700 | - Dalam Pelaksanaan Pekerjaan - Tidak melakukan penarikan uang muka
| 4 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | EPURCHASING | 2000000000 | 1821467609 | a.04/SP/RJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.27 Okt - 30 Des 2025 (65 Hari kalender) c. CV. AGRI MITRA MEMBANGUN" | 546440283 | 0 | 27.322 | 41.45 | 1453559717 | 1821467609 | - Dalam Pelaksanaan Pekerjaan - Tidak melakukan penarikan uang muka
| 5 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | EPURCHASING | 1918659817.55 | 1918659817.55 | a. 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025, b. 11 Agus - 08 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV. BAKTI PADUKA MULIA | 625583021 | 30 | 32.6052 | 74.36 | 1293076796.55 | 1918659787.55 | Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
| 6 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | TENDER | 1753465000 | 1753465000 | a. 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2024, b. 14 Juni - 27 Des 2024 (196 Hari Kalender) c. CV. TRIGA CIPTA ABADI | 1753465000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1753464900 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
| 7 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99970152 | a. 01/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, b. 25 Sept - 08 Des 2025 (75 Hari Kalender) c. CV. INTAN PRAKARSA KARYA | 49985076 | 20 | 49.9851 | 74.36 | 50014924 | 99970132 | Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
| 8 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | EPURCHASING | 679179585 | 679179585 | a. 02/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2024, b. 27 Juni - 24 Des 2024 (180 Hari Kalender) c. CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI" | 679179585 | 100 | 100 | 100 | 0 | 679179485 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
| 9 | Survey E-paksi D.I Torue Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99910878 | a.04/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 21 nov - 20 Des 2025 (29 Hari kalender) c. CV. TOHA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 50 | 100000000 | 99910878 | Tahap Kontrak
| 10 | Survey E-paksi D.I Ongka Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99891786 | a.03/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 21 nov - 20 Des 2025 (29 Hari kalender) c. CV. TOHA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 50 | 100000000 | 99891786 | Tahap Kontrak
| 11 | Penyusunan Dokumen Studi SID (Survey Investigation Design) Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99672139.2 | a.07/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. INTEL'D | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 100000000 | 99672139.2 | Tahap Kontrak
| 12 | Penyusunan Dokumen Studi FS Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 | 49899828 | a.05/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. MEMBANGUN PERSADA | 0 | 0 | 0 | 52 | 50000000 | 49899828 | Tahap Kontrak
| 13 | Penyusunan Dokumen Studi FS Daerah Irigasi Torue Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 | 49899828 | a.06/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. MEMBANGUN PERSADA | 0 | 0 | 0 | 52 | 50000000 | 49899828 | Tahap Kontrak
| 14 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99839371.8 | a.09/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. KARAYA POLIGON | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 100000000 | 99839371.8 | Tahap Kontrak
| 15 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah Irigasi Torue kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99900000 | a.10/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. GLOBAL GEOMETRY | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 100000000 | 99900000 | Tahap Kontrak
| 16 | Penyusunan Dokumen Studi SID (Survey Investigation Design) Daerah Irigasi Torue kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99602764.2 | a.08/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. CITA RANCANG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 100000000 | 99602764.2 | Tahap Kontrak
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
| 17 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 2729750 | 2729750 |  | 2729750 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2729650
| 18 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2340750 | 2340750 |  | 2340750 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2340650
| 19 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1199900
| 20 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300000
| 21 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kabupaten Buol | EPURCHASING | 26800000 | 26800000 |  | 4085000 | 6.9 | 15.2425 | 75 | 22715000 | 26799993.1
| 22 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | SWAKELOLA | 57600000 | 57600000 |  | 19200000 | 14.29 | 33.3333 | 70 | 38400000 | 57599985.71
| 23 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Buol | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 |  | 500000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 499900
| 24 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | SWAKELOLA | 80250000 | 80250000 |  | 44550000 | 28 | 55.514 | 70 | 35700000 | 80249972
| 25 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Kota Palu | EPURCHASING | 1448036 | 1448036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448036 | 1448036
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
| 26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 1183500 | 1183500 |  | 1183500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1183400
| 27 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2153200 | 2153200 |  | 2153200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2153100
| 28 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1350000 | 1350000 |  | 900000 |  | 66.6667 | 100 | 450000 | 1350000
| 29 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 | 300000 |  | 300000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 299900
| 30 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kab. Banggai | EPURCHASING | 5785000 | 5785000 |  | 1300000 | 28.99 | 22.4719 | 43.48 | 4485000 | 5784971.01
| 31 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 500000 | 500000
| 32 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Provinsi Lainnya, Kab.Banggai | SWAKELOLA | 119082000 | 119082000 |  | 9750000 | 7 | 8.1876 | 25% | 109332000 | 119081993
Rehabilitasi Bendung Irigasi
| 33 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2736850 | 2736850 |  | 1470500 | 100 | 53.7297 | 100 | 1266350 | #REF!
| 34 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1650000 | 1650000 |  | 900000 | 100 | 54.5455 | 100 | 750000 | 2736750
| 35 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 300000 | 300000 |  | 300000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 299900
| 36 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 9750000 | 9750000 |  | 3239600 | 42.86 | 33.2267 | 100 | 6510400 | 9749957.14
| 37 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | SWAKELOLA | 36000000 | 36000000 |  | 18000000 | 50 | 50 | 50 | 18000000 | 35999950
| 38 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Donggala | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 |  | 500000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 499900
| 39 | Belanja Perjalanan Biasa | Donggala, Parigi Moutong | SWAKELOLA | 26070000 | 26070000 |  | 20160000 |  | 77.3303 | 100 | 5910000 | 26070000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
| 40 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 698950 | 698950 |  | 195650 | 100 | 27.992 | 27.99 | 503300 | 698850
| 41 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 2736850 | 2736850 |  | 700550 | 100 | 25.5969 | 25.6 | 2036300 | 2736750
| 42 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 3750000 | 3750000 |  | 600000 | 100 | 16 | 16 | 3150000 | 3749900
| 43 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 16250000 | 16250000 |  | 2925000 | 100 | 18 | 100 | 13325000 | 16249900
| 44 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parimo, Kab. Tolitoli dan Kab. Donggala | SWAKELOLA | 20380000 | 20380000 |  | 19980000 | 30 | 98.0373 | 100 | 400000 | 20379970
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
| 45 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 1420600 | 1420600 |  | 1420600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1420500
| 46 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 749600 | 749600 |  | 749600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 749500
| 47 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 825000 | 825000 |  | 825000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 824900
| 48 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 200000 | 200000 |  | 200000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 199900
| 49 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 31010000 | 31010000 |  | 650000 | 2.1 | 2.0961 | 2.1 | 30360000 | 31009997.9
| 50 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA | 17700000 | 17700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700000 | 17700000
| 51 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu, Kab. Banggai, Jakarta dan Provisi lainnya | SWAKELOLA | 39766000 | 39766000 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 39766000 | 39766000 | Transport Peserta KOMIR
|  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  |  | 10529276494 | 9059706108.4 |  | 2902908617 | 32.042 |  | 70.7895 | 7626367877 | 9059706076.358 |  |  | 4035
| 1 | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 85000000 | 84904000 | a. 01/SPK-PPSPAM-AMPLP.CIKASDA/2025 b. 28 agus - 26 Oktober 2025 (60 Hari Kalender) c. CV Puji PRATAMA | 42452000 | 50 | 49.9435 | 70 | 42548000 | 84903950 | - Masi dalam proses keungan
| 2 | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99282000 | a. 02/SPK-PPSPAM-AMPLP.CIKASDA/2025 b.28 agus - 26 sep 2025 (30 Hari Kalender) c. PT Bina Karya Tiyasa | 99282000 | 100 | 99.282 | 100 | 718000 | 99281900 | - Selesai
| 3 | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99502000 | a. 03/SPK-PPSPAM-AMPLP.CIKASDA/2025 b.28 agus - 26 sep 2025 (30 Hari Kalender). c. CV Puji PRATAMA | 99502000 | 100 | 99.502 | 100 | 498000 | 99501900 | - Selesai
| 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 180000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III
| 5 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | PENGADAAN LANGSUNG | 108669050 | 108669050 |  | 108669050 | 100 | 100 | 100 | 0 | 108668950 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai)
| 6 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | 198055000 | a. DR.02/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. 1 Sept - 14 Nov (75 Hari Kalender Penyedia) c. CV. ASKAM PRATAMA MEMBANGUN | 99027500 | 50 | 49.8377 | 90 | 99672500 | 198054950 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 7 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 195400000 | 194890000 | a. DR.03/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. 1 Sept - 14 Nov (75 Hari Kalender Penyedia) c. CV. MAJU BERSAMA | 97445000 | 50 | 49.8695 | 75 | 97955000 | 194889950 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 8 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | 198174000 | a. DR.01/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. 1 Sept - 14 Nov (75 Hari Kalender Penyedia) c. CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 99087000 | 50 | 49.8676 | 75 | 99613000 | 198173950 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 9 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 923697096 | 784090000 | a. b. c. CV. Golden Wings | 235227000 | 30 | 25.4658 | 30 | 688470096 | 784089970 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 10 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 659783640 | 527768000 | a. b. c. CV. Fatahillah Konstruksi 88 | 158330400 | 30 | 23.9973 | 50 | 501453240 | 527767970 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 11 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | TENDER | 312947600 | 312947600 |  | 312947600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 312947500 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024
| 12 | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | SELEKSI | 303795000 | 301037000 | a. b. c. CV. Lima Dimensi | 60207400 | 20 | 19.8184 | 35 | 243587600 | 301036980 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | TENDER | 2000000000 | 1599998509 | a. 01.Kont/Sp/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Menara Sulawesi | 479999553 | 30 | 24 | 45 | 1520000447 | 1599998479 | - proses Pipa onside
| 14 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | TENDER | 1711000000 | 1368793078.4 | a. 02.Kont/Sp/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 23 September 2025 - 31 Desember 2025 (90 Hari kalender) c. CV. WAHANA ARTHA DIPA | 450000000 | 30 | 26.3004 | 45 | 1261000000 | 1368793048.4 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 15 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 195000000 | 194476573 | a.01.KONT/SPK/PSPAM/AMPLP.CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Nov 2025 (90 hari kalender) c. CV. Afdal Jaya Konstruksi | 97238287 | 50 | 49.8658 | 100 | 97761713 | 194476523 | - Menunggu pelaksanaan PHO
| 16 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 199100000 | 198274273 | a.02.KONT/SPK/PSPAM/AMPLP.CIKASDA/2025 b. 15 Agus - 12 Nov 2025 (90 hari kalender) c. CV. Temponamo Membangun Bersama | 99137137 | 50 | 49.7926 | 100 | 99962863 | 198274223 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 17 | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | SELEKSI | 200000000 | 189454356 | a. 01.Kons/Spmk-PSPAM/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Lima Dimensi | 37890871 | 20 | 18.9454 | 45 | 162109129 | 189454336 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 18 | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | SELEKSI | 200000000 | 170610774 | a. 01.Kons/Spmk-PSPAM/amplp.cikasda/2025 b. 23 September 2025 - 31 Desember 2025 (100 Hari kalender) c. CV. ART NOUVEAU ENGINEERING CONSULTANT | 38843251 | 20 | 19.4216 | 35 | 161156749 | 170610754 | - dalam pelaksanaan pekerjaan - uang muka terealisasi
| 19 | Peningkatan SPAM Desa Bale Kecamatan Tanantovea | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 214000000 | 214000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000000 | 214000000
| 20 | Pembangunan SPAM Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000
| 21 | Pembangunan SPAM | Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 240000000 | 240000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000000 | 240000000
| 22 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso (Lanjutan Tahap II) | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000
| 23 | Peningkatan SPAM | Desa Wanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 400000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000
| 24 | Peningkatan SPAM | Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 250000000 | 250000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000
| 25 | Peningkatan SPAM | Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 250000000 | 250000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000
| 26 | Pembangunan SPAM | BTN Palu Nagaya Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000 | 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
| 21 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 6300000 | 5810000 |  | 2100000 | 36 | 33.3333 | 100 | 4200000 | 5809964
| 22 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | EPURCHASING | 8406000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 8406000 | 0
| 23 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 8736000 | 9520000 |  | 2080000 | 21 | 23.8095 | 40 | 6656000 | 9519979
| 24 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | SWAKELOLA | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 25 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA TIPE I | 48100000 | 36450000 |  | 13540000 | 37 | 28.1497 | 80 | 34560000 | 36449963
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM)
| 26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 5847475 | 5847475 |  | 4499788 | 57 | 76.9527 | 57 | 1347687 | 5847418
| 27 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 8760500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 8760500 | 0
| 28 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos | Kota Palu | EPURCHASING | 500000 |  |  | 500000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
| 29 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 275000 |  |  | 275000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
| 30 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 15015000 | 15015000 |  | 11309826 | 75.32 | 75.3235 | 80 | 3705174 | 15014924.68
| 31 | Belanja Iembur | Kota Palu | EPURCHASING | 3240000 | 3240000 |  | 2159952 | 66.67 | 66.6652 | 70 | 1080048 | 3239933.33
| 32 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA | 81262000 | 81262000 |  | 55445038 | 57.19 | 68.23 | 100 | 25816962 | 81261942.81
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
| 33 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 8261862 | 8261862 |  | 3957500 | 48 | 47.9008 | 90 | 4304362 | 8261814
| 34 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 4335400 | 4335400 |  | 1465600 | 33 | 33.8054 | 100 | 2869800 | 4335367
| 35 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1856417 | 1856417 |  | 1000000 | 53 | 53.8672 | 100 | 856417 | 1856364
| 36 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 1950000 | 1950000 |  | 1040000 | 53 | 53.3333 | 95 | 910000 | 1949947
| 37 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 16377000 |  |  | 6141000 | 37.5 | 37.4977 | 100 | 10236000 | -37.5
| 38 | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 6512000 |  |  | 3959944 | 60.81 | 60.81 | 75 | 2552056 | -60.81
| 39 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | EPURCHASING | 39860000 |  |  | 36740000 | 92 | 92.1726 | 100 | 3120000 | -92
| 40 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 6150000 |  |  | 2100000 | 34.15 | 34.1463 | 100 | 4050000 | -34.15
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
| 41 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 6089464 | 6089464 |  | 1761950 | 28.93 | 28.9344 | 70 | 4327514 | 6089435.07
| 42 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 3419400 | 3419400 |  | 3419400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3419300
| 43 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1000000 | 1000000 |  | 700000 | 70 | 70 | 100 | 300000 | 999930
| 44 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 1950000 | 1950000 |  | 1950000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1949900
| 45 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 6960377 | 6960377 |  | 2599000 | 37.34 | 37.3399 | 60 | 4361377 | 6960339.66
| 46 | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 5040000 | 5040000 |  | 5040000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5039900
| 47 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA | 86719400 | 86719400 |  | 86719400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 86719300
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
| 48 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | EPURCHASING | 4341600 | 3349600 |  | 1499600 | 44 | 34.5403 | 44 | 2842000 | 3349556
| 49 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | EPURCHASING | 3944500 | 2450500 |  | 1205500 | 49 | 30.5615 | 49 | 2739000 | 2450451
| 50 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 6204713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 6204713 | 0
| 51 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | EPURCHASING | 1500000 | 1000000 |  | 500000 | 50 | 33.3333 | 100 | 1000000 | 999950
| 52 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | EPURCHASING | 3850000 | 1375000 |  | 1375000 | 100 | 35.7143 | 100 | 2475000 | 1374900
| 53 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | EPURCHASING | 15600000 |  |  | 1949070 | 8 | 12.494 | 20 | 13650930 | -8
| 54 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | EPURCHASING | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 55 | Belanja Lembur | Kota Palu | EPURCHASING | 11340000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 11340000 | 0
| 56 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 269880000 | 181278000 |  | 29990000 | 16.54 | 11.1123 | 60 | 239890000 | 181277983.46
| 57 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  | 3900000 | 600000 |  | 600000 | 100 | 15.3846 | 100 | 3300000 | 599900
|  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 347816251911.6 | 421620708336.99 |  | 20846320043 | 4.9443 |  | 87.5385 | 326969931868.6 | 421620708332.0457 |  |  | 446446%
| 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2300000000 | 1933789000 | a. 03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 b. 29 Juli 2025 s/d 25 Des 2025 (150 Hari kalender) c.CV BERNADA UNIVERSAL | 580136700 | 30 | 25.2233 | 52.37% | 1719863300 | 1933788970 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 485671000 | 485671000 | a. 01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 Tanggal 17 Maret 2025 b. 17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 ( 60 Hari kalender c. CV BERNADA UNIVERSAL | 485671000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 485670900 | Pekerjaan Telah Selesai
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1820000000 | 1614231000 | a. 04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 b. 28 Juli 2025 s/d 24 Nov 2025 (120 Hari kalender) c. CV BINA KARYA KONSTRUKSI | 726403950 | 50 | 39.9123 | 64 | 1093596050 | 1614230950 | - Pekerjaan sedang berlangsung |  | 32.48
| 4 | Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1432000000 | 1236930000 | a.: 05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.Tanggal 28 Juli 2025 - tanggal kontrak 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender c.CV. LIUNTUHASENG BROTHERS | 371079000 | 30 | 25.9133 | 31.31% | 1060921000 | 1236929970 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2650000000 | 2502987000 | a.08/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.22 agustus-29 desember 2025 (130 hari kalender) c.CV. ASSABY KONSTRUKSI | 750896100 | 30 | 28.3357 | 31.26% | 1899103900 | 2502986970 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ( IAD) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengak | Kota Palu | E-PURCHASING | 4187000000 | 4181695000 | a.02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b 09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 -(175 Hari kalender) c.:PT. NAWA PERDANA SEMBILAN | 2358006200 | 50 | 56.3173 | 75% | 1828993800 | 4181694950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Honor tim pendamping bangunan gedung) (DPAP) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 19200000 |  | a. b. c. | [6 empty] | - Persiapan dokumen
| 7 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99818000 | 99818000 | a. 02/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 - masa kontrak 150 Hari kalender c. CV LAERAVA CONSULTANT | 49909000 | 49.9 | 50 | 52.37% | 49909000 | 99817950.1 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 8 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99980000 | 99980000 | a.01/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 - masa kontrak 175 Hari kalender c.CV. STB 64 | 49990000 | 50 | 50 | 70.49% | 49990000 | 99979950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 9 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99744000 | 99744000 | a.03/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b. 28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender c. CV PUJI PRATAMA | 49990000 | 50 | 50.1183 | 75% | 49754000 | 99743950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 10 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/ Renovasi Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99561000 | 99561000 | a. 04/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender c:CV FITRATAMA CONSULTANT | 49990000 | 50 | 50.2104 | 50% | 49571000 | 99560950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 11 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 98597000 | 98597000 | a.07/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/ABD/VIII/2025 b. 21 agustus 2025 c. PT IKBATEK KOSONG EMPAT | 49298500 | 50 | 50 | 50% | 49298500 | 98596950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 12 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 335157000 | 335157000 | a.08/KONS-SP/PLBG-CIKASDA/IX/2025 b.12 september 2025 90 hari kalender c.CV.STB 64 | 67031400 | 20 | 20 | 50% | 268125600 | 335156980 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 13 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 98244000 | 98244000 | a. 06/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b. 11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender c. CV IKHZAUZZI | 49990000 | 50 | 50.8835 | 100% | 48254000 | 98243950 | - Pekerjaan sedang berlangsung
| 14 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Tahap Pemancangan) | Kota Palu | SELEKSI | 306538885 | 231940000 | a.09/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/XI2025 b.3 November 2025 c.CV.AMSCON | 0 | 0 | 0 | 75% | 306538885 | 231940000 | - Pekerjaan sedang berlangsung
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Lansekap Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 20000000 |  | a. b. c. | [6 empty] | - Persiapan dokumen
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Penataan Interior Ruang selasar, Ruang Pameran dan Loby Kantor dinas Cipta Karya dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi (DPAP) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | - Persiapan dokumen
| 15 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | SELEKSI | 2044662621 | 2044662621 | a. b. masa kontrak ….... Hari kalender c. PT YODYA KARYA | 2044662621 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2044662521
| 16 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 17756774796 | 17672809000 | a.09/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.26 September s/d 29 Desember 2025 masa kontrak 90 Hari kalender c.PT.SETIA MULIA ABADI | 7794012553 | 20 | 43.8932 | 75 | 9962762243 | 17672808980 | Dalam Masa Pelaksanaan
| 17 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 | 3997876000 | a.07/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.14 Agustus 2025 s/d 11 Desember 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender c.CV BHAKTI MULYA MANDIRI | 1139629800 | 30 | 28.4907 | 50% | 2860370200 | 3997875970 | Dalam Masa Pelaksanaan
|  | Pekerjaan Penataan Interior Ruang selasar, Ruang Pameran dan Loby Kantor dinas Cipta Karya dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi tengah (DPAP) | Kota Palu | E-PURCHASING | 1241580952 |  | a.15/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ APBDP/XII2025 b.8 Desember 2025 c.CV MORA KARYA PERKASA | [6 empty] | Dalam Masa Pelaksanaan
|  | Pekerjaan Peningkatan Lansekap Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 180000000 |  | a. b. c.
| 18 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 850000000 | 815615000 | a. 06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.11 Agustus s/d 9 oktober 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender c.CV AGRI MITRA MEMBANGUN | 244684500 | 30 | 28.7864 | 100 | 605315500 | 815614970 | Dalam Masa Pelaksanaan
|  | Pekerjaan Penataan Interior Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 |  | a. b. c.
|  | Pekerjaan Peningkatan Prasarana Air Bersih Gedung PKK Provinsi Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 |  | a. b. c. |  |  |  | 100 |  |  | Pekerjaan Telah Selesai
| 19 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | TENDER | 151392356679.6 | 375246702600 | a. 04/FISIK-KONTRAK/MR/PLBG-CIKASDA/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 b. MYC c.Pembangunan Perumahan (persero) TBK | 141115729821` | 78.06 | #VALUE! | 100 | #VALUE! | 375246702521.94 | Pekerjaan Telah Selesai
| 20 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | PENUNJUKAN LANGSUNG | 141115729821 | 1384175000 | a. 06/KONTRAK/MK.MR/PLBG-CIKASDA/II/2025 b. 24 februari 2025 c. PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA-PT. ANTARIKSA GLOBALINDO (KSO) | 1384175000 | 100 | 0.98088 | 100 | 139731554821 | 1384174900 | proses pencairan termyn I 50 % target selesai akhir september
| 21 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 24000000 | 24000000 | a.01/SPP/Lift/PLBG/CIKASDA.APBD/2025 b. 09 Jan - 31 Des 2025 (12 Bulan) c. PT LINGGA SABATU PERKASA | 13320000 | 55 | 55.5 | 75 | 10680000 | 23999945 | Pekerjaan sedang berjalan
| 22 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | 24854750 | a. 05/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBDP/XI/2024 b. 29 Nov sd 28 Des 2024 (30 hari kalender) c. CV AGRI MITRA MEMBANGUN | 24854750 | 100 | 99.419 | 100 | 145250 | 24854650 | Lanjutan pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100%
| 23 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | 149815000 | a.12/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b. 9 oktober c.CV.FATHI BANGUN PRATAMA | 74907500 | 50 | 49.9383 | 100 | 75092500 | 149814950
| 24 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 160000000 | 159607000 | a.10/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b.9 oktobe 2025 c.CV.KARYA AL-IKHLAS | 79803500 | 50 | 49.8772 | 100 | 80196500 | 159606950 | Pekejaan selesai
| 25 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | 149430000 | a.11/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b. 9 0ktober 2025 c.CV.AGRI MITRA MEMBANGUN | 74000000 | 50 | 49.3333 | 100 | 76000000 | 149429950
| 26 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 50000000 |  | a. b. c. | 25000000 | 0 | 50 | 0 | 25000000 | 0
| 27 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 90000000 |  | a. b. c. | 45000000 | 0 | 50 | 0 | 45000000 | 0
| 28 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 | 149415000 | a.13/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/20205 b. 9 oktober c.CV.POISON GARUDA ENGINEER | 74707500 | 50 | 49.805 | 100 | 75292500 | 149414950
| 29 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | TENDER | 387074440 | 387074440 | a.01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 b. 10 Nov - 31 Des 2023 (52 Hari Kalender) c. CV. Aretha Utama Raya | 387074440 | 100 | 100 | 100 | 0 | 387074340 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai
| 30 | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 166503369 | 166503369 | a.08/SP/DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 b. 08 Nov 2024- 31 Des 2024 (54 Hari Kalender) c. PT Unitest Presisi Indonesia | 166503369 | 100 | 100 | 100 | 0 | 166503269 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai
| 31 | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 29379483 | 29379483 | a.16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 b. 29 Nov 2024- 28 Des 2024 (30 Hari Kalender) c. CV. Kanavari | 29379483 | 100 | 100 | 100 | 0 | 29379383 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai
| 33 | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | 275601012 | a.01/SP-ANDALALIN.DPRD/PLBG/CIKASDA/IXI/2025 b. 11 Sep - 10 Nov 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultant | 220480810 | 30 | 78.7431 | 80 | 59519190 | 275600982 | 20% uang di tahan menunggu surat rekomendasi keluar dari sidang ANDALALIN di Kementerian Perhubungan Pusat
| 34 | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 | 1248903541.99 | a.02/SP-DED.ESDM/PLBG/CIKASDA/IXI/2025 b. 29 Sep - 28 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. Mahakarya Abadi Konsultan - PT. Ikbatek Kosong Empat - PT. Kabelota Pura Konsulindo, KSO | 249780708 | 0 | 13.8767 | 50 | 1550219292 | 1248903541.99 | Sudah melakukan pencairan uang muka 30%
| 35 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | 275601012 | a.04/SP-ANDALALIN.ESDM/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 11 Sep - 10 Nov 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultant | 137800507 | 0 | 49.2145 | 50 | 142199493 | 275601012 | Proses pencairan keuangan termin 2
| 36 | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | - | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Dalam proses PL
| 38 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 | 273329175 | a.06/SP-ANDALALIN.GUBERNUR/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 09 Okt - 8 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. PT. Adhiyaksa Jasa Mandiri | 81998753 | 0 | 29.2853 | 80 | 198001247 | 273329175 | Proses pencairan keuangan termin 2
| 39 | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 | 388749306 | a.05/SP-AMDAL.GUBERNUR/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 15 Okt- 14 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Alam Raya Sejahtera | 116624791 | 0 | 29.1562 | 30 | 283375209 | 388749306 | Sudah melakukan pencairan uang muka 30%
| 40 | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1400000000 | 1044484692 | a.03/SP-FS.HUTANKOTA/PLBG/CIKASDA/IX/2025 b. 29 Sep - 28 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. Perancang Adhinusa - PT. Mahakarya Abadi Konsultan - CV. Geometric Konsultan, KSO | 208896938 | 0 | 14.9212 | 50 | 1191103062 | 1044484692 | Proses pencairan keuangan termin 1
| 43 | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99766800 | 99766800 | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 16 Juni 2025 - 16 Juli 2025 (31 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 79813440 | 100 | 80 | 100 | 19953360 | 99766700 | Pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
| 44 | Penyusunan Standa Teknis Andalalin rumah dinas aspidum dan asdatun kejaksaan tinggi sulawesi tengah, penyusunan dok. Lalulintas rujab gubernur dan wakil gubernur | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 52999753 | 52999753 | a.01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 6 Juni 2025 - 31 Juli 2025 (45 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultan | 52999753 | 100 | 100 | 100 | 0 | 52999653 | Pekerjaan Selesai
| 45 | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 29883975 | 29883975 | a.05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 b. 04 Agus - 03 Sep 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Zarka Natural Enviro | 29883975 | 100 | 100 | 100 | 0 | 29883875 | Pekerjaan Selesai
| 46 | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 49681074 | 49681074 | a.03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 24 Juni - 24 Juli 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Elastis Konsultan | 39744838 | 80 | 80 | 100 | 9936236 | 49680994 | Proses pencairan keuangan 80% (20% dibayarkan setelah pendampingan tender dan pengawasan berkala)
| 47 | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED interior Lobby Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 80000000 | [8 empty] | Swakelola
|  | Perancangan DED Pemeliharaan Bangunan Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Jalan Lingkar di dalam Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Infrastruktur Sarana dan Prasarana Mesjid Agung Kabupaten Buol | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kawasan Danau Lindu Kabupaten Sigi | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Renovasi dan Rehabilitasi Interior Gedung Jodjokodi Convention Center (JCC) Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Rumah Dinas Polda Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Penataan Lansekap Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Renovasi dan Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 37000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Podium Lapangan Upacara 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Lapangan Skateboard di Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Penyusunan Data Peta Geospasial Kawasan Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Kajian Tanah Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perancangan DED Amphiteater Kawasan Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | [8 empty] | Dalam proses PL
|  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Pembayaran Biaya Pendampingan Gedung Tahap I) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 30187724
|  | Perancangan DED Interior Gedung Cikasda Lantai 3 Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000
|  | Perancangan DED Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Pembayaran 20% Pengawasan Berkala | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 19592255 | [8 empty] | Menunggu PHO untuk dibayarkan sisanya 20%
|  | Perancangan DED Klinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Pembayaran 20% Pengawasan Berkala) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 19803504 | [8 empty] | Menunggu PHO untuk dibayarkan sisanya 20%
|  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Konstruksi Tahap 1) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 90543172
| 51 | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 98668733 | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 b. 07 Juli - 06 Agus 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Fasade Nusantara |  |  | 0 | 100 | 100000000 | 98668733 | - Pekerjaan belum selesai - Pemberian Kesempatan pertama 50 Hari Kalender - Pemberian Kesempatan kedua 50 Hari Kalender
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
| 52 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 27298400 | 27298400 |  | 26495734 | 97.06% | 97.0597 | 100 | 802666 | 27298399.0294 | Telah Selesai
| 53 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 11497500 | 11497500 |  | 11387956 | 99.05% | 99.0472 | 100 | 109544 | 11497499.0095 | Telah Selesai
| 54 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 330000 | 330000 |  | 330000 | 100% | 100 | 100 | 0 | 329999 | Telah Selesai
| 55 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 412500 | 412500 |  | 410000 | 99.39% | 99.3939 | 100 | 2500 | 412499.0061 | Telah Selesai
| 56 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 7800000 | 7800000 |  | 7799880 | 100% | 99.9985 | 100 | 120 | 7799999 | Telah Selesai
| 57 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | SWAKELOLA | 46176000 | 46176000 |  | 33639947 | 72.85% | 72.8516 | 100 | 12536053 | 46175999.2715 | proses keuangan
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
| 59 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 24150250 | 24150250 |  | 19981750 | 82.74% | 82.7393 | 100% | 4168500 | 24150249.1726 | Telah Selesai
| 60 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 15750000 | 15750000 |  | 7639700 | 48.51% | 48.506 | 100% | 8110300 | 15749999.5149 | Telah Selesai
| 61 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | E-PURCHASING | 9625000 | 9625000 |  | 412500 | 4.286% | 4.2857 | 20% | 9212500 | 9624999.9571 | Dalam proses e-purchasing
| 62 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 2000000 | 2000000 |  | 1570000 | 78.5% | 78.5 | 78% | 430000 | 1999999.215 | Dalam proses e-purchasing
| 63 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 16250000 | 16250000 |  | 13000000 | 80 | 80 | 80 | 3250000 | 16249920 | Telah Selesai
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
| 64 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 5720400 | 5720400 |  | 5612160 | 98.1078 | 98.1078 | 98.1078 | 108240 | 5720301.8922 | Telah Selesai
| 65 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 64841500 | 64841500 |  | 59588582 | 27.26 | 91.8988 | 99.78 | 5252918 | 64841472.74 | Telah Selesai
| 66 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 38164650 | 38164650 |  | 27685340 | 32.3 | 72.5418 | 99.13 | 10479310 | 38164617.7 | Telah Selesai
| 67 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 2370000 | 2370000 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 2370000 | 2370000
| 68 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 20905450 | 20905450 |  | 11681996 | 78.61 | 55.8801 | 80 | 9223454 | 20905371.39 | Dalam proses e-purchasing
| 69 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 189625000 | 189625000 |  | 48684876 | 20 | 25.6743 | 71.76 | 140940124 | 189624980 | Dalam proses e-purchasing
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 1200000 | 1200000
|  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Kota Palu | E-PURCHASING | 10000000 | 10000000
|  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | E-PURCHASING | 1900000 | 1900000
|  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Kota Palu | E-PURCHASING | 70000000 | 70000000
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | E-PURCHASING | 105600000 | 105600000
|  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Kota Palu | E-PURCHASING | 125000000 | 125000000
|  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Kota Palu | E-PURCHASING | 117000000 | 117000000
|  | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | Kota Palu | E-PURCHASING | 300000000 | 300000000
|  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Kota Palu | E-PURCHASING | 7000000 | 7000000
| 71 | Belanja Lembur | Kota Palu | E-PURCHASING | 39600000 | 39600000 |  | 37935000 | 0 | 95.7955 | 95.7955 | 1665000 | 39600000 | proses keuangan
|  | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 143800000 | 143800000
| 73 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | SWAKELOLA | 119172000 | 119172000 |  | 36765085 | 0 | 30.8504 | 75.2828 | 82406915 | 119172000
|  | Belanja Modal Mebel | Kota Palu | E-PURCHASING | 48749100 | 48749100
|  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Kota Palu | E-PURCHASING | 2789500 | 2789500
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
| 74 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 19990000 | 19990000 |  |  |  | 0 |  | 19990000 | 19990000
| 75 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 16553850 | 16553850 |  |  |  | 0 |  | 16553850 | 16553850
| 76 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 1110000 | 1110000 |  |  |  | 0 |  | 1110000 | 1110000
| 77 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 4812500 | 4812500 |  |  |  | 0 |  | 4812500 | 4812500
| 78 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 29250000 | 29250000 |  | 25349758 | 100 | 86.6658 | 100 | 3900242 | 29249900
| 80 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Palu - Jakarta | SWAKELOLA | 199768000 | 199768000 |  |  |  | 0 | 100 | 199768000 | 199768000 | proses keuangan
|  | Belanja Modal Mebel |  |  | 79346000 | 79346000
|  | Belanja Modal Alat Pembersih |  |  | 150000000 | 150000000
|  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |  |  | 175000000 | 175000000
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 10043500
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 9450000
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 2000000
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 4812500
|  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 9750000
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
|  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 1006250
|  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 7700000
| 81 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | E-PURCHASING | 42251000 | 6770900 | a.03/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 02 Juni - 09 Juni 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | 6770900 | 100 | 16.0254 | 100 | 35480100 | 6770800 | Selesai
| 82 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | E-PURCHASING | 13580000 | 3972500 | a.01/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 04 Maret - 11 Maret 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | 3972500 | 100 | 29.2526 | 100 | 9607500 | 3972400 | Selesai
| 83 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | E-PURCHASING | 15000000 | 650000 |  | 650000 | 100 | 4.3333 | 100 | 14350000 | 649900 | Selesai
| 84 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | E-PURCHASING | 8937500 | 825000 | a.02/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 02 Juni - 09 Juni 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | 825000 | 100 | 9.2308 | 100 | 8112500 | 824900 | Selesai
|  | Belanja Alat / Bahan untuk kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | E-PURCHASING | 10733338
|  | Belanja Makan dan Minum Rapat | Kota Palu | E-PURCHASING | 30125000
|  | Belanja Lembur | Kota Palu | E-PURCHASING | 34650000
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | E-PURCHASING | 274520000
|  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso | SWAKELOLA | 162808000
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 1800000
|  | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | Kota Palu | E-PURCHASING | 9000000
|  | Belanja Modal Personal Computer | Kota Palu | E-PURCHASING | 211495920
|  | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Kota Palu | E-PURCHASING | 52000000
|  | UPT PSDA WILAYAH I |  |  | 16763818933 | 15104455047 |  | 10572895741 | 69.9985 |  | 78.754 | 6190923192 | 15104454977.0015 |  |  | 6851.5938
| 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | PENGADAAN LANGSUNG | 125000000 | 124920000 | a. No.SPK/PH&KA/UPT.1-CIKASDA/2025 b. tangal 19 Agus - 17 Sep 2025 (30 Hari Kerja) c. .CV. MESA KANNE | 124920000 | 100 | 99.936 | 100 | 80000 | 124919900 | Selesai
| 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | EPURCHASING | 1018000000 | 986731575 | a : 01/SP/EK5-Konstruksi/PPK-UPT I/CIKASDA/2025 b. tanggal 28 Agus - 25 Des 2025 (120 Hari ka0lender) c. CV galara gemilang | 197346315 | 20 | 19.3857 | 76.5 | 820653685 | 986731555
| 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 | 342117400 | a. 1/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juli - 25 agus 2025 c. GP3A Sumber Tani | 342117400 | 100 | 99.9922 | 100 | 26600 | 342117300 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 | 342144000 |  | 342144000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 342143900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 | 347464400 | a. 2SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari kalender) c. IP3A Maju Bersama | 347464400 | 100 | 99.9926 | 100 | 25600 | 347464300 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302940000 | 302918600 | a. 3/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Mega Buana | 302918600 | 100 | 99.9929 | 100 | 21400 | 302918500 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 274428000 | 274408900 | a. 4/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Sipatuo | 274408900 | 100 | 99.993 | 100 | 19100 | 274408800 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302761800 | 302735000 | a. 5/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Pono Bugo | 302735000 | 100 | 99.9911 | 100 | 26800 | 302734900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281556000 | 281532000 | a. 6/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c.GP3A Roa Uwe Dewi Sri | 281532000 | 100 | 99.9915 | 100 | 24000 | 281531900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 | 347460000 | a. 7/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Roa Uwe Tirta bakti Muliya | 347460000 | 100 | 99.9914 | 100 | 30000 | 347459900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 216513000 | 216468000 | a. 8/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Cempedak | 216468000 | 100 | 99.9792 | 100 | 45000 | 216467900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 263736000 | 263657000 | a.9/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Berkarya | 263657000 | 100 | 99.97 | 100 | 79000 | 263656900 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 294030000 | 293941500 | a. 10/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Lipuku Kosuai | 293941500 | 100 | 99.9699 | 100 | 88500 | 293941400 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 292248000 | 292187670 | a. 11/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Dwi Rejeki | 292187670 | 100 | 99.9794 | 100 | 60330 | 292187570 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 324134324.12 | 324106500 | a. 12/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Patriot | 324106500 | 100 | 99.9914 | 100 | 27824.12 | 324106400 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 71280000 | 71274600 | a. 13/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Sejahtera | 71274600 | 100 | 99.9924 | 100 | 5400 | 71274500 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 75735000 | 75729200 | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Masowu | 75729200 | 100 | 99.9923 | 100 | 5800 | 75729100 | -Proses pekerjaan telah selesai
| 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 420006400 | 400006400 | a. 01/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Harapan Jaya | 209988000 | 50 | 49.9964 | 75 | 210018400 | 400006350 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 180864000 | 160864000 | a. 02/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Sejahtera | 90426000 | 50 | 49.9967 | 75 | 90438000 | 160863950 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 183456384 | 163456384 | a. 03/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b.tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Masowu | 91722000 | 50 | 49.9966 | 75 | 91734384 | 163456334 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 244769280 | 224769280 | a. 04/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Roa Uwe Dua Pitue | 122376600 | 50 | 49.9967 | 75 | 122392680 | 224769230 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 95255040 | 75255040 | a. 05/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Balamba Jaya | 47614600 | 50 | 49.9864 | 75 | 47640440 | 75254990 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 278671232 | 258671232 | a. 06/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Harapan Jaya | 139294300 | 50 | 49.9852 | 75 | 139376932 | 258671182 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 347057920 | 327057920 | a. 07/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Tanjung Bulu | 173476100 | 50 | 49.9848 | 75 | 173581820 | 327057870 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 221020832 | 201020832 | a. 08/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Tri Lestari Guna Tirta | 110472200 | 50 | 49.9827 | 75 | 110548632 | 201020782 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 484313600 | 464313600 | a. 09/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Tirta Suka Maju | 242140000 | 50 | 49.9965 | 75 | 242173600 | 464313550 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 379814400 | 359814400 | a. 10/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Musafir Kelana | 189894750 | 50 | 49.9967 | 75 | 189919650 | 359814350 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 355498240 | 335498240 | a. 11/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Buah Padi | 177716000 | 50 | 49.9907 | 75 | 177782240 | 335498190 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 456626336 | 436626336 | a. 12/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Budi Merta | 228296900 | 50 | 49.9964 | 75 | 228329436 | 436626286 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 258484800 | 238484800 | a. 13/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Sumber Makmur | 96913500 | 50 | 37.4929 | 75 | 161571300 | 238484750 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 474290720 | 454290720 | a. 14/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Roa Uwe Terta Rahayu | 237098000 | 50 | 49.99 | 75 | 237192720 | 454290670 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 445930240 | 425930240 | a. 15/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Sintuvu | 222946800 | 50 | 49.9959 | 75 | 222983440 | 425930190 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 2 kali - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 272230619.22 | 272196000 | a. 1/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Daya Guna | 136098000 | 50 | 49.9936 | 100 | 136132619.22 | 272195950 | rencanan penyelesaian pekerjaan fisik pada minggu ke 4 bulan september
| 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281403809.22 | 281351000 | a. 2/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Roa Uwe Sumber Urip | 140675500 | 50 | 49.9906 | 100 | 140728309.22 | 281350950 | rencanan penyelesaian pekerjaan fisik pada minggu ke 4 bulan september
| 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 275288349.22 | 275204000 | a. 3/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Roa Uwe Terta Wening | 137602000 | 50 | 49.9847 | 100 | 137686349.22 | 275203950 | rencanan penyelesaian pekerjaan fisik pada minggu ke 4 bulan september
| 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 263057429.22 | 262977000 | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Karya Sintuvu Abadi | 131488500 | 50 | 49.9847 | 100 | 131568929.22 | 262976950 | rencanan penyelesaian pekerjaan fisik pada minggu ke 4 bulan september
| 37 | Pemeliharaan Sungai Desa Kasimbar | Kab. Parimo | PENGADAAN LANGSUNG | 253000000
| 38 | Pemeliharaan Sungai Desa Mouti | Kab. Parimo | PENGADAAN LANGSUNG | 350000000
| 39 | Pemeliharaan Sungai Ongka | Kab. Parimo | PENGADAAN LANGSUNG | 200000000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
| 37 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB. PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | SWAKELOLA TIPE I | 23680000 | 23680000 |  | 23280000 | 98.31 | 98.3108 | 100 | 400000 | 400000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 38 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 35343400 | 35343400 |  | 35162247 | 99.4874 | 99.4874 | 100 | 181153 | 181153
| 39 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 48396370 | 48396370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48396370 | 48396370
| 40 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 24587086 | 24587086 |  | 9682086 | 39.3787 | 39.3787 | 39.38 | 14905000 | 14905000
| 41 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 2070000 | 2070000 |  | 480000 | 23.1884 | 23.1884 | 23.19 | 1590000 | 1590000
| 42 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KOTA PALU | EPURCHASING | 19937500 | 19937500 |  | 4809630 | 24.1235 | 24.1235 | 24.12 | 15127870 | 15127870
| 43 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | KOTA PALU | EPURCHASING | 12000000 | 12000000 |  | 11988000 | 99.9 | 99.9 | 100 | 12000 | 12000
| 44 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | KOTA PALU | EPURCHASING | 34121097 | 34121097 |  | 10080354 | 29.5429 | 29.5429 | 29.54 | 24040743 | 24040743
| 45 | Belanja Modal Personal Komputer | KOTA PALU | EPURCHASING | 17795000 | 17795000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17795000 | 17795000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| 46 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | KOTA PALU | EPURCHASING | 8471971 | 8471971 |  | 8436222 | 99.578 | 99.578 | 100% | 35749 | 35749
| 47 | Belanja Tagihan Listrik | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 6500000 | 6500000 |  | 4820000 | 74.1538 | 74.1538 | 76.46% | 1680000 | 1680000
| 48 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 42340646 | 42340646 |  | 34257326 | 80.9088 | 80.9088 | 80.43% | 8083320 | 8083320
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 49 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 3200000 | 3200000 |  | 3200000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| 50 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | KOTA PALU | SWAKELOLA | 2399550000 | 2399550000 |  | 1987400000 | 82.8239 | 82.8239 | 82.8239 | 412150000 | 412150000
| 51 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4200000 | 4200000 |  | 3150000 | 75 | 75 | 75 | 1050000 | 1050000
| 52 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | KOTA PALU | SWAKELOLA | 118500000 | 118500000 |  | 79100000 | 66.7511 | 66.7511 | 66.7511 | 39400000 | 39400000
| 53 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | KOTA PALU | SWAKELOLA | 8160000 | 8160000 |  | 5440000 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 2720000 | 2720000
| 54 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 20925000 | 20925000 |  | 17281999 | 82.5902 | 82.5902 | 82.5902 | 3643001 | 3643001
| 55 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB, PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | SWAKELOLA TIPE I | 30780000 | 30780000 |  | 30530000 | 99.1878 | 99.1878 | 100 | 250000 | 250000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| 56 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 30000000 | 30000000 |  | 25000000 | 83.3333 | 83.3333 | 83 | 5000000 | 5000000
| 57 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 4965600 | 4965600 |  | 4965600 | 100 | 100 | 83.33 | 0 | 0
| 58 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11509547 | 11509547 |  | 11509547 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| 59 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 17796000 | 17796000 |  | 17796000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 60 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1080000 | 1080000 |  | 1080000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| 61 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |  | EPURCHASING | 142275696 | 142275696 |  | 114250080 | 80.3019 | 80.3019 | 80.3% | 28025616 | 28025616
| 62 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya |  | EPURCHASING | 13982115 | 13982115 |  | 13982115 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
| 63 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |  | SWAKELOLA TIPE I |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | Pagu pindah ke rekening lain
| 64 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong | SWAKELOLA TIPE I | 154372150 | 154372150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154372150 | 154372150
|  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  |  | 431599500
| 63 | Belanja Suku CadangSuku Cadang Lainnya | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 333235000 | 333235000 | a. 01/SPK/PL-Non Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. 14 Juli 2025 s.d 13 Agustus 2025 c. CV. WASTEN PRIMA a. 02/SPK/PL-Non Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. 22 September 2025 s.d 21 Oktober 2025 c. CV. WASTEN PRIMA | 299859250 | 89.98% | 89.9843 | 90 | 33375750 | 33375750 | Dalam Proses Pengadaan |  | 45.28
| 64 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 4509800 | 4509800 |  | 3417800 | 75.79% | 75.7861 | 97 | 1092000 | 1092000 | Dalam Proses Pengadaan |  | 78.74
| 65 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 3146500 | 3142300 |  | 3142300 | 100% | 99.8665 | 100 | 4200 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 66 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1800000 | 1800000 |  | 600000 | 33.33% | 33.3333 | 33.33 | 1200000 | 1200000 | Dalam Proses Pengadaan
| 67 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 500000 | 500000 |  | 500000 | 100% | 100 | 100 | 0 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 68 | Belanja Jasa Kalibrasi | BANDUNG | SWAKELOLA | 998200 | 950000 |  | 950000 | 100% | 95.1713 | 100 | 48200 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 69 | Belanja Lembur | KOTA PALU | EPURCHASING | 2700000 | 2694000 |  | 2694000 | 100% | 99.7778 | 100 | 6000 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 70 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | TERSEBAR | SWAKELOLA | 84710000 | 84710000 |  | 46130000 | 54.46% | 54.4564 | 89 | 38580000 | 38580000 | Dalam Proses Pelaksanaan
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
| 71 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 2825000 | 620000 |  | 619950 | 99 | 21.9451 | 100 | 2205050 | 619901
| 72 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 2147550 | 572550 |  | 565000 | 99 | 26.309 | 100 | 1582550 | 572451
| 73 | belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | EPURCHASING | 1200000
| 74 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parigi Moutong | SWAKELOLA TIPE I | 55390000 | 13370000 |  | 9150000 | 37 | 16.5192 | 100 | 46240000 | 13369963 | Proses keuangan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
| 74 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | KOTA PALU | EPURCHASING | 130500000 | 130500000 |  | 130419450 | 99 | 99.9383 | 100 | 80550 | 130499901
| 75 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | KOTA PALU | EPURCHASING | 1719000 | 1719000 |  | 1719000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1718900
| 76 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | EPURCHASING | 1965450 | 1965450 |  | 1047700 | 53 | 53.3059 | 100 | 917750 | 1965397
| 77 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | EPURCHASING | 6712000 | 6712000 |  | 6340000 | 94 | 94.4577 | 100 | 372000 | 6711906
| 78 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | EPURCHASING | 1800000 | 1800000 |  | 1753700 | 97 | 97.4278 | 100 | 46300 | 1799903
| 79 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | DIKECUALIKAN | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2499900
| 80 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | KOTA PALU | SWAKELOLA TIPE I | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 44999900
| 81 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Donggala, Kab Toli2, Kab Buol, Kab Parimo | SWAKELOLA | 128472000 | 128472000 |  | 93232000 | 72.57 | 72.5699 | 80 | 35240000 | 128471927.43
| 82 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kab. Sigi | SWAKELOLA | 1200000 |  |  | 600000 | 50 | 50 | 60 | 600000 | -50
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
| 83 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | EPURCHASING | 61560000 | 61560000 |  | 54395550 | 83 | 88.3618 | 90 | 7164450 | 61559917
| 84 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | Kota Palu | SWAKELOLA TIPE IV | 234000000 | 234000000 |  | 58500000 | 25 | 25 | 50 | 175500000 | 233999975 | proses keuangan
| 85 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | masuk diperubahan
| 86 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tolitoli, Kab. Buol | SWAKELOLA | 42320000 |  |  | 24828000 | 58.67 | 58.6673 | 100 | 17492000 | -58.67 | proses keuangan
| 87 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | SWAKELOLA | 600000 |  |  | 600000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
|  | UPT PSDA WILAYAH II |  |  | 21892074624 | 18598725101 |  | 16483888677 | 88.6291 |  | 84.0502 | 5408185947 | 18598725012.3709 |  |  | 6892.1177
| 1 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | a. 01/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b.15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN SETIAWAN, ST | 92943000 | 99.9% | 99.899 | 100 | 94000 | 92942999.001 | Pekerjaan Selesai
| 2 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | a. 02/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 September 2025 75 Hari Kalender c. BABUL JANNA SRI HAFSA, ST | 92943000 | 99.9% | 99.899 | 100 | 94000 | 92942999.001 | Pekerjaan Selesai
| 3 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92859000 | a. 05/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. MOH. YARIS YT HAMID, ST | 92859000 | 99.81% | 99.8087 | 100 | 178000 | 92858999.0019 | Pekerjaan Selesai
| 4 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92873000 | a. 06/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 06 Okto 2025 60 Hari Kalender c. HANIPUDIN, ST | 92873000 | 99.82% | 99.8237 | 100 | 164000 | 92872999.0018 | Pekerjaan Selesai
| 5 | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85915000 | a. 03/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 09 Juli s/d 23 Sep 2025 75 Hari Kalender c. LUKMAN ADHI WIBOWO, ST | 85915000 | 99.85% | 99.8547 | 100 | 125000 | 85914999.0015 | Pekerjaan Selesai
| 6 | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85946000 | a. 04/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 29 Sep 2025 75 Hari Kalender c. ATIK VERAWATI, ST | 85946000 | 99.89% | 99.8907 | 100 | 94000 | 85945999.0011 | Pekerjaan Selesai
| 7 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 198500000 | 198375000 | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c.CV. PALU GIGATAMA KONTRUKSI | 198375000 | 99.94% | 99.937 | 100 | 125000 | 198374999.0006 | Pekerjaan Selesai
| 8 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 192510000 | 192395000 | a. 02/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 192395000 | 99.94% | 99.9403 | 100 | 115000 | 192394999.0006 | Pekerjaan Selesai
| 9 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa Tahap 2 (Perubahan) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 279696870 | 279200000 | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 13 Des 2025 30 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRA SULAWESI | 279200000 | 99.94% | 99.8224 | 100 | 496870 | 279199999.0006 | Pekerjaan Selesai
| 10 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | EPURCHASING | 312311950 | 311060000 | a. 03/SPK/AWLR/PHKA-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 04 Agus s/d 25 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 311060000 | 99.6% | 99.5991 | 100 | 1251950 | 311059999.004 | Pekerjaan Selesai
| 10 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73750000 | a. 01/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. AGUSTINA BUNGA, ST | 73750000 | 99.85% | 99.8511 | 100 | 110000 | 73749999.0015 | Pekerjaan Selesai
| 11 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73710000 | a. 02/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. KOMANG SUANAYASA, ST | 73710000 | 99.8% | 99.7969 | 100 | 150000 | 73709999.002 | Pekerjaan Selesai
| 12 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73710000 | a. 03/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. ANDI MOCH ISLAMUDIN RAHMAN, ST | 73710000 | 99.8% | 99.7969 | 100 | 150000 | 73709999.002 | Pekerjaan Selesai
| 13 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 183725000 | 182731000 | a. 09/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 07 Agustus s/d 20 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 182731000 | 99.46% | 99.459 | 100 | 994000 | 182730999.0054 | Pekerjaan Selesai
| 14 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 193550000 | 192011000 | a. 06/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. CAHAYA TOILI MEMBANGUN | 192011000 | 99.2% | 99.2049 | 100 | 1539000 | 192010999.008 | Pekerjaan Selesai
| 15 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 189450000 | 188178000 | a. 07/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 188178000 | 99.33% | 99.3286 | 100 | 1272000 | 188177999.0067 | Pekerjaan Selesai
| 16 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 195950000 | 194930000 | a. 01/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 194930000 | 99.48% | 99.4795 | 100 | 1020000 | 194929999.0052 | Pekerjaan Selesai
| 17 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 197625000 | 196199000 | a. 02/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRAL SULAWESI | 196199000 | 99.28% | 99.2784 | 100 | 1426000 | 196198999.0072 | Pekerjaan Selesai
| 18 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 183794000 | 182369000 | a. 03/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. MESA KANNE | 182369000 | 99.22% | 99.2247 | 100 | 1425000 | 182368999.0078 | Pekerjaan Selesai
| 19 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 198100000 | 197019000 | a. 08/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. CAHAYA BORNEO KONTRUKSI | 197019000 | 99.45% | 99.4543 | 100 | 1081000 | 197018999.0055 | Pekerjaan Selesai
| 20 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | EPURCHASING | 197250000 | 195838000 | a. 04/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. KENT MITRA GEMILANG | 195838000 | 99.28% | 99.2842 | 100 | 1412000 | 195837999.0072 | Pekerjaan Selesai
| 21 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 195765000 | 194910000 | a. 05/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 194910000 | 99.56% | 99.5633 | 100 | 855000 | 194909999.0044 | Pekerjaan Selesai
| 22 | Normalisasi Sungai Desa Malino | Dusun 1 Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 190000000 | 188994000 | a. 01/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MAHAWIRA DAYATAMA | 0 | 0 | 0 | 65 | 190000000 | 188994000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 23 | Normalisasi Sungai Desa Ueruru | Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 190000000 | 189722000 | a. 04/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PUTRA BINTANG PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 65 | 190000000 | 189722000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 24 | Normalisasi Sungai Desa Pandauke | Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 190000000 | 189722000 | a. 05/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. QIANZI | 0 | 0 | 0 | 65 | 190000000 | 189722000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 25 | Normalisasi Sungai Desa Girimulya | Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 190000000 | 189723000 | a. 06/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. HUTAMA KARYA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 65 | 190000000 | 189723000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 26 | Normalisasi Sungai Desa Salukaia | Kec. Pamona Barat Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 190000000 | 189676000 | a. 07/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. ZUL JAYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 65 | 190000000 | 189676000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 27 | Normalisasi Sungai Halulai (Hambu) | Desa maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 300000000 | 299468000 | a. 10/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 299468000 | 100 | 99.8227 | 100 | 532000 | 299467900 | Pekerjaan Selesai
| 28 | Normalisasi Sungai kaduwa | Desa Kaduawa-a Kec. Lore Utara kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 300000000 | 299589000 | a. 11/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender CV. SATRIA BIMANTARA | 0 | 0 | 0 | 65 | 300000000 | 299589000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 29 | Mormalisasi Sungai Saatu | Desa Patanggolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 275000000 | 274735000 | a. 02/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. I-MAN PALU | 274735000 | 100 | 99.9036 | 100 | 265000 | 274734900 | Pekerjaan Selesai
| 30 | Normalisasi Sungai Sawaka | Desa Masamba Kec. Poso Pesisir kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 275000000 | 274515000 | a. 03/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. ABYAN PUTRA MEMBANGUN | 274515000 | 100 | 99.8236 | 100 | 485000 | 274514900 | Pekerjaan Selesai
| 31 | Normalisasi Sungai Lambelu | Desa Lambelu Kec. Bumi Raya kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 250000000 | 249626000 | a. 08/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. HAWA MITRA MEMBANGUN | 249626000 | 100 | 99.8504 | 100 | 374000 | 249625900 | Pekerjaan Selesai
| 32 | Normalisasi Sungai Lantula Jaya | Desa Puntari Makmur Kec. Wita Ponda Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 250000000 | 249626000 | a. 09/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. SIGINARIO | 249626000 | 100 | 99.8504 | 100 | 374000 | 249625900 | Pekerjaan Selesai
| 33 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi pantai Desa Taloyon | Kec. pagimana Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399326000 | a. 01/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 399326000 | 100 | 99.8315 | 100 | 674000 | 399325900 | Pekerjaan Selesai
| 34 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Desa Lamo | Kec. Pagimana Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399326000 | a. 02/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PIRANTI GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 65 | 400000000 | 399326000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 35 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Pengaman Abrasi Pantai Desa Sirom | Kec. Lamala Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 300000000 | 299437000 | a. 03/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 0 | 0 | 0 | 65 | 300000000 | 299437000 | Sementara Proses Pelaksanaan di Lapangan, Belum Cair
| 36 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Desa Nipa | Kec. Lamala Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 400000000 | 399427000 | a. 02/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 399427000 | 100 | 99.8568 | 100 | 573000 | 399426900 | Pekerjaan Selesai
| 37 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan pengaman Abrasi Pantai Desa Pondan | Kec. Mantoh kab. banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 300000000 | 299488000 | a. 05/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MESSA KANNE | 299488000 | 100 | 99.8293 | 100 | 512000 | 299487900 | Pekerjaan Selesai
| 38 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | EPURCHASING | 105201138 |  |  |  |  | 0 |  | 105201138 | 0
| 39 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 479358000 | 479331000 | a. 01/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agus 2025 (masa kontrak : 45 Hari Kalender c : Gp3a Tani Jaya | 479333000 | 100 | 99.9948 | 100 | 25000 | 479330900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 40 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA TIPE IV | 503415000 | 503412000 | a. nomor kontrak : 02/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 c. masa kontrak : 45 Hari Kalender d. nama Penyedia : Gp3a Sumber Rejeki Anugrah | 503413000 | 100 | 99.9996 | 100 | 2000 | 503411900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 41 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA TIPE IV | 493079400 | 493056000 | a. nomor kontrak : 03/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 c. masa kontrak : 45 Hari Kalender d. nama Penyedia : Gp3a Sintuwu Maroso | 493057000 | 100 | 99.9955 | 100 | 22400 | 493055900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 42 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 515532600 | 515500000 | a. nomor kontrak : 04/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 c. masa kontrak : 45 Hari Kalender d. nama Penyedia : Gp3a Roa Uwe Setia Budi | 515500000 | 100 | 99.9937 | 100 | 32600 | 515499900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 43 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 497178000 | 497169000 | a. nomor kontrak : 05/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 c. masa kontrak : 45 Hari Kalender d. nama Penyedia : Gp3a Tunas Jaya Padangon | 497169000 | 100 | 99.9982 | 100 | 9000 | 497168900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 44 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | EPURCHASING | 461011600 | 455987016 | a. nomor kontrak : 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 c. masa kontrak : 40 Hari Kalender d. nama Penyedia : cv. Fathi Bangun Pratama | 455987016 | 100 | 98.9101 | 100 | 5024584 | 455986916 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 45 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | EPURCHASING | 412323130 | 407552000 | a. nomor kontrak : 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 c. masa kontrak : 40 Hari Kalender d. nama Penyedia : Cv. Peritti Caelum Teknik | 407552000 | 100 | 98.8429 | 100 | 4771130 | 407551900 | - Pekerjaan fisik selesai 100% -Dalam tahap Pengajuan Pembayaran 100% - Minggu ke-2 September Progres Keuangan 100%
| 46 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 278374816 | 167023200 | a. Nomor Kontrak : 23/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A KUTUFU MAMI | 167023200 | 75 | 59.9994 | 75 | 111351616 | 167023125 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 69593000
| 47 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 212449888 | 127468000 | a. Nomor Kontrak : 24/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 127468000 | 75 | 59.9991 | 75 | 84981888 | 127467925 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 53112000
| 48 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 590601344 | 354360000 | a. Nomor Kontrak : 25/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 354360000 | 75 | 59.9999 | 75 | 236241344 | 354359925 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 147650000
| 49 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 451969088 | 271180800 | a. Nomor Kontrak : 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 271180800 | 75 | 59.9999 | 75 | 180788288 | 271180725 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 112992000
| 50 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | SWAKELOLA TIPE IV | 280992320 | 168595200 | a. Nomor Kontrak : 27/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A KAHINTUWO GINTU | 168595200 | 75 | 59.9999 | 75 | 112397120 | 168595125 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 70248000
| 51 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA TIPE IV | 654818112 | 392889600 | a. Nomor Kontrak : 26/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A ROMPO JAYA | 392889600 | 75 | 59.9998 | 75 | 261928512 | 392889525 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 163704000
| 52 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | SWAKELOLA TIPE IV | 215645152 | 129386400 | a. Nomor Kontrak : 21/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A TIDALEMBA | 129386400 | 75 | 59.9997 | 75 | 86258752 | 129386325 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 53911000
| 53 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 217192544 | 130314200 | a. Nomor Kontrak : 16/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A MELATI | 130314200 | 75 | 59.9994 | 75 | 86878344 | 130314125 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 54297000
| 54 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA TIPE IV | 566129440 | 339676600 | a. Nomor Kontrak : 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A ROA UWE KITA SANGKOMPO | 339676600 | 75 | 59.9998 | 75 | 226452840 | 339676525 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 141532000
| 55 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | SWAKELOLA TIPE IV | 268060544 | 160962000 | a. Nomor Kontrak : 22/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A TIDALEMBA | 160962000 | 75 | 60.0469 | 75 | 107098544 | 160961925 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 67015000
| 56 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | SWAKELOLA TIPE IV | 428019680 | 256808600 | a. Nomor Kontrak : 29/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A TANI JAYA | 256808600 | 75 | 59.9993 | 75 | 171211080 | 256808525 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 107004000
| 57 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 543647040 | 326186400 | a. Nomor Kontrak : 17/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A ROA UWE BINA KARYA | 326186400 | 75 | 59.9997 | 75 | 217460640 | 326186325 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 135911000
| 58 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 314708384 | 188824800 | a. Nomor Kontrak : 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 188824800 | 75 | 59.9999 | 75 | 125883584 | 188824725 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 78677000
| 59 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | SWAKELOLA TIPE IV | 444588832 | 266752800 | a. Nomor Kontrak : 30/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : P3A DHARMA KARYA | 266752800 | 75 | 59.9999 | 75 | 177836032 | 266752725 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 111147000
| 60 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA TIPE IV | 436736320 | 262040600 | a. Nomor Kontrak : 20/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. Tanggal Kontrak (Mulai-Selesai) : 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 c. Masa Kontak : 30 Hari Kalender d. Nama Penyedia : GP3A PP 10 MAJU UTAMA | 262040600 | 75 | 59.9997 | 75 | 174695720 | 262040525 | - Pekerjaan Parasan 4 kali dalam 1 Tahun -Telah terlaksasna 3 kali - Minggu ke-2 november Progres Keuangan 100% |  | 109183000
| 61 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 199237500 | - |  | - | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | a. Petani Masih Menggunakan Air Sampai dengan Pertengahan Bulan September b Proses pengadaan penyedia pada minggu ke 3 Bulan September.
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
| 46 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | SWAKELOLA TIPE I | 96890000 | 96890000 |  | 96890000 | 100% | 100 | 100% | 0 | 96889999
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 47 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 16126875 | 16126875 |  | 14489025 | 89.84 | 89.844 | 89.84% | 1637850 | 16126785.16
| 48 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 13597500 | 13597500 |  | 12233300 | 89.97 | 89.9673 | 89.97% | 1364200 | 13597410.03
| 49 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 6464234 | 6464234 |  | 5752500 | 88.99 | 88.9897 | 88.99% | 711734 | 6464145.01
| 50 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 1290000 | 1290000 |  | 1290000 | 100 | 100 | 100% | 0 | 1289900
| 51 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Palu | EPURCHASING | 6600000 | 6600000 |  | 5940000 | 90 | 90 | 100% | 660000 | 6599910
| 52 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu | EPURCHASING | 14720850 |  |  |  | 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| 52 | Belanja Tagihan Air | Palu | DIKECUALIKAN | 1504000 | 1504000 |  | 1212800 | 80.6383 | 80.6383 | 80.64% | 291200 | 1503919.3617
| 53 | Belanja Tagihan Listrik | Palu | DIKECUALIKAN | 18011600 | 18011600 |  | 17970000 | 99.769 | 99.769 | 99.77% | 41600 | 18011500.231
| 54 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Palu | DIKECUALIKAN | 43740000 | 43740000 |  | 43431381 | 99.29 | 99.2944 | 99.29% | 308619 | 43739900.71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 55 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 19800000 | 19800000 |  | 15048000 | 54.67 | 76 | 76.38% | 4752000 | 19799945.33
| 56 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 2532000000 | 2532000000 |  | 2507400000 | 99.0284 | 99.0284 | 99.03% | 24600000 | 2531999900.9716
| 57 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 150960000 | 150960000 |  | 140260000 | 68.02 | 92.912 | 92.91% | 10700000 | 150959931.98
| 58 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 8160000 | 8160000 |  | 8160000 | 75 | 100 | 100% | 0 | 8159925
| 59 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu | DIKECUALIKAN | 25500000 | 25500000 |  | 20802338 | 81.58 | 81.5778 | 81.58% | 4697662 | 25499918.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| 60 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 68012800 | 68012800 |  | 36000000 | 52.93 | 52.9312 | 52.93% | 32012800 | 68012747.07
| 61 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | DIKECUALIKAN | 8000000 | 8000000 |  | 1629725 | 20.37 | 20.3716 | 100% | 6370275 | 7999979.63 | dari 18 kendaraan hanya 5 kendaraan yg bisa dibayarkan yang punya BPKB
| 62 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 28000000 | 28000000 |  | 12679900 | 45.29 | 45.2854 | 81.88% | 15320100 | 27999954.71
| 63 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 12000000 | 12000000 |  | 3373000 | 28.11 | 28.1083 | 70.62% | 8627000 | 11999971.89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| 64 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 50887500 | 50887500 |  | 50764000 | 99.76 | 99.7573 | 100% | 123500 | 50887400.24
| 65 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 52700000 | 52700000 | a.390/SPK/KONS-PENGAWASAN/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b.26 November s/d 30 Desember 2025 35 Hari Kelender c. CV.MIRAI NO DEZIGN |  |  |  | 100%
| 67 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 543257600 | 43116596 | a. 299/SPK/PEM-.KANTOR/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b.11 Agustus s/d 25 Agustus 2025 15 Hari Kelender c. CV. REZA LESTARI MANDIRI | 43116596 | 7.94 | 7.9367 | 7.94% | 500141004 | 43116588.06
| 69 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 18189250 | 17921200 | a. 301/SPK/PEM-KANTOR/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus s/d 12 September 2025 15 Hari Kelender c. CV. SURYA RAYA SEJAHTRA | 17921200 | 49.02 | 98.5263 | 100% | 268050 | 17921150.98
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
| 68 | Bahan Operasional Hidrologi WS Bongka Mentawa dan La'a Tambalako | Palu | EPURCHASING | 199824000 | 199824000 | a. 01/SPK/PL-BARANG/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 11 Jul s/d 9 Agus 2025 c. CV. MANSORY KREASI BERSAMA | 199824000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 199823900
| 68 | Bahan Operasional Hidrologi WS Bongka Mentawa dan La'a Tambalako Tahap 2 (Perubahan) | Palu | EPURCHASING | 130732000 | 130488000 | a. 02/SPK/PL-Barang/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 13 Des 2025 30 Hari Kalender c. CV. MANSORY KREASI BERSAMA | 130488000 | 100 | 99.8134 | 100 | 244000 | 130487900
| 69 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 5518770 | 5518770 |  | 4904000 | 88.86 | 88.8604 | 100 | 614770 | 5518681.14
| 70 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 3044100 | 3044100 | a. EP-01JZS8Y7AYCF4KD40RVVXYMAV b. 11 Jul s/d 21 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 3041000 | 99.9 | 99.8982 | 100 | 3100 | 3044000.1
| 71 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 1302030 | 1302030 | a. EP-01JZ9NK3TJF3BWGSKTT8H72KJV b. 07 Jul s/d 11 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1298000 | 99.69 | 99.6905 | 100 | 4030 | 1301930.31
| 72 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 250000 | 250000 | a. 01/SP-MATERAI/HIDROLOGI-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 01 Sep s/d 04 Sep 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 250000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 249900
| 73 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab Morowali, Kab, Kab Morowali Utara | SWAKELOLA | 34160000 | 34160000 |  | 33840000 | 99.06 | 99.0632 | 100 | 320000 | 34159900.94
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
| 74 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 6520220 | 6520220 | a. EP-01JZHMZGXQT9YJYM7XG6BKKS9Z b. 08 Jul s/d 14 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 5657000 | 86.76 | 86.7609 | 100 | 863220 | 6520133.24
| 75 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 5480750 | 5480750 | a. EP-01JZS9JB9YPYB8RQ83QC8874B8 b. 11 Jul s/d 16 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 5442000 | 99.29 | 99.293 | 100 | 38750 | 5480650.71
| 76 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | EPURCHASING | 2170050 | 2170050 | a. EP-01JZ9R4HK508W627TQDESW955D b. 08 Jul s/d 14 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 2160000 | 99.54 | 99.5369 | 100 | 10050 | 2169950.46
| 77 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 550000 | 550000 | a. 01/SP-MATERAI/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 01 Sep s/d 04 Sep 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 550000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 549900
| 78 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai | DIKECUALIKAN | 45660000 | 45660000 |  | 45660000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 45659900
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
| 79 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Prov | EPURCHASING | 127599303 | 122939160 | a. EP-01JZ4NWTZ4KY1V0A1XYMGPCK8D b. 04 JULI 2025 S/D 09 JULI 2025 c. CV. PERITI CAELUM KONSTRUKSI | 122939160 | 100 | 96.3478 | 100 | 4660143 | 122939060
| 80 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Prov | EPURCHASING | 2572500 | 2572500 | a. 01/ATK-PENGGANDAAN/OPJIP-UPT.WIL.II/APBD/2025 b. 03 JULI 2025 S/D 10 JULI 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 740231 | 28.77 | 28.7748 | 50 | 1832269 | 2572471.23
| 81 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Prov | EPURCHASING | 3183000 | 3183000 | a. 01/ATK-KKC/OPJIP-UPT.WIL.II/APBD/2025 b. 03 JULI 2025 S/D 10 JULI 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 3136305 | 98.53 | 98.533 | 100 | 46695 | 3182901.47
| 82 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | DIKECUALIKAN | 132790000 | 57040000 |  | 57040000 | 42.96 | 42.955 | 78 | 75750000 | 57039957.04
|  | UPT SPAM |  |  | 1647815176 | 421871591.5 |  | 862672531 | 204.487 |  | 76.1935 | 785142645 | 421871387.013 |  |  | 3581.0924
| 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu |  | 50000000 | 50000000 | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 30000000 | 60 | 60 | 85 | 20000000 | 49999940
| 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi |  | 100000000 |  | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100000000 | 0 | Proses melengkapi dokumen pembayaran
| 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi |  | 50000000 |  | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50000000 | 0 | Proses melengkapi dokumen pembayaran
| 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi |  | 100000000 |  | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100000000 | 0 | Proses melengkapi dokumen pembayaran
| 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi |  | 50000000 |  | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50000000 | 0 | Proses melengkapi dokumen pembayaran
| 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi |  | 50000000 | 50000000 | SK. GUB No.600.1.4/280/DIS.CIKASDA-G.ST/2025 Tgl. 22 Agustus 2025 | 30000000 | 60 | 60 | 85 | 20000000 | 49999940
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 7 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Sigi | EPURCHASING | 14824700 |  |  | 14824700 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100 | Barang tiba hari ini
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 16798891 | 9853361.5 |  | 8310209 | 61.14 | 49.4688 | 70 | 8488682 | 9853300.36
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 3800750 | 3800750 |  | 3289750 | 62.19 | 86.5553 | 70 | 511000 | 3800687.81
| 10 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 460000 | 460000 |  | 360000 | 56.52 | 78.2609 | 100 | 100000 | 459943.48
| 11 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 550000 | 550000 |  | 550000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 549900
| 12 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | Sigi | EPURCHASING | 5612796 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 5612796 | 0 | beli bahan
| 13 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Sigi | EPURCHASING | 17454400 |  |  | 11014400 | 0 | 63.1039 | 100 | 6440000 | 0 | baju lapangan
| 14 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 3067652 | 9346652 |  | 2505502 | 20.43 | 81.6749 | 70 | 562150 | 9346631.57
| 15 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | Palu dan Sigi | PENGADAAN LANGSUNG | 18300000 |  |  | 4880000 | 24.48 | 26.6667 | 70 | 13420000 | -24.48
| 16 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4380000 |  |  | 2920000 | 66.67 | 66.6667 | 70 | 1460000 | -66.67
| 17 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4140000 |  |  | 2760000 | 66.67 | 66.6667 | 70 | 1380000 | -66.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
| 18 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | EPURCHASING | 6045000 | 4030000 |  | 4030000 | 50 | 66.6667 | 70 | 2015000 | 4029950
| 19 | Belanja Lembur | Palu | EPURCHASING | 3780000 |  |  | 1620000 | 0 | 42.8571 | 0 | 2160000 | 0
| 20 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 40526000 |  |  | 17199600 | 24.7 | 42.4409 | 70 | 23326400 | -24.7
| 21 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 2250000 |  |  | 1500000 | 100 | 66.6667 | 100 | 750000 | -100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| 22 | Belanja Tagihan Listrik | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 233000000 |  |  | 143000000 | 37.13 | 61.3734 | 83 | 90000000 | -37.13
| 23 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Sigi | DIKECUALIKAN | 8160000 |  |  | 4540000 | 52.89 | 55.6373 | 83 | 3620000 | -52.89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 24 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 36216000 |  |  | 36200000 | 99.96 | 99.9558 | 100 | 16000 | -99.96
| 25 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 450000000 |  |  | 211650000 | 38.49 | 47.0333 | 83 | 238350000 | -38.49
| 26 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 0 |  |  | 72000000 | 0 | #DIV/0! | 0 | -72000000 | 0
| 27 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Palu dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 96000000 |  |  | 72000000 | 66.67 | 75 | 83 | 24000000 | -66.67
| 28 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 60720000 |  |  | 45540000 | 66.67 | 75 | 83 | 15180000 | -66.67
| 29 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 8160000 |  |  | 6120000 | 66.67 | 75 | 83 | 2040000 | -66.67
| 30 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | Palu dan Sigi | DIKECUALIKAN | 4350000 |  |  | 2226000 | 34.38 | 51.1724 | 83 | 2124000 | -34.38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| 31 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | DIKECUALIKAN | 3300000 |  |  | 2553420 | 77.38 | 77.3764 | 100 | 746580 | -77.38
| 32 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 12000000 |  |  | 4000000 | 100 | 33.3333 | 100 | 8000000 | -100
| 33 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 4500000 |  |  | 3035000 | 67.44 | 67.4444 | 100 | 1465000 | -67.44
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
| 34 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | DIKECUALIKAN | 49204800 |  |  | 49200000 | 66.66 | 99.9902 | 100 | 4800 | -66.66
| 35 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | EPURCHASING | 1740437 |  |  | 1115800 | 64.11 | 64.1103 | 100 | 624637 | -64.11
| 36 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | EPURCHASING | 649550 |  |  | 472000 | 72.67 | 72.6657 | 100 | 177550 | -72.67
| 37 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | DIKECUALIKAN | 200000 |  |  | 200000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
| 38 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu | EPURCHASING | 275000 |  |  | 275000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
| 39 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu dan Sigi | EPURCHASING | 10530000 |  |  | 2080000 | 29.63 | 19.7531 | 80 | 8450000 | -29.63
| 40 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 29855600 |  |  | 6660000 | 13.36 | 22.3074 | 80 | 23195600 | -13.36
| 41 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 900000 |  |  | 900000 | 100 | 100 | 100 | 0 | -100
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
| 42 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Sigi | EPURCHASING | 0 | 293830828 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 293830828 | di alihkan untuk mobil tangki air
| 42 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Sigi | DIKECUALIKAN | 47700000 |  |  | 47689950 | 99.9789 | 99.9789 | 99.9789 | 10050 | -99.9789
| 43 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | Sigi | EPURCHASING | 0 |  |  | 2535000 | 0 | #DIV/0! | 0 | -2535000 | 0 | di alihkan untuk mobil tangki air
| 43 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sigi | EPURCHASING | 5070000 |  |  | 2535000 | 50 | 50 | 50 | 2535000 | -50
| 44 | Beban Jasa Tenaga Laboratorium | Palu | EPURCHASING | 2520000
| 45 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Sigi | SWAKELOLA TIPE I | 34473600 |  |  | 10381200 | 30.1135 | 30.1135 | 30.1135 | 24092400 | -30.1135
| 46 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | SWAKELOLA TIPE I | 6300000 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 6300000 | 0 | di alihkan untuk mobil tangki air
|  | SEKRETARIAT |  |  | 31496777103.27 | 28696693750 |  | 22797688380 | 57.44 |  | 72.9661 | 8699088723.27 | 28696693692.56 |  |  | 6785.85
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 6464352 | 4570225 | a.2/NPPB-ATK/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA | 4570225 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 1894127 | 4570154.3
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2806950 | 2432100 | a.3/NPPB-KERTAS/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA | 2432100 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 374850 | 2432013.35
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 2200000 | 1100000 | a.4/NPPB-TINTAS/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA | 1100000 | 50 | 50 | 50 | 1100000 | 1099950
| 4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11375000 | 7280000 | a.32/NPPB-MMR/MEPKP-CIKASDA/2025 b.19 Agustus 2025 s/d 21 Agustus 2025 c.CV. FIRDA GRUP | 7280000 | 64 | 64 | 64 | 4095000 | 7279936
| 6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 162786000 | 26778566 |  | 26778566 | 25.62 | 16.45 | 25.62 | 136007434 | 26778540.38
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 24180000 | 15600000 | a.33/NPPB-MMR/SPPU-CIKASDA/2025 b.16 September 2025 s/d 18 September 2025 c.CV. FIRDA GRUP | 15600000 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 8580000 | 15599935.48
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 37783598 | 30347149 | a.01K333S1X1DMBAS4GT04DE18XC b.21 Agustus 2025 s/d 4 September 2025 c.CV. MESA KANNE | 30347149 | 87.22 | 80.3183 | 87.22 | 7436449 | 30347061.78
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 1510000 | 1510000 | a.05/SPPB-FC/PPPK-CIKASDA/2025 b.26 MEI 2025 s/d 3 Juni 2025 c.CV. BASHINTA | 1510000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1509900
| 10 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 5700000 | [6 empty] | 5700000 | 0
| 11 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PALU | E-PURCHASING | 682353698 | [6 empty] | 682353698 | 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
| 11 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - AlatTulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 34612500 | 28372500 | a.05/SPK/AUPD-CIKASDA/APBD/2025 b..26 Februari 2025/14 Maret 2025 c.CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 28372500 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 6240000 | 28372418.03
| 12 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 24250000 | 24200000 | a.- b.- c.TIGA WARNA | 24200000 | 99.79 | 99.79 | 100 | 50000 | 24199900.21
| 13 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 10767145 | 7020000 | a.- b.- c.MARCUSUAR | 7020000 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 3747145 | 7019934.8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| 14 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 43291504 | 43264020 | a.02/SPK-LISTRIK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.26 Februari 2025/14 Maret 2025 c.CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 43264020 | 99.94 | 99.94 | 100 | 27484 | 43263920.06
| 15 | Belanja Tagihan Listrik | PALU | DIKECUALIKAN | 674000000 | 553181492 | a.IDPEL :312100829345 b. Januari s/d Desember c.PT. PLN | 553181492 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | 120818508 | 553181409.93
| 16 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | DIKECUALIKAN | 240000000 | 180000000 | a.NO. 4975106000045-202501.AAA b.Januari s/d Desember c.PT. TELKOM INDONESIA | 180000000 | 75 | 75 | 75 | 60000000 | 179999925
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 17 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 30314675 | 21126750 | a.20/NPPB-FC/PJPUK-CIKASDA/2025 b.28 Agustus 2025 s/d 04 September 2025 c.CV. BASHINTA | 21126750 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 9187925 | 21126680.31
| 18 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 21338500 | 14067500 | a.07/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.26 Februaril 2025/13 Maret 2025 c.CV. TOPAZ | 14067500 | 100 | 65.9254 | 100 | 7271000 | 14067400
| 19 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 14167480 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 14167480 | 0
| 20 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 0
| 21 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 9487500 | 3025000 | a.06/NPPB-BK/PJPUPD-CIKASDA/2025 b.22 Mei 2025 s/d 28 Mei2025 c.CV. SHUNU ARTHA CEMERLANG | 3025000 | 100 | 31.8841 | 100 | 6462500 | 3024900
| 22 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 9674800 | 5750000 | a.13/SPPB-PK/PJPUK-CIKASDA/2025 b.21 JULI 2025 s/d 28 Juli 2025 c.CV. MESA KANNE | 5750000 | 100 | 59.4328 | 100 | 3924800 | 5749900
| 23 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 20519650 | 15172500 | a.03/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.26 Februari 2025/14 Maret 2025 c.CV. FIRDA GGRUP | 15172500 | 97.38 | 73.9413 | 100 | 5347150 | 15172402.62
| 25 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 220500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 220500000 | 0
| 26 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | 165500000 | 84175000 | a.19/SPPB-MMR/PJPUK-CIKASDA/2025 b. 27 Agustus 2025 c.CV. FIRDA GROUP | 84175000 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 81325000 | 84174915.26
| 27 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | PALU | SWAKELOLA | 24000000 | 18000000 | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 18000000 | 75 | 75 | 75 | 6000000 | 17999925
| 28 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | PALU | SWAKELOLA | 1553050000 | 1292500000 | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 1292500000 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 260550000 | 1292499947.19
| 29 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 244269000 | 174894700 | a.04/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 174894700 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 69374300 | 174894628.4
| 30 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PALU | SWAKELOLA | 214000000 | 148000000 | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 148000000 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 66000000 | 147999930.84
| 32 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | PALU | SWAKELOLA | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 0
| 33 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | PALU | SWAKELOLA | 703410000 | 503560000 | a.900/5/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 503560000 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 199850000 | 503559929.94
| 34 | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | PALU | SWAKELOLA | 40800000 | 26520000 | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 26520000 | 65 | 65 | 65 | 14280000 | 26519935
| 35 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PALU | SWAKELOLA | 14175000 | 11124000 | a800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 11124000 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 3051000 | 11123957.08
| 36 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | PALU | E-PURCHASING | 6600000 | 6600000 | [5 empty] | 6600000 | 6600000
| 37 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | PALU | SWAKELOLA | 50000000 | 50000000 | [5 empty] | 50000000 | 50000000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| 32 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PALU | DIKECUALIKAN | 357469000 | 257007400 | a.26/SPK-BBM/PBMDUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.19 AGUSTUS 2025 s/d 8 September 2025 c.PT. ARBA SONS COMPANY | 257007400 | 77.77 | 77.77 | 77.77 | 100461600 | 257007322.23
| 33 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4847150 | 2449825 | a.9/NPPB-ATK/PJP-CIKASDA/2025 b.17 FEBRUARI 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA | 2449825 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 2397325 | 2449761.32
| 34 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1406750 | 1206650 | a.9/NPPB-KERTAS/PJP-CIKASDA/2025 b.17 Februari 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA | 1206650 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | 200100 | 1206564.22
| 35 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 450000 | 450000 | a.- b.14 JULI 2025 s/d 18 Juli 2025 c.PT. POS INDONESIA | 450000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 449900
| 36 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PALU | DIKECUALIKAN | 41900000 | 10160675 | a.- b.JULI 2025 c.SAMSAT | 10160675 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 31739325 | 10160641.13
| 37 | Belanja Pemeliharaan AlatAngkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 92800000 | 17377100 | a.9/NPPB-ATK/PJP-CIKASDA/2025 b.JULI 2025 c.CV. KENOA JAYA | 17377100 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 75422900 | 17377081.27
| 38 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 30000000 | 10541300 | a.00/NP-RD/PJP-CIKASDA/2025 b. Mei 2025 c.'ARISKA MOTOR | 10541300 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 19458700 | 10541264.86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| 39 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2299850 | 2299850 | a.- b.APRL2025 c.CV. ADHY JAYA | 2299600 | 99.99 | 99.99 | 100 | 250 | 2299750.01
| 40 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 440000 | 440000 | a.- b.JULI 2025 c.PT. POS INDONESIA | 440000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 439900
| 41 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 22050000 | 10150000 |  | 10150000 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 11900000 | 10149949.42
| 42 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 64000000 | 19836000 | a.17/SPPB-AC/PSPG-CIKASDA/2025 b.19 MEI 2025 s/d Desember 2025 c.CV. NIRWANA TEKNIK | 19836000 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 44164000 | 19835969.01
| 43 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 43800000 | 9056000 | a.12/NPPB-KOM/PSPG-CIKASDA/2025 b.10 MARET 2025 s/d Desember 2025 c.NABILA KOMPUTER | 9056000 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 34744000 | 9055979.32
| 44 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 27600000 | 5072000 | a.- b.22 MEI 2025 s/d Desemer 2025 c.NABILA KOMPUTER | 5072000 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 22528000 | 5071981.62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
| 45 | Belanja Gaji Pokok PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 13476965498.66 | 13474841751 |  | 10553807200 | 67.34 | 78.31 | 67.34 | 2923158298.66 | 2,923,158,298,56
| 46 | Belanja Gaji Pokok PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 216738423 | 216738423 |  | 179401600 | 70.95 | 82.7733 | 70.95 | 37336823 | 37,336,823
| 47 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1318339587.77 | 1298339588 |  | 897932888 | 59.5 | 68.1109 | 59.5 | 420406699.77 | 420,406,699,77
| 48 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 15292099.85 | 15292100 |  | 10828168 | 60.75 | 70.8089 | 60.75 | 4463931.85 | 4,463,931,85
| 49 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 391175875 | 391175875 |  | 354680000 | 77.93 | 90.6702 | 77.93 | 36495875 | 36,495,875
| 50 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 3194453.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194453.5 | 3,194,454
| 51 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 634047985 | 634047985 |  | 419225000 | 56.93 | 66.1188 | 56.93 | 214822985 | 214,822,985
| 52 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 12515250 | 12515250 |  | 10360000 | 70.95 | 82.779 | 70.95 | 2155250 | 2,155,250
| 53 | Belanja Tunjangan Beras PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 740123861.5 | 740123862 |  | 513457800 | 59.8 | 69.3746 | 59.8 | 226666061.5 | 226,666,062
| 54 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11023229.25 | 11023229 |  | 8183460 | 63.73 | 74.2383 | 63.73 | 2839769.25 | 2,839,769
| 55 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 229780954.11 | 9562625 |  | 8521143 | 76.53 | 3.7084 | 76.53 | 221259811.11 | 221,259,811
| 56 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 371751.86 | 201751 |  | 141180 | 60.32 | 37.9769 | 60.32 | 230571.86 | 230.572
| 57 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4717.77 | 4695 |  | 3551 | 64.39 | 75.2686 | 64.47 | 1166.77 | 1.167
| 58 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 1819354042 | 1801354042 |  | 1361993725 | 68.47 | 74.8614 | 68.47 | 457360317 | 457,360,317
| 59 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 5588317042 | 5588317042 |  | 4236620635 | 68.65 | 75.8121 | 68.65 | 1351696407 | 1,351,696,407
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
| 60 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 9156750 | 9090250 | a.01/SPPB-ATK,FC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.17 Maret 2025 s/d 21 Maret 2025 c. cv mosinggani | 9156500 | 100 | 99.9973 | 100 | 250 | 250
| 61 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 9135450 | 8388450 | a.02/SP-KC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.21 Mei 2025 s/d 26 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 9135450 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| 62 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 2100000 | 2100000 | POS INDONESIA | 2100000 | 48 | 100 | 48 | 0 | 0
| 63 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2750000 | 2337500 | a.03/NPPB-BK/KAKPD-CIKASDA /2025 b. 28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025 c. cv ihana hanin | 2750000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| 64 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 33000000 | 33000000 | a.900,1/17/KPTS-cikasda/2025 b. c. dr.h ridwan | 33000000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| 65 | Belanja Lembur | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 27000000 | 10350000 | a. b. c. cv firda grup | 17100000 | 61 | 63.3333 | 37 | 9900000 | 9,900,000
| 66 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 28830000 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 28830000 | #VALUE!
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
| 67 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 9699200 | 7288500 | a.01/SPPB-ATK,FC/KABMD-CIKASDA/205 b.05 Februari 2025 S/d 06 Februari 2025 c. cv mosinggani | 9624129 | 100 | 99.226 | 100 | 75071 | 75.071
| 68 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 8275800 | 2421500 | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 7938200 | 100 | 95.9206 | 100 | 337600 | 337600
| 69 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | DIKECUALIKAN | 2500000 | 2500000 | POS INDONESIA | 2500000 | 40 | 100 | 40 | 0 | 0
| 70 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 4125000 | 1650000 | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 4107540 | 100 | 99.5767 | 100 | 17460 | 17.46
| 71 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 7939000 |  | a.198-BASTB-PKL/KEU.ASET-CIKASDA/2025 b.16 OKT 2025 s/d 20 OKT 2025 c. cv. mosinggani | 7,925,400 | 100 | #VALUE! | 100 | 13,600 | 13.6
| 72 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 |  |  | 24990000 | - | 99.96 | 0 | 10000 | 10000
| 73 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 6000000 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| 74 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 164280000 | 127370000 |  | 133340000 | 30 | 81.1663 | 30 | 30940000 | 30940000
| 75 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | PALU | SWAKELOLA | 1350000 |  |  | 1350000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
| 75 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 15679350 | 15679350 | a. EP-O1K1SPY1TS5Y7ADDK6FG4XA3J0 b. 19 Agustus- 26 Agustus 2025 c. CV. Rio Palu | 13858350 | 88 | 88.386 | 100 | 1821000 | 15679262
| 76 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 7015550 | 7015550 | a. 04/NPPB/ PDPPD-CIKASDA /2025 b. 09 April - 11 April 2025 c. CV. Rio Palu | 4913250 | 70 | 70.0337 | 100 | 2102300 | 7015480
| 77 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2062500 | 2062500 | a. b. 19 Februari - 24 Februari 2025 c. CV. Rio Palu | 2062500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2062400
| 78 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 25725000 | 25725000 | a. EP-01K091CWDQ5YY3BZVHVE2FZPSA b. 16 Juli - 07 Agustus 2025 c. CV. Mosinggani Mabelo Pura | 10390360 | 40 | 40.3901 | 70 | 15334640 | 25724960
| 79 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 156794000 | 156794000 |  | 36242999 | 23 | 23.115 | 75 | 120551001 | 156793977
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
| 80 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 12690450 | 12690450 | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu | 12690450 | 100 | 100 | 100 | 0 | 12690350
| 81 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 5809550 | 5809550 | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu | 5809550 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5809450
| 82 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2750000 | 2750000 | a. 03/SPPB//BAPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 19 Februari - 24 Februari c. CV. Rio Palu | 2750000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2749900
| 83 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 10400000 | 10400000 | a. 01/SPPB/KPDPA-CIKASDA/2025A-CIKASDA/2025 b. 24 Januari - 03 Februari c. CV. Rio Palu | 5200000 | 50 | 50 | 100 | 5200000 | 10399950
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 84 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 7460630 | 7460630 | a. 02/NPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu | 7460450 | 100 | 99.9976 | 100 | 180 | 7460530
| 85 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2290000 | 2290000 | a. 01/BAPB-SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu | 2290000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2289900
| 86 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11700000 | 11700000 | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 20 April - 21 April c. CV. Rio Palu | 5850000 | 50 | 50 | 100 | 5850000 | 11699950
| 87 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PALU | DIKECUALIKAN | 70000000 | 70000000 | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 10 Agustus - 12 September c. CV. Adi Negara | 40000000 | 57 | 57.1429 | 100 | 30000000 | 69999943
| 88 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | DIKECUALIKAN | 20000000 | 20000000 |  | 14990000 | 75 | 74.95 | 100 | 5010000 | 19999925
| 89 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | SWAKELOLA | 232038000 | 232038000 |  | 182798000 | 79 | 78.7793 | 90 | 49240000 | 232037921
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| 90 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 11368500 | 11368500 | a. 05/NPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu | 11368500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 11368400
| 91 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 5845000 | 5845000 | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu | 5845000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5844900
| 92 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 2062500 | 2062500 | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu | 2062500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2062400
| 93 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | PENGADAAN LANGSUNG | 48750000 | 48750000 | a. EP-01K1CJ606CQYZAA4Y852F8FPY1 b. 30 Juli - -01 Agustus c. CV. Mosinggani Kita Mabelo Pura | 29240250 | 60 | 59.98 | 80 | 19509750 | 48749940

## SEKRETARIAT
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025 STATUS : 31 DESEMBER (Perubahan) | [25 empty] | PAKET PENGADAAN KONSULTANSI/KONSTRUKSI 2024
NO | No Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp)
|  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  | 383977026362.42 |  |  |  |  | 365033587652.69 | 368962423311.18 | 96.09% | 352782030811.545 | 91.88% | 373988568356.55 | 97.4% |  |  |  | 31193645550.875 | 12251556841.145 | 12251556841.145 | [5 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | SEKRETARIAT |  | 31647393423.27 |  |  |  |  | 30503172841 | 31580905826.66 | 99.79% | 25876110673 | 81.76% | 26028011694 | 82.24% |  |  |  | 5769932750.27 | 4627062168 | 1144220582.27 |  |  |  |  | SEKRETARIAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 31647393423.27 |  |  |  |  | 30503172841 | 31580905826.66 | 99.79% | 25876110673 | 81.76% | 26028011694 | 82.24% |  |  |  | 5769932750.27 | 4627062168 | 1144220582.27
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 209812302 |  |  |  |  | 113085071 | 209812302 | 100% | 113085071 | 53.9% | 113085598 | 53.9% |  |  |  | 96727231 | 0 | 96727231
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 185632302 |  |  |  |  | 97485071 | 185632302 | 100% | 97485071 | 52.52% | 97485598 | 52.52% |  |  |  | 88147231 | 0 | 88147231
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 6464352 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni & November | 6463825 | 6464352 | 100% | 6463825 | 99.99% | 6464352 | 100% | a.2/NPPB-ATK/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 527 | 0 | 527
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 2806950 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni & November | 2432100 | 2806950 | 100% | 2432100 | 86.65% | 2432100 | 100% | a.3/NPPB-KERTAS/MEPKP-CIKASDA/2025 b.10 Maret 2025 s/d 18 Mare 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 374850 | 0 | 374850
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 2200000 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2132000 | 2200000 | 100% | 2132000 | 96.91% | 2132000 | 100% | a.EP-01KATEXAXJS6613G1CRPC5H5RW b.26 November 2025 s/d 27 November 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 68000 | 0 | 68000
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 11375000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni, Juli, September | 10855000 | 11375000 | 100% | 10855000 | 95.43% | 10855000 | 100% | a.47/NPPB-MMR/MEPKP-CIKASDA/2025 b.11 November 2025 s/d 13 November 2025 c.CV. MOSINGGANI KITA MABELO |  | B | 520000 | 0 | 520000
5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 162786000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April, Juni, Juli, September, November | 75602146 | 162786000 | 100% | 75602146 | 46.44% | 75602146 | 100% | BPD |  | B | 87183854 | 0 | 87183854 | Karenakan Efisiensi Anggaran
|  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 24180000 |  |  |  |  | 15600000 | 24180000 | 100% | 15600000 | 64.52% | 15600000 | 64.52% |  |  |  | 8580000 | 0 | 8580000
1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 24180000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni & September | 15600000 | 24180000 | 100% | 15600000 | 64.52% | 15600000 | 100% | a.33/NPPB-MMR/SPPU-CIKASDA/2025 b.16 September 2025 s/d 18 September 2025 c.CV. FIRDA GRUP |  | B | 8580000 | 0 | 8580000 | Karenakan Efisiensi Anggaran
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 796976941 |  |  |  |  | 113066699 | 796976941 | 100% | 113066699 | 14.19% | 113066699 | 14.19% |  |  |  | 683910242 | 0 | 683910242
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 727347296 |  |  |  |  | 44132599 | 727347296 | 100% | 44132599 | 6.068% | 44132599 | 6.068% |  |  |  | 683214697 | 0 | 683214697
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 37783598 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni,November | 36922599 | 37783598 | 100% | 36922599 | 97.72% | 36922599 | 100% | a.35/SPPB-FC/PPPK-CIKASDA/2025 b.05 November 2025 s/d 11 November 2025 c.CV. TOPAZ |  | B | 860999 | 0 | 860999
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 1510000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 1510000 | 1510000 | 100% | 1510000 | 100% | 1510000 | 100% | a.- b. Tahun 2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | PALU | 5700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | November | 5700000 | 5700000 | 100% | 5700000 | 100% | 5700000 | 100% | a.36/SPPB-APK/PPPK-CIKASDA/2025 b.24 November 2025 s/d 28 November 2025 c.CV. MESA KANNE |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PALU | 682353698 | BM | E-PURCHASING | PKB | November |  | 682353698 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 682353698 | 0 | 682353698 | Tidak Jadi Di Ambil Di Karenakan Tidak bisa Di Realisasikan Cuman Dalam Jangka Satu Bulan
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 69629645 |  |  |  |  | 68934100 | 69629645 | 100% | 68934100 | 99% | 68934100 | 99% |  |  |  | 695545 | 0 | 695545
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - AlatTulis Kantor | PALU | 34612500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, Juni, Agustus | 34594100 | 34612500 | 100% | 34594100 | 99.95% | 34594100 | 100% | a.32/SPPB-FC/PBCP-CIKASDA/2025 b..02 Juli 2025 s/d 08 Juli 2025 c.CV. BASHINTA |  | B | 18400 | 0 | 18400
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | 24250000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, Apri, Mei, Juni | 24200000 | 24250000 | 100% | 24200000 | 99.79% | 24200000 | 100% | a.- b.- c.TIGA WARNA |  | B | 50000 | 0 | 50000
3 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PALU | 10767145 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni September, Desember | 10140000 | 10767145 | 100% | 10140000 | 94.18% | 10140000 | 100% | a.- b.- c.MARCUSUAR |  | B | 627145 | 0 | 627145
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 4302098109 |  |  |  |  | 3963065936 | 4302098109 | 100% | 3963065936 | 92.12% | 4069062620 | 94.58% |  |  |  | 339032173 | 0 | 339032173
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 957291504 |  |  |  |  | 948777065 | 957291504 | 100% | 948777065 | 99.11% | 948804549 | 99.11% |  |  |  | 8514439 | 0 | 8514439
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PALU | 43291504 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari & Juni | 43264020 | 43291504 | 100% | 43264020 | 99.94% | 43291504 | 100% | a.08/SPK-LISTRIK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.01 September 2025/12 September 2025 c.CV. LENTERA NUSANTARA KARYA |  | B | 27484 | 0 | 27484
2 |  | Belanja Tagihan Listrik | PALU | 674000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 665513045 | 674000000 | 100% | 665513045 | 98.74% | 665513045 | 100% | a.IDPEL :312100829345 b. Januari s/d Desember c.PT. PLN |  | B | 8486955 | 0 | 8486955
3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | 240000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 240000000 | 240000000 | 100% | 240000000 | 100% | 240000000 | 100% | a.NO. 4975106000045-202501.AAA b.Januari s/d Desember c.PT. TELKOM INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 3344806605 |  |  |  |  | 3014288871 | 3344806605 | 100% | 3014288871 | 90.12% | 3120258071 | 93.29% |  |  |  | 330517734 | 0 | 330517734
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 30314675 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, November & Desember | 30313900 | 30314675 | 100% | 30313900 | 100% | 30313900 | 100% | a.34/SPPB-FC/PJPUK-CIKASDA/2025 b.28 November 2025 s/d 05 Desember 2025 c.CV. BASHINTA |  | B | 775 | 0 | 775
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 21338500 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, November | 19957500 | 21338500 | 100% | 19957500 | 93.53% | 19957500 | 100% | a.EP-01KB0ATZEKYM71J9NZYYS9DRNDS b.26-27 November 2025 c.CV. BASHINTA |  | B | 1381000 | 0 | 1381000
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PALU | 14167480 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juli, November | 13440000 | 14167480 | 100% | 13440000 | 94.87% | 13440000 | 100% | BAP |  | B | 727480 | 0 | 727480
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PALU | 3000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | November & Desember | 3000000 | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | a.- b.Tahun2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 9487500 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni, November, Desember | 9088000 | 9487500 | 100% | 9088000 | 95.79% | 9487500 | 100% | a.EP-01KATECNJ5F5R94BB75HESAY020 b26 November 2025 s/d 27 November 2025 c.CV. SHUNU ARTHA CEMERLANG |  | B | 399500 | 0 | 399500
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | PALU | 9674800 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni, November | 9674800 | 9674800 | 100% | 9674800 | 100% | 9674800 | 100% | a.13/SPPB-PK/PJPUK-CIKASDA/2025 b.21 JULI 2025 s/d 28 Juli 2025 c.CV. MESA KANNE |  | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PALU | 20519650 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari, November | 19502721 | 20519650 | 100% | 19502721 | 95.04% | 19502721 | 100% | a.EP-01KATBA9PD4X0XK25X62CJ0TEBX b.26-27 November 2025 c.CV. BASHINTA |  | B | 1016929 | 0 | 1016929
8 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PALU | 220500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | November | 0 | 220500000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 220500000 | 0 | 220500000 | Tidak Jadi Di Ambil Di Karenakan Efisiensi Anggaran
9 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 165500000 | BO | E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Desember | 121848000 | 165500000 | 100% | 121848000 | 73.62% | 165500000 | 100% | a.EP-01KCQQ8YAK0A7VPZTECA9WAPKB b. 16 Desember s/d 19 Desember 2025 c.CV. MOSINGGANI KITA MABELO |  | B | 43652000 | 0 | 43652000
10 |  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | PALU | 24000000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 24000000 | 24000000 | 100% | 24000000 | 100% | 24000000 | 100% | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 0 | 0 | 0
11 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | PALU | 1553050000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 1520550000 | 1553050000 | 100% | 1520550000 | 97.91% | 1553050000 | 100% | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 32500000 | 0 | 32500000
12 |  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PALU | 244269000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni, September, Desember | 244012300 | 244269000 | 100% | 244012300 | 99.89% | 244269000 | 100% | a.11/SPK/PJPUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 4 Kali | B | 256700 | 0 | 256700
13 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PALU | 214000000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 210000000 | 214000000 | 100% | 210000000 | 98.13% | 214000000 | 100% | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 4000000 | 0 | 4000000
14 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | PALU | 703410000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 683340000 | 703410000 | 100% | 683340000 | 97.15% | 703410000 | 100% | a.900/5/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 20070000 | 0 | 20070000
15 |  | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | PALU | 40800000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 36720000 | 40800000 | 100% | 36720000 | 90% | 40800000 | 100% | a.000.4.1/09/KPTS-CIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 4080000 | 0 | 4080000
16 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PALU | 14175000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Januari s/d Desember | 13164000 | 14175000 | 100% | 13164000 | 92.87% | 14175000 | 100% | a.800.1.13.2/63/DISCIKASDA/2025 b.Januari s/d Desember c.BPD | 12 Kali | B | 1011000 | 0 | 1011000
17 |  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | PALU | 6600000 | BO | E-PURCHASING | PKB | November | 5677650 | 6600000 | 100% | 5677650 | 86.02% | 5677650 | 100% | a.EP-01KAT9HFPSSAGPFJ6HWRQ54TNM b.26-27 November 2025 c.CV. MESA KANNE |  | B | 922350 | 0 | 922350
18 |  | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | PALU | 50000000 | BO | SWAKELOLA | PKB | November | 50000000 | 50000000 | 100% | 50000000 | 100% | 50000000 | 100% | a.600/143/CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 c.BPD |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 689062750 |  |  |  |  | 682512062 | 689062750 | 100% | 682512062 | 99.05% | 682512062 | 99.05% |  |  |  | 6550688 | 0 | 6550688
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 528872900 |  |  |  |  | 524225842 | 528872900 | 100% | 524225842 | 99.12% | 524225842 | 99.12% |  |  |  | 4647058 | 0 | 4647058
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PALU | 357469000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Februari, April, Juli, Oktober | 357428000 | 357469000 | 100% | 357428000 | 99.99% | 357428000 | 100% | a.43/SPK-BBM/PBMDUPD-CIKASDA/APBD/2025 b.04 Desember 2025 s/d 11 Desember 2025 |  | B | 41000 | 0 | 41000
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 4847150 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2449825 | 4847150 | 100% | 2449825 | 50.54% | 2449825 | 100% | a.9/NPPB-ATK/PJP-CIKASDA/2025 b.17 FEBRUARI 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 2397325 | 0 | 2397325 | Karenakan Efisiensi Anggaran
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 1406750 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 1206650 | 1406750 | 100% | 1206650 | 85.78% | 1206650 | 100% | a.9/NPPB-KERTAS/PJP-CIKASDA/2025 b.17 Februari 2025 s/d 25 Februari 2025 c.CV. IHANA HANIN ARJAYA |  | B | 200100 | 0 | 200100
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 450000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 450000 | 100% | a.- b.14 JULI 2025 s/d 18 Juli 2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PALU | 41900000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Mei s/d Desember | 40661441 | 41900000 | 100% | 40661441 | 97.04% | 40661441 | 100% | a.- b.JULI 2025 c.SAMSAT |  | B | 1238559 | 0 | 1238559 | PROSES SP2D
6 |  | Belanja Pemeliharaan AlatAngkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | PALU | 92800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 92798776 | 92800000 | 100% | 92798776 | 100% | 92798776 | 100% | a.54/SPPB-R4/PJP-CIKASDA/2025 b.09 Desember 2025 s/d 12 Desember 2025 c.CV. KENOA JAYA |  | B | 1224 | 0 | 1224 | PROSES SP2D
7 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PALU | 30000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 29231150 | 30000000 | 100% | 29231150 | 97.44% | 29231150 | 100% | a.00/NP-RD/PJP-CIKASDA/2025 b. Mei 2025 c.'ARISKA MOTOR |  | B | 768850 | 0 | 768850 | PROSES SP2D
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 160189850 |  |  |  |  | 158286220 | 160189850 | 100% | 158286220 | 98.81% | 158286220 | 98.81% |  |  |  | 1903630 | 0 | 1903630
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 2299850 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni | 2299600 | 2299850 | 100% | 2299600 | 99.99% | 2299600 | 100% | a.- b.APRL2025 c.CV. ADHY JAYA |  | B | 250 | 0 | 250
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 440000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 440000 | 440000 | 100% | 440000 | 100% | 440000 | 100% | a.- b.JULI 2025 c.PT. POS INDONESIA |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set | PALU | 22050000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Juni, September, November & Desember | 22049320 | 22050000 | 100% | 22049320 | 100% | 22049320 | 100% | a.50/SPPB-GENSET/PSPG-CIKASDA/2025 b.19 November 2025 s/d 26 November 2025 c.CV. NIRWANA TEKNIK |  | B | 680 | 0 | 680
4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PALU | 64000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d November | 63965400 | 64000000 | 100% | 63965400 | 99.95% | 63965400 | 100% | a.51/SPPB-AC/PSPG-CIKASDA/2025 b.03 November 2025 s/d 06 November 2025 c.CV. NIRWANA TEKNIK |  | B | 34600 | 0 | 34600
5 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | PALU | 43800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 41933500 | 43800000 | 100% | 41933500 | 95.74% | 41933500 | 100% | a.46/NPPB-KOM/PSPG-CIKASDA/2025 b.06 Oktober 2025 s/d Desember 2025 c.NABILA KOMPUTER |  | B | 1866500 | 0 | 1866500
6 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer | PALU | 27600000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d September | 27598400 | 27600000 | 100% | 27598400 | 99.99% | 27598400 | 100% | a.54/SPPB-PC/PSPG-CIKASDA/2025 b.01 Desember 2025 s/d 08 Desember 2025 c.NABILA KOMPUTER |  | B | 1600 | 0 | 1600
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 24569216971.27 |  |  |  |  | 24551216723 | 24529092974.66 | 99.84% | 20008771036 | 81.44% | 20008771036 | 81.44% |  |  |  | 4560445935.27 | 4542445687 | 18000248.27
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 24457244771.27 |  |  |  |  | 24439244773 | 24417121024.66 | 99.84% | 19925629086 | 81.47% | 19925629086 | 81.47% |  |  |  | 4531615685.27 | 4513615687 | 17999998.27
1 |  | Belanja Gaji Pokok PNS | PALU | 13476965498.66 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 13476965499 | 13474841750.66 | 99.98% | 10599876372 | 78.65% | 10599876372 | 100% |  | 12 kali | B | 2877089126.66 | 2877089127 | -0.34
2 |  | Belanja Gaji Pokok PPPK | PALU | 216738423 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 216738423 | 216738423 | 100% | 179401600 | 82.77% | 179401600 | 100% |  | 12 kali | B | 37336823 | 37336823 | 0
3 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | PALU | 1318339587.77 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 1318339588 | 1298339588 | 98.48% | 902532742 | 68.46% | 902532742 | 100% |  | 12 kali | B | 415806845.77 | 415806846 | -0.23
4 |  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | PALU | 15292099.85 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 15292100 | 15292100 | 100% | 10828168 | 70.81% | 10828168 | 100% |  | 12 kali | B | 4463931.85 | 4463932 | -0.15
5 |  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | PALU | 391175875 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 391175875 | 391175875 | 100% | 354680000 | 90.67% | 354680000 | 100% |  | 12 kali | B | 36495875 | 36495875 | 0
6 |  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | PALU | 3194453.5 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 3194454 | 3194454 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 12 kali | M | 3194453.5 | 3194454 | -0.5 | Tidak dilaksanakan karena belum ada persetujuan SK dari pusat
7 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | PALU | 634047985 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 634047985 | 634047985 | 100% | 419225000 | 66.12% | 419225000 | 100% |  | 12 kali | B | 214822985 | 214822985 | 0
8 |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | PALU | 12515250 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 12515250 | 12515250 | 100% | 10360000 | 82.78% | 10360000 | 100% |  | 12 kali | B | 2155250 | 2155250 | 0
9 |  | Belanja Tunjangan Beras PNS | PALU | 740123861.5 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 740123862 | 740123862 | 100% | 513747470 | 69.41% | 513747470 | 100% |  | 12 kali | B | 226376391.5 | 226376392 | -0.5
10 |  | Belanja Tunjangan Beras PPPK | PALU | 11023229.25 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 11023229 | 11023229 | 100% | 8183460 | 74.24% | 8183460 | 100% |  | 12 kali | B | 2839769.25 | 2839769 | 0.25
11 |  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | PALU | 229780954.11 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 229780954 | 229780954 | 100% | 8608625 | 3.746% | 8608625 | 100% |  | 12 kali | B | 221172329.11 | 221172329 | 0.11
12 |  | Belanja Pembulatan Gaji PNS | PALU | 371751.86 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari s/d Desember | 371752 | 371752 | 100% | 145650 | 39.18% | 145650 | 100% |  | 12 kali | B | 226101.86 | 226102 | -0.14
13 |  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | PALU | 4717.77 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Januari s/d Desember | 4718 | 4718 | 100% | 3551 | 75.27% | 3551 | 100% |  | 12 kali | B | 1166.77 | 1167 | -0.23
14 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | PALU | 1819354042 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Januari s/d Desember | 1801354042 | 1801354042 | 99.01% | 1683449225 | 92.53% | 1683449225 | 100% |  | 12 kali | B | 135904817 | 117904817 | 18000000
15 |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | PALU | 5588317042 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Januari s/d Desember | 5588317042 | 5588317042 | 100% | 5234587223 | 93.67% | 5234587223 | 100% |  | 12 kali | B | 353729819 | 353729819 | 0
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 111972200 |  |  |  |  | 111971950 | 111971950 | 100% | 83141950 | 74.25% | 83141950 | 74.25% |  |  |  | 28830250 | 28830000 | 250
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 9156750 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 9156500 | 9156500 | 100% | 9156500 | 100% | 9156500 | 100% | a.01/SPPB-ATK,FC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.17 Maret 2025 s/d 21 Maret 2025 c. cv mosinggani |  | B | 250 | 0 | 250
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 9135450 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 9135450 | 9135450 | 100% | 9135450 | 100% | 9135450 | 100% | a.02/SP-KC/KAKPD-CIKASDA/2025 b.21 Mei 2025 s/d 26 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 102 Rim | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 2100000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Mei | 2100000 | 2100000 | 100% | 2100000 | 100% | 2100000 | 100% | POS INDONESIA | 100 | B | 0 | 0 | 0 | Masih dalam proses
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 2750000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 2750000 | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | a.03/NPPB-BK/KAKPD-CIKASDA /2025 b. 28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025 c. cv ihana hanin | 17 BTL | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | 33000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari | 33000000 | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | a.900,1/17/KPTS-cikasda/2025 b. c. dr.h ridwan | 1 | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Lembur | PALU | 27000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d Desember | 27000000 | 27000000 | 100% | 27000000 | 100% | 27000000 | 100% | a. b. c. cv firda grup |  | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 28830000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Juni, Agustus | 28830000 | 28830000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 28830000 | 28830000 | 0
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 229169000 |  |  |  |  | 229169000 | 202805400 | 88.5% | 190425269 | 83.09% | 190456329 | 83.11% |  |  |  | 37393731 | 38743731 | 0
|  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 229169000 |  |  |  |  | 229169000 | 202805400 | 88.5% | 190425269 | 83.09% | 190456329 | 83.11% |  |  |  | 37393731 | 38743731 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 9699200 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret | 9699200 | 9699200 | 100% | 9624129 | 99.23% | 9624129 | 99.23% | a.01/SPPB-ATK,FC/KABMD-CIKASDA/205 b.05 Februari 2025 S/d 06 Februari 2025 c. cv mosinggani |  | B | 75071 | 75071 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 8275800 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juni | 8275800 | 8275800 | 100% | 7938200 | 95.92% | 7938200 | 95.92% | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 30 Rim | B | 337600 | 337600 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PALU | 2500000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Maret, Juni, September, Oktober | 2500000 | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | POS INDONESIA | 100 | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 4125000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Maret, Juli | 4125000 | 4125000 | 100% | 4107540 | 99.58% | 4125000 | 100% | a.02/NPPB-KC.BK/KABMD-CIKASDA/2025 b.15 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025 c. cv ihana hanin | 12 Botol | B | 17460 | 17460 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | PALU | 7939000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei | 7939000 | 7925400 | 99.83% | 7925400 | 99.83% | 7939000 | 100% | a.198-BASTB-PKL/KEU.ASET-CIKASDA/2025 b.16 OKT 2025 s/d 20 OKT 2025 c. cv. mosinggani |  | B | 13600 | 13600 | 0
6 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | PALU | 25000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | November | 25000000 |  | 0% | 24990000 | 99.96% | 24990000 | 99.96% |  |  | B | 10000 | 10000 | 0
7 |  | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | PALU | 6000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d November | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 6000000 | 6000000 | 0
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 164280000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April s/d Agustus | 164280000 | 164280000 | 100% | 133340000 | 81.17% | 133340000 | 81.17% |  |  | B | 30940000 | 30,940,000 | 0
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | PALU | 1350000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April s/d Desember | 1350000 | 1350000 | 100% | 1350000 | 100% | 1350000 | 100% |  |  | M | 0 | 0 | 0
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 851057350 |  |  |  |  | 851057350 | 851057350 | 100% | 805184600 | 94.61% | 851057350 | 100% |  |  |  | 45872750 | 45872750 | 0
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 162003400 |  |  |  |  | 162003400 | 162003400 | 100% | 161142156 | 99.47% | 162003400 | 100% |  |  |  | 861244 | 861244 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 21596450 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 21596450 | 21596450 | 100% | 21596273 | 100% | 21596450 | 100% | a. EP-O1K1SPY1TS5Y7ADDK6FG4XA3J0 b. 19 Agustus- 26 Agustus 2025 c. CV. Rio Palu |  | B | 177 | 177 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 12744950 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 12744950 | 12744950 | 100% | 12728316 | 99.87% | 12744950 | 100% | a. 04/NPPB/ PDPPD-CIKASDA /2025 b. 09 April - 11 April 2025 c. CV. Rio Palu |  | B | 16634 | 16634 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 11000000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Juli | 11000000 | 11000000 | 100% | 10936950 | 99.43% | 11000000 | 100% | a. b. 19 Februari - 24 Februari 2025 c. CV. Rio Palu |  | B | 63050 | 63050 | 0
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 25725000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember | 25725000 | 25725000 | 100% | 25645060 | 99.69% | 25725000 | 100% | a. EP-01K091CWDQ5YY3BZVHVE2FZPSA b. 16 Juli - 07 Agustus 2025 c. CV. Mosinggani Mabelo Pura |  | B | 79940 | 79940 | 0
5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 90937000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Februari s/d Agustus | 90937000 | 90937000 | 100% | 90235557 | 99.23% | 90937000 | 100% |  |  | B | 701443 | 701443 | 0
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  | 44858700 |  |  |  |  | 44858700 | 44858700 | 100% | 44805784 | 99.88% | 44858700 | 100% |  |  |  | 52916 | 52916 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 18692950 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 18692950 | 18692950 | 100% | 18692950 | 100% | 18692950 | 100% | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 10265750 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 10265750 | 10265750 | 100% | 10232234 | 99.67% | 10265750 | 100% | a. 04/NPPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 09 April - 11 April c. CV. Rio Palu |  | B | 33516 | 33516 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 5500000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 5500000 | 5500000 | 100% | 5480600 | 99.65% | 5500000 | 100% | a. 03/SPPB//BAPB/KPDPA-CIKASDA/2025 b. 19 Februari - 24 Februari c. CV. Rio Palu |  | B | 19400 | 19400 | 0
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 10400000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari s/d Oktober | 10400000 | 10400000 | 100% | 10400000 | 100% | 10400000 | 100% | a. 01/SPPB/KPDPA-CIKASDA/2025A-CIKASDA/2025 b. 24 Januari - 03 Februari c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 492583100 |  |  |  |  | 492583100 | 492583100 | 100% | 447903735 | 90.93% | 492583100 | 100% |  |  |  | 44679365 | 44679365 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 12731100 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei, Juli | 12731100 | 12731100 | 100% | 12731100 | 100% | 12731100 | 100% | a. 02/NPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PALU | 7064500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei | 7064500 | 7064500 | 100% | 7028590 | 99.49% | 7064500 | 100% | a. 01/BAPB-SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 35910 | 35910 | 0
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | PALU | 3437500 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari, April | 3437500 | 3437500 | 100% | 3413250 | 99.29% | 3437500 | 100% |  |  | B | 24250 | 24250 | 0
3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 11700000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret s/d Oktober | 11700000 | 11700000 | 100% | 11700000 | 100% | 11700000 | 100% | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 20 April - 21 April c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PALU | 40000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni | 40000000 | 40000000 | 100% | 39880000 | 99.7% | 40000000 | 100% | a. 03/SPPB/KPLCK-CIKASDA/2025 b. 10 Agustus - 12 September c. CV. Adi Negara |  | B | 120000 | 120000 | 0 | Pembuatan Aplikasi Perencanaan untuk pemenuhan nilai SAKIP dan kemantapan OPD
6 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PALU | 15000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni, September | 15000000 | 15000000 | 100% | 14732388 | 98.22% | 15000000 | 100% |  |  | B | 267612 | 267612 | 0
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 402650000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Februari s/d November | 402650000 | 402650000 | 100% | 358418407 | 89.01% | 402650000 | 100% |  |  | B | 44231593 | 44231593 | 0
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 151612150 |  |  |  |  | 151612150 | 151612150 | 100% | 151332925 | 99.82% | 151612150 | 100% |  |  |  | 279225 | 279225 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PALU | 17253400 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 17253400 | 17253400 | 100% | 17253400 | 100% | 17253400 | 100% | a. 05/NPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 13 Mei - 16 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | PALU | 9823750 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 9823750 | 9823750 | 100% | 9793825 | 99.7% | 9823750 | 100% | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 29925 | 29925 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PALU | 4125000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Maret, Mei | 4125000 | 4125000 | 100% | 4110450 | 99.65% | 4125000 | 100% | a. 04/SPPB/EKPD-CIKASDA/2025 b. 05 Mei - 07 Mei c. CV. Rio Palu |  | B | 14550 | 14550 | 0
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PALU | 55250000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Januari s/d Desember | 55250000 | 55250000 | 100% | 55135250 | 99.79% | 55250000 | 100% | a. EP-01K1CJ606CQYZAA4Y852F8FPY1 b. 30 Juli - -01 Agustus c. CV. Mosinggani Kita Mabelo Pura |  | B | 114750 | 114750 | 0
4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | PALU | 65160000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Nov, Des | 65160000 | 65160000 | 100% | 65040000 | 99.82% | 65160000 | 100% |  |  | B | 120000 | 120000 | 0
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
| TOTAL |  |  | 31646043423.27 | [7 empty] | 25876110673 | 81.77% | 26028011694 | 82.25% |  |  |  | 5769932750.27
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  | 30963689725.27 | [7 empty] | 25876110673 | 83.57% | 26028011694 | 84.06% |  |  |  | 5087579052.27
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  | 682353698 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 682353698
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## IRWA
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | NO. PAKET | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp)
|  | IRIGASI DAN RAWA |  | 18645661171.15 |  |  |  |  | 18455996227.9 | 18645661171 | 100% | 17418785881.545 | 93.42% | 18645661171.15 | 100% |  |  |  | 1226875289.605 | 1037210346.355 | 189664943.25 | [5 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 18645661171.15 |  |  |  |  | 18455996227.9 | 18645661171 | 100% | 17418785881.545 | 93.42% | 18645661171.15 | 100% |  |  |  | 1226875289.605 | 1037210346.355 | 189664943.25 |  |  |  |  | IRIGASI & RAWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 18645661171.15 |  |  |  |  | 18455996227.9 | 18645661171 | 100% | 17418785881.545 | 93.42% | 18645661171.15 | 100% |  |  |  | 1226875289.605 | 1037210346.355 | 189664943.25
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11251509219.15 |  |  |  |  | 11251311883.15 | 11251509219 | 100% | 11028338394.08 | 98.02% | 11251509219.15 | 100% |  |  |  | 223170825.07 | 222973489.07 | 197336 |  |  |  |  | RINI | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 14
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 2729750 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 2729750 | 2729750 | 100% | 2729750 | 100% | 2729750 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2340750 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 2340750 | 2340750 | 100% | 2340750 | 100% | 2340750 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1200000 | BO | EPURCHASING | DBH | Juni s/d Agustus | 1200000 | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Juni s/d Agustus | 300000 | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 300000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DPAP) | Kota Palu | 1448036 | BO | EPURCHASING | PAD | Nov s/d Des | 1448036 | 1448036 | 100% | 1447800 | 99.98% | 1448036 | 100% |  |  | B | 236 | 236 | 0 | selesai
6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kabupaten Buol | 26800000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Okt | 26800000 | 26800000 | 100% | 4085000 | 15.24% | 26800000 | 100% |  |  | B | 22715000 | 22715000 | 0 | sisa yg tidak ditarik di karenakan penunjang/pendukung dari kegiatan
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 200000000 | BJ | PENGADAAN LANGSUNG |  |  | 199802664 | 200000000 | 100% | 199802664 | 99.9% | 200000000 | 100% |  |  |  | 197336 | 0 | 197336
| 1 | Survey E-paksi D.I Torue Kabupaten Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Nov s/d Des | 99910878 | 100000000 | 100% | 99910878 | 99.91% | 100000000 | 100% | a.04/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 21 nov - 20 Des 2025 (29 Hari kalender) c. CV. TOHA PRATAMA | 1 Paket | B | 89122 | 0 | 89122 | selesai
| 2 | Survey E-paksi D.I Ongka Kabupaten Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Nov s/d Des | 99891786 | 100000000 | 100% | 99891786 | 99.89% | 100000000 | 100% | a.03/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 21 nov - 20 Des 2025 (29 Hari kalender) c. CV. TOHA PRATAMA | 1 Paket | B | 108214 | 0 | 108214 | selesai
8 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 57600000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Mei s/d Okt | 57600000 | 57600000 | 100% | 57600000 | 100% | 57600000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
9 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Buol | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | April | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 398114456 | BO |  |  |  | 398114456 | 398114456 | 100% | 398114456 | 100% | 398114456 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
- |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 398114456 |  | SELEKSI | PAD | April - Desember | 398114456 | 398114456 | 100% | 398114456 | 100% | 398114456 | 100% | a.03/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.04 Sept - 29 Des 2025 (116 Hari kalender) c. CV GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0 | selesai
11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 80250000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Februari - Desember | 80250000 | 80250000 | 100% | 77020000 | 95.98% | 80250000 | 100% |  |  | B | 3230000 | 3230000 | 0 | selesai
12 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 10480226227.15 |  |  |  |  | 10480226227.15 | 10480226227 |  | 10283197974.08 | 98.12% | 10480226227.15 | 100% |  |  |  | 197028253.07 | 197028253.07 | 0
- | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | 10480226227.15 | BM | EPURCHASING | PAD | Apri - Desember | 10480226227.15 | 10480226227 | 100% | 10283197974.08 | 98.12% | 10480226227.15 | 100% | a.01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.05 Agus - 28 Des 2025 (145 Hari kalender) c. CV CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 197028253.07 | 197028253.07 | 0 | Sisa bayar dibayarkan di tahun anggaran 2026
|  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  | 2230353700 |  |  |  |  | 2042102009 | 2230353700 | 100% | 1341006346 | 60.13% | 2230353700 | 100% |  |  |  | 889347354 | 701095663 | 188251691 | -
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 1183500 | BO | EPURCHASING | PKB | Juni s/d Agustus | 1183500 | 1183500 | 100% | 1183500 | 100% | 1183500 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2153200 | BO | EPURCHASING | PKB | Juni s/d Agustus | 2153200 | 2153200 | 100% | 2153200 | 100% | 2153200 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1350000 | BO | EPURCHASING | PKB | Mei s/d Okt | 1350000 | 1350000 | 100% | 1350000 | 100% | 1350000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Juni s/d Agustus | 300000 | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 300000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu, Kab. Banggai | 5785000 | BO | EPURCHASING | PKB | Mei s/d Okt | 5785000 | 5785000 | 100% | 3185000 | 55.06% | 5785000 | 100% |  |  | B | 2600000 | 2600000 | 0 | GU NIHIL
6 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kota Palu | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Mei | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO |  |  |  | 90280700 | 100000000 | 100% | 90280700 | 90.28% | 100000000 | 100% |  |  |  | 9719300 | 0 | 9719300
- |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Agustus s/d Desember | 90280700 | 100000000 | 100% | 90280700 | 90.28% | 100000000 | 100% | a.02/SPK/RJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 11 Nov - 30 Des 2025 (50 Hari kalender) c. CV. BETA METRIK KONSULTAN | 1 Paket | B | 9719300 | 0 | 9719300 | selesai
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Provinsi Lainnya, Kab.Banggai | 119082000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Maret s/d Desember | 119082000 | 119082000 | 100% | 58100000 | 48.79% | 119082000 | 100% |  |  | B | 60982000 | 60982000 | 0 | sisa yg tidak dapat ditarik dikarenakan tidak dapat direalisasikan
9 |  | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi |  | 2000000000 | BM |  |  |  | 1821467609 | 2000000000 | 100% | 1183953946 | 59.2% | 2000000000 | 100% |  |  |  | 816046054 | 637513663 | 178532391
- | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | 2000000000 |  | EPURCHASING | PKB | Agustus s/d Desember | 1821467609 | 2000000000 | 100% | 1183953946 | 59.2% | 2000000000 | 100% | a.04/SP/RJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b.27 Okt - 30 Des 2025 (65 Hari kalender) c. CV. AGRI MITRA MEMBANGUN" | 1 Paket | H | 816046054 | 637513663 | 178532391 | Sisa pekerjaan dibayarkan di tahun anggaran 2026
|  | Rehabilitasi Bendung Irigasi |  | 4528311252 |  |  |  |  | 4528281404.55 | 4528311252 | 100% | 4463131210.265 | 98.56% | 4528311252 | 100% |  |  |  | 65180041.735 | 65150194.285 | 29847.45
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2736850 | BO | EPURCHASING | PAD | Mei s/d Okt | 2736850 | 2736850 | 100% | 2736850 | 100% | 2736850 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1650000 | BO | EPURCHASING | PAD | Mei s/d Okt | 1650000 | 1650000 | 100% | 1650000 | 100% | 1650000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 300000 | BO | DIKECUALIKAN | PAD | Mei | 300000 | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 300000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
4 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 3672124817 | BO |  |  |  | 3672124817.55 | 3672124817 | 100% | 3614565023.265 | 98.43% | 3672124817 | 100% |  |  |  | 57559793.735 | 57559794.285 | -0.55
- | 3 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | 1918659817 |  | EPURCHASING | PAD | Juli s/d Desember | 1918659817.55 | 1918659817 | 100% | 1861100023.265 | 97% | 1918659817 | 100% | a.02/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025 b.11 Agus - 08 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV BAKTI PADUKA MULIA | 1 Paket | H | 57559793.735 | 57559794.285 | -0.55 | Sisa pekerjaan dibayarkan di tahun anggaran 2026
- | 4 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | 1753465000 |  | TENDER | PAD | Februari | 1753465000 | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | a. 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2024, b. 14 Juni - 27 Des 2024 (196 Hari Kalender) c. CV. TRIGA CIPTA ABADI | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kabupaten Donggala | 9750000 | BO | EPURCHASING | PAD | Mei s/d Okt | 9750000 | 9750000 | 100% | 3239600 | 33.23% | 9750000 | 100% |  |  | B | 6510400 | 6510400 | 0 | sisa yg tidak ditarik di karenakan penunjang/pendukung dari kegaitan
6 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 36000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari s/d Desember | 36000000 | 36000000 | 100% | 36000000 | 100% | 36000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
7 |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Kabupaten Donggala | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | PAD | Mei | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 100000000 | BO | SWAKELOLA | PAD |  | 99970152 | 100000000 | 100% | 99970152 | 99.97% | 100000000 | 100% |  |  | B | 29848 | 0 | 29848
- |  | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAD | Juli s/d Desember | 99970152 | 100000000 | 100% | 99970152 | 99.97% | 100000000 | 100% | a.01/SPK/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025 b. 25 Sept - 08 Des 2025 (75 Hari Kalender) c. CV. INTAN PRAKARSA KARYA | 1 Paket | B | 29848 | 0 | 29848 | selesai
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Donggala, Parigi Moutong | 26070000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Maret s/d Desember | 26070000 | 26070000 | 100% | 24990000 | 95.86% | 26070000 | 100% |  |  | B | 1080000 | 1080000 | 0 | selesai
10 |  | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 679179585 | BM | DIKECUALIKAN | PAD |  | 679179585 | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
- | 5 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | 679179585 |  | EPURCHASING | PAD | Maret | 679179585 | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | a. 02/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2024, b. 27 Juni - 24 Des 2024 (180 Hari Kalender) c. CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024, Telah selesai pada Bulan Februari Tahun 2025
|  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |  | 543815800 |  |  |  |  | 542629731.2 | 543815800 | 100% | 535404731.2 | 98.45% | 543815800 | 100% |  |  |  | 8411068.8 | 7225000 | 1186068.8
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 698950 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d okt | 698950 | 698950 | 100% | 698950 | 100% | 698950 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2736850 | BO | EPURCHASING | DBH | Maret s/d okt | 2736850 | 2736850 | 100% | 2736850 | 100% | 2736850 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 3750000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d okt | 3750000 | 3750000 | 100% | 3750000 | 100% | 3750000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | selesai
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 16250000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d okt | 16250000 | 16250000 | 100% | 9425000 | 58% | 16250000 | 100% |  |  | B | 6825000 | 6825000 | 0 | sisa yg tidak dapat ditarik dikarenakan tidak dapat direalisasikan
5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 500000000 | BJ |  |  |  | 498813931.2 | 500000000 | 100% | 498813931.2 | 99.76% | 500000000 | 100% |  |  |  | 1186068.8 | 0 | 1186068.8
| 1 | Penyusunan Dokumen Studi SID (Survey Investigation Design) Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 99672139.2 | 100000000 | 100% | 99672139.2 | 99.67% | 100000000 | 100% | a.07/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. INTEL'D | 1 Paket | B | 327860.8 | 0 | 327860.8 | selesai
| 2 | Penyusunan Dokumen Studi FS Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 49899828 | 50000000 | 100% | 49899828 | 99.8% | 50000000 | 100% | a.05/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. MEMBANGUN PERSADA | 1 Paket | B | 100172 | 0 | 100172 | selesai
| 3 | Penyusunan Dokumen Studi FS Daerah Irigasi Torue Kabupaten Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 50000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 49899828 | 50000000 | 100% | 49899828 | 99.8% | 50000000 | 100% | a.06/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. MEMBANGUN PERSADA | 1 Paket | B | 100172 | 0 | 100172 | selesai
| 4 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah Irigasi Ongka Atas kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 99839371.8 | 100000000 | 100% | 99839371.8 | 99.84% | 100000000 | 100% | a.09/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. KARAYA POLIGON | 1 Paket | B | 160628.2 | 0 | 160628.2 | selesai
| 5 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah Irigasi Torue kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 99900000 | 100000000 | 100% | 99900000 | 99.9% | 100000000 | 100% | a.10/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. GLOBAL GEOMETRY | 1 Paket | B | 100000 | 0 | 100000 | selesai
| 6 | Penyusunan Dokumen Studi SID (Survey Investigation Design) Daerah Irigasi Torue kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong (DPAP) | Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Nov s/d Des | 99602764.2 | 100000000 | 100% | 99602764.2 | 99.6% | 100000000 | 100% | a.08/SPK/PRTDLHIR-IRWA/CIKASDA/2025 b. 26 nov - 26 Des 2025 (30 Hari kalender) c. CV. CITA RANCANG PRAJA | 1 Paket | B | 397235.8 | 0 | 397235.8 | selesai
6 |  | Belanja Perjanan Dinas Biasa | Kab. Parimo, Kab. Tolitoli dan Kab. Donggala | 20380000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Januari s/d Okt | 20380000 | 20380000 | 100% | 19980000 | 98.04% | 20380000 | 100% |  |  | B | 400000 | 400000 | 0 | selesai
|  | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi |  | 91671200 |  |  |  |  | 91671200 | 91671200 | 100% | 50905200 | 55.53% | 91671200 | 100% |  |  |  | 40766000 | 40766000 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 1420600 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 1420600 | 1420600 | 100% | 1420600 | 100% | 1420600 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0 | selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 749600 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 749600 | 749600 | 100% | 749600 | 100% | 749600 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0 | selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 825000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d Juni | 825000 | 825000 | 100% | 825000 | 100% | 825000 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0 | selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 200000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Mei | 200000 | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 100% |  | Ls | B | 0 | 0 | 0 | selesai
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 31010000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei s/d okt | 31010000 | 31010000 | 100% | 15650000 | 50.47% | 31010000 | 100% |  | 2 Kali | B | 15360000 | 15360000 | 0 | sisa yg tidak ditarik di karenakan penunjang/pendukung dari kegiatan KOMIR
6 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 17700000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Juni s/d okt | 17700000 | 17700000 | 100% | 13200000 | 74.58% | 17700000 | 100% |  | 1 Kali | B | 4500000 | 4500000 | 0 | sisa yg tidak ditarik merupakan sisa kegiatan KOMIR yang tidak dapat dilaksanakan
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu, Kab. Banggai Jakarta dan Provisi lainnya | 39766000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Mei s/d okt | 39766000 | 39766000 | 100% | 18860000 | 47.43% | 39766000 | 100% |  | 3 Kali | B | 20906000 | 20906000 | 0 | sisa perjalanan luar daerah tidak ditarik dikarenakan tidak ada undangan atau kegiatan dari luar daerah
0
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 17945661171.15 | [7 empty] | 6436971312.265 | 35.87% | 7465434944 | 41.6% |  |  |  | 11508689858.885
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 4786255359 | [7 empty] | 4573837781.265 | 95.56% | 4786255359 | 100% |  |  |  | 212417577.735
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 13159405812.15 | [7 empty] | 1863133531 | 14.16% | 2679179585 | 20.36% |  |  |  | 11296272281.15
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## SPDAB
w |  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [24 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
99.4%
NO | NO. PAKET | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | 0 | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY | 0 |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp) | 0
|  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42515424501 | 43178381186 | 100% | 42258831982 | 97.87% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 919549204 | 256592519 | 662956685 | [6 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42515424501 | 43178381186 | 100% | 42258831982 | 97.87% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 919549204 | 256592519 | 662956685 | [5 empty] | SPDAB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 82
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42515424501 | 43178381186 | 100% | 42258831982 | 97.87% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 919549204 | 256592519 | 662956685 | [5 empty] | perencanaan | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10
|  | Pembangunan Tanggul Sungai |  | 17500953302 |  |  |  |  | 17245682371 | 17500953302 | 100% | 17231122671 | 98.46% | 17498940300 | 99.99% |  |  |  | 269830631 | 14559700 | 255270931 | 0 |  |  |  | 24.9971 | pengendalian |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 |  | 48 | 13 |  | 13 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 71
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6905800 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 6905800 | 6905800 | 100% | 6905800 | 100% | 6905800 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 4774500 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 4757250 | 4774500 | 100% | 4757250 | 99.64% | 4774500 | 100% |  |  | B | 17250 | 0 | 17250 | SELESAI |  |  |  |  | tata kelola | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 2013002 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 0 | 2013002 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 2013002 | 0 | 2013002 | SILPA
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 2000000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Mei- Desember | 1000000 | 2000000 | 100% | 1000000 | 50% | 2000000 | 100% |  |  | B | 1000000 | 0 | 1000000 | SILPA
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 1560000 | BO | EPURCHASING | DAU | Juni, Agustus | 1527600 | 1560000 | 100% | 1527600 | 97.92% | 1560000 | 100% |  |  | B | 32400 | 0 | 32400 | SELESAI
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  | 90000000 | BO |  |  |  | 85563240 | 90000000 | 100% | 85563240 | 95.07% | 90000000 | 100% |  |  |  | 4436760 | 0 | 4436760 |  |  |  |  | 266767979
|  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | 90000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 85563240 | 90000000 | 100% | 85563240 | 95.07% | 90000000 | 100% | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | B | 4436760 | 0 | 4436760 | SELESAI
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 274130000 | BO |  |  |  | 272749200 | 274130000 | 100% | 258189500 | 94.19% | 274130000 | 100% |  |  |  | 15940500 | 14559700 | 1380800
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 99089700 | 100000000 | 100% | 93426800 | 93.43% | 100000000 | 100% | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust' 2025 - 26 Des' 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | B | 6573200 | 5662900 | 910300 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 99777900 | 100000000 | 100% | 94520700 | 94.52% | 100000000 | 100% | a. 7.a/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 10 Nop-31 Des' 25 (60 Hari kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN |  | B | 5479300 | 5257200 | 222100 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-tol | 74130000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 73881600 | 74130000 | 100% | 70242000 | 94.76% | 74130000 | 100% | a. 07/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. BETA METRIK KONSULTAN |  | B | 3888000 | 3639600 | 248400 | SELESAI
8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 8990000000 | BO |  |  |  | 8805067600 | 8990000000 | 100% | 8805067600 | 97.94% | 8990000000 | 100% |  |  |  | 184932400 | 0 | 184932400
- | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 910000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juli & September | 885000000 | 910000000 | 100% | 885000000 | 97.25% | 910000000 | 100% | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Agust 2025-10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG | 1 Paket | B | 25000000 | 0 | 25000000 | SELESAI
- | 2 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Kelurahan Bunta Kec. Bunta Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399720200 | 400000000 | 100% | 399720200 | 99.93% | 400000000 | 100% | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nop-31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 279800 | 0 | 279800 | SELESAI
| 3 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-toli | 2000000000 |  | EPURCHASING | DAU | Oktober- Desember | 1945065400 | 2000000000 | 100% | 1945065400 | 97.25% | 2000000000 | 100% | a. 13/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 5 Nop -30 Des 2025 (57 Hari Kalender) c. CV. KARYA AL IKHLAS | 1 Paket | B | 54934600 | 0 | 54934600 | SELESAI
| 4 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199792500 | 200000000 | 100% | 199792500 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 50/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 1 Paket | B | 207500 | 0 | 207500 | SELESAI
| 5 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Bahomohoni Kec.Bungku Tengah Kab.Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199699300 | 200000000 | 100% | 199699300 | 99.85% | 200000000 | 100% | a. 52/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BANUATA JAYA ABADI | 1 Paket | B | 300700 | 0 | 300700 | SELESAI
| 6 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Ogomoli Kec. Galang Kab. Toli-toli | 380000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 379812500 | 380000000 | 100% | 379812500 | 99.95% | 380000000 | 100% | a. 54/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 21 Nop-31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. AYRAH KARYA MANDIRI | 1 Paket | B | 187500 | 0 | 187500 | SELESAI
| 7 | Perkuatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Saiti Kec. Nuhon Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399774300 | 400000000 | 100% | 399774300 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 22/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KAHIYANG ATHALAH | 1 Paket | B | 225700 | 0 | 225700 | SELESAI
| 8 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Parigimpu'u Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199760300 | 200000000 | 100% | 199760300 | 99.88% | 200000000 | 100% | a. 38/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO | 1 Paket | B | 239700 | 0 | 239700 | SELESAI
| 9 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Kel. Boyoge Kota Palu | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199801200 | 200000000 | 100% | 199801200 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 57/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG | 1 Paket | B | 198800 | 0 | 198800 | SELESAI
| 10 | Perkuatan Tebing/Normalisasi Sungai (DPAP) | Bahontokulo Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399747500 | 400000000 | 100% | 399747500 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 20/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA | 1 Paket | B | 252500 | 0 | 252500 | SELESAI
| 11 | Perkuatan Tebing Sungai Sampatakule (DPAP) | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399741600 | 400000000 | 100% | 399741600 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 21/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. TIAKA NUSA SEJAHTERA | 1 Paket | B | 258400 | 0 | 258400 | SELESAI
| 12 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Ambunu Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199213500 | 200000000 | 100% | 199213500 | 99.61% | 200000000 | 100% | a. 18/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. WAHANA ARTHA DIPA | 1 Paket | B | 786500 | 0 | 786500 | SELESAI
| 13 | Perkuatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399697200 | 400000000 | 100% | 399697200 | 99.92% | 400000000 | 100% | a. 46/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 302800 | 0 | 302800 | SELESAI
| 14 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | 2300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Oktober- Desember | 2198483900 | 2300000000 | 100% | 2198483900 | 95.59% | 2300000000 | 100% | a. 20/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA | 1 Paket | B | 101516100 | 0 | 101516100 | SELESAI
| 15 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399758200 | 400000000 | 100% | 399758200 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 42/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 1 Paket | B | 241800 | 0 | 241800 | SELESAI
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 79570000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei, Agustus | 79570000 | 79570000 | 100% | 79570000 | 100% | 79570000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
10 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Panta |  | 8050000000 | BO |  |  |  | 7988541681 | 8050000000 | 100% | 7988541681 | 99.24% | 8050000000 | 100% |  |  |  | 61458319 | 0 | 61458319
- | 16 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | 6750000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 6749992980 | 6750000000 | 100% | 6749992980 | 100% | 6750000000 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 b. 21 Mei 2024 - 26 Des' 24 (220 Hari Kalender) c. PT. NURMAN ABADI | 2.032,25 m3 | B | 7020 | 0 | 7020 | SELESAI
- | 17 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | 1300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 1238548701 | 1300000000 | 100% | 1238548701 | 95.27% | 1300000000 | 100% | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b, 13 Agustus 2025 - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 1 Paket | B | 61451299 | 0 | 61451299 | SELESAI
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  | 718483400 |  |  |  |  | 662317264 | 718483400 | 100% | 662317264 | 92.18% | 716683400 | 99.75% |  |  |  | 56166136 | 0 | 56166136 |  |  |  |  | 0 | 56166136
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 5135250 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 5128050 | 5135250 | 100% | 5128050 | 99.86% | 5135250 | 100% |  |  | B | 7200 | 0 | 7200 | SELESAI |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2197900 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 2186000 | 2197900 | 100% | 2186000 | 99.46% | 2197900 | 100% |  |  | B | 11900 | 0 | 11900 | SELESAI
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1800000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 0 | 1800000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 1800000 | 0 | 1800000 | SILPA
4 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kota Palu | 12000000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 12000000 | 12000000 | 100% | 12000000 | 100% | 12000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 44280000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 36000000 | 44280000 | 100% | 36000000 | 81.3% | 44280000 | 100% |  |  | B | 8280000 | 0 | 8280000 | SELESAI
6 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 7200000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Nov-Des | 2700000 | 7200000 | 100% | 2700000 | 37.5% | 7200000 | 100% |  |  | B | 4500000 | 0 | 4500000 | SELESAI
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 550000000 | BO | SELEKSI | PAP | Juni | 523303000 | 550000000 | 100% | 523303000 | 95.15% | 550000000 | 100% | a. 09/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Sept - 30 Des'2025 (110 Hari) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dok | B | 26697000 | 0 | 26697000 | SELESAI
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 95870250 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Mei s/d Agustus | 81000214 | 95870250 | 100% | 81000214 | 84.49% | 95870250 | 100% |  |  | B | 14870036 | 0 | 14870036 | SELESAI
|  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  | 20109501008 |  |  |  |  | 19856133771 | 20109501008 | 100% | 19620185002 | 97.57% | 20109501008 | 100% |  |  |  | 489316006 | 235948769 | 253367237 |  |  |  |  | 235948769 | 253367237
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 5210898 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 5210800 | 5210898 | 100% | 5210800 | 100% | 5210898 | 100% |  |  | B | 98 | 0 | 98 | SELESAI |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 3183000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 3171500 | 3183000 | 100% | 3171500 | 99.64% | 3183000 | 100% |  |  | B | 11500 | 0 | 11500 | SELESAI
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 1738002 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 1737801 | 1738002 | 100% | 1737801 | 99.99% | 1738002 | 100% |  |  | B | 201 | 0 | 201 | SELESAI
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Mei - Desember | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 4160000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 4008400 | 4160000 | 100% | 4008400 | 96.36% | 4160000 | 100% |  |  | B | 151600 | 0 | 151600 | SELESAI
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 790000000 | BO |  |  |  | 778853700 | 790000000 | 100% | 741248000 | 93.83% | 790000000 | 100% |  |  |  | 48752000 | 37605700 | 11146300
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-September | 95337900 | 100000000 | 100% | 95337900 | 95.34% | 100000000 | 100% | a. 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT |  | B | 4662100 | 0 | 4662100 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 99322800 | 100000000 | 100% | 96086900 | 96.09% | 100000000 | 100% | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025 - 26 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | B | 3913100 | 3235900 | 677200 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 95127000 | 100000000 | 100% | 95127000 | 95.13% | 100000000 | 100% | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | B | 4873000 | 0 | 4873000 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Tojo Una-una | 95000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 94727400 | 95000000 | 100% | 86639400 | 91.2% | 95000000 | 100% | a. 17/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | B | 8360600 | 8088000 | 272600 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi (DPAP) | Desa Lebo Kab. Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99777900 | 100000000 | 100% | 92498700 | 92.5% | 100000000 | 100% | a. 06/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 7 Nov - 31 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT |  | B | 7501300 | 7279200 | 222100 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul (DPAP) | Wilayah Kab. Banggai Kepulauan & Kab. Banggai Laut | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99800100 | 100000000 | 100% | 91712100 | 91.71% | 100000000 | 100% | a. 39/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | B | 8287900 | 8088000 | 199900 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99822300 | 100000000 | 100% | 97395900 | 97.4% | 100000000 | 100% | a. 09/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. DIAN CITRA GRAHA ENGINEERING CONSULTANT |  | B | 2604100 | 2426400 | 177700 | SELESAI
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Parigi Moutong | 95000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 94938300 | 95000000 | 100% | 86450100 | 91% | 95000000 | 100% | a. 10.a/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN |  | B | 8549900 | 8488200 | 61700 | SELESAI
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 204442000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DBH | Mei-September | 204442000 | 204442000 | 100% | 204442000 | 100% | 204442000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
8 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 19100267108 | BM |  |  | 18659866501 | 18858209570 | 19100267108 | 100% | 18659866501 | 97.69% | 19100267108 | 100% |  |  |  | 440400607 | 198343069 | 242057538
- | 18 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | 1430267108 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1357997300 | 1430267108 | 100% | 1357997300 | 94.95% | 1430267108 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 72269808 | 0 | 72269808 | SELESAI
- | 19 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 1400000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei-September | 1328799900 | 1400000000 | 100% | 1328799900 | 94.91% | 1400000000 | 100% | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 71200100 | 0 | 71200100 | SELESAI
- | 20 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 1700000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1637697100 | 1700000000 | 100% | 1637697100 | 96.34% | 1700000000 | 100% | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.TRINI KARYA PERDANA | 1 Paket | B | 62302900 | 0 | 62302900 | SELESAI
- | 21 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | 500000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 488269900 | 500000000 | 100% | 488269900 | 97.65% | 500000000 | 100% | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS | 1 Paket | B | 11730100 | 0 | 11730100 | SELESAI
- | 22 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Matobiai Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399715500 | 400000000 | 100% | 399715500 | 99.93% | 400000000 | 100% | a. 13/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 1 Paket | B | 284500 | 0 | 284500 | SELESAI
- | 23 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Bambu Dusun Kolongian Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 398999400 | 400000000 | 100% | 398624750 | 99.66% | 400000000 | 100% | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 1375250 | 374650 | 1000600 | SELESAI
- | 24 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Benteng Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399762200 | 400000000 | 100% | 399762200 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 14/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 1 Paket | B | 237800 | 0 | 237800 | SELESAI
- | 25 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 2000000000 |  | EPURCHASING | PKB | Nopember- Desember | 1989812500 | 2000000000 | 100% | 1989812500 | 99.49% | 2000000000 | 100% | a. 11/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 31 Okt - 30 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. BAKTI PADUKA MULIA | 1 Paket | B | 10187500 | 0 | 10187500 | SELESAI
- | 26 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Bugis Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399899000 | 400000000 | 100% | 399899000 | 99.97% | 400000000 | 100% | a. 35/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 101000 | 0 | 101000 | SELESAI
- | 27 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399814600 | 400000000 | 100% | 399814600 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 24/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 1 Paket | B | 185400 | 0 | 185400 | SELESAI
- | 28 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Eeya Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399845300 | 400000000 | 100% | 399845300 | 99.96% | 400000000 | 100% | a. 31/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | B | 154700 | 0 | 154700 | SELESAI
- | 29 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Dusunan Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399813700 | 400000000 | 100% | 399813700 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 25/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 1 Paket | B | 186300 | 0 | 186300 | SELESAI
- | 30 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399864100 | 400000000 | 100% | 399864100 | 99.97% | 400000000 | 100% | a. 27/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SINTOMU KARYA UTAMA | 1 Paket | B | 135900 | 0 | 135900 | SELESAI
- | 31 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399809300 | 400000000 | 100% | 399809300 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 28/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | B | 190700 | 0 | 190700 | SELESAI
- | 32 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Towale Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399813700 | 400000000 | 100% | 399813700 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 33/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 186300 | 0 | 186300 | SELESAI
- | 33 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 395936700 | 400000000 | 100% | 197968350 | 49.49% | 400000000 | 100% | a. 49/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 1 Paket | H | 202031650 | 197968350 | 4063300 | Adendum, ada perpanjangan waktu pelaksanaan
- | 34 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 397177100 | 400000000 | 100% | 397177100 | 99.29% | 400000000 | 100% | a. 53/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 1 Paket | B | 2822900 | 0 | 2822900 | SELESAI
- | 35 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Parilangke Kec. Bumi Raya Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399727600 | 400000000 | 100% | 399727600 | 99.93% | 400000000 | 100% | a. 26/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SRI MEGA MANDIRI | 1 Paket | B | 272400 | 0 | 272400 | SELESAI
- | 36 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Leme-leme Kec. Buko Kab. Banggai Kepulauan | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399709800 | 400000000 | 100% | 399709800 | 99.93% | 400000000 | 100% | a. 15/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. FAHREDZEN | 1 Paket | B | 290200 | 0 | 290200 | SELESAI
- | 37 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Tabulang Kab. Banggai Laut | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399712900 | 400000000 | 100% | 399712900 | 99.93% | 400000000 | 100% | a. 19/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 1 Paket | B | 287100 | 0 | 287100 | SELESAI
- | 38 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399743900 | 400000000 | 100% | 399743900 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 11/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV FAHREDZEN | 1 Paket | B | 256100 | 0 | 256100 | SELESAI
- | 39 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Dungkean Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399792100 | 400000000 | 100% | 399792100 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 16/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. I - MAN PALU | 1 Paket | B | 207900 | 0 | 207900 | SELESAI
- | 40 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399789800 | 400000000 | 100% | 399789800 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 40/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | B | 210200 | 0 | 210200 | SELESAI
- | 41 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399789600 | 400000000 | 100% | 399789600 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 36/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. I-MAN PALU | 1 Paket | B | 210400 | 0 | 210400 | SELESAI
- | 42 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Panggalaseang Kec. Sojol Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399809400 | 400000000 | 100% | 399809400 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 29/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. ATHENA PIONIER PARTIJ | 1 Paket | B | 190600 | 0 | 190600 | SELESAI
- | 43 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Palau Kec. Sojol Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399759700 | 400000000 | 100% | 399759700 | 99.94% | 400000000 | 100% | a. 34/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 1 Paket | B | 240300 | 0 | 240300 | SELESAI
- | 44 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sikara Tobata Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399820800 | 400000000 | 100% | 399820800 | 99.96% | 400000000 | 100% | a. 23/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. NEBULA | 1 Paket | B | 179200 | 0 | 179200 | SELESAI
- | 45 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399784700 | 400000000 | 100% | 399784700 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 41/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. NEVANA GEMILANG | 1 Paket | B | 215300 | 0 | 215300 | SELESAI
- | 46 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399802700 | 400000000 | 100% | 399802700 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 30/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. GALARA GEMILANG | 1 Paket | B | 197300 | 0 | 197300 | SELESAI
- | 47 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tibo Kec. Sindue Tombosabora Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399810500 | 400000000 | 100% | 399810500 | 99.95% | 400000000 | 100% | a. 37/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 189500 | 0 | 189500 | SELESAI
- | 48 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala | 380000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 379817000 | 380000000 | 100% | 379817000 | 99.95% | 380000000 | 100% | a. 56/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG | 1 Paket | B | 183000 | 0 | 183000 | SELESAI
- | 49 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso | 290000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 289798600 | 290000000 | 100% | 289798600 | 99.93% | 290000000 | 100% | a. 12/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MURNI KARYA UTAMA | 1 Paket | B | 201400 | 0 | 201400 | SELESAI
- | 50 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Toli-toli | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199861500 | 200000000 | 100% | 199861500 | 99.93% | 200000000 | 100% | a. 59/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 1 Paket | B | 138500 | 0 | 138500 | SELESAI
- | 51 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sabang Kec. Galang Kab. Toli-toli | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199802600 | 200000000 | 100% | 199802600 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 58/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 1 Paket | B | 197400 | 0 | 197400 | SELESAI
- | 52 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Kel. Kayumalue Kota Palu | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199643400 | 200000000 | 100% | 199643400 | 99.82% | 200000000 | 100% | a. 51/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 1 Paket | B | 356600 | 0 | 356600 | SELESAI
- | 53 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Kaleroang Kec.Bungku Selatan Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199793900 | 200000000 | 100% | 199793900 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 47/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 1 Paket | B | 206100 | 0 | 206100 | SELESAI
- | 54 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199800600 | 200000000 | 100% | 199800600 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 32/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO | 1 Paket | B | 199400 | 0 | 199400 | SELESAI
- | 55 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199813500 | 200000000 | 100% | 199813500 | 99.91% | 200000000 | 100% | a. 43/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 1 Paket | B | 186500 | 0 | 186500 | SELESAI
- | 56 | Pembangunan Tanggul/Talud Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Wanamukti Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199797670 | 200000000 | 100% | 199797601 | 99.9% | 200000000 | 100% | a. 55/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 1 Paket | B | 202399 | 69 | 202330 | SELESAI
|  | Pembangunan Unit Air Baku |  | 697320000 |  |  | 98.78% | 99.12% | 694870150 | 697320000 | 100% | 688786100 | 98.78% | 697320000 | 100% |  |  |  | 8533900 | 6084050 | 2449850 |  |  |  |  | 6084050 | 2449850
1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 80640000 | BO |  |  |  | 80197500 | 80640000 | 100% | 74113500 | 91.91% | 80640000 | 100% |  |  |  | 6526500 | 6084000 | 442500 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una (DPAP) | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | 80640000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 80197500 | 80640000 | 100% | 74113500 | 91.91% | 80640000 | 100% | a. 44/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | B | 6526500 | 6084000 | 442500 | SELESAI
2 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 16680000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Mei-Juli | 16680000 | 16680000 | 100% | 16680000 | 100% | 16680000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
3 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 600000000 | BM |  |  |  | 597992650 | 600000000 | 100% | 597992600 | 99.67% | 600000000 | 100% |  |  |  | 2007400 | 50 | 2007350
- | 57 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku (DPAP) | Tayawa Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 398318350 | 400000000 | 100% | 398318300 | 99.58% | 400000000 | 100% | a. 45/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 |  | B | 1681700 | 50 | 1681650 | SELESAI
- | 58 | Pembangunan Sumur Bor untuk Pemenuhan Air Baku (DPAP) | Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 199674300 | 200000000 | 100% | 199674300 | 99.84% | 200000000 | 100% | a. 48/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. AFDAL JAYA KONSTRUKSI |  | B | 325700 | 0 | 325700 | SELESAI
|  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  | 4152123476 |  |  |  |  | 4056420945 | 4152123476 | 100% | 4056420945 | 97.7% | 4148478476 | 99.91% |  |  |  | 95702531 | 0 | 95702531 |  |  |  |  | 0 | 95702531
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 885250 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 880250 | 885250 | 100% | 880250 | 99.44% | 885250 | 100% |  |  | B | 5000 | 0 | 5000 | SELESAI |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 6799700 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 6770000 | 6799700 | 100% | 6770000 | 99.56% | 6799700 | 100% |  |  | B | 29700 | 0 | 29700 | SELESAI
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 3300000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 3289000 | 3300000 | 100% | 3289000 | 99.67% | 3300000 | 100% |  |  | B | 11000 | 0 | 11000 | SELESAI
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 2340000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 2250000 | 2340000 | 100% | 2250000 | 96.15% | 2340000 | 100% |  |  | B | 90000 | 0 | 90000 | SELESAI
5 |  | Belanja Lembur | Palu | 3645000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 0 | 3645000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 3645000 | 0 | 3645000 | SILPA
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  | 4057123526 | BO |  |  |  | 3991511695 | 4057123526 | 100% | 3991511695 | 98.38% | 4057123526 | 100% |  |  |  | 65611831 | 0 | 65611831
- |  | Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 1240032948 | 1250000000 | 100% | 1240032948 | 99.2% | 1250000000 | 100% | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 September - 17 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TRIDECONST | 1 dokumen | B | 9967052 | 0 | 9967052 | SELESAI |  |  |  | 1240032948 | 0.001 | 1240032.948
- |  | Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1127123526 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 1085345901 | 1127123526 | 100% | 1085345901 | 96.29% | 1127123526 | 100% | a. 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 September - 10 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN | 1 dokumen | B | 41777625 | 0 | 41777625 | SELESAI
- |  | Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1000000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 987154746 | 1000000000 | 100% | 987154746 | 98.72% | 1000000000 | 100% | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Sept - 24 Des'2025 (90 Hari Kalender) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 12845254 | 0 | 12845254 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai dan Penguatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kab. Toli-TolI | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99867700 | 100000000 | 100% | 99867700 | 99.87% | 100000000 | 100% | a. 64/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 132300 | 0 | 132300 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai Dampala (DPAP) | Desa dampala, Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99878800 | 100000000 | 100% | 99878800 | 99.88% | 100000000 | 100% | a. 60/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. INTAN PRAKASA KARYA | 1 Dokumen | B | 121200 | 0 | 121200 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai (DPAP) | Sungai Karaopa, Kecamatan Bumi Raya, Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99916500 | 100000000 | 100% | 99916500 | 99.92% | 100000000 | 100% | a. 61/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 83500 | 0 | 83500 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai Dan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-una | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99813300 | 100000000 | 100% | 99813300 | 99.81% | 100000000 | 100% | a. 66/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Nov - 25 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 1 Dokumen | B | 186700 | 0 | 186700 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten banggai | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99934300 | 100000000 | 100% | 99934300 | 99.93% | 100000000 | 100% | a. 65/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 65700 | 0 | 65700 | SELESAI
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pengaman Pantai (DPAP) | Ruas Jalan Lalong-Sundeng Kecamatan Bangkurung, Kab. Banggai Laut | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99793300 | 100000000 | 100% | 99793300 | 99.79% | 100000000 | 100% | a. 62/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 1 Dokumen | B | 206700 | 0 | 206700 | SELESAI
|  | Penyusunan SID Prasarana Air Baku (DPAP) | Desa Tanah Harapan dan Desa Sintuwu Kecamatan Palolo,Kabupaten Sigi | 80000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 79774200 | 80000000 | 100% | 79774200 | 99.72% | 80000000 | 100% | a. 63/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 225800 | 0 | 225800 | SELESAI
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 78030000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | November- Desember | 51720000 | 78030000 | 100% | 51720000 | 100% | 78030000 | 100% |  |  | B | 26310000 | 0 | 26310000 | SELESAI
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 43083381236 | [7 empty] | 42193922732 | 97.94% | 43079568234 | 99.99% |  |  |  | 889458504
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 23383114128 | [7 empty] | 22936063631 | 98.09% | 23379301126 | 99.98% |  |  |  | 447050497
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 19700267108 | [7 empty] | 19257859101 | 97.75% | 19700267108 | 100% |  |  |  | 442408007
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M
|  | Tulisan biru | Tambahan paket perubahan

## AMPLP
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | No. Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp)
|  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  | 24031353022 |  |  |  |  | 22703857983.4 | 23000890929 | 95.71% | 22335206774 | 92.94% | 23091461364 | 96.09% |  |  |  | 1696146248 | 368651209.4 | 1327495038.6 | [5 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 1076957139 |  |  |  |  | 1076957139 | 1075645139 | 99.88% | 1027337991 | 95.39% | 1037536195 | 96.34% |  |  |  | 49619148 | 49619148 | 0 |  |  |  |  | AMPLP | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 15 | 32
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 71542000 |  |  |  |  | 71542000 | 71542000 | 100% | 63979600 | 89.43% | 71542000 | 100% |  |  |  | 7562400 | 7562400 | 0 |  |  |  |  | Indra | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 23
|  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 71542000 |  |  |  |  | 71542000 | 71542000 | 100% | 63979600 | 89.43% | 71542000 | 100% |  |  |  | 7562400 | 7562400 | 0 |  |  |  |  | Budi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6300000 | BO | EPURCHASING | DAU | April, Mei, November | 6300000 | 6300000 | 100% | 6300000 | 100% | 6300000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | RESTY | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | 8406000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari | 8406000 | 8406000 | 100% | 8391600 | 99.83% | 8406000 | 100% |  |  | B | 14400 | 14400 | 0
3 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 8736000 | BO | EPURCHASING | DAU | April, Mei, November | 8736000 | 8736000 | 100% | 8658000 | 99.11% | 8736000 | 100% |  |  | B | 78000 | 78000 | 0
4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 48100000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari, April, Mei, November | 48100000 | 48100000 | 100% | 40630000 | 84.47% | 48100000 | 100% |  |  | B | 7470000 | 7470000 | 0
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 1005415139 |  |  |  |  | 1005415139 | 1004103139 | 99.87% | 963358391 | 95.82% | 965994195 | 96.08% |  |  |  | 42056748 | 42056748 | 0
|  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 1005415139 |  |  |  |  | 1005415139 | 1004103139 | 99.87% | 963358391 | 95.82% | 965994195 | 96.08% |  |  |  | 42056748 | 42056748 | 2567000 | [5 empty] | budi
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 14356889 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 14356889 | 14356889 | 100% | 14356888 | 100% | 14356889 | 100% |  |  | B | 1 | 1 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 10055750 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 10055750 | 10055750 | 100% | 10034750 | 99.79% | 10055750 | 100% |  |  | B | 21000 | 21000 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos | Kota Palu | 1500000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 1500000 | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor Bahan Komputer | Kota Palu | 5637500 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 5637500 | 5637500 | 100% | 5590000 | 99.16% | 5637500 | 100% |  |  | B | 47500 | 47500 | 0
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 15015000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 15015000 | 15015000 | 100% | 15014769 | 100% | 15015000 | 100% |  |  | B | 231 | 231 | 0
6 |  | Belanja Iembur | Kota Palu | 6480000 | BO | EPURCHASING | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 6480000 | 6480000 | 100% | 6479928 | 100% | 6480000 | 100% |  |  | B | 72 | 72 | 0
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 285000000 | BO |  |  |  | 283688000 | 283688000 | 99.54% | 283688000 | 99.54% | 285000000 | 100% |  |  |  | 1312000 | 1312000 | 1312000
| 1 | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | 85000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-Desember | 84904000 | 85000000 | 100% | 84904000 | 99.89% | 85000000 | 100% | a. 01/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Okt 2025 (Masa Kontrak 60 HK) c. CV Puji PRATAMA | 1 | B | 96000 | 96000 | 96000
| 2 | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-Desember | 99282000 | 100000000 | 100% | 99282000 | 99.28% | 100000000 | 100% | a. 02/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agus - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV BINA KARYA TIYASA | 1 | B | 718000 | 718000 | 718000
| 3 | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-Desember | 99502000 | 100000000 | 100% | 99502000 | 99.5% | 100000000 | 100% | a. 03/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 28 Agust - 26 Sept 2025 (30 HK) c. CV PUJI PRATAMA | 1 | B | 498000 | 498000 | 498000
|  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 500000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 498745000 | 500000000 | 100% | 498745000 | 99.75% | 500000000 | 100% |  |  | B | 1255000 | 1255000 | 1255000
| 4 | Penyusunan Perancangan SPAM | Desa Kancuu Kecamatan Pamona Timur Kab. Poso | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 99802000 | 100000000 | 100% | 99802000 | 99.8% | 100000000 | 100% | a. 05/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 20 November - 19 Desember 2025 (30 HK) c. CV PUJI PRATAMA | 1 | B | 198000 | 198000 | 198000
| 5 | Penyusunan Perancangan DED Jaringan Pelayanan SPAM | Kel. Buluri, Kel. Tipo, dan Kel. Watu Sampu Kota Palu | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 99700000 | 100000000 | 100% | 99700000 | 99.7% | 100000000 | 100% | a. 07/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 25 November - 24 Desember 2025 (30 HK) c. CV VITAKARYA WIGUNA | 1 | B | 300000 | 300000 | 300000
| 6 | Penyusunan Perancangan DED SPAM | Kel. Buntasatu, Kab. Banggai | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 99741000 | 100000000 | 100% | 99741000 | 99.74% | 100000000 | 100% | a. 04/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 20 November - 19 Desember 2025 (30 HK) c. CV ARCHIDON KONSULTAN | 1 | B | 259000 | 259000 | 259000
| 7 | Penyusunan Perancangan DED Jaringan Pelayanan SPAM Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 99700000 | 100000000 | 100% | 99700000 | 99.7% | 100000000 | 100% | a. 08/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 25 November - 24 Desember 2025 (30 HK) c. CV VITAKARYA WIGUNA | 1 | B | 300000 | 300000 | 300000
| 8 | Penyusunan Perancangan SPAM | Desa Talabosa Kecamatan Lore Peore Kab. Poso | 100000000 | PL | PENGADAAN LANGSUNG | Pajak Air Permukaan | November-Desember | 99802000 | 100000000 | 100% | 99802000 | 99.8% | 100000000 | 100% | a. 06/SPK-PPSPAM/AMPLP-CIKASDA/2025 b. 20 November - 19 Desember 2025 (30 HK) c. CV PUJI PRATAMA | 1 | B | 198000 | 198000 | 198000
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 167370000 | BO | SWAKELOLA | Pajak Air Permukaan | Januari-Desember | 167370000 | 167370000 | 100% | 127949056 | 76.45% | 127949056 | 76.45% |  |  | B | 39420944 | 39420944 | 0
|  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  | 13389007000 |  |  |  |  | 13354919000 | 13366416000 | 99.83% | 13310453424 | 99.41% | 13389007000 | 100% |  |  |  | 78553576 | 44465576 | 34088000
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  | 13389007000 |  |  |  |  | 13354919000 | 13366416000 | 99.83% | 13310453424 | 99.41% | 13389007000 | 100% |  |  |  | 78553576 | 44465576 | 34088000
|  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  | 13389007000 |  |  |  |  | 13354919000 | 13366416000 | 99.83% | 13310453424 | 99.41% | 13389007000 | 100% |  |  |  | 78553576 | 44465576 | 34088000 | [5 empty] | reza
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 17889850 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 17889850 | 17889850 | 100% | 17719500 | 99.05% | 17889850 | 100% |  |  | B | 170350 | 170350 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | 6572100 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 6572100 | 6572100 | 100% | 6430000 | 97.84% | 6572100 | 100% |  |  | B | 142100 | 142100 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 2920000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Januari-Desember | 2920000 | 2920000 | 100% | 2920000 | 100% | 2920000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 3300000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 3300000 | 3300000 | 100% | 2860000 | 86.67% | 3300000 | 100% |  |  | B | 440000 | 440000 | 0
5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 12780740050 | BO |  |  |  | 12746986050 | 12758149050 | 99.82% | 12721058300 | 99.53% | 12780740050 | 100% |  |  |  | 59681750 | 25927750 | 33754000
| 9 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | 108669050 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 108669050 | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 |  | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai)
| 10 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 198055000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198055000 | 198055000 | 100% | 198055000 | 100% | 198055000 | 100% | a.DR.02/SPK/DIR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Askam Pratama Membangun |  | B | 0 | 0 | 0
| 11 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | 194890000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194890000 | 194890000 | 100% | 194890000 | 100% | 194890000 | 100% | a.DR.03/SPK/DIR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Maju Bersama |  | B | 0 | 0 | 0
| 12 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | 198174000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Juni | 198174000 | 198174000 | 100% | 198174000 | 100% | 198174000 | 100% | a.DR.01/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 c. CV. Lentera Nusantara Karya |  | B | 0 | 0 | 0
| 13 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Sabulira Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Unauna | 186200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 186200000 | 186200000 | 100% | 185636000 | 99.7% | 186200000 | 100% | a.DR.31/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. MAHA SWADAYA CITRA |  | B | 564000 | 564000 | 0
| 14 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Bonerato dan Kel. Malotong Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna | 372400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 371826000 | 371826000 | 99.85% | 371826000 | 99.85% | 372400000 | 100% | a.DR.32/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. MAHA SWADAYA CITRA |  | B | 574000 | 0 | 574000
| 15 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Uebone Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Unauna | 194800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 194230000 | 194230000 | 99.71% | 194230000 | 99.71% | 194800000 | 100% | a.DR.33/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. MAHA SWADAYA CITRA |  | B | 570000 | 0 | 570000
| 16 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Matano dan Desa Bahoruru Kec Bungku Tengah Kab. Morowali | 392000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 389969000 | 392000000 | 100% | 389969000 | 99.48% | 392000000 | 100% | a.DR.13/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. TUO MANDIRI |  | B | 2031000 | 0 | 2031000
| 17 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Laonggo Kec. Bunta Kab. Banggai | 120000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 119486000 | 119486000 | 99.57% | 119486000 | 99.57% | 120000000 | 100% | a.DR.04/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. ARORA BERKARYA |  | B | 514000 | 0 | 514000
| 18 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Dungingis Kec. Dakopamean Kab. Tolitoli | 194540000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 194404000 | 194540000 | 100% | 194404000 | 99.93% | 194540000 | 100% | a.DR.39/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SILANDO RAYA |  | B | 136000 | 0 | 136000
| 19 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Bambapun Kec. Dondo Kab. Tolitoli | 213620000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 212729000 | 213620000 | 100% | 212729000 | 99.58% | 213620000 | 100% | a.DR.40/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. GEO PRATAMA |  | B | 891000 | 0 | 891000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 20 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Dongko Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli | 194200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 193961000 | 194200000 | 100% | 193961000 | 99.88% | 194200000 | 100% | a.DR.41/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. CAHAYA ASRI |  | B | 239000 | 0 | 239000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 21 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Tampiala Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli | 194100000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 193897000 | 194100000 | 100% | 193897000 | 99.9% | 194100000 | 100% | a.DR.42/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. CAHAYA ASRI |  | B | 203000 | 0 | 203000
| 22 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Kinopasan Kec. Galang Kab. Tolitoli | 292500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 291272000 | 291272000 | 99.58% | 291272000 | 99.58% | 292500000 | 100% | a.DR.043/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. KARYA AL IKHLAS |  | B | 1228000 | 0 | 1228000
| 23 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu | 195800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 195251000 | 195800000 | 100% | 195251000 | 99.72% | 195800000 | 100% | a.DR.044/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. DAKO PAMEAN |  | B | 549000 | 0 | 549000 | Proses PHO
| 24 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 397535400 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 396849000 | 396849000 | 99.83% | 396849000 | 99.83% | 397535400 | 100% | a.DR.017/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. VINI VIDI VICI |  | B | 686400 | 0 | 686400
| 25 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Olo Baru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong | 197800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 197169000 | 197169000 | 99.68% | 197169000 | 99.68% | 197800000 | 100% | a.DR.018/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. VINI VIDI VICI |  | B | 631000 | 0 | 631000
| 26 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Olaya Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong | 197600000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 197417000 | 197417000 | 99.91% | 197417000 | 99.91% | 197600000 | 100% | a.DR.019/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. DEFLEKSI ELASTIS |  | B | 183000 | 0 | 183000
| 27 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong | 197400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 197400000 | 197400000 | 100% | 196052000 | 99.32% | 197400000 | 100% | a.DR.020/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. JASATAMA KONSTRUKSI |  | B | 1348000 | 1348000 | 0
| 28 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong | 197000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 195702000 | 195702000 | 99.34% | 195702000 | 99.34% | 197000000 | 100% | a.DR.021/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. JASATAMA KONSTRUKSI |  | B | 1298000 | 0 | 1298000 | Proses PHO
| 29 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Mpanau Kec. Sigi Kab. Sigi | 159408000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 159408000 | 159408000 | 100% | 158708000 | 99.56% | 159408000 | 100% | a.DR.026/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SINGGANI PURA |  | B | 700000 | 700000 | 0
| 30 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Rantau Jaya dan Desa Dwipakarya dan Desa Doda Bunta Kec. Simpang Raya Kab. Banggai | 360000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 359557000 | 359557000 | 99.88% | 359557000 | 99.88% | 360000000 | 100% | a.DR.05/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. ARORA BERKARYA |  | B | 443000 | 0 | 443000 | Proses Kuitansi
| 31 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu | 391200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 390331000 | 391200000 | 100% | 390331000 | 99.78% | 391200000 | 100% | a.DR.45/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SILANDO RAYA |  | B | 869000 | 0 | 869000
| 32 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai | 195000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 194199000 | 194199000 | 99.59% | 194199000 | 99.59% | 195000000 | 100% | a.DR.06/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. AIDHA FATTAH |  | B | 801000 | 0 | 801000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 33 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Tohiti Sari dan Desa Tirta Jaya Kec. Toili jaya Kab. Banggai | 389700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 388795000 | 388795000 | 99.77% | 388795000 | 99.77% | 389700000 | 100% | a.DR.07/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. ARETHA UTAMA RAYA |  | B | 905000 | 0 | 905000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 34 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Unauna | 187150000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 186530000 | 186530000 | 99.67% | 186530000 | 99.67% | 187150000 | 100% | a.DR.34/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. AYUNDYA KARYA |  | B | 620000 | 0 | 620000
| 35 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Unauna | 195300000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 194690000 | 194690000 | 99.69% | 194690000 | 99.69% | 195300000 | 100% | a.DR.35/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. BALINGARA BANGKIT |  | B | 610000 | 0 | 610000
| 36 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Unauna | 193800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 193066000 | 193066000 | 99.62% | 193066000 | 99.62% | 193800000 | 100% | a.DR.36/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. BALINGARA BANGKIT |  | B | 734000 | 0 | 734000
| 37 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Unauna | 240500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 239769000 | 239769000 | 99.7% | 239769000 | 99.7% | 240500000 | 100% | a.DR.37/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SUNRISE CONTRACTOR |  | B | 731000 | 0 | 731000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 38 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Torue Kec. Torue Kab. Parigi Moutong | 193600000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 192847000 | 192847000 | 99.61% | 192847000 | 99.61% | 193600000 | 100% | a.DR.22/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. YOYO ABADI |  | B | 753000 | 0 | 753000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 39 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Saluaba Kec. Uentanaga Atas Kab. Tojo Unauna | 186960000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 186526000 | 186526000 | 99.77% | 163210250 | 87.3% | 186960000 | 100% | a.DR.38/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. AYUNDYA KARYA |  | B | 23749750 | 23315750 | 434000
| 40 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu | 195000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 194529000 | 195000000 | 100% | 194529000 | 99.76% | 195000000 | 100% | a.DR.46/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. TRIGA CIPTA ABADI |  | B | 471000 | 0 | 471000
| 41 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Bumi Harapan dan Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali | 393500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 392873000 | 393500000 | 100% | 392873000 | 99.84% | 393500000 | 100% | a.DR.14/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. BANUATA JAYA ABADI |  | B | 627000 | 0 | 627000 | Proses PHO
| 42 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kelurahan Pamona Kec. Pamona Utara Kab. Poso | 348000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 347494000 | 348000000 | 100% | 347494000 | 99.85% | 348000000 | 100% | a.DR.24/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. DEWI FAEYZA ABADI |  | B | 506000 | 0 | 506000
| 43 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Toga dan Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | 392000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 391323000 | 391323000 | 99.83% | 391323000 | 99.83% | 392000000 | 100% | a.DR.23/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. KARFAH ERAJAYA |  | B | 677000 | 0 | 677000
| 44 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Wombo Kec. Tanantovea Kab. Donggala | 310189600 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 309366000 | 309366000 | 99.73% | 309366000 | 99.73% | 310189600 | 100% | a.DR.08/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SINTOMU KARYA UTAMA |  | B | 823600 | 0 | 823600 | Proses PHO 15 Desember 2025
| 45 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | 198949000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 198209000 | 198949000 | 100% | 198209000 | 99.63% | 198949000 | 100% | a.DR.47/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. MAJU BERSAMA |  | B | 740000 | 0 | 740000
| 46 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Masaingi Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | 217800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 217258000 | 217258000 | 99.75% | 217258000 | 99.75% | 217800000 | 100% | a.DR.09/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. DELTA DUA DUA PROPERTI |  | B | 542000 | 0 | 542000 | Proses Kuitansi
| 47 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi | 225400000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 224788000 | 224788000 | 99.73% | 224788000 | 99.73% | 225400000 | 100% | a.DR.27/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. RAFFARDHAN MAHAJAYA |  | B | 612000 | 0 | 612000
| 48 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala | 395200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 393980000 | 393980000 | 99.69% | 393980000 | 99.69% | 395200000 | 100% | a.DR.10/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SUNRISE CONTRACTOR |  | B | 1220000 | 0 | 1220000 | Proses SP2D
| 49 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Lambelu Kec. Bumi Raya Kab. Morowali | 396000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 393936000 | 393936000 | 99.48% | 393936000 | 99.48% | 396000000 | 100% | a.DR.15/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SRI MEGA MANDIRI |  | B | 2064000 | 0 | 2064000
| 50 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali | 394000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 393268000 | 393268000 | 99.81% | 393268000 | 99.81% | 394000000 | 100% | a.DR.16/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. IKA PERKASA |  | B | 732000 | 0 | 732000 | Proses PHO
| 51 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Panda Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso | 395000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 394282000 | 394282000 | 99.82% | 394282000 | 99.82% | 395000000 | 100% | a.DR.24/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. TRI LESTARI |  | B | 718000 | 0 | 718000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 52 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kota Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi | 394800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 394085000 | 394800000 | 100% | 394085000 | 99.82% | 394800000 | 100% | a.DR.28/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. RAFFARDHAN MAHAJAYA |  | B | 715000 | 0 | 715000 | Proses PHO
| 53 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Kota Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi | 395000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 393717000 | 395000000 | 100% | 393717000 | 99.68% | 395000000 | 100% | a.DR.29/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SRI MEGA MANDIRI |  | B | 1283000 | 0 | 1283000
| 54 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kec. Labuan kabupaten Donggala | 200000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 198583000 | 200000000 | 100% | 198583000 | 99.29% | 200000000 | 100% | a.DR.12/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. RANOV KARYA UTAMA |  | B | 1417000 | 0 | 1417000 | Proses Jaminan Pemeliharaan
| 55 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi | 200000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 199159000 | 199159000 | 99.58% | 199159000 | 99.58% | 200000000 | 100% | a.DR.30/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. LENTERA NUSANTARA KARYA |  | B | 841000 | 0 | 841000
| 56 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Nupabomba Kec. Taweli kota palu | 200000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 197354000 | 197354000 | 98.68% | 197354000 | 98.68% | 200000000 | 100% | a.DR.11/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. PILAR UTAMA |  | B | 2646000 | 0 | 2646000
| 57 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Desa Mpanau Kec.Biromaru Kab Sigi | 200000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 200000000 | 200000000 | 100% | 200000000 | 100% | 200000000 | 100% | a.DR.30/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. SINGGANI PURA |  | B | 0 | 0 | 0
| 58 | Pembangunan Drainase (DPAP) | Kel. Taipa Kec.Palu Utara kota palu | 200000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November-Desember | 199514000 | 200000000 | 100% | 199514000 | 99.76% | 200000000 | 100% | a.DR.48/SPK/DR-BID.AMPLP/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. WIDYA SEJATI |  | B | 486000 | 0 | 486000 | proses PHO
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil |  | 200000000 |  |  |  |  | 199666000 | 200000000 | 100% | 199666000 | 99.83% | 200000000 | 100% |  |  |  | 334000 | 0 | 334000
| 1 | Pengawasan Supervisi (DPAP) | Pembangunan Drainase Kab. Tojo Unauna | 100000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober-Desember | 99818000 | 100000000 | 100% | 99818000 | 99.82% | 100000000 | 100% | a.K-DR.02/SPK/DR-BID.AMPLP/APBD-P/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | B | 182000 | 0 | 182000
| 2 | Pengawasan Supervisi (DPAP) | Pembangunan Drainase Kab. parigi moutong | 100000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober-Desember | 99848000 | 100000000 | 100% | 99848000 | 99.85% | 100000000 | 100% | a.K-DR.01/SPK/DR-BID.AMPLP/APBD-P/CIKASDA/2025 b. Kontrak Tanggal 12 November 2025 c. CV. ARCHIDON KONSULTAN |  | B | 152000 | 0 | 152000
7 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 16900000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 16900000 | 16900000 | 100% | 16899792 | 100% | 16900000 | 100% |  |  | B | 208 | 208 | 0
8 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 11655000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 11655000 | 11655000 | 100% | 8999832 | 77.22% | 11655000 | 100% |  |  | B | 2655168 | 2655168 | 0
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | 345880000 | BO | EPURCHASING | DBH | Januari-Desember | 345880000 | 345880000 | 100% | 330750000 | 95.63% | 345880000 | 100% |  |  | B | 15130000 | 15130000 | 0
10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 3150000 | BO | SWAKELOLA | DBH | Januari-Desember | 3150000 | 3150000 | 100% | 3150000 | 100% | 3150000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
|  | PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |  | 9565388883 |  |  |  |  | 8271981844.4 | 8558829790 | 89.48% | 7997415359 | 83.61% | 8664918169 | 90.59% |  |  |  | 1567973524 | 274566485.4 | 1293407038.6
|  | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |  | 9565388883 |  |  |  |  | 8271981844.4 | 8558829790 | 89.48% | 7997415359 | 83.61% | 8664918169 | 90.59% |  |  |  | 1567973524 | 274566485.4 | 1293407038.6
|  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi |  | 2785729480 |  |  |  |  | 2274950388 | 2179080388 | 78.22% | 2056874250 | 73.84% | 2280383766 | 81.86% |  |  |  | 728855230 | 218076138 | 510779092 | [5 empty] | faqih
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6113264 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Juli, September, Oktober | 6113264 | 6113264 | 100% | 6113150 | 100% | 6113150 | 100% |  |  | B | 114 | 114 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | 3395600 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember | 3395600 | 3395600 | 100% | 3380000 | 99.54% | 3395600 | 100% |  |  | B | 15600 | 15600 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1000000 | BO | DIKECUALIKAN | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juli, Oktober | 1000000 | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 1950000 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni, Agustus, Oktober, Desember | 1950000 | 1950000 | 100% | 1690000 | 86.67% | 1950000 | 100% |  |  | B | 260000 | 260000 | 0
5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 2237741216 | BO |  |  |  | 1821425124 | 1821425124 | 81.4% | 1603988900 | 71.68% | 1822741216 | 81.45% |  |  |  | 633752316 | 217436224 | 416316092
| 59 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | 784090524 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 784090524 | 784090524 | 100% | 619431100 | 79% | 784090524 | 100% | a. 02/BA-JUM/AL-PLP/AMPLP/CIKASDA/2025 b. 04 SEPTEMBER 2025 c. CV. Golden Wings |  | H | 164659424 | 164659424 | 0
| 60 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | 527768000 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 527768000 | 527768000 | 100% | 474991200 | 90% | 527768000 | 100% | a. 01/BA/-JUM/AL-PLP/AMPLP/CIKASDA/2025 b. 04 SEPTEMBER 2025 c. CV. Fatahillah Konstruksi 88 |  | H | 52776800 | 52776800 | 0
| 61 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 312947600 |  | TENDER | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Februari | 312947600 | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 |  | B | 0 | 0 | 0
| 62 | Pembangunan MCK | Desa nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong | 197935092 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | November - Desember | 196619000 | 196619000 | 99.34% | 196619000 | 99.34% | 197935092 | 100% | a. AL.03/SPK/DR-BID.AMPLP/APBD-P/CIKASDA/2025 b. 19 November 2025 c. CV. ASNI MEMBANGUN |  | B | 1316092 | 0 | 1316092
| 63 | Pembangunan MCK Individual | di Kabupaten Sigi | 415000000 |  | TENDER | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan | November - Desember |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 415000000 | 0 | 415000000 | Insentif program stanting, diinput di bulan Desember akan dilaksanakan Tahun 2026 | Silpa Bermerek
6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 13030000 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Oktober | 13030000 | 13030000 | 100% | 13019800 | 99.92% | 13030000 | 100% |  |  | B | 10200 | 10200 | 0
7 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 14175000 | BO | EPURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Agustus | 14175000 | 14175000 | 100% | 14175000 | 100% | 14175000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
8 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  | 388795000 | BO |  |  | Agustus | 294332000 | 294332000 | 75.7% | 294332000 | 75.7% | 303795000 | 78.14% |  |  |  | 94463000 | 0 | 94463000
| 3 | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | 303795000 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | September - Desember | 294332000 | 294332000 | 96.89% | 294332000 | 96.89% | 303795000 | 100% | a. 03/BA-JUM/AL-PLP/AMPLP/CIKASDA/2025 b. 04 SEPTEMBER 2025 c. CV. Lima Dimensi |  | B | 9463000 | 0 | 9463000
|  | Pengawasan Pembangunan MCK Individual | Kabupaten Sigi | 85000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan | November - Desember |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 85000000 | 0 | 85000000 | Insentif program stanting, diinput di bulan Desember akan dilaksanakan Tahun 2026 | Silpa Bermerek
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 119529400 | BO | SWAKELOLA | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Feb, Mei - Nov | 119529400 | 23659400 | 19.79% | 119175400 | 99.7% | 119529400 | 100% |  |  | B | 354000 | 354000 | 0
|  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi |  | 6779659403 |  |  |  |  | 5997031456.4 | 6379749402 | 94.1% | 5940541109 | 87.62% | 6384534403 | 94.17% |  |  |  | 839118294 | 56490347.4 | 782627946.6 | [5 empty] | resti
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 4341600 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari, Juni, September, November | 4341600 | 4341600 | 100% | 4341500 | 100% | 4341600 | 100% |  |  | B | 100 | 100 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 3944500 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari | 3944500 | 3944500 | 100% | 3673900 | 93.14% | 3944500 | 100% |  |  | B | 270600 | 270600 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 6204713 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret, Juli, November | 6204713 | 6204713 | 100% | 6204450 | 100% | 6204713 | 100% |  |  | B | 263 | 263 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1500000 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret | 1500000 | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 3850000 | BO | EPURCHASING | DAU | Maret | 3850000 | 3850000 | 100% | 3796000 | 98.6% | 3850000 | 100% |  |  | B | 54000 | 54000 | 0
6 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  | 6054223590 | BO |  |  |  | 5311530513.4 | 5659098589 | 93.47% | 5311530513 | 87.73% | 5659098590 | 93.47% |  |  |  | 742693077 | 0.4 | 742693076.6 |  |  |  |  | -764357008
| 63 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 1599998590 |  | TENDER | DBH | Juni - Oktober | 1599998589 | 1599998589 | 100% | 1599998589 | 100% | 1599998590 | 100% | a. 01.Kont/Sp/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Menara Sulawesi | 1 PAKET | B | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
| 64 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 1711000000 |  | TENDER | DAU | Juni - Oktober | 1368793078.4 | 1711000000 | 100% | 1368793078 | 80% | 1711000000 | 100% | a. 02.Kont/Sp/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 23 September 2025 - 31 Desember 2025 (90 Hari kalender) c. CV. WAHANA ARTHA DIPA | 1 PAKET | B | 342206922 | 0.4 | 342206921.6 |  |  |  |  | 0.4
| 65 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | 195000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 194476573 | 195000000 | 100% | 194476573 | 99.73% | 195000000 | 100% | a. 01.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agus 2025 - 12 Nov 2025 (90 Hari kalender) c. CV. Afdal Jaya Konstruksi | 1 PAKET | B | 523427 | 0 | 523427 |  |  |  |  | 0
| 66 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | 199100000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei - Desember | 198274273 | 199100000 | 100% | 198274273 | 99.59% | 199100000 | 100% | a. 02.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 15 agust - 12 Nov 2025 ( 90 Hari kalender ) c. CV. Temponamo Membangun Bersama | 1 PAKET | B | 825727 | 0 | 825727 |  |  |  |  | 0
| 67 | Peningkatan SPAM | Desa Wanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 399499000 | 400000000 | 100% | 399499000 | 99.87% | 400000000 | 100% | a. 03,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 1 PAKET | B | 501000 | 0 | 501000 |  |  |  |  | 0
| 71 | Pembangunan SPAM | Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong | 240000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 239599000 | 240000000 | 100% | 239599000 | 99.83% | 240000000 | 100% | a. 04,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. Duta Banggai Energii | 1 PAKET | B | 401000 | 0 | 401000 |  |  |  |  | 0
| 68 | Peningkatan SPAM | Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara | 250000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 249497000 | 250000000 | 100% | 249497000 | 99.8% | 250000000 | 100% | a. 05,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. ELABORASI CONSTRUCTION NUSANTARA | 1 PAKET | B | 503000 | 0 | 503000 |  |  |  |  | 0
| 70 | Peningkatan SPAM | Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala | 214000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 213362000 | 214000000 | 100% | 213362000 | 99.7% | 214000000 | 100% | a. 06,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. IZDIHAR BUMI MOROWALI | 1 PAKET | B | 638000 | 0 | 638000 |  |  |  |  | 0
| 74 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso (Lanjutan) | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 199669000 | 200000000 | 100% | 199669000 | 99.83% | 200000000 | 100% | a. 07,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. MURNI KARYA UTAMA | 1 PAKET | B | 331000 | 0 | 331000 |  |  |  |  | 0
| 69 | Peningkatan SPAM | Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara | 250000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 249475000 | 250000000 | 100% | 249475000 | 99.79% | 250000000 | 100% | a. 08,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 19 November - 27 Desember 2025 ( 40 Hari kalender ) c. CV. WAMANA AWATARA | 1 PAKET | B | 525000 | 0 | 525000 |  |  |  |  | 0
| 72 | Pembangunan SPAM | BTN Palu Nagaya Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 199334000 | 200000000 | 100% | 199334000 | 99.67% | 200000000 | 100% | a. 09,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 1 PAKET | B | 666000 | 0 | 666000 |  |  |  |  | 0
| 73 | Pembangunan SPAM | Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Oktober - Desember | 199553000 | 200000000 | 100% | 199553000 | 99.78% | 200000000 | 100% | a. 10,Kont/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 b. 13 November - 27 Desember 2025 ( 45 Hari kalender ) c. CV. TIGA PUTR IMMANUEL | 1 PAKET | B | 447000 | 0 | 447000 |  |  |  |  | 0
| 74 | Pembangunan SPAM | Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala | 395125000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DANA KHUSUS | Oktober - Desember | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | M | 395125000 | 0 | 395125000 | Insentif program stunting, di input di bulan desember. akan dilaksanakan tahun 2026 | silpa Bermerek |  |  | 0
7 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 20475000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari - Oktober | 20475000 | 15600000 | 76.19% | 15599760 | 76.19% | 20475000 | 100% |  |  | B | 4875240 | 4875240 | 0
9 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 11340000 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari - Oktober | 11340000 | 11340000 | 100% | 11339856 | 100% | 11340000 | 100% |  |  | B | 144 | 144 | 0
10 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 400000000 | BO |  |  |  | 360065130 | 400000000 |  | 360065130 | 90.02% | 400000000 | 100% |  |  | B | 39934870 | 0 | 39934870
| 4 | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember | 189454356 | 200000000 | 100% | 189454356 | 94.73% | 200000000 | 100% | a. 01.Kons/Spmk-PSPAM/amplp.cikasda/2025 b. 03 September 2025 - 31 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV. Lima Dimensi |  | B | 10545644 | 0 | 10545644
| 5 | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | 200000000 |  | SELEKSI | DAU | Mei - Desember | 170610774 | 200000000 | 100% | 170610774 | 85.31% | 200000000 | 100% | a. 01.Kons/Spmk-PSPAM/amplp.cikasda/2025 b. 23 September 2025 - 31 Desember 2025 (100 Hari kalender) c. CV. ART NOUVEAU ENGINEERING CONSULTANT |  | B | 29389226 | 0 | 29389226
11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 269880000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari - November | 269880000 | 269970000 | 100% | 220240000 | 81.61% | 269880000 | 100% |  |  | B | 49640000 | 49640000 | 0
12 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  | 3900000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei | 3900000 | 3900000 | 100% | 2250000 | 57.69% | 3900000 | 100% |  |  | B | 1650000 | 1650000 | 0
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 23331353022 | [7 empty] | 21636795774 | 92.74% | 22396806964 | 95.99% |  |  |  | 1694557248
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 23331353022 | [7 empty] | 21636795774 | 92.74% | 22396806964 | 95.99% |  |  |  | 1694557248
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## SPDAB-pengendalian (hidden)
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
57.76%
NO | NO. PAKET | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | Nilai Kontrak | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  |  | 0 | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [9 empty] | 0 |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI |  | 0
|  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42578154887 | 31351452478 | 72.61% | 24594992449 | 56.96% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 18583388737 | 17983162438 | 600226299 |  |  | 0 |  |  | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42578154887 | 31351452478 | 72.61% | 24594992449 | 56.96% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 18583388737 | 17983162438 | 600226299 |  |  |  |  | SPDAB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 82
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 43178381186 |  |  |  |  | 42578154887 | 31351452478 | 72.61% | 24594992449 | 56.96% | 43170923184 | 99.98% |  |  |  | 18583388737 | 17983162438 | 600226299 |  |  |  |  | perencanaan | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10
|  | Pembangunan Tanggul Sungai |  | 17500953302 |  |  |  |  | 17248745022 | 13344199977 | 76.25% | 12379495993 | 70.74% | 17498940300 | 99.99% |  |  |  | 5121457309 | 4869249029 | 252208280 | 0 |  | 0 |  | pengendalian |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 |  | 48 | 13 |  | 13 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 71
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 6905800 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 6905800 | 5179350 | 75% | 3452900 | 50% | 6905800 | 100% |  |  | H | 3452900 | 3452900 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 3452900
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 4774500 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 4774500 | 3580875 | 75% | 2387250 | 50% | 4774500 | 100% |  |  | H | 2387250 | 2387250 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 2370000 |  | tata kelola | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 2013002 | BO | EPURCHASING | DAU | Mei- Desember | 2013002 | 1509752 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | H | 2013002 | 2013002 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 2000000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Mei- Desember | 2000000 | 1500000 | 75% | 1000000 | 50% | 2000000 | 100% |  |  | H | 1000000 | 1000000 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 0
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 1560000 | BO | EPURCHASING | DAU | Juni, Agustus | 1560000 | 1560000 | 100% | 1527600 | 97.92% | 1560000 | 100% |  |  | H | 32400 | 32400 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 0
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |  | 90000000 | BO |  |  |  | 85563240 | 90000000 | 100% | 42781620 | 47.54% | 90000000 | 100% |  |  |  | 47218380 | 42781620 | 4436760 |  |  | 5112571757 | 266767979
|  | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | 90000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 85563240 | 90000000 | 100% | 42781620 | 47.54% | 90000000 | 100% | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 47218380 | 42781620 | 4436760 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 274130000 | BO |  |  |  | 272749200 | 187065000 | 68.24% | 136374600 | 49.75% | 274130000 | 100% |  |  |  | 137755400 | 136374600 | 1380800
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei, September | 99089700 | 100000000 | 100% | 49544850 | 49.54% | 100000000 | 100% | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agust' 2025 - 26 Des' 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 50455150 | 49544850 | 910300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 99777900 | 50000000 | 50% | 49888950 | 49.89% | 100000000 | 100% | a. 10.a/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 10 Nop-31 Des' 25 (60 Hari kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN |  | H | 50111050 | 49888950 | 222100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-tol | 74130000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 73881600 | 37065000 | 50% | 36940800 | 49.83% | 74130000 | 100% | a. 07/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. BETA METRIK KONSULTAN |  | H | 37189200 | 36940800 | 248400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai |  | 8990000000 | BO |  |  |  | 8805067600 | 4950000000 | 55.06% | 4402533800 | 48.97% | 8990000000 | 100% |  |  |  | 4587466200 | 4402533800 | 184932400
- | 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 910000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juli & September | 885000000 | 910000000 | 100% | 442500000 | 48.63% | 910000000 | 100% | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Agust 2025-10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG | 1 Paket | H | 467500000 | 442500000 | 25000000 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 2 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Kelurahan Bunta Kec. Bunta Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399720200 | 200000000 | 50% | 199860100 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nop-31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 200139900 | 199860100 | 279800 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 3 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-toli | 2000000000 |  | EPURCHASING | DAU | Oktober- Desember | 1945065400 | 1000000000 | 50% | 972532700 | 48.63% | 2000000000 | 100% | a. 13/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 5 Nop -30 Des 2025 (57 Hari Kalender) c. CV. KARYA AL IKHLAS |  | H | 1027467300 | 972532700 | 54934600 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 4 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199792500 | 100000000 | 50% | 99896250 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 50/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA |  | H | 100103750 | 99896250 | 207500 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 5 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Bahomohoni Kec.Bungku Tengah Kab.Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199699300 | 100000000 | 50% | 99849650 | 49.92% | 200000000 | 100% | a. 52/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 20 Nop-31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. BANUATA JAYA ABADI |  | H | 100150350 | 99849650 | 300700 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 6 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Ogomoli Kec. Galang Kab. Toli-toli | 380000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 379812500 | 190000000 | 50% | 189906250 | 49.98% | 380000000 | 100% | a. 54/SPK/PSDA.BPP.WLSDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 21 Nop-31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. AYRAH KARYA MANDIRI |  | H | 190093750 | 189906250 | 187500 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 7 | Perkuatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Saiti Kec. Nuhon Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399774300 | 200000000 | 50% | 199887150 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 22/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KAHIYANG ATHALAH |  | H | 200112850 | 199887150 | 225700 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 8 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Parigimpu'u Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199760300 | 100000000 | 50% | 99880150 | 49.94% | 200000000 | 100% | a. 38/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO |  | H | 100119850 | 99880150 | 239700 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 9 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Kel. Boyoge Kota Palu | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199801200 | 100000000 | 50% | 99900600 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 57/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG |  | H | 100099400 | 99900600 | 198800 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 10 | Perkuatan Tebing/Normalisasi Sungai (DPAP) | Bahontokulo Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399747500 | 200000000 | 50% | 199873750 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 20/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA |  | H | 200126250 | 199873750 | 252500 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 11 | Perkuatan Tebing Sungai Sampatakule (DPAP) | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399741600 | 200000000 | 50% | 199870800 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 21/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. TIAKA NUSA SEJAHTERA |  | H | 200129200 | 199870800 | 258400 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 12 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Ambunu Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 199213500 | 100000000 | 50% | 99606750 | 49.8% | 200000000 | 100% | a. 18/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. WAHANA ARTHA DIPA |  | H | 100393250 | 99606750 | 786500 | Proses Pekerjaan sedang berlangsung
| 13 | Perkuatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399697200 | 200000000 | 50% | 199848600 | 49.96% | 400000000 | 100% | a. 46/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI |  | H | 200151400 | 199848600 | 302800 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 14 | Pembangunan Tanggul Sungai/Perkuatan Tebing (DPAP) | Desa Tanasumpu Kec. Momosalato Kab. Morowali Utara | 2300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Oktober- Desember | 2198483900 | 1150000000 | 50% | 1099241950 | 47.79% | 2300000000 | 100% | a. 20/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. SAKITA LABUA SEJAHTERA |  | H | 1200758050 | 1099241950 | 101516100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
| 15 | Pembangunan Tanggul Sungai (DPAP) | Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober- Desember | 399758200 | 200000000 | 50% | 199879100 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 42/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA |  | H | 200120900 | 199879100 | 241800 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 79570000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Mei, Agustus | 79570000 | 53805000 | 67.62% | 79570000 | 100% | 79570000 | 100% |  |  | H | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Panta |  | 8050000000 | BO |  |  |  | 7988541680 | 8050000000 | 100% | 7709868223 | 95.77% | 8050000000 | 100% |  |  |  | 340131777 | 278673457 | 61458320
- | 16 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | 6750000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 6749992980 | 6750000000 | 100% | 6749992980 | 100% | 6750000000 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 b. 21 Mei 2024 - 26 Des' 24 (220 Hari Kalender) c. PT. NURMAN ABADI | 2.032,25 m3 | B | 7020 | 0 | 7020 | SELESAI
- | 17 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | 1300000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei, Juni, Juli, September | 1238548700 | 1300000000 | 100% | 959875243 | 73.84% | 1300000000 | 100% | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b, 13 Agustus 2025 - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 | 1 Paket | H | 340124757 | 278673457 | 61451300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |  | 718483400 |  |  |  |  | 691786400 | 718483400 | 100% | 232616264 | 32.38% | 716683400 | 99.75% |  |  |  | 485867136 | 459170136 | 26697000 |  |  | 0 | 459170136 | 26697000
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 5135250 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 5135250 | 5135250 | 100% | 0 | 0% | 5135250 | 100% |  |  | H | 5135250 | 5135250 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi |  |  | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 2197900 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 2197900 | 2197900 | 100% | 0 | 0% | 2197900 | 100% |  |  | H | 2197900 | 2197900 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 1800000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | H | 1800000 | 1800000 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
4 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kota Palu | 12000000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0% | 12000000 | 100% |  |  | H | 12000000 | 12000000 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 44280000 | BO | EPURCHASING | PAP | Nov-Des | 44280000 | 44280000 | 100% | 0 | 0% | 44280000 | 100% |  |  | H | 44280000 | 44280000 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
6 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Kota Palu | 7200000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Nov-Des | 7200000 | 7200000 | 100% | 0 | 0% | 7200000 | 100% |  |  | H | 7200000 | 7200000 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
7 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 550000000 | BO | SELEKSI | PAP | Juni | 523303000 | 550000000 | 100% | 183156050 | 33.3% | 550000000 | 100% | a. 09/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Sept - 30 Des'2025 (110 Hari) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dok | H | 366843950 | 340146950 | 26697000 | Proses Pelaksanaan PKM
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 95870250 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Mei s/d Agustus | 95870250 | 95870250 | 100% | 49460214 | 51.59% | 95870250 | 100% |  |  | H | 46410036 | 46410036 | 0 | rapat TKPSDA di Kab. Bgi
|  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  | 20109501008 |  |  |  |  | 19856241670 | 12791250625 | 63.61% | 10519285509 | 52.31% | 20109501008 | 100% |  |  |  | 9590215499 | 9336956161 | 253259338 |  |  | 0 | 9336956161 | 253259338
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 5210898 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 5210898 | 4341265 | 83.31% | 2592000 | 49.74% | 5210898 | 100% |  |  | H | 2618898 | 2618898 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 2618800 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 3183000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 3183000 | 2387250 | 75% | 1591500 | 50% | 3183000 | 100% |  |  | H | 1591500 | 1591500 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 1580000
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 1738002 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 1738002 | 1738002 | 100% | 869001 | 50% | 1738002 | 100% |  |  | H | 869001 | 869001 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 868800
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DBH | Mei - Desember | 500000 | 375000 | 75% | 250000 | 50% | 500000 | 100% |  |  | H | 250000 | 250000 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 250000
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 4160000 | BO | EPURCHASING | DBH | Mei - Desember | 4160000 | 3640000 | 87.5% | 3008400 | 72.32% | 4160000 | 100% |  |  | H | 1151600 | 1151600 | 0 | Proses kelengkapan berkas SPM |  | 1000000
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 790000000 | BO |  |  |  | 778853700 | 545000000 | 68.99% | 339515700 | 42.98% | 790000000 | 100% |  |  |  | 450484300 | 439338000 | 11146300 |  |  | 9564735213
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Mei-September | 95337900 | 100000000 | 100% | 47668950 | 47.67% | 100000000 | 100% | a. 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT |  | H | 52331050 | 47668950 | 4662100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung |  | 47668950
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 99322800 | 100000000 | 100% | 49661400 | 49.66% | 100000000 | 100% | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025 - 26 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT |  | H | 50338600 | 49661400 | 677200 | Proses pekerjaan sedang berlangsung |  | 46425500
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei-September | 95127000 | 100000000 | 100% | 47563500 | 47.56% | 100000000 | 100% | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agustus - 12 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT |  | H | 52436500 | 47563500 | 4873000 | Proses pekerjaan sedang berlangsung |  | 47563500
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Tojo Una-una | 95000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 94727400 | 47500000 | 50% | 47363700 | 49.86% | 95000000 | 100% | a. 17/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | H | 47636300 | 47363700 | 272600 | Proses pekerjaan sedang berlangsung |  | 39275700
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi (DPAP) | Desa Lebo Kab. Parigi Moutong | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99777900 | 50000000 | 50% | 49888950 | 49.89% | 100000000 | 100% | a. 06/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 7 Nov - 31 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT |  | H | 50111050 | 49888950 | 222100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung |  | 42609750
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul (DPAP) | Wilayah Kab. Banggai Kepulauan & Kab. Banggai Laut | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99800100 | 50000000 | 50% | 49900050 | 49.9% | 100000000 | 100% | a. 39/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | H | 50099950 | 49900050 | 199900 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Nopember- Desember | 99822300 | 50000000 | 50% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 09/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. DIAN CITRA GRAHA ENGINEERING CONSULTANT |  | H | 100000000 | 99822300 | 177700 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Wilayah Kab. Parigi Moutong | 95000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 94938300 | 47500000 | 50% | 47469150 | 49.97% | 95000000 | 100% | a. 10.a/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. ARCHIDON KONSULTAN |  | H | 47530850 | 47469150 | 61700 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 204442000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DBH | Mei-September | 204442000 | 168502000 | 82.42% | 185442713 | 90.71% | 204442000 | 100% |  |  | H | 18999287 | 18999287 | 0
8 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 19100267108 | BM |  |  |  | 18858154070 | 12065267108 | 63.17% | 9986016195 | 52.28% | 19100267108 | 100% |  |  |  | 9114250913 | 8872137875 | 242113038
- | 18 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | 1430267108 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1357997300 | 1430267108 | 100% | 678998650 | 47.47% | 1430267108 | 100% | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 751268458 | 678998650 | 72269808 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 19 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 1400000000 |  | EPURCHASING | DAU | Mei-September | 1328799900 | 1400000000 | 100% | 930159930 | 66.44% | 1400000000 | 100% | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 469840070 | 398639970 | 71200100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 20 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | 1700000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 1637697100 | 1700000000 | 100% | 1064503115 | 62.62% | 1700000000 | 100% | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.TRINI KARYA PERDANA | 1 Paket | H | 635496885 | 573193985 | 62302900 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 21 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | 500000000 |  | EPURCHASING | DBH | Mei-September | 488269900 | 500000000 | 100% | 488269900 | 97.65% | 500000000 | 100% | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agust - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS | 1 Paket | H | 11730100 | 0 | 11730100 | SELESAI
- | 22 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Matobiai Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399715500 | 200000000 | 50% | 199857750 | 49.96% | 400000000 | 100% | a. 13/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 1 Paket | H | 200142250 | 199857750 | 284500 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 23 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Bambu Dusun Kolongian Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 398999400 | 200000000 | 50% | 199499700 | 49.87% | 400000000 | 100% | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 200500300 | 199499700 | 1000600 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 24 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Benteng Kec. Togean Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399762200 | 200000000 | 50% | 199881100 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 14/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 1 Paket | H | 200118900 | 199881100 | 237800 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 25 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | 2000000000 |  | EPURCHASING | PKB | Nopember- Desember | 1989812500 | 1000000000 | 50% | 994906250 | 49.75% | 2000000000 | 100% | a. 11/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 31 Okt - 30 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. BAKTI PADUKA MULIA | 1 Paket | H | 1005093750 | 994906250 | 10187500 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 26 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Bugis Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399899000 | 200000000 | 50% | 199949500 | 49.99% | 400000000 | 100% | a. 35/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. ARIBY JAYA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 200050500 | 199949500 | 101000 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 27 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399814600 | 200000000 | 50% | 199907300 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 24/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. MIANGAS RAYA SEJAHTERA | 1 Paket | H | 200092700 | 199907300 | 185400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 28 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Eeya Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399845300 | 200000000 | 50% | 199922650 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 31/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | H | 200077350 | 199922650 | 154700 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 29 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Dusunan Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399813700 | 200000000 | 50% | 199906850 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 25/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 1 Paket | H | 200093150 | 199906850 | 186300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 30 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399864100 | 200000000 | 50% | 0 | 0% | 400000000 | 100% | a. 27/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SINTOMU KARYA UTAMA | 1 Paket | H | 400000000 | 399864100 | 135900 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 31 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399809300 | 200000000 | 50% | 199904650 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 28/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | H | 200095350 | 199904650 | 190700 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 32 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Towale Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399813700 | 200000000 | 50% | 199906850 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 33/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 200093150 | 199906850 | 186300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 33 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 395936700 | 200000000 | 50% | 197968350 | 49.49% | 400000000 | 100% | a. 49/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 1 Paket | H | 202031650 | 197968350 | 4063300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 34 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 397177100 | 200000000 | 50% | 199863800 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 53/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV.TRAS GROUP PERMATA | 1 Paket | H | 200136200 | 197313300 | 2822900 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 35 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Parilangke Kec. Bumi Raya Kab. Morowali | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399727600 | 200000000 | 50% | 199863800 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 26/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. SRI MEGA MANDIRI | 1 Paket | H | 200136200 | 199863800 | 272400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 36 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Leme-leme Kec. Buko Kab. Banggai Kepulauan | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399709800 | 200000000 | 50% | 199854900 | 49.96% | 400000000 | 100% | a. 15/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. FAHREDZEN | 1 Paket | H | 200145100 | 199854900 | 290200 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 37 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Tabulang Kab. Banggai Laut | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399712900 | 200000000 | 50% | 199856450 | 49.96% | 400000000 | 100% | a. 19/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. KENT MITRA GEMILANG | 1 Paket | H | 200143550 | 199856450 | 287100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 38 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399743900 | 200000000 | 50% | 199918450 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 11/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 10 Nov - 31 Des 2025 (52 Hari Kalender) c. CV FAHREDZEN | 1 Paket | H | 200081550 | 199825450 | 256100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 39 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Dungkean Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399792100 | 200000000 | 50% | 199896050 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 16/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. I - MAN PALU | 1 Paket | H | 200103950 | 199896050 | 207900 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 40 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399789800 | 200000000 | 50% | 199894900 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 40/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. PANCA PRIMA | 1 Paket | H | 200105100 | 199894900 | 210200 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 41 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399789600 | 200000000 | 50% | 199894800 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 36/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. I-MAN PALU | 1 Paket | H | 200105200 | 199894800 | 210400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 42 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Panggalaseang Kec. Sojol Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399809400 | 200000000 | 50% | 199904700 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 29/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. ATHENA PIONIER PARTIJ | 1 Paket | H | 200095300 | 199904700 | 190600 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 43 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Palau Kec. Sojol Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399759700 | 200000000 | 50% | 199879850 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 34/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 1 Paket | H | 200120150 | 199879850 | 240300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 44 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sikara Tobata Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399820800 | 200000000 | 50% | 199910400 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 23/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. NEBULA | 1 Paket | H | 200089600 | 199910400 | 179200 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 45 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399784700 | 200000000 | 50% | 199892350 | 49.97% | 400000000 | 100% | a. 41/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. NEVANA GEMILANG | 1 Paket | H | 200107650 | 199892350 | 215300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 46 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399802700 | 200000000 | 50% | 199901350 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 30/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (50 Hari Kalender) c. CV. GALARA GEMILANG | 1 Paket | H | 200098650 | 199901350 | 197300 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 47 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Tibo Kec. Sindue Tombosabora Kab. Donggala | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 399810500 | 200000000 | 50% | 199905250 | 49.98% | 400000000 | 100% | a. 37/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 14 Nov - 31 Des 2025 (48 Hari Kalender) c. CV. GARDA BIMA KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 200094750 | 199905250 | 189500 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 48 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala | 380000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 379817000 | 190000000 | 50% | 189908500 | 49.98% | 380000000 | 100% | a. 56/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. PIRANTI GEMILANG | 1 Paket | H | 190091500 | 189908500 | 183000 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 49 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso | 290000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 289798600 | 145000000 | 50% | 144899300 | 49.97% | 290000000 | 100% | a. 12/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 11 Nov - 31 Des 2025 (51 Hari Kalender) c. CV. MURNI KARYA UTAMA | 1 Paket | H | 145100700 | 144899300 | 201400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 50 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Toli-toli | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199806000 | 100000000 | 50% | 99903000 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 59/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 1 Paket | H | 100097000 | 99903000 | 194000 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 51 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Sabang Kec. Galang Kab. Toli-toli | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199802600 | 100000000 | 50% | 99901300 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 58/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. CAHAYA ASRI | 1 Paket | H | 100098700 | 99901300 | 197400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 52 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Kel. Kayumalue Kota Palu | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199643400 | 100000000 | 50% | 99821700 | 49.91% | 200000000 | 100% | a. 51/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 31 Des 2025 (42 Hari Kalender) c. CV. LENTERA NUSANTARA KARYA | 1 Paket | H | 100178300 | 99821700 | 356600 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 53 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Kaleroang Kec.Bungku Selatan Kab. Morowali | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199793900 | 100000000 | 50% | 99896950 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 47/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. BARAKA NIGAH KARYA | 1 Paket | H | 100103050 | 99896950 | 206100 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 54 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199800600 | 100000000 | 50% | 99900300 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 32/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Nov - 31 Des 2025 (49 Hari Kalender) c. CV. KITA LOKO | 1 Paket | H | 100099700 | 99900300 | 199400 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 55 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199813500 | 100000000 | 50% | 99906750 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 43/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 1 Paket | H | 100093250 | 99906750 | 186500 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 56 | Pembangunan Tanggul/Talud Pengaman Pantai (DPAP) | Desa Wanamukti Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Nopember- Desember | 199797670 | 100000000 | 50% | 99898800 | 49.95% | 200000000 | 100% | a. 55/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 21 Nov - 31 Des 2025 (41 Hari Kalender) c. CV. ALBASMA RAYA MANDIRI | 1 Paket | H | 100101200 | 99898870 | 202330 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  | Pembangunan Unit Air Baku |  | 697320000 |  |  | 36.7% | 36.83% | 694870150 | 357000000 | 51.2% | 255937925 | 36.7% | 697320000 | 100% |  |  |  | 441382075 | 438932225 | 2449850 |  |  | 0 | 438932225 | 2449850
1 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 80640000 | BO |  |  |  | 80197500 | 40320000 | 50% | 40098750 | 49.73% | 80640000 | 100% |  |  |  | 40541250 | 40098750 | 442500 |  |  |  | 0 | 0
- |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una (DPAP) | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | 80640000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 80197500 | 40320000 | 50% | 40098750 | 49.73% | 80640000 | 100% | a. 44/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 18 Nov - 31 Des 2025 (44 Hari Kalender) c. CV. MIRAI NO DEZIGN |  | H | 40541250 | 40098750 | 442500 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
2 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 16680000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | Mei-Juli | 16680000 | 16680000 | 100% | 16680000 | 100% | 16680000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | SELESAI
3 |  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |  | 600000000 | BM |  |  |  | 597992650 | 300000000 | 50% | 199159175 | 33.19% | 600000000 | 100% |  |  |  | 400840825 | 398833475 | 2007350
- | 57 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku (DPAP) | Tayawa Kab. Tojo Una-una | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 398318350 | 200000000 | 50% | 199159175 | 49.79% | 400000000 | 100% | a. 45/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. FATAHILLAH KONSTRUKSI 88 |  | H | 200840825 | 199159175 | 1681650 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
- | 58 | Pembangunan Sumur Bor untuk Pemenuhan Air Baku (DPAP) | Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | Mei-September | 199674300 | 100000000 | 50% | 0 | 0% | 200000000 | 100% | a. 48/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 Nov - 31 Des 2025 (43 Hari Kalender) c. CV. AFDAL JAYA KONSTRUKSI |  | H | 200000000 | 199674300 | 325700 | Proses pekerjaan sedang berlangsung
|  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  | 4152123476 |  |  |  |  | 4086511645 | 4140518476 | 99.72% | 1207656758 | 29.09% | 4148478476 | 99.91% |  |  |  | 2944466718 | 2878854887 | 65611831 |  |  | 0 | 2878854887 | 65611831
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 885250 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 885250 | 885250 | 100% |  | 0% | 885250 | 100% |  |  | H | 885250 | 885250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 6799700 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 6799700 | 6799700 | 100% |  | 0% | 6799700 | 100% |  |  | H | 6799700 | 6799700 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 3300000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 3300000 | 3300000 | 100% |  | 0% | 3300000 | 100% |  |  | H | 3300000 | 3300000 | 0
4 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 2340000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 2340000 | 1560000 | 66.67% |  | 0% | 2340000 | 100% |  |  | H | 2340000 | 2340000 | 0
5 |  | Belanja Lembur | Palu | 3645000 | BO | EPURCHASING | PAP | November- Desember | 3645000 | 2430000 | 66.67% |  | 0% | 0 | 0% |  |  | H | 3645000 | 3645000 | 0
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |  | 4057123526 | BO |  |  |  | 3991511695 | 4057123526 | 100% | 1159386758 | 28.58% | 4057123526 | 100% |  |  |  | 2897736768 | 2832124937 | 65611831
- |  | Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1250000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 1240032948 | 1250000000 | 100% | 434011532 | 34.72% | 1250000000 | 100% | a. 08/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 19 September - 17 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TRIDECONST | 1 dokumen | H | 815988468 | 806021416 | 9967052 | Persiapan PKM
- |  | Penyusunan SID dan DED Tanggul WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1127123526 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 1085345901 | 1127123526 | 100% | 379871065 | 33.7% | 1127123526 | 100% | a. 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 12 September - 10 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN | 1 dokumen | H | 747252461 | 705474836 | 41777625 | Proses diskusi Antara, selesai PKM
- |  | Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | 1000000000 |  | SELEKSI | PAP | Agustus- November | 987154746 | 1000000000 | 100% | 345504161 | 34.55% | 1000000000 | 100% | a. 10/SP/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Sept - 24 Des'2025 (90 Hari Kalender) c. CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 654495839 | 641650585 | 12845254 | Persiapan PKM
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai dan Penguatan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kab. Toli-TolI | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99867700 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 64/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99867700 | 132300 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai Dampala (DPAP) | Desa dampala, Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99878800 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 60/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. INTAN PRAKASA KARYA | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99878800 | 121200 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Sungai (DPAP) | Sungai Karaopa, Kecamatan Bumi Raya, Kab. Morowali | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99916500 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 61/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 20 Nov - 19 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99916500 | 83500 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai Dan Tebing Sungai (DPAP) | Desa Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-una | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99813300 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 66/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 26 Nov - 25 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99813300 | 186700 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pantai (DPAP) | Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten banggai | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99934300 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 65/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. MUKTI GRAHA KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99934300 | 65700 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Jasa Konsultansi Perencanaan Tanggul Abrasi Pengaman Pantai (DPAP) | Ruas Jalan Lalong-Sundeng Kecamatan Bangkurung, Kab. Banggai Laut | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 99793300 | 100000000 | 100% |  | 0% | 100000000 | 100% | a. 62/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. GRAFIK CONSULTANT | 1 Dokumen | H | 100000000 | 99793300 | 206700 | Proses penyusunan Dokumen
|  | Penyusunan SID Prasarana Air Baku (DPAP) | Desa Tanah Harapan dan Desa Sintuwu Kecamatan Palolo,Kabupaten Sigi | 80000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAP | November- Desember | 79774200 | 80000000 | 100% |  | 0% | 80000000 | 100% | a. 63/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK- SPDAB/CIKASDA/2025, b. 25 Nov - 24 Des' 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. TRITEK KONSULTAN | 1 Dokumen | H | 80000000 | 79774200 | 225800 | Proses penyusunan Dokumen
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 78030000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAP | November- Desember | 78030000 | 68420000 | 87.68% | 48270000 | 61.86% | 78030000 | 100% |  |  | H | 29760000 | 29760000 | 0
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 43083381236 | [7 empty] | 24546722449 | 56.97% | 43079568234 | 99.99% |  |  |  | 18536658787
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 23383114128 | [7 empty] | 14361547079 | 61.42% | 23379301126 | 99.98% |  |  |  | 9021567049
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 19700267108 | [7 empty] | 10185175370 | 51.7% | 19700267108 | 100% |  |  |  | 9515091738
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M
|  | Tulisan biru | Tambahan paket perubahan

## PLBG
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | No. Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp)
|  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  | 210558297197 |  |  |  |  | 195557653237.39 | 196673243561.4 | 93.41% | 189742823230 | 90.11% | 207144131277 | 98.38% |  |  |  | 20815473967 | 5814830007.39 | 15000643959.61 | [5 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  | 202675549933.6 |  |  |  |  | 189572502442 | 188801746992 | 93.15% | 184424642778 | 91% | 200017899933.6 | 98.69% |  |  |  | 18250907155.6 | 5147859664 | 13103047491.6 |  |  |  |  | PLBG | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 46
|  | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 202675549933.6 |  |  |  |  | 189572502442 | 188801746992 | 93.15% | 184424642778 | 91% | 200017899933.6 | 98.69% |  |  |  | 18250907155.6 | 5147859664 | 13103047491.6 |  |  |  |  | PAK YASSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 20
|  | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat |  | 93514400 |  |  |  |  | 93514400 | 92820700 | 99.26% | 80759717 | 86.36% | 93514400 | 100% |  |  |  | 12754683 | 12754683 | 0 |  |  |  |  | PAK GATOT | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 27298400 | BO | E-PURCHASING | PKB | Februari - Desember | 27298400 | 26604700 | 97.46% | 27189434 | 99.6% | 27298400 | 100% |  | LS | B | 108966 | 108966 | 0 | Telah Selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 11497500 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 11497500 | 11497500 | 100% | 11387956 | 99.05% | 11497500 | 100% |  | LS | B | 109544 | 109544 | 0 | Telah Selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 330000 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 330000 | 330000 | 100% | 330000 | 100% | 330000 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | Telah Selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 412500 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 412500 | 412500 | 100% | 412500 | 100% | 412500 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | Telah Selesai
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 7800000 | BO | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 7800000 | 7800000 | 100% | 7799880 | 100% | 7800000 | 100% |  | LS | B | 120 | 120 | 0 | Telah Selesai
6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | 46176000 | BO | SWAKELOLA | PKB | April - Desember | 46176000 | 46176000 | 100% | 33639947 | 72.85% | 46176000 | 100% |  | LS | B | 12536053 | 12536053 | 0
|  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 13931973250 |  |  |  |  | 13140699250 | 13140699250 | 94.32% | 9865947216 | 70.82% | 11695533250 | 83.95% |  |  |  | 4066026034 | 3274752034 | 791274000
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 24150250 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 24150250 | 24150250 | 100% | 24149900 | 100% | 24150250 | 100% |  | LS | B | 350 | 350 | 0 | Telah Selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 15750000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 15750000 | 15750000 | 100% | 7639700 | 48.51% | 15750000 | 100% |  | LS | B | 8110300 | 8110300 | 0 | Telah Selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Kota Palu | 9625000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 9625000 | 9625000 | 100% | 9212500 | 95.71% | 9625000 | 100% |  | LS | B | 412500 | 412500 | 0 | Telah Selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 2000000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 2000000 | 2000000 | 100% | 1570000 | 78.5% | 2000000 | 100% |  | LS | B | 430000 | 430000 | 0 | Telah Selesai
5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Kota Palu | 12874671000 | BO |  |  |  | 12083397000 | 12083397000 | 93.85% | 8836794200 | 68.64% | 10638231000 | 82.63% |  |  |  | 4037876800 | 3246602800 | 791274000
1725000000 | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2300000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1933789000 | 1933789000 | 84.08% | 870205050 | 37.84% | 1725000000 | 75% | a.03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV. BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | H | 1429794950 | 1063583950 | 366211000 | Pemberian kesempatan penyelesaian dengan denda,melampaui tahun anggaran
| 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 485671000 |  | E-PURCHASING | PKB | Feb - Mei | 485671000 | 485671000 | 100% | 485671000 | 100% | 485671000 | 100% | a.01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 b.17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV BERNADA UNIVERSAL | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan Telah Selesai
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1820000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1742325000 | 1742325000 | 95.73% | 1801800000 | 99% | 1820000000 | 100% | a.04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV BINA KARYA KONSTRUKSI | 1 Paket | B | 18200000 | -59475000 | 77675000 | Pekerjaan Telah Selesai
| 4 | Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1432000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 1236930000 | 1236930000 | 86.38% | 371079000 | 25.91% | 830560000 | 58% | a.05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV. LIUNTUHASENG BROTHERS | 1 Paket | H | 1060921000 | 865851000 | 195070000 | Pemberian kesempatan penyelesaian dengan denda,melampaui tahun anggaran
| 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 2650000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 2502987000 | 2502987000 | 94.45% | 1126344150 | 42.5% | 1590000000 | 60% | a. 08/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b. 22 Agustus - 29 desember 2025 masa kontrak 130 Hari kalender c. CV. ASSABY KONSTRUKSI | 1 Paket | H | 1523655850 | 1376642850 | 147013000 | Pemberian kesempatan penyelesaian dengan denda,melampaui tahun anggaran
| 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ( IAD) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengak | Kota Palu | 4187000000 |  | E-PURCHASING | PKB | April - Desember | 4181695000 | 4181695000 | 99.87% | 4181695000 | 99.87% | 4187000000 | 100% | a.02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c.PT. NAWA PERDANA SEMBILAN | 1 Paket | B | 5305000 | 0 | 5305000 | Proses penagihan 100%
6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 16250000 | BO | E-PURCHASING | PKB | Mei - Desember | 16250000 | 16250000 | 100% | 16249969 | 100% | 16250000 | 100% |  |  | B | 31 | 31 | 0 | Telah Selesai
8 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli ( Honor tim pendamping bangunan gedung) (DPAP) | Kota Palu | 19200000 | BO | SWAKELOLA | PKB | Desember | 19200000 | 19200000 | 100% | 19200000 | 100% | 19200000 | 100% |  |  | B | 0 |  |  | Telah Selesai
9 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 931101000 | BO |  |  |  | 931101000 | 931101000 | 100% | 931101000 | 100% | 931101000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 99818000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99818000 | 99818000 | 100% | 99818000 | 100% | 99818000 | 100% | a.02/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 masa kontrak 150 Hari kalender c.CV.LAERAVA CONSULTANT | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 99980000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99980000 | 99980000 | 100% | 99980000 | 100% | 99980000 | 100% | a.01/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 masa kontrak 175 Hari kalender c. CV. STB 64 | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 99744000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d September | 99744000 | 99744000 | 100% | 99744000 | 100% | 99744000 | 100% | a.03/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b.28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c. CV PUJI PRATAMA | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan / Renovasi Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 99561000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 99561000 | 99561000 | 100% | 99561000 | 100% | 99561000 | 100% | a.04/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 b. 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 masa kontrak 120 Hari kalender c.CV.FITRATAMA CONSULTANT | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 98597000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei, Desember | 98597000 | 98597000 | 100% | 98597000 | 100% | 98597000 | 100% | a.07/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/ABD/VIII/2025 b. 21 agustus 2025 c. PT IKBATEK KOSONG EMPAT | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 335157000 |  | SELEKSI | DBH | Mei, Desember | 335157000 | 335157000 | 100% | 335157000 | 100% | 335157000 | 100% | a.08/KONS-SP/PLBG-CIKASDA/IX/2025 b.12 september 2025 90 hari kalender c.CV.STB 64 | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 98244000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | Mei, Desember | 98244000 | 98244000 | 100% | 98244000 | 100% | 98244000 | 100% | a.06/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV.IKHZAUZZI | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan selesai
16 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kota Palu | 39226000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Desember | 39226000 | 39226000 | 100% | 20029947 | 51.06% | 39226000 | 100% |  |  | B | 19196053 | 19196053 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 186661994433.6 |  |  |  |  | 174622258934 | 174021625934 | 93.23% | 172579282380 | 92.46% | 186240794433.6 | 99.77% |  |  |  | 14082712053.6 | 2042976554 | 12039735499.6
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | 5720400 | BO | E-PURCHASING | PAD | Mei - September | 5720400 | 5720400 | 100% | 5612160 | 98.11% | 5720400 | 100% |  | LS | B | 108240 | 108240 | 0 | Pekerjaan selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 64841500 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember | 64841500 | 64841500 | 100% | 59588582 | 91.9% | 64841500 | 100% | 24 februari - 27 februari | LS | B | 5252918 | 5252918 | 0 | Pekerjaan selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 38164650 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 38164650 | 38164650 | 100% | 27685340 | 72.54% | 38164650 | 100% |  | LS | B | 10479310 | 10479310 | 0 | Pekerjaan selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 2370000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 2370000 | 2370000 | 100% | 740000 | 31.22% | 2370000 | 100% |  | LS | B | 1630000 | 1630000 | 0 | Pekerjaan selesai
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 20905450 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 20905450 | 20905450 | 100% | 11681996 | 55.88% | 20905450 | 100% |  | LS | B | 9223454 | 9223454 | 0 | Pekerjaan selesai
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DPAP) | Kota Palu | 1200000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Juni | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | LS | M | 1200000 | 1200000 | 0 | Tidak di laksanakan
7 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 189625000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - September | 189625000 | 189625000 | 100% | 153324876 | 80.86% | 189625000 | 100% |  | LS | B | 36300124 | 36300124 | 0 | Pekerjaan selesai
8 |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (DPAP) | Kota Palu | 10000000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - September | 10000000 | 10000000 | 100% | 9999990 | 100% | 10000000 | 100% |  | LS | B | 10 | 10 | 0 | Pekerjaan selesai
9 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (DPAP) | Kota Palu | 1900000 | BO | PENUNJUKAN LANGSUNG | PAD | Januari - September | 1900000 | 1900000 | 100% | 741000 | 39% | 1900000 | 100% |  | LS | B | 1159000 | 1159000 | 0 | Pekerjaan selesai
10 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (DPAP) | Kota Palu | 70000000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - September | 70000000 | 70000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | LS | M | 70000000 | 70000000 | 0 | Tidak di laksanakan
11 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DPAP) | Kota Palu | 105600000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 105600000 | 105600000 | 100% | 48600000 | 46.02% | 105600000 | 100% |  | LS | B | 57000000 | 57000000 | 0 | Silpa
12 |  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DPAP) | Kota Palu | 125000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 62500000 | 125000000 | 100% | 62500000 | 50% | 125000000 | 100% | a.02/SPK-MR/JASALAINNYA/SEC/PLBG-CIKASDA/APBDP/2025 b.25 November 2025 c.SINAR ABADI KLIN | LS | B | 62500000 | 0 | 62500000 | Silpa
13 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DPAP) | Kota Palu | 117000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 58200000 | 58200000 | 49.74% | 58200000 | 49.74% | 117000000 | 100% | a.01/SPK-MR/JASALAINNYA/SEC/PLBG-CIKASDA/APBDP/2025 b.25 November 2025 c.PT.ANUGERAH BERSAMA GRUP | LS | B | 58800000 | 0 | 58800000 | Silpa
14 |  | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik (DPAP) | Kota Palu | 300000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 300000000 | 300000000 | 100% | 32634000 | 10.88% | 300000000 | 100% |  | LS | B | 267366000 | 267366000 | 0 | Asumsi awal Rp.150.000.000 / Bulan untuk masjid raya selama 2 bulan yakni Nov-Des ternyata pada bulan November masih menjadi kewajiban pelaksana (PT Pembangunan Perumahan) dan pada bulan Desember Tagihan menjadi kewajiban Cikasda sebesar Rp.32.634.000
15 |  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (DPAP) | Kota Palu | 7000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - September | 7000000 | 7000000 | 100% | 7000000 | 100% | 7000000 | 100% | a.13/NPPJ-BALIHO/P2BG-MR/BID.PLBG-CIKASDA2025 b.1 Desember 2025 c.CV.LATIF BERJAYA | LS | B | 0 | 0 | 0
16 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 39600000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember | 39600000 | 39600000 | 100% | 37935000 | 95.8% | 39600000 | 100% |  | LS | B | 1665000 | 1665000 | 0 | Pekerjaan selesai
17 |  | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (DPAP) | Kota Palu | 143800000 | BO | E-PURCHASING | PAD | Januari - Desember | 143298000 | 143298000 | 99.65% | 143298336 | 99.65% | 143800000 | 100% |  | LS | B | 501664 | -336 | 502000 | Pekerjaan selesai
18 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 4576593506 | BO |  |  |  | 4469388752 | 4469388752 | 97.66% | 3732542221 | 81.56% | 4576593506 | 100% |  |  |  | 844051285 | 736846531 | 107204754
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Tahap Pemancangan) | Kota Palu | 306538885 |  | SELEKSI | PAD | April - November | 231940000 | 231940000 | 75.66% | 231940000 | 75.66% | 306538885 | 100% | a.09/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/XI2025 b.3 November 2025 c.CV.AMSCON | 1 Dokumen | B | 74598885 | 0 | 74598885 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi (DPAP) | Kota Palu | 2005392000 |  | SELEKSI | PAD | April - November | 2005392000 | 2005392000 | 100% | 1287285000 | 64.19% | 2005392000 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 718107000 | 718107000 | 0 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 2044662621 |  | SELEKSI | PAD | Mei - November | 2044662621 | 2044662621 | 100% | 2044662621 | 100% | 2044662621 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Penataan Interior Ruang selasar, Ruang Pameran dan Loby Kantor dinas Cipta Karya dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi (DPAP) | Kota Palu | 100000000 |  | SELEKSI | PAD | April - November | 83861000 | 83861000 | 83.86% | 75474900 | 75.47% | 100000000 | 100% | a.10/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/APBDP/XII/2025 b.8 Desember 2025 c.CV.FAHD AULIA JASA | 1 Dokumen | H | 24525100 | 8386100 | 16139000 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 10% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 10% pada tahun anggaran 2026
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Lansekap Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | 20000000 |  | SELEKSI | PAD | April - November | 19533131 | 19533131 | 97.67% | 17579700 | 87.9% | 20000000 | 100% | a.12/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/APBDP/XII/2025 b.9 Desember 2025 c.PT.KABELOTA PURA KONSULINDO | 1 Dokumen | B | 2420300 | 1953431 | 466869 | Pekerjaan selesai
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Interior Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | 100000000 |  | SELEKSI | PAD | April - November | 84000000 | 84000000 | 84% | 75600000 | 75.6% | 100000000 | 100% | a.11/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/APBDP/XII/2025 b.8 Desember 2025 c.CV.ARCHIDON KONSULTAN | 1 Dokumen | B | 24400000 | 8400000 | 16000000 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 10% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 10% pada tahun anggaran 2026
19 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 119172000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - Desember | 119172000 | 119172000 | 100% | 44546585 | 37.38% | 119172000 | 100% |  |  | B | 74625415 | 74625415 | 0 | SILPA
20 |  | Belanja Modal Mebel (DPAP) |  | 150000000 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - Desember | 150000000 | 150000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 150000000 | 150000000 | 0 | Tidak di laksanakan dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan barang
21 |  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (DPAP) |  | 2789500 | BO | SWAKELOLA | PAD | Januari - Desember | 2789500 | 2789500 | 100% | 2789500 | 100% | 2789500 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
22 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 29178355748 | BM |  |  |  | 27644253858 | 26981120858 | 92.47% | 27024132971 | 92.62% | 28978355748 | 99.31% |  |  |  | 2154222777 | 620120887 | 1534101890
| 8 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4000000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 3939536000 | 3939536000 | 98.49% | 3805905700 | 95.15% | 4000000000 | 100% | a.07/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.14 Agustus 2025 s/d 11 Desember 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender c.CV BHAKTI MULYA MANDIRI | 1 Paket | B | 194094300 | 133630300 | 60464000 | Pekerjaan selesai
| 9 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 850000000 |  | E-PURCHASING | PAD | Mei - November | 815615000 | 815615000 | 95.95% | 815615000 | 95.95% | 850000000 | 100% | a.06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 b.11 Agustus s/d 9 oktober 2025 masa kontrak 60 Hari kalender c.CV AGRI MITRA MEMBANGUN | 1 Paket | B | 34385000 | 0 | 34385000 | Pekerjaan selesai
| 10 | Pekerjaan Penataan Interior Ruang selasar, Ruang Pameran dan Loby Kantor dinas Cipta Karya dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi tengah (DPAP) | Kota Palu | 1241580952 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 1144065822 | 1144065822 | 92.15% | 1086862531 | 87.54% | 1241580952 | 100% | a.15/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ APBDP/XII2025 b.8 Desember 2025 c.CV MORA KARYA PERKASA | 1 Paket | B | 154718421 | 57203291 | 97515130 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 5% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 5% pada tahun anggaran 2026
| 11 | Pekerjaan Peningkatan Lansekap Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 180000000 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | Mei - November | 175202036 | 175202036 | 97.33% | 166109140 | 92.28% | 180000000 | 100% | a.19/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ APBDP/XII2025 b.9 Desember 2025 c.CV PILAR NUSANTARA | 1 Paket | B | 13890860 | 9092896 | 4797964 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 5% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 5% pada tahun anggaran 2026
| 12 | Pekerjaan Peningkatan Prasarana Air Bersih Gedung PKK Provinsi Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | 50000000 |  | E-PURCHASING | PAD | Mei - November | 49717000 | 49717000 | 99.43% | 49717000 | 99.43% | 50000000 | 100% | a.14/FISIK –SPK/PLBG-CIKASDA/ APBDP/X/2025 b.25 N0vember s/d 15 Desember 2025 masa kontrak 30 Hari kalender c.CV RUPAKARYA | 1 Paket | B | 283000 | 0 | 283000 | Pekerjaan selesai
| 13 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Tahap Pemancangan) | Kota Palu | 17756774796 |  | E-PURCHASING | Pajak Air Permukaan | April - November | 17417725000 | 17672809000 | 99.53% | 17417725000 | 98.09% | 17756774796 | 100% | a.09/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 b.26 September s/d 29 Desember 2025 masa kontrak 90 Hari kalender c.PT.SETIA MULIA ABADI | 1 Paket | B | 339049796 | 0 | 339049796 | Telah PHO,Proses pencairan 100%
| 14 | Pekerjaan Renovasi Ruang Aula dan Bangunan segmen Selatan Rumah Jabatan Gubernur Siranindi II (DPAP) | Kota Palu | 900000000 |  | E-PURCHASING | DAU | Nov - Desember | 860299000 | 860299000 | 95.59% | 602209300 | 66.91% | 900000000 | 100% | a.14/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/XII/2025 b.8 Desember 2025 c.CV.LUNETTA KHATULISTIWA |  | B | 297790700 | 258089700 | 39701000 | Pekerjaan melewati tahun anggaan,Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda
| 15 | Pekerjaan Perbaikan Instalasi Air Bersih Gedung BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah (DPAP) | Kota Palu | 200000000 |  | E-PURCHASING | DAU | Nov - Desember |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | belum tersedia dokumen perencanaan |  | M | 200000000 | 0 | 200000000 | Tidak Di Laksanakan dikarenakan belum tersedia dokumen perencanaan
| 16 | Pekerjaan Penataan Interior Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 4000000000 |  | E-PURCHASING | PAD | Mei - November | 3242094000 | 2323877000 | 58.1% | 3079989300 | 77% | 4000000000 | 100% |  | 1 Paket | B | 920010700 | 162104700 | 757906000 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 5% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 5% pada tahun anggaran 2026
23 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kota Palu | 151392356679.6 | BM |  |  |  | 141115729824 | 141115729824 | 93.21% | 141115729823 | 93.21% | 151392356679.6 | 100% |  |  |  | 10276626856.6 | 1 | 10276626855.6
| `16 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 151392356679.6 |  | E-PURCHASING | DAU | Januari - Juli | 141115729824 | 141115729824 | 93.21% | 141115729823 | 93.21% | 151392356679.6 | 100% |  | 1 Paket | B | 10276626856.6 | 1 | 10276626855.6 | Pekerjaan selesai
|  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  | 1988067850 |  |  |  |  | 1716029858 | 1546601108 | 77.79% | 1898653465 | 95.5% | 1988057850 | 100% |  |  |  | 89414385 | -182623607 | 272037992
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 19990000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 19990000 | 19990000 | 100% | 19989924 | 100% | 19990000 | 100% |  | LS | B | 76 | 76 | 0 | sudah selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 16553850 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 16553850 | 16553850 | 100% | 16553850 | 100% | 16553850 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | sudah selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Kota Palu | 1110000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 1110000 | 1110000 | 100% | 1110000 | 100% | 1100000 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | sudah selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Kota Palu | 4812500 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 4812500 | 4812500 | 100% | 4812500 | 100% | 4812500 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | sudah selesai
5 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 29250000 | BO | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 29250000 | 29250000 | 100% | 29249721 | 100% | 29250000 | 100% |  | LS | B | 279 | 279 | 0 | sudah selesai
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kota Palu | 510597500 | BO |  |  |  | 258298750 | 258298750 | 50.59% | 510597500 | 100% | 510597500 | 100% |  |  |  | 0 | -252298750 | 252298750
|  | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | 510597500 |  | PENUNJUKAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 258298750 | 258298750 | 50.59% | 510597500 | 100% | 510597500 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 0 | -252298750 | 252298750 | Belum mengajukan Tagihan | Menginstruksikan untuk mengajukan tagihan
7 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | Kota Palu | 26640000 | BO |  |  |  | 24000000 | 24000000 | 90.09% | 24000000 | 90.09% | 26640000 | 100% |  |  |  | 2640000 | 0 | 2640000
| 17 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 26640000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Januari - Desember | 24000000 | 24000000 | 90.09% | 24000000 | 90.09% | 26640000 | 100% | a.03/SPPB-LIFT/PLBG/CIKASDA.APBD/2025 b. 9 Januari - 31 desember c.PT.LINGGA SABATU PERKASA | LS | B | 2640000 | 0 | 2640000 | SILPA
8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 775000000 | BO |  |  |  | 773121750 | 773845000 | 99.85% | 756070716 | 97.56% | 775000000 | 100% |  |  |  | 18929284 | 17051034 | 1878250
| 18 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | 25000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 24854750 | 25000000 | 100% | 24854750 | 99.42% | 25000000 | 100% | 29 nov - 28 des 2024 | 1 Paket | B | 145250 | 0 | 145250 | Pekerjan selesai
| 19 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 149815000 | 150000000 | 100% | 150000000 | 100% | 150000000 | 100% | a.12/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b. 9 oktober c.CV.FATHI BANGUN PRATAMA | 1 Paket | B | 0 | -185000 | 185000 | Pekerjan selesai
| 20 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | 160000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 159607000 | 160000000 | 100% | 154711000 | 96.69% | 160000000 | 100% | a.10/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b.9 oktobe 2025 c.CV.KARYA AL-IKHLAS | 1 Paket | B | 5289000 | 4896000 | 393000 | Pekerjan selesai
| 21 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 149430000 | 149430000 | 99.62% | 149430000 | 99.62% | 150000000 | 100% | a.11/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/2025 b. 9 0ktober 2025 c.CV.AGRI MITRA MEMBANGUN | 1 Paket | B | 570000 | 0 | 570000 | Pekerjan selesai
| 22 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 50000000 | 50000000 | 100% | 48000000 | 96% | 50000000 | 100% | a.EP-01K8J06M0SGEHPC486Z9GEJCCW. EP-01K8HMPT9EGJVE7T2R51ASS9WF b. 29 0ktober 2025 c.CV.BAROKKAH INTI | 1 Paket | B | 2000000 | 2000000 | 0 | Pekerjan selesai
| 23 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 90000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 90000000 | 90000000 | 100% | 79659966 | 88.51% | 90000000 | 100% |  | 1 Paket | B | 10340034 | 10340034 | 0 | Pekerjan selesai
| 24 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Juni - Desember | 149415000 | 149415000 | 99.61% | 149415000 | 99.61% | 150000000 | 100% | a.13/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBD/X/20205 b. 9 oktober c.CV.POISON GARUDA ENGINEER | 1 Paket | B | 585000 | 0 | 585000 | Pekerjan selesai
9 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Palu - Jakarta | 199768000 | BO | SWAKELOLA | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei - Desember | 199768000 | 29616000 | 14.83% | 155858621 | 78.02% | 199768000 | 100% |  | LS | B | 43909379 | 43909379 | 0 | Silpa
10 |  | Belanja Modal Mebel (DPAP) | Kota Palu | 79346000 |  | SWAKELOLA | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Desember | 69000000 | 69000000 | 86.96% | 69000000 | 86.96% | 79346000 | 100% | a.EP-01 K9ZZ5Y3PAKXYZQ4YXJ099Q4G b. 18 November c.CV.RAGAM IMAGI BERSAMA |  | B | 10346000 | 0 | 10346000 | Pekerjan selesai
11 |  | Belanja Modal Alat Pembersih (DPAP) | Kota Palu | 150000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Desember | 145600008 | 145600008 | 97.07% | 145600008 | 97.07% | 150000000 | 100% | a.EP-01KAZNJ84TS6F3 b. 27 November c.CV.LATHIIF BERJAYA |  | B | 4399992 | 0 | 4399992 | Pekerjan selesai
12 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kota Palu | 175000000 |  |  |  |  | 174525000 | 174525000 | 99.73% | 165810625 | 94.75% | 175000000 | 100% |  |  |  | 9189375 | 8714375 | 475000
| 25 | Pekerjaan ambalan / gantungan custom area wudhu Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesin Tengah | Kota Palu | 50000000 |  | PENUNJUKAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Desember | 49525000 | 49525000 | 99.05% | 49525000 | 99.05% | 50000000 | 100% |  |  | B | 475000 | 0 | 475000 | Pekerjan selesai
| 26 | Pekerjaan Renovasi Atap Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENUNJUKAN LANGSUNG | DAU | Desember | 100000000 | 100000000 | 100% | 91785625 | 91.79% | 100000000 | 100% |  |  | B | 8214375 | 8214375 | 0 | pekerjaan telah selesai, pembayaran retensi 5% setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Pengajuan pembayaran 5% pada tahun anggaran 2026
| 27 | Pengadaan Filter Air Bersih Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | 25000000 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Desember | 25000000 | 25000000 | 100% | 24500000 | 98% | 25000000 | 100% |  |  | B | 500000 | 500000 | 0 | Pekerjan selesai
|  | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |  | 7882747263.4 |  |  |  |  | 5985150795.39 | 7871496569.4 | 99.86% | 5318180452 | 67.47% | 7126231343.4 | 90.4% |  |  |  | 2564566811.4 | 666970343.39 | 1897596468.01
|  | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 7882747263.4 |  |  |  |  | 5985150795.39 | 7871496569.4 | 99.86% | 5318180452 | 67.47% | 7126231343.4 | 90.4% |  |  |  | 2564566811.4 | 666970343.39 | 1897596468.01
|  | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  | 423130440 |  |  |  |  | 423040104 | 423130440 | 100% | 419284104 | 99.09% | 423130440 | 100% |  |  |  | 3846336 | 3756000 | 90336
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 10043500 | BO | E-PURCHASING | DBH | November - Desember | 10043500 | 10043500 | 100% | 7000000 | 69.7% | 10043500 | 100% | a.06/SP/01.0008-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 11 - 20 Nov 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 3043500 | 3043500 | 0 | Selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kota Palu | 9450000 | BO | E-PURCHASING | DBH | November - Desember | 9359664 | 9450000 | 100% | 9359664 | 99.04% | 9450000 | 100% | a.EP-01KC1G1NOVG3XDXGTCAG0PDH4V b. 10 - 12 Des 2025 c. CV. Mesa Kanne | LS | B | 90336 | 0 | 90336 | Selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | 2000000 | BO | E-PURCHASING | DBH | November - Desember | 2000000 | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% |  | LS | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 4812500 | BO | E-PURCHASING | DBH | November - Desember | 4812500 | 4812500 | 100% | 4125000 | 85.71% | 4812500 | 100% | a.EP-01KC1GBNJVYX4PFK2EK6PWKPMH b. 10 - 12 Desember 2025 c. CV. Mesa Kanne | LS | B | 687500 | 687500 | 0 | Selesai
5 |  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kota Palu | 387074440 | BO | E-PURCHASING | DBH | November - Desember | 387074440 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | 387074440 |  | E-PURCHASING | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Mei | 387074440 | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | a.01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 b. 10 Nov - 31 Des 2023 (52 Hari Kalender) c. CV. Aretha Utama Raya | - DPT (Talut) 247 M - Rabat 616 M | B | 0 | 0 | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 | Selesai
6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kota Palu | 9750000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DBH | November - Desember | 9750000 | 9750000 | 100% | 9725000 | 99.74% | 9750000 | 100% | a.02/SPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 10 Juni - 30 Des 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 25000 | 25000 | 0 | Selesai
|  | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 7459616823.4 |  |  |  |  | 5562110691.39 | 7448366129.4 | 99.85% | 4898896348 | 65.67% | 6703100903.4 | 89.86% |  |  |  | 2560720475.4 | 663214343.39 | 1897506132.01
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | 1006250 | BO | E-PURCHASING | DAU | Oktober - Desember | 999999 | 1006250 | 100% | 999999 | 99.38% | 1006250 | 100% | a.EP-01KC1GJ2EZF1V2P9BV1Z7T7TPR b. 10 - 12 Des 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 6251 | 0 | 6251 | Selesai
2 |  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | Kota Palu | 7700000 | BO | E-PURCHASING | DAU | Oktober - Desember |  | 7700000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | LS | M | 7700000 | 0 | 7700000 | Dana tidak tersedia
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Kota Palu | 42251000 | BO | E-PURCHASING | DAU | Februari - Desember | 14498550 | 42251000 | 100% | 14498550 | 34.32% | 42251000 | 100% | a.03/NPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 02 Juni - 09 Juni 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 27752450 | 0 | 27752450 | Selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Kota Palu | 13580000 | BO | E-PURCHASING | DAU | Februari - Desember | 7248487 | 13580000 | 100% | 7248487 | 53.38% | 13580000 | 100% | a.EP-01KCG6WWA8BAK87KZD2M3BBHYG b. 15 - 17 Des 2025 c. CV. Mesa Kanne | LS | B | 6331513 | 0 | 6331513 | Selesai
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Kota Palu | 15000000 | BO | E-PURCHASING | DAU | Februari - Desember | 650000 | 15000000 | 100% | 650000 | 4.333% | 15000000 | 100% |  | LS | B | 14350000 | 0 | 14350000 | Selesai
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Kota Palu | 8937500 | BO | E-PURCHASING | DAU | Februari - Desember | 4812500 | 8937500 | 100% | 4812500 | 53.85% | 8937500 | 100% | a.EP-01KCG69198EGHPDM8KRD8K420D b. 15 - 17 Des 2025 c. CV. Mesa Kanne | LS | B | 4125000 | 0 | 4125000 | Selesai
7 |  | Belanja Alat / Bahan untuk kantor - Perlengkapan Dinas | Kota Palu | 10733338 | BO | E-PURCHASING | DAU | Oktober - Desember | 10500000 | 10733338 | 100% | 10500000 | 97.83% | 10733338 | 100% | a.EP-01KASRRMDMZCAHG80ZPW0PC03D5 b. 24 Nov - 3 Des 2025 c. CV. Mesa Kanne | LS | B | 233338 | 0 | 233338 | Selesai
8 |  | Belanja Makan dan Minum Rapat | Kota Palu | 30125000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 19350000 | 30125000 | 100% | 19350000 | 64.23% | 30125000 | 100% | a.01/SPPB/01.0009-BID.PLBG/CIKASDA/2025 b. 10 Juni - 30 Des 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 10775000 | 0 | 10775000 | Selesai
9 |  | Belanja Lembur | Kota Palu | 34650000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 28260000 | 34650000 | 100% | 28260000 | 81.56% | 34650000 | 100% | a.02/BARANG-SPK/PLBG-CIKASDA/2025 b. 10 Jan - 30 Des 2025 c. CV. Mosinggani Kita Mabelo | LS | B | 6390000 | 0 | 6390000 | Selesai
10 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Kota Palu | 274520000 | BO | E-PURCHASING | DAU | Oktober - Desember | 11000000 | 274520000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | LS | M | 274520000 | 11000000 | 263520000 | Batal karena pembayarannya sudah masuk dalam paket jasa konsultasi
11 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | Kota Palu | 6485341082.4 | BO |  |  |  | 5348872422.39 | 6474090388.4 | 99.83% | 4716391826 | 72.72% | 6285341082.4 | 96.92% |  |  |  | 1768949256.4 | 632480596.39 | 1136468660.01
|  | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 166503369.4 |  | SELEKSI | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 166503369.4 | 166503369.4 | 100% | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | a.08/SP/DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 b. 08 Nov - 31 Des 2024 (54 Hari Kalender) c. PT. Unitest Presisi Indonesia | 1 Dokumen | B | 0.4 | 0.4 | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai | Selesai
|  | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 29379483 |  | PENGADAAN LANGSUNG | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | April - Desember | 29379483 | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | a.16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 b. 29 Nov - 28 Des 2024 (30 Hari Kalender) c. CV. Kanavari | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 | Selesai
|  | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 275601012 | 280000000 | 100% | 275601012 | 98.43% | 280000000 | 100% | a.01/SP-ANDALALIN.DPRD/PLBG/CIKASDA/IXI/2025 b. 11 Sep - 10 Nov 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultant | 1 Dokumen | B | 4398988 | 0 | 4398988 | Selesai
|  | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1800000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 1248903541.99 | 1800000000 | 100% | 999122833 | 55.51% | 1800000000 | 100% | a.02/SP-DED.ESDM/PLBG/CIKASDA/IX/2025 b. 29 Sep - 28 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. Mahakarya Abadi Konsultan - PT. Ikbatek Kosong Empat - PT. Kabelota Pura Konsulindo, KSO | 1 Dokumen | B | 800877167 | 249780708.99 | 551096458.01 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 275601012 | 280000000 | 100% | 275601012 | 98.43% | 280000000 | 100% | a.04/SP-ANDALALIN.ESDM/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 11 Sep - 10 Nov 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultant | 1 Dokumen | B | 4398988 | 0 | 4398988 | Selesai
|  | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 99662078 | 100000000 | 100% | 79681662 | 79.68% | 100000000 | 100% | a.11/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 - 31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Zarkha Natral Enviro | 1 Dokumen | B | 20318338 | 19980416 | 337922 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 setelah keluar rekomendasi dari DLH Kota Palu
|  | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 280000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 273329175 | 280000000 | 100% | 273329175 | 97.62% | 280000000 | 100% | a.06/SP-ANDALALIN.GUBERNUR/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 09 Okt - 8 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. PT. Adhiyaksa Jasa Mandiri | 1 Dokumen | B | 6670825 | 0 | 6670825 | Selesai
|  | Penyusunan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 400000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 388749306 | 388749306 | 97.19% | 310999445 | 77.75% | 400000000 | 100% | a.05/SP-AMDAL.GUBERNUR/PLBG/CIKASDA/X/2025 b. 15 Okt - 14 Des 2025 (60 Hari Kalender) c. CV. Alam Raya Utama Sejahtera | 1 Dokumen | B | 89000555 | 77749861 | 11250694 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 setelah keluar rekomendasi dari DLH Kota Palu
|  | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 1400000000 |  | SELEKSI | DAU | April - Desember | 1044484692 | 1400000000 | 100% | 1044484692 | 74.61% | 1400000000 | 100% | a.03/SP-FS.HUTANKOTA/PLBG/CIKASDA/IX/2025 b. 29 Sep - 28 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. Perancang Adhinusa - PT. Mahakarya Abadi Konsultan - CV. Geometric Konsultan, KSO | 1 Dokumen | B | 355515308 | 0 | 355515308 | Selesai
|  | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 99766800 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 99766800 | 99766800 | 100% | 99766800 | 100% | 99766800 | 100% | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 16 Jun - 16 Jul 2025 (31 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Penyusunan Standar Teknis Andalalin rumah dinas aspidum dan asdatun kejaksaan tinggi sulawesi tengah, penyusunan dok. Lalulintas rujab gubernur dan wakil gubernur | Kota Palu | 52999753 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 52999753 | 52999753 | 100% | 52999753 | 100% | 52999753 | 100% | a.01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 6 Jun - 31 Jul 2025 (45 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultan | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 29883975 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 29883975 | 29883975 | 100% | 29883975 | 100% | 29883975 | 100% | a.05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 b. 04 Agus - 03 Sep 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Zarka Natural Enviro | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 49681047 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 49681047 | 49681047 | 100% | 49681047 | 100% | 49681047 | 100% | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 16 Jun - 16 Jul 2025 (31 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | April - Desember | 98977004 | 100000000 | 100% | 79181603 | 79.18% | 100000000 | 100% | a.02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 3 - 31 Desember 2025 (29 Hari Kalender) c. CV. Kabelota Pura Konsulindo | 1 Dokumen | B | 20818397 | 19795401 | 1022996 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED interior Lobby Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 80000000 |  | SWAKELOLA | DAU | Oktober - Desember |  | 80000000 | 100% |  | 0% | 80000000 | 100% |  | 1 Dokumen | M | 80000000 | 0 | 80000000 | Perubahan metode pengadaan, dari pengadaan langsung menjadi swakelola, karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengadaan langsung. | Swakelola Peancangan
|  | Perancangan DED Pemeliharaan Bangunan Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99255756 | 100000000 | 100% | 79404605 | 79.4% | 100000000 | 100% | a.12/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 -31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Art Nouveau Engineering Consultant | 1 Dokumen | B | 20595395 | 19851151 | 744244 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Jalan Lingkar di dalam Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99508170 | 100000000 | 100% | 79606536 | 79.61% | 100000000 | 100% | a.07/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 5 -31 Des 2025 (27 Hari Kalender) c. CV. Puji Pratama | 1 Dokumen | B | 20393464 | 19901634 | 491830 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Infrastruktur Sarana dan Prasarana Mesjid Agung Kabupaten Buol | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember |  | 100000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 1 Dokumen | M | 100000000 | 0 | 100000000 | - Batal - Penyedia tidak memasukan penawaran
|  | Perancangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kawasan Danau Lindu Kabupaten Sigi | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99737274 | 100000000 | 100% | 79789819 | 79.79% | 100000000 | 100% | a.05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 5 -31 Des 2025 (27 Hari Kalender) c. PT. Arsindo Mega Kreasi Konsultan | 1 Dokumen | B | 20210181 | 19947455 | 262726 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Renovasi dan Rehabilitasi Interior Gedung Jodjokodi Convention Center (JCC) Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99635172 | 100000000 | 100% | 79708138 | 79.71% | 100000000 | 100% | a.01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 2 -31 Des 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Puji Pratama | 1 Dokumen | B | 20291862 | 19927034 | 364828 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Rumah Dinas Polda Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 98789244 | 100000000 | 100% | 79028995 | 79.03% | 100000000 | 100% | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 5 -31 Des 2025 (27 Hari Kalender) c. CV. Setunggal Abadi | 1 Dokumen | B | 20971005 | 19760249 | 1210756 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Penataan Lansekap Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 98789244 | 100000000 | 100% | 79843454 | 79.84% | 100000000 | 100% | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 5 -31 Des 2025 (27 Hari Kalender) c. CV. Setunggal Abadi | 1 Dokumen | B | 20156546 | 18945790 | 1210756 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Renovasi dan Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 37000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 36991664 | 37000000 | 100% | 29548942 | 79.86% | 37000000 | 100% | a.11/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 b. 8 - 31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Portal Rekayasa | 1 Dokumen | B | 7451058 | 7442722 | 8336 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Podium Lapangan Upacara 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 98770908 | 100000000 | 100% | 79016726 | 79.02% | 100000000 | 100% | a.10/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 - 31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Fahd Aulia | 1 Dokumen | B | 20983274 | 19754182 | 1229092 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perancangan DED Lapangan Skateboard di Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99700000 | 100000000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | a.03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 5 -31 Des 2025 (27 Hari Kalender) c. PT. Arsindo Mega Kreasi Konsultan | 1 Dokumen | M | 100000000 | 99700000 | 300000 | Belum selesai produk perancangan | Dianggarkan kembali di tahun 2026
|  | Penyusunan Data Peta Geospasial Kawasan Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99704844 | 100000000 | 100% | 99704844 | 99.7% | 100000000 | 100% | a.08/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 -31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Bumi Wahana Planner Consultant | 1 Dokumen | B | 295156 | 0 | 295156 | Selesai
|  | Kajian Tanah Taman Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | 25000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 24627952 | 25000000 | 100% | 24627952 | 98.51% | 25000000 | 100% | a.13/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 -31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Bumi Wahana Planner Consultant | 1 Dokumen | B | 372048 | 0 | 372048 | Selesai
|  | Perancangan DED Amphliteater Kawasan Hutan Kota Kaombona | Kota Palu | 100000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 99719958 | 100000000 | 100% | 79775966 | 79.78% | 100000000 | 100% | a.09/SPK/PLBG/CIKASDA-APBDP/XII/2025 b. 8 -31 Des 2025 (24 Hari Kalender) c. CV. Art Noveau | 1 Dokumen | B | 20224034 | 19943992 | 280042 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
|  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Pembayaran Biaya Pendampingan Gedung Tahap I) | Kota Palu | 30187724 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 30181057 | 30187724 | 100% | 30181057 | 99.98% | 30187724 | 100% | a.05/SP-DEDDPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 b. 29 Ags - 30 Des 2024 (125 Hari Kalender) c. PT. Tisaga Konsultan | 1 Dokumen | B | 6667 | 0 | 6667 | Selesai
|  | Perancangan DED Interior Gedung Cikasda Lantai 3 Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | 15000000 |  | SWAKELOLA | DAU | Oktober - Desember |  | 15000000 | 100% |  | 0% | 15000000 | 100% |  | 1 Dokumen | M | 15000000 | 0 | 15000000 | Perubahan metode pengadaan, dari pengadaan langsung menjadi swakelola, karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengadaan langsung. | Swakelola Perancangan
|  | Perancangan DED Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Pembayaran 20% Pengawasan Berkala | Kota Palu | 19592255 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 19592255 | 19592255 | 100% | 19592255 | 100% | 19592255 | 100% | a.19/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBDP/XI/2024 b. 29 Nov - 28 Des 2024 (30 Hari Kalender) c. PT. Total Prakasa Utama | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Perancangan DED Klinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Pembayaran 20% Pengawasan Berkala) | Kota Palu | 19803504 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 19803504 | 19803504 | 100% | 19803504 | 100% | 19803504 | 100% | a.21/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBDP/XI/2024 b. 09 - 31 Des 2024 (23 Hari Kalender) c. CV. Digitasi Consultant | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Konstruksi Tahap 1) | Kota Palu | 90543172 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember | 90543172 | 90543172 | 100% | 90543172 | 100% | 90543172 | 100% | a.05/SP-DEDDPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 b. 29 Ags - 30 Des 2024 (125 Hari Kalender) c. PT. Tisaga Konsultan | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
12 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Kota Palu | 98668733 | BO |  |  |  | 98668733 | 98668733 | 100% | 78934986 | 80% | 98668733 | 100% |  |  |  | 19733747 | 19733747 | 0
|  | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | 98668733 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Agustus | 98668733 | 98668733 | 100% | 78934986 | 80% | 98668733 | 100% | a.04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 b. 07 Jul - 06 Agus 2025 (30 Hari Kalender) c. CV. Fasade Nusantara | 1 Dokumen | B | 19733747 | 19733747 | 0 | SILPA | 80% pekerjaan dibayarkan di tahun 2025, sisa pembayaran 20% dibayarkan di tahun 2026 (5% dibayarkan setelah pendampingan tender dan 15% Setelah Selesai PHO)
13 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso | 162808000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Oktober - Desember | 17250000 | 162808000 | 100% | 17250000 | 10.6% | 162808000 | 100% |  | 1 Dokumen | H | 145558000 | 0 | 145558000 | Masuk di GU nihil
14 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 1800000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Oktober - Desember |  | 1800000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 1800000 | 0 | 1800000 | Tidak bisa mengdakan pengadaan alat karena output dokumen | Batal
15 |  | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | Kota Palu | 9000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember |  | 9000000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 9000000 | 0 | 9000000 | Tidak bisa mengdakan pengadaan alat karena output dokumen | Batal
16 |  | Belanja Modal Personal Computer | Kota Palu | 211495920 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember |  | 211495920 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 211495920 | 0 | 211495920 | Tidak bisa mengdakan pengadaan alat karena output dokumen | Batal
17 |  | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Kota Palu | 52000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Oktober - Desember |  | 52000000 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | M | 52000000 | 0 | 52000000 | Tidak bisa mengdakan pengadaan alat karena output dokumen | Batal
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 209632859027 | [7 empty] | 189291922987 | 90.3% | 206500689027 | 98.51% |  |  |  | 20340936040
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 29062146599.4 | [7 empty] | 21152060193 | 72.78% | 26129976599.4 | 89.91% |  |  |  | 7910086406.4
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 180570712427.6 | [7 empty] | 168139862794 | 93.12% | 180370712427.6 | 99.89% |  |  |  | 12430849633.6
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## UPT WILAYAH I
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [24 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | No. Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp) |  |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
|  | UPT PSDA WILAYAH I |  | 19540479433 |  |  |  |  | 19463792831 | 19527965626.12 | 99.94% | 19460932144 | 99.59% | 19540479433 | 100% |  |  |  | 79547289 | 2860687 | 76686602 | [6 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 3236539178 |  |  |  |  | 3234321378 | 3236539178 | 100% | 3233921378 | 99.92% | 3236539178 | 100% |  |  |  | 2617800 | 400000 | 2217800 | [5 empty] | UPT I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 41 | 0 | 17 | 17 | 59
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 23680000 |  |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 100% | 23280000 | 98.31% | 23680000 | 100% |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | [5 empty] | Lilis |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 23680000 |  |  |  |  | 23680000 | 23680000 | 100% | 23280000 | 98.31% | 23680000 | 100% |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | [5 empty] | Fitri |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 8 |  | 9 | 9 | 17
1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB. PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | 23680000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | FEBRUARI | 23680000 | 23680000 | 100% | 23280000 | 98.31% | 23680000 | 100% |  |  | B | 400000 | 400000 | 0 | [5 empty] | Novy |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33 | 0 | 33 |  | 1 | 1 | 34
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 194250453 |  |  |  |  | 193693851 | 194250453 | 100% | 193693851 | 99.71% | 194250453 | 100% |  |  |  | 556602 | 0 | 556602 | [5 empty] | Sigit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 194250453 |  |  |  |  | 193693851 | 194250453 | 100% | 193693851 | 99.71% | 194250453 | 100% |  |  |  | 556602 | 0 | 556602
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 35343400 | BO | EPURCHASING | PKB | APRIL - DESEMBER | 35162247 | 35343400 | 100% | 35162247 | 99.49% | 35343400 | 100% |  |  | B | 181153 | 0 | 181153
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KOTA PALU | 48396370 | BO | EPURCHASING | PKB | NOVEMBER - DESEMBER | 48379350 | 48396370 | 100% | 48379350 | 99.96% | 48396370 | 100% |  |  | B | 17020 | 0 | 17020
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 24587086 | BO | EPURCHASING | PKB | APRIL - DESEMBER | 24572181 | 24587086 | 100% | 24572181 | 99.94% | 24587086 | 100% |  |  | B | 14905 | 0 | 14905
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 2070000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | APRIL - DESEMBER | 2070000 | 2070000 | 100% | 2070000 | 100% | 2070000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KOTA PALU | 19937500 | BO | EPURCHASING | PKB | APRIL - DESEMBER | 19925610 | 19937500 | 100% | 19925610 | 99.94% | 19937500 | 100% |  |  | B | 11890 | 0 | 11890
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | KOTA PALU | 12000000 | BO | EPURCHASING | PKB | JUNI | 11988000 | 12000000 | 100% | 11988000 | 99.9% | 12000000 | 100% |  |  | B | 12000 | 0 | 12000
7 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | KOTA PALU | 34121097 | BO | EPURCHASING | PKB | APRIL | 33986313 | 34121097 | 100% | 33986313 | 99.6% | 34121097 | 100% |  |  | B | 134784 | 0 | 134784
8 |  | Belanja Modal Personal Komputer | KOTA PALU | 17795000 | BM | EPURCHASING | PKB | November | 17610150 | 17795000 | 100% | 17610150 | 98.96% | 17795000 | 100% |  |  | B | 184850 | 0 | 184850
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 2642627617 |  |  |  |  | 2641583865 | 2642627617 | 100% | 2641583865 | 99.96% | 2642627617 | 100% |  |  |  | 1043752 | 0 | 1043752
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 57312617 |  |  |  |  | 56695368 | 57312617 | 100% | 56695368 | 98.92% | 57312617 | 100% |  |  |  | 617249 | 0 | 617249
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | KOTA PALU | 8471971 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI | 8436222 | 8471971 | 100% | 8436222 | 99.58% | 8471971 | 100% |  |  | B | 35749 | 0 | 35749
2 |  | Belanja Tagihan Listrik | KOTA PALU | 6500000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | FEB - DES | 6500000 | 6500000 | 100% | 6500000 | 100% | 6500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KOTA PALU | 42340646 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | FEB - DES | 41759146 | 42340646 | 100% | 41759146 | 98.63% | 42340646 | 100% |  |  | B | 581500 | 0 | 581500
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 2585315000 |  |  |  |  | 2584888497 | 2585315000 | 100% | 2584888497 | 99.98% | 2585315000 | 100% |  |  |  | 426503 | 0 | 426503
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 3200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | APRIL- JUNI | 3200000 | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | KOTA PALU | 2399550000 | BO | SWAKELOLA | PKB | JANUARI-DESEMBER | 2399550000 | 2399550000 | 100% | 2399550000 | 100% | 2399550000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | KOTA PALU | 4200000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | JANUARI-DESEMBER | 4200000 | 4200000 | 100% | 4200000 | 100% | 4200000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | KOTA PALU | 118500000 | BO | SWAKELOLA | PKB | JANUARI-DESEMBER | 118500000 | 118500000 | 100% | 118500000 | 100% | 118500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | KOTA PALU | 8160000 | BO | SWAKELOLA | PKB | JANUARI-DESEMBER | 8160000 | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | KOTA PALU | 20925000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | FEBRUARI-DESEMBER | 20748497 | 20925000 | 100% | 20748497 | 99.16% | 20925000 | 100% |  |  | B | 176503 | 0 | 176503
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KAB. DONGGALA, KAB, PARIMO, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL | 30780000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | APRIL | 30530000 | 30780000 | 100% | 30530000 | 99.19% | 30780000 | 100% |  |  | B | 250000 | 0 | 250000
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 375981108 |  |  |  |  | 375363662 | 375981108 | 100% | 375363662 | 99.84% | 375981108 | 100% |  |  |  | 617446 | 0 | 617446
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 64271147 |  |  |  |  | 64271147 | 64271147 | 100% | 64271147 | 100% | 64271147 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KOTA PALU | 30000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | FEBRUARI - JUNI | 30000000 | 30000000 | 100% | 30000000 | 100% | 30000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KOTA PALU | 4965600 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | FEBRUARI - AGUSTUS | 4965600 | 4965600 | 100% | 4965600 | 100% | 4965600 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KOTA PALU | 11509547 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | FEBRUARI - AGUSTUS | 11509547 | 11509547 | 100% | 11509547 | 100% | 11509547 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KOTA PALU | 17796000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | FEBRUARI - AGUSTUS | 17796000 | 17796000 | 100% | 17796000 | 100% | 17796000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 1080000 |  |  |  |  | 1080000 | 1080000 | 100% | 1080000 | 100% | 1080000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | KOTA PALU | 1080000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | MARET - SEPT | 1080000 | 1080000 | 100% | 1080000 | 100% | 1080000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 310629961 |  |  |  |  | 310012515 | 310629961 | 100% | 310012515 | 99.8% | 310629961 | 100% |  |  |  | 617446 | 0 | 617446
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | KOTA PALU | 142275696 | BO | EPURCHASING | DAU | JUNI - DESEMBER | 141849120 | 142275696 | 100% | 141849120 | 99.7% | 142275696 | 100% |  |  | B | 426576 | 0 | 426576
2 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | KOTA PALU | 13982115 | BO | EPURCHASING | DAU | JUNI | 13982115 | 13982115 | 100% | 13982115 | 100% | 13982115 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong | 154372150 | BO | EPURCHASING | DAU | NOVEMBER - DESEMBER | 154181280 | 154372150 | 100% | 154181280 | 99.88% | 154372150 | 100% | a.11/SPK/PL-Kontruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. 22 Nov s/d 01 Des 2025 c. CV Famely |  | B | 190870 | 0 | 190870
|  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 16303940255 |  |  |  |  | 16229471453 | 16291426448.12 | 99.92% | 16227010766 | 99.53% | 16303940255 | 100% |  |  |  | 76929489 | 2460687 | 74468802
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 1421162050 |  |  |  |  | 1417963100 | 1417577050 | 99.75% | 1415502413 | 99.6% | 1421162050 | 100% |  |  |  | 5659637 | 2460687 | 3198950
|  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  | 431599500 |  |  |  |  | 429104550 | 431599500 | 100% | 429104550 | 99.42% | 431599500 | 100% |  |  |  | 2494950 | 0 | 2494950
1 |  | Belanja Suku CadangSuku Cadang Lainnya | KOTA PALU | 333235000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | MEI | 333159250 | 333235000 | 100% | 333159250 | 99.98% | 333235000 | 100% | a. 19/SPK/PL-Non Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. 20 November 2025 s.d 12 Desember 2025 c. CV. WASTEN PRIMA |  | B | 75750 | 0 | 75750 | Selesai Pekerjaan
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 4509800 | BO | EPURCHASING | DAU | FEBRUARI | 4509800 | 4509800 | 100% | 4509800 | 100% | 4509800 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai Pekerjaan
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 3146500 | BO | EPURCHASING | DAU | FEBRUARI | 3142300 | 3146500 | 100% | 3142300 | 99.87% | 3146500 | 100% |  |  | B | 4200 | 0 | 4200 | Selesai Pekerjaan
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | 1800000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | FEBRUARI | 1799200 | 1800000 | 100% | 1799200 | 99.96% | 1800000 | 100% |  |  | B | 800 | 0 | 800 | Selesai Pekerjaan
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | FEBRUARI | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai Pekerjaan
6 |  | Belanja Jasa Kalibrasi | BANDUNG | 998200 | BO | SWAKELOLA | DAU | MEI | 950000 | 998200 | 100% | 950000 | 95.17% | 998200 | 100% |  |  | B | 48200 | 0 | 48200 | Selesai Pekerjaan
7 |  | Belanja Lembur | KOTA PALU | 2700000 | BO | EPURCHASING | DAU | JULI | 2694000 | 2700000 | 100% | 2694000 | 99.78% | 2700000 | 100% |  |  | B | 6000 | 0 | 6000 | Selesai Pekerjaan
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | TERSEBAR | 84710000 | BO | SWAKELOLA | DAU | FEBRUARI | 82350000 | 84710000 | 100% | 82350000 | 97.21% | 84710000 | 100% |  |  | B | 2360000 | 0 | 2360000 | Selesai Pekerjaan
|  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 989562550 |  |  |  |  | 988858550 | 985977550 | 99.64% | 986397863 | 99.68% | 989562550 | 100% |  |  |  | 3164687 | 2460687 | 704000
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 2825000 | BO | EPURCHASING | DAU | MEI,NOVEMBER | 2825000 | 2205000 | 78.05% | 2790511 | 98.78% | 2825000 | 100% |  |  | B | 34489 | 34489 | 0 | verifikasi keuangan
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 2147550 | BO | EPURCHASING | DAU | MEI, NOVEMBER | 2147550 | 1582550 | 73.69% | 2123440 | 98.88% | 2147550 | 100% |  |  | B | 24110 | 24110 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | 1200000 | BO | EPURCHASING | DAU | November | 1200000 | 1200000 | 100% | 1197912 | 99.83% | 1200000 | 100% |  |  | B | 2088 | 2088 | 0
4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 928000000 | BO |  |  |  | 927296000 | 928000000 | 100% | 927296000 | 99.92% | 928000000 | 100% |  |  |  | 704000 | 0 | 704000
| 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | 125000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | JUNI | 124920000 | 125000000 | 100% | 124920000 | 99.94% | 125000000 | 100% | a.No.SPK/PH&KA/UPT.1-CIKASDA/2025 b. tangal 19 Agus - 17 Sep 2025 (30 Hari Kerja) c. .CV. MESA KANNE | 1 Paket | B | 80000 | 0 | 80000
| 2 | Paket Pemeliharaan Sungai (DPAP) | Desa Kasimbar (Kab. Parigi Moutong) | 253000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 252950000 | 253000000 | 100% | 252950000 | 99.98% | 253000000 | 100% | a. No.05/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 17 Nov - 15 Des 2025 (29 Hari Kerja) c. CV. GALARA GEMILANG | 1 Paket | B | 50000 | 0 | 50000
| 3 | Paket Pemeliharaan Sungai (DPAP) | Desa Mouti (Kab. Parigi Moutong) | 350000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 349950000 | 350000000 | 100% | 349950000 | 99.99% | 350000000 | 100% | a. No.04/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 17 Nov - 15 Des (29 Hari Kerja) c. CV. NEVANA GEMILANG | 1 Paket | B | 50000 | 0 | 50000
| 4 | Paket Pemeliharaan Sungai (DPAP) | Sungai Ongka (Kab. Parigi Moutong) | 200000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 199476000 | 200000000 | 100% | 199476000 | 99.74% | 200000000 | 100% | a. No.06/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 17 Nov - 15 Des (29 Hari Kerja) c. CV. KRISNA BIMA SAKTI | 1 Paket | B | 524000 | 0 | 524000
4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Parigi Moutong | 55390000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | MEI, JUNI, JULI,OKTOBER, NOVEMBER,DESEMBER | 55390000 | 52990000 | 95.67% | 52990000 | 95.67% | 55390000 | 100% |  |  | B | 2400000 | 2400000 | 0
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 14882778205 |  |  |  |  | 14811508353 | 14873849398.12 | 99.94% | 14811508353 | 99.52% | 14882778205 | 100% |  |  |  | 71269852 | 0 | 71269852
|  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 14276298205 |  |  |  |  | 14211059594 | 14267369398.12 | 99.94% | 14211059594 | 99.54% | 14276298205 | 100% |  |  |  | 65238611 | 0 | 65238611
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | KOTA PALU | 130500000 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 130419450 | 130500000 | 100% | 130419450 | 99.94% | 130500000 | 100% |  | 1 Paket | B | 80550 | 0 | 80550
2 |  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | KOTA PALU | 1719000 | BO | EPURCHASING | DAU | APRIL | 1714900 | 1719000 | 100% | 1714900 | 99.76% | 1719000 | 100% |  | 1 Paket | B | 4100 | 0 | 4100
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | KOTA PALU | 1181250 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 1181250 | 1181250 | 100% | 1181250 | 100% | 1181250 | 100% |  | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | KOTA PALU | 7509000 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 7089000 | 7509000 | 100% | 7089000 | 94.41% | 7509000 | 100% |  | 1 Paket | B | 420000 | 0 | 420000
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | KOTA PALU | 2400000 | BO | EPURCHASING | DAU | MARET | 2339600 | 2400000 | 100% | 2339600 | 97.48% | 2400000 | 100% |  | 1 Paket | B | 60400 | 0 | 60400
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | KOTA PALU | 2800000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | MARET | 2800000 | 2800000 | 100% | 2800000 | 100% | 2800000 | 100% |  | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | KOTA PALU | 45000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | MEI | 45000000 | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% |  | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 3403868056 | BO |  |  |  | 3369589374 | 3403868056 | 100% | 3369589374 | 98.99% | 3403868056 | 100% |  |  |  | 34278682 | 0 | 34278682
| 5 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Talang D.I Maoti | Kab. Parimo | 1018000000 |  | EPURCHASING | DAU | APRIL | 986731574 | 1018000000 | 100% | 986731574 | 96.93% | 1018000000 | 100% | a. 01/SP/EK5-Konstruksi/PPK-UPT I/CIKASDA/2025 b. tanggal 28 Agus - 25 Des 2025 (120 Hari ka0lender) c. CV galara gemilang | 1 Paket | B | 31268426 | 0 | 31268426 | nomor kontrak: 01/SPK/Ek5-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai 28 Agustus - 25 Desember selesai): masa kontrak 120 Hari kalender: Nama Penyedia: CV galara gemilang
| 6 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Talang D.I Torue (DPAP) | Kab. Parimo | 365868056 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 365416700 | 365868056 | 100% | 365416700 | 99.88% | 365868056 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV SAPU JAGAT KONSTTRUKSI |  | B | 451356 | 0 | 451356
| 7 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Kasimbar (DPAP) | Kab. Parimo | 395000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 394681100 | 395000000 | 100% | 394681100 | 99.92% | 395000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV WAHANA ARTA DIPA |  | B | 318900 | 0 | 318900
| 8 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Paneki (DPAP) | Kab. Sigi | 75000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 74844400 | 75000000 | 100% | 74844400 | 99.79% | 75000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV KRISNA BIMA SAKTI |  | B | 155600 | 0 | 155600
| 9 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Malonas (DPAP) | Kab Donggala | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 189615700 | 190000000 | 100% | 189615700 | 99.8% | 190000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV KASUARI MEMBANGUN |  | B | 384300 | 0 | 384300
| 10 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Kolondom (DPAP) | Kab. Toli-Toli | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 299499900 | 300000000 | 100% | 299499900 | 99.83% | 300000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV AGRI MITRA MENBANGUN |  | B | 500100 | 0 | 500100
| 11 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Tendelalos (DPAP) | Kab. Toli-Toli | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 299501800 | 300000000 | 100% | 299501800 | 99.83% | 300000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV MAJU BERSAMA |  | B | 498200 | 0 | 498200
| 12 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Malino (DPAP) | Kab. Parimo | 360000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 359638800 | 360000000 | 100% | 359638800 | 99.9% | 360000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV MAJU BERSAMA |  | B | 361200 | 0 | 361200
| 13 | Pemeliharaan Saluran/ Bangunan Perbaikan Saluran D.I Dolago (DPAP) | Kab. Parimo | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 399659400 | 400000000 | 100% | 399659400 | 99.91% | 400000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV MAJU BERSAMA |  | B | 340600 | 0 | 340600
9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi |  | 10552900899 | BO |  |  |  | 10551576020 | 10552622092.12 | 100% | 10551576020 | 99.99% | 10552900899 | 100% |  |  |  | 1324879 | 0 | 1324879
| 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | 342144000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 342117400 | 342117400 | 99.99% | 342117400 | 99.99% | 342144000 | 100% | a. 1/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari kalender) c. GP3A Sumber Tani | 1 Paket | B | 26600 | 0 | 26600
| 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | 195000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 194993000 | 195000000 | 100% | 194993000 | 100% | 195000000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 NOV-8 DES 2025 (30 Hari ka0lender) c. TIRTA SUKA MAJU | 1 Paket | B | 7000 | 0 | 7000
| 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 347464400 | 347490000 | 100% | 347464400 | 99.99% | 347490000 | 100% | a. 2SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari kalender) c. IP3A Maju Bersama | 1 Paket | B | 25600 | 0 | 25600
| 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | 302940000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 302918600 | 302940000 | 100% | 302918600 | 99.99% | 302940000 | 100% | a. 3/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Mega Buana | 1 Paket | B | 21400 | 0 | 21400
| 18 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | 274428000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 274408900 | 274428000 | 100% | 274408900 | 99.99% | 274428000 | 100% | a. 4/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Sipatuo | 1 Paket | B | 19100 | 0 | 19100
| 19 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 302761800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 302735000 | 302761800 | 100% | 302735000 | 99.99% | 302761800 | 100% | a. 5/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Pono Bugo | 1 Paket | B | 26800 | 0 | 26800
| 20 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | 281556000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 281532000 | 281556000 | 100% | 281532000 | 99.99% | 281556000 | 100% | a. 6/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c.GP3A Roa Uwe Dewi Sri | 1 Paket | B | 24000 | 0 | 24000
| 21 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | 347490000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 347460000 | 347490000 | 100% | 347460000 | 99.99% | 347490000 | 100% | a. 7/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Roa Uwe Tirta bakti Muliya | 1 Paket | B | 30000 | 0 | 30000
| 22 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 216513000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 216468000 | 216513000 | 100% | 216468000 | 99.98% | 216513000 | 100% | a. 8/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Cempedak | 1 Paket | B | 45000 | 0 | 45000
| 23 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | 263736000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 263657000 | 263736000 | 100% | 263657000 | 99.97% | 263736000 | 100% | a.9/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Berkarya | 1 Paket | B | 79000 | 0 | 79000
| 24 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 294030000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 293941500 | 294030000 | 100% | 293941500 | 99.97% | 294030000 | 100% | a. 10/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Lipuku Kosuai | 1 Paket | B | 88500 | 0 | 88500
| 25 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | 292248000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 292187670 | 292248000 | 100% | 292187670 | 99.98% | 292248000 | 100% | a. 11/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Dwi Rejeki | 1 Paket | B | 60330 | 0 | 60330
| 26 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | 324134324.12 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 324106500 | 324134324.12 | 100% | 324106500 | 99.99% | 324134324.12 | 100% | a. 12/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Patriot | 1 Paket | B | 27824.12 | 0 | 27824.12
| 27 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | 71280000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 71274600 | 71280000 | 100% | 71274600 | 99.99% | 71280000 | 100% | a. 13/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Sejahtera | 1 Paket | B | 5400 | 0 | 5400
| 28 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | 75735000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Juni | 75729200 | 75735000 | 100% | 75729200 | 99.99% | 75735000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 23 juni - 6 agus 2025 (45 Hari ka0lender) c. GP3A Masowu | 1 Paket | B | 5800 | 0 | 5800
| 29 | Galian Endapan Lumpur Saluran Pembuang D.I Maoti (DPAP) | Kab. Parimo | 190000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 189993000 | 190000000 | 100% | 189993000 | 100% | 190000000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 NOV-8 DES 2025 (30 Hari ka0lender) c. MUSTIKA PADU | 1 Paket | B | 7000 | 0 | 7000
| 30 | Galian Endapan Lumpur D.I Dolago (DPAP) | Kab. Parimo | 197000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 196993000 | 197000000 | 100% | 196993000 | 100% | 197000000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 NOV-8 DES 2025 (30 Hari ka0lender) c. ROA UWE SINTUVU | 1 Paket | B | 7000 | 0 | 7000
| 31 | Galian Endapan Lumpur D.I Malino (DPAP) | Kab. Parimo | 200000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 199983000 | 200000000 | 100% | 199983000 | 99.99% | 200000000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 NOV-8 DES 2025 (30 Hari ka0lender) c. BUAH PADI | 1 Paket | B | 17000 | 0 | 17000
| 32 | Galian Endapan Lumpur D.I Malonas (DPAP) | Kab. Parimo | 185000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 184986000 | 185000000 | 100% | 184986000 | 99.99% | 185000000 | 100% | a. 14/SPK-GALIAN/OPJI-WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 NOV-8 DES 2025 (30 Hari ka0lender) c. HARAPAN JAYA | 1 Paket | B | 14000 | 0 | 14000
| 33 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | 315004800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 314982000 | 315004800 | 100% | 314982000 | 99.99% | 315004800 | 100% | a. 01/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Harapan Jaya | 3 Paket | B | 22800 | 0 | 22800
| 34 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | 135648000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 135639000 | 135648000 | 100% | 135639000 | 99.99% | 135648000 | 100% | a. 02/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Sejahtera | 3 Paket | B | 9000 | 0 | 9000
| 35 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | 137592288 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 137583000 | 137592288 | 100% | 137583000 | 99.99% | 137592288 | 100% | a. 03/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b.tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Masowu | 3 Paket | B | 9288 | 0 | 9288
| 36 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | 183576960 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 183564600 | 183576960 | 100% | 183564600 | 99.99% | 183576960 | 100% | a. 04/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Roa Uwe Dua Pitue | 3 Paket | B | 12360 | 0 | 12360
| 37 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | 71441280 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 71421600 | 71441280 | 100% | 71421600 | 99.97% | 71441280 | 100% | a. 05/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Balamba Jaya | 3 Paket | B | 19680 | 0 | 19680
| 38 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | 209003424 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 208941300 | 209003424 | 100% | 208941300 | 99.97% | 209003424 | 100% | a. 06/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Harapan Jaya | 3 Paket | B | 62124 | 0 | 62124
| 39 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | 260293440 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 260214100 | 260293440 | 100% | 260214100 | 99.97% | 260293440 | 100% | a. 07/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Tanjung Bulu | 3 Paket | B | 79340 | 0 | 79340
| 40 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | 165765624 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 165708200 | 165765624 | 100% | 165708200 | 99.97% | 165765624 | 100% | a. 08/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Tri Lestari Guna Tirta | 3 Paket | B | 57424 | 0 | 57424
| 41 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | 363235200 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 363210000 | 363235200 | 100% | 363210000 | 99.99% | 363235200 | 100% | a. 09/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. GP3A Tirta Suka Maju | 3 Paket | B | 25200 | 0 | 25200
| 42 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | 284860800 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 284841750 | 284860800 | 100% | 284841750 | 99.99% | 284860800 | 100% | a. 10/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Musafir Kelana | 3 Paket | B | 19050 | 0 | 19050
| 43 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 266623680 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 266574000 | 266623680 | 100% | 266574000 | 99.98% | 266623680 | 100% | a. 11/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Buah Padi | 3 Paket | B | 49680 | 0 | 49680
| 44 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 342469752 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 342444900 | 342469752 | 100% | 342444900 | 99.99% | 342469752 | 100% | a. 12/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Budi Merta | 3 Paket | B | 24852 | 0 | 24852
| 45 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 193863600 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 193827000 | 193863600 | 100% | 193827000 | 99.98% | 193863600 | 100% | a. 13/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Sumber Makmur | 3 Paket | B | 36600 | 0 | 36600
| 46 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 355718040 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 355647000 | 355718040 | 100% | 355647000 | 99.98% | 355718040 | 100% | a. 14/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Roa Uwe Terta Rahayu | 3 Paket | B | 71040 | 0 | 71040
| 47 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | 334447680 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April-Desember | 334419800 | 334447680 | 100% | 334419800 | 99.99% | 334447680 | 100% | a. 15/SP/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 11 agustus - 9 september 2025 (30 Hari kalender) c. P3A Sintuvu | 3 Paket | B | 27880 | 0 | 27880
| 48 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | 272230619.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus | 272196000 | 272196000 | 99.99% | 272196000 | 99.99% | 272230619.22 | 100% | a. 1/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Daya Guna | 1 Paket | B | 34619.22 | 0 | 34619.22
| 49 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | 281403809.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus | 281351000 | 281351000 | 99.98% | 281351000 | 99.98% | 281403809.22 | 100% | a. 2/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Roa Uwe Sumber Urip | 1 Paket | B | 52809.22 | 0 | 52809.22
| 50 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | 275288349.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus | 275204000 | 275204000 | 99.97% | 275204000 | 99.97% | 275288349.22 | 100% | a. 3/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Roa Uwe Terta Wening | 1 Paket | B | 84349.22 | 0 | 84349.22
| 51 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | 263057429.22 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | Agustus | 262977000 | 262977000 | 99.97% | 262977000 | 99.97% | 263057429.22 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 1 september - 15 oktober 2025 (45 Hari ka0lender) c. P3A Karya Sintuvu Abadi | 1 Paket | B | 80429.22 | 0 | 80429.22
| 52 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Dolago (DPAP) | Kab. Parimo | 198000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 197999000 | 198000000 | 100% | 197999000 | 100% | 198000000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A MUSAFIR KELANA | 1 Paket | B | 1000 | 0 | 1000
| 53 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Malino (DPAP) | Kab. Parimo | 176600000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 176598000 | 176600000 | 100% | 176598000 | 100% | 176600000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A TEGAL SARI | 1 Paket | B | 2000 | 0 | 2000
| 54 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Ongka Atas (DPAP) | Kab. Parimo | 181290000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 181288000 | 181290000 | 100% | 181288000 | 100% | 181290000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A TIRTA BAKTI MULIA | 1 Paket | B | 2000 | 0 | 2000
| 55 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Torue (DPAP) | Kab. Parimo | 210000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 209999000 | 210000000 | 100% | 209999000 | 100% | 210000000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A TIRTA SARI | 1 Paket | B | 1000 | 0 | 1000
| 56 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Malonas (DPAP) | Kab. Parimo | 190000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 189998000 | 190000000 | 100% | 189998000 | 100% | 190000000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A TIRTA MULIA III | 1 Paket | B | 2000 | 0 | 2000
| 57 | Perbaikan Jalan Inspeksi D.I Torue (DPAP) | Kab. Parimo | 182000000 |  | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 181999000 | 182000000 | 100% | 181999000 | 100% | 182000000 | 100% | a. 4/SPK-JL.INSPEKSI/PPSI-UPT PSDA WIL.I/CIKASDA/2025 b. tanggal 14 november - 8 desember 2025 (30 Hari ka0lender) c. P3A ASTOR SARI | 1 Paket | B | 1000 | 0 | 1000
10 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Donggala, Kab Toli2, Kab Buol, Kab Parimo | 126920000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - Desember | 98150000 | 118270000 | 93.18% | 98150000 | 77.33% | 126920000 | 100% |  | 1 Paket | B | 28770000 | 0 | 28770000
11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kab. Sigi | 1500000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - Desember | 1200000 | 1500000 | 100% | 1200000 | 80% | 1500000 | 100% |  | 1 Paket | B | 300000 | 0 | 300000
|  | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |  | 606480000 |  |  |  |  | 600448759 | 606480000 | 100% | 600448759 | 99.01% | 606480000 | 100% |  |  |  | 6031241 | 0 | 6031241
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Kota Palu | 61560000 | BO | EPURCHASING | DAU | April- Desember | 61486559 | 61560000 | 100% | 61486559 | 99.88% | 61560000 | 100% |  |  | B | 73441 | 0 | 73441 |  |  |  |  | 68577568
2 |  | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | Kota Palu | 117000000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DAU | April- Desember | 117000000 | 117000000 | 100% | 117000000 | 100% | 117000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
3 | 58 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi Maoti (DPAP) | Kab. Parimo | 385000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | NOVEMBER-DESEMBER | 384602200 | 385000000 | 100% | 384602200 | 99.9% | 385000000 | 100% | a. 12/SPK/PL-Konstruksi/PPK-UPT PSDA WIL I/2025 b. tanggal 18 NOV - 12 DES 2025 (25 Hari ka0lender) c. CV MAJU BERSAMA | 1 Paket | B | 397800 | 0 | 397800
4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tolitoli, Kab. Buol | 42320000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September | 36760000 | 42320000 | 100% | 36760000 | 86.86% | 42320000 | 100% |  |  | B | 5560000 | 0 | 5560000
5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Kota Palu | 600000 | BO | SWAKELOLA | DAU | April - September | 600000 | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 600000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 18748707279 | #REF! | 18827054472 | #REF! |  |  |  | #REF!
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 19368312283 | [7 empty] | 18748707279 | 96.8% | 18827054472 | 97.21% |  |  |  | 619605004
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | #REF!
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## UPT WILAYAH II
0 |  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [23 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | No. Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | KEWAJIBAN 2026 |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % | [8 empty] | ADENDUM PERPANJANGAN KONTRAK | RETENCY
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI | (Rp) | (Rp) |  | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
|  | UPT PSDA WILAYAH II |  | 34727645754 |  |  |  |  | 34457874855 | 34707559835 | 99.94% | 34437625004 | 99.16% | 34722335057.4 | 99.98% |  |  |  | 290020750 | 20249851 | 269770899 | [5 empty] | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 3736412209 |  |  |  |  | 3693967578 | 3716353290 | 99.46% | 3673863322 | 98.33% | 3736061990 | 99.99% |  |  |  | 62548887 | 20104256 | 42444631 |  |  |  |  | UPT II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 3 | 13 | 57
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 96890000 |  |  |  |  | 96890000 | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | EGAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 96890000 |  |  |  |  | 96890000 | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Srisundari |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 8 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 10 |  | 10 | 33
1 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Prov | 96890000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 96890000 | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% | 96890000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 58799459 |  |  |  |  | 58133234 | 58799459 | 100% | 57317060 | 97.48% | 58799459 | 100% |  |  |  | 1482399 | 816174 | 666225 |  |  |  |  | Malik |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  | 3 | 3 | 24
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 58799459 |  |  |  |  | 58133234 | 58799459 | 100% | 57317060 | 97.48% | 58799459 | 100% |  |  |  | 1482399 | 816174 | 666225
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Palu | 16126875 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 16126150 | 16126875 | 100% | 16095000 | 99.8% | 16126875 | 100% |  |  | B | 31875 | 31150 | 725
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Palu | 13597500 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 13592000 | 13597500 | 100% | 13592000 | 99.96% | 13597500 | 100% |  |  | B | 5500 | 0 | 5500
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Palu | 6464234 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 6464234 | 6464234 | 100% | 5752500 | 88.99% | 6464234 | 100% |  |  | B | 711734 | 711734 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Palu | 1290000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 1290000 | 1290000 | 100% | 1290000 | 100% | 1290000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Palu | 6600000 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 5940000 | 6600000 | 100% | 5940000 | 90% | 6600000 | 100% |  |  | B | 660000 | 0 | 660000
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu | 14720850 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 14720850 | 14720850 | 100% | 14647560 | 99.5% | 14720850 | 100% |  |  | B | 73290 | 73290 | 0
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 2799675600 |  |  |  |  | 2759036519 | 2793616681 | 99.78% | 2754284519 | 98.38% | 2799325381 | 99.99% |  |  |  | 45391081 | 4752000 | 40639081
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 63255600 |  |  |  |  | 62614181 | 59321681 | 93.78% | 62614181 | 98.99% | 62905381 | 99.45% |  |  |  | 641419 | 0 | 641419
1 |  | Belanja Tagihan Air | Palu | 1504000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 1212800 | 1378700 | 91.67% | 1212800 | 80.64% | 1504000 | 100% |  |  | B | 291200 | 0 | 291200
2 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu | 18011600 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 17970000 | 14511600 | 80.57% | 17970000 | 99.77% | 17970000 | 100% |  |  | B | 41600 | 0 | 41600
3 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Palu | 43740000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 43431381 | 43431381 | 99.29% | 43431381 | 99.29% | 43431381 | 100% |  |  | B | 308619 | 0 | 308619
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 2736420000 |  |  |  |  | 2696422338 | 2734295000 | 99.92% | 2691670338 | 98.36% | 2736420000 | 100% |  |  |  | 44749662 | 4752000 | 39997662
1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 19800000 | BO | EPURCHASING | PKB | Januari - Desember | 19800000 | 19800000 | 100% | 15048000 | 76% | 19800000 | 100% |  |  | B | 4752000 | 4752000 | 0
2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu | 2532000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 2507400000 | 2532000000 | 100% | 2507400000 | 100% | 2532000000 | 100% |  |  | B | 24600000 | 0 | 24600000
3 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | 150960000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 140260000 | 150960000 | 100% | 140260000 | 100% | 150960000 | 100% |  |  | B | 10700000 | 0 | 10700000
4 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | 8160000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari - Desember | 8160000 | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu | 25500000 | BO | DIKECUALIKAN | DAK | Januari - Desember | 20802338 | 23375000 | 91.67% | 20802338 | 81.58% | 25500000 | 100% |  |  | B | 4697662 | 0 | 4697662
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 781047150 |  |  |  |  | 779907825 | 767047150 | 98.21% | 765371743 | 97.99% | 781047150 | 100% |  |  |  | 15675407 | 14536082 | 1139325
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 116012800 |  |  |  |  | 116000000 | 102012800 | 87.93% | 112760417 | 97.2% | 116012800 | 100% |  |  |  | 3252383 | 3239583 | 12800
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 68012800 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 68000000 | 54012800 | 79.42% | 68000000 | 99.98% | 68012800 | 100% |  |  | B | 12800 | 0 | 12800
2 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | 8000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari - Desember | 8000000 | 8000000 | 100% | 7830212 | 97.88% | 8000000 | 100% |  |  | B | 169788 | 169788 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Palu | 28000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember | 28000000 | 28000000 | 100% | 27553705 | 98.41% | 28000000 | 100% |  |  | B | 446295 | 446295 | 0
4 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | 12000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember | 12000000 | 12000000 | 100% | 9376500 | 78.14% | 12000000 | 100% |  |  | B | 2623500 | 2623500 | 0
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 665034350 |  |  |  |  | 663907825 | 665034350 | 100% | 652611326 | 98.13% | 665034350 | 100% |  |  |  | 12423024 | 11296499 | 1126525
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Prov | 50887500 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember | 50887500 | 50887500 | 100% | 50764000 | 99.76% | 50887500 | 100% |  | 1 Dokumen | B | 123500 | 123500 | 0
2 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung | Prov | 52700000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | November-Desember | 52615776 | 52700000 | 100% | 41442777 | 78.64% | 52700000 | 100% | a.390/SPK/KONS-PENGAWASAN/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b.26 November s/d 30 Desember 2025 35 Hari Kelender c. CV.MIRAI NO DEZIGN | 1 Dokumen | B | 11257223 | 11172999 | 84224
3 | 1 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Prov | 543257600 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember | 542483349 | 543257600 | 100% | 542483349 | 99.86% | 543257600 | 100% | a. 388/SPK/PEM-.KANTOR/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b.24 November s/d 29 Desember 2025 35 Hari Kelender c. CV. DHUHAYU GHANIYAH | 3 Dokumen | B | 774251 | 0 | 774251
4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum | Prov | 18189250 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Januari - Desember | 17921200 | 18189250 | 100% | 17921200 | 98.53% | 18189250 | 100% | a. 301/SPK/PEM-KANTOR/UPT PSDA WIL.II/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus s/d 12 September 2025 15 Hari Kelender c. CV. SURYA RAYA SEJAHTRA | 1 Dokumen | B | 268050 | 0 | 268050
|  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA |  | 30991233545 |  |  |  |  | 30763907277 | 30991206545 | 100% | 30763761682 | 99.27% | 30986273067.4 | 100% |  |  |  | 227471863 | 145595 | 227326268
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 8828818870 |  |  |  |  | 8817328000 | 8828818870 | 100% | 8817328000 | 99.87% | 8828818870 | 100% |  |  |  | 11490870 | 0 | 11490870
|  | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi |  | 1898894870 |  |  |  |  | 1898154000 | 1898894870 | 100% | 1898154000 | 99.96% | 1898894870 | 100% |  |  |  | 740870 | 0 | 740870
1 |  | Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya |  | 330556000 | BO |  |  |  | 330312000 | 330556000 | 100% | 330312000 | 99.93% | 330556000 | 100% |  |  |  | 244000 | 0 | 244000
| 2 | Bahan Operasional Hidrologi WS Bongka Mentawa dan La'a Tambalako | Palu | 199824000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Februari | 199824000 | 199824000 | 100% | 199824000 | 100% | 199824000 | 100% | a. 01/SPK/PL-BARANG/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 11 Jul s/d 9 Agus 2025 c. CV. MANSORY KREASI BERSAMA | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
| 3 | Bahan Operasional Hidrologi WS Bongka Mentawa dan La'a Tambalako Tahap 2 (Perubahan) | Palu | 130732000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | November | 130488000 | 130732000 | 0% | 130488000 | 99.81% | 130732000 | 100% | a. 02/SPK/PL-Barang/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 13 Des 2025 30 Hari Kalender c. CV. MANSORY KREASI BERSAMA | 1 Paket | B | 244000 | 0 | 244000
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 4904000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | April | 4904000 | 4904000 | 100% | 4904000 | 100% | 4904000 | 100% | a. EP-01JZHPXN3H5V125A2QHBA330TD b. 08 Jul s/d 11 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 3041000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | April | 3041000 | 3041000 | 100% | 3041000 | 100% | 3041000 | 100% | a. EP-01JZS8Y7AYCF4KD40RVVXYMAV b. 11 Jul s/d 21 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 1298000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | April | 1298000 | 1298000 | 100% | 1298000 | 100% | 1298000 | 100% | a. EP-01JZ9NK3TJF3BWGSKTT8H72KJV b. 07 Jul s/d 11 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 250000 | BO | DIKECUALIKAN | PAJAK AIR PERMUKAAN | April | 250000 | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 250000 | 100% | a. 01/SP-MATERAI/HIDROLOGI-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 01 Sep s/d 04 Sep 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |  | 543479000 | BO |  |  |  | 543479000 | 543479000 | 100% | 543479000 | 100% | 543479000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Tahap I WS Bongka Mentawa (bunta, bakung, batui, sinorang, mansahang, singkoyo, mentawa) | Kab. Banggai | 92943000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 92943000 | 92943000 | 100% | 92943000 | 100% | 92943000 | 100% | a. 01/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b.15 Juli s/d 28 Agus 2025 45 Hari Kalender c. LUKMAN SETIAWAN, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
| 5 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Tahap I WS La'a Tambalako (la'a, ungkaya, karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | 92943000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 92943000 | 92943000 | 100% | 92943000 | 100% | 92943000 | 100% | a. 02/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 28 Agus 2025 45 Hari Kalender c. BABUL JANNA SRI HAFSA, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
| 6 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Tahap II WS Bongka Mentawa (bunta, bakung, batui, sinorang, mansahang, singkoyo, mentawa) | Kab. Banggai | 92859000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 92859000 | 92859000 | 100% | 92859000 | 100% | 92859000 | 100% | a. 05/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 21 Sep 2025 45 Hari Kalender c. MOH. YARIS YT HAMID, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
| 7 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Tahap II WS La'a Tambalako (la'a, ungkaya, karaopa) | Kab. Poso | 92873000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 92873000 | 92873000 | 100% | 92873000 | 100% | 92873000 | 100% | a. 06/SPK/PL-DEBIT/PHKA-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 08 Agus s/d 21 Sep 2025 45 Hari Kalender c. HANIPUDIN, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
| 8 | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | 85915000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 85915000 | 85915000 | 100% | 85915000 | 100% | 85915000 | 100% | a. 03/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 09 Juli s/d 22 Agus 2025 45 Hari Kalender c. LUKMAN ADHI WIBOWO, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
| 9 | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | 85946000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei-Juli | 85946000 | 85946000 | 100% | 85946000 | 100% | 85946000 | 100% | a. 04/SPK/PL-ANALISIS/PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 15 Juli s/d 28 Agus 2025 45 Hari Kalender c. ATIK VERAWATI, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 670466870 | BO |  |  |  | 669970000 | 670466870 | 100% | 669970000 | 99.93% | 670466870 | 100% |  |  |  | 496870 | 0 | 496870
| 10 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi | Kab. Banggai | 198375000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni | 198375000 | 198375000 | 100% | 198375000 | 100% | 198375000 | 100% | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c.CV. PALU GIGATAMA KONTRUKSI | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
| 11 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi | Kab. Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali | 192395000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni | 192395000 | 192395000 | 100% | 192395000 | 100% | 192395000 | 100% | a. 02/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 12 Juli s/d 11 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
| 12 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa (Perubahan) | Kab. Banggai | 279696870 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | November | 279200000 | 279696870 | 100% | 279200000 | 99.82% | 279696870 | 100% | a. 01/SPK/OP.PHKA-UPT.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 13 Des 2025 30 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRA SULAWESI | 1 Paket | B | 496870 | 0 | 496870
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai, Kab. Morowali | 33840000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei | 33840000 | 33840000 | 100% | 33840000 | 100% | 33840000 | 100% |  | 3 Kali | B | 0 | 0 | 0
9 |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |  | 311060000 | BM |  |  |  | 311060000 | 311060000 | 100% | 311060000 | 100% | 311060000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) Karaopa | Kab. Morowali Utara | 311060000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Agustus | 311060000 | 311060000 | 100% | 311060000 | 100% | 311060000 | 100% | a. 03/SPK/AWLR/PHKA-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 04 Agus s/d 25 Agus 2025 30 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 1 Paket | B | 0 | 0 | 0
|  | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |  | 2004824000 |  |  |  |  | 2004824000 | 2004824000 | 100% | 2004824000 | 100% | 2004824000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 5657000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei | 5657000 | 5657000 | 100% | 5657000 | 100% | 5657000 | 100% | a. EP-01JZHMZGXQT9YJYM7XG6BKKS9Z b. 08 Jul s/d 14 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 5442000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei | 5442000 | 5442000 | 100% | 5442000 | 100% | 5442000 | 100% | a. EP-01JZS9JB9YPYB8RQ83QC8874B8 b. 11 Jul s/d 16 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu | 2160000 | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei | 2160000 | 2160000 | 100% | 2160000 | 100% | 2160000 | 100% | a. EP-01JZ9R4HK508W627TQDESW955D b. 08 Jul s/d 14 Jul 2025 7 Hari Kalender c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 550000 | BO | DIKECUALIKAN | PAJAK AIR PERMUKAAN | Mei | 550000 | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 550000 | 100% | a. 01/SP-MATERAI/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 01 Sep s/d 04 Sep 2025 c. CV. ANDIOLO GROUP | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |  | 221170000 | BO |  |  |  | 221170000 | 221170000 | 100% | 221170000 | 100% | 221170000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Supervisi Konsultan Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 | Kab. Banggai | 73750000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 73750000 | 73750000 | 100% | 73750000 | 100% | 73750000 | 100% | a. 01/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. AGUSTINA BUNGA, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
|  | Supervisi Konsultan Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 | Kab. Banggai | 73710000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 73710000 | 73710000 | 100% | 73710000 | 100% | 73710000 | 100% | a. 02/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. KOMANG SUANAYASA, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
|  | Supervisi Konsultan Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | 73710000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 73710000 | 73710000 | 100% | 73710000 | 100% | 73710000 | 100% | a. 03/SPK/PL-KS/OPTTS-UPTII/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. ANDI MOCH ISLAMUDIN RAHMAN, ST | 1 Dokumen | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai |  | 1724185000 | BO |  |  |  | 1724185000 | 1724185000 | 100% | 1724185000 | 100% | 1724185000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | 182731000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 182731000 | 182731000 | 100% | 182731000 | 100% | 182731000 | 100% | a. 09/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 07 Agustus s/d 20 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 55,910 m | B | 0 | 0 | 0
| 7 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 192011000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 192011000 | 192011000 | 100% | 192011000 | 100% | 192011000 | 100% | a. 06/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. CAHAYA TOILI MEMBANGUN | 28,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 8 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 188178000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 188178000 | 188178000 | 100% | 188178000 | 100% | 188178000 | 100% | a. 07/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. MESA KANNE | 27,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 9 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | 194930000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 194930000 | 194930000 | 100% | 194930000 | 100% | 194930000 | 100% | a. 01/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 48,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 10 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | 196199000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 196199000 | 196199000 | 100% | 196199000 | 100% | 196199000 | 100% | a. 02/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. DONGGALA SENTRAL SULAWESI | 48,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 11 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | 182369000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 182369000 | 182369000 | 100% | 182369000 | 100% | 182369000 | 100% | a. 03/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b. 06 Agustus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. MESA KANNE | 45,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 12 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | 197019000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 197019000 | 197019000 | 100% | 197019000 | 100% | 197019000 | 100% | a. 08/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b.06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. CAHAYA BORNEO KONTRUKSI | 29,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 13 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | 195838000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 195838000 | 195838000 | 100% | 195838000 | 100% | 195838000 | 100% | a. 04/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b :06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c.CV. KENT MITRA GEMILANG | 48,00 m | B | 0 | 0 | 0
| 14 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | 194910000 |  | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 194910000 | 194910000 | 100% | 194910000 | 100% | 194910000 | 100% | a. 05/SPK/OPTTS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD/2025 b :06 Agus s/d 19 Sep 2025 45 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 48,00 m | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Kab. Banggai | 45660000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PAJAK AIR PERMUKAAN | Juni-Juli | 45660000 | 45660000 | 100% | 45660000 | 100% | 45660000 | 100% |  | 4 Kali | B | 0 | 0 | 0
|  | Normalisasi/Restorasi Sungai |  | 2939730000 |  |  |  |  | 2933086000 | 2939730000 | 100% | 2933086000 | 99.77% | 2939730000 | 100% |  |  |  | 6644000 | 0 | 6644000
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0% |  | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
1 |  | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Air - Super Visi Konsultansi Normalisasi Sungai |  | 295440000 | BO |  |  |  | 293400000 | 295440000 |  | 293400000 |  | 295440000 | 100% |  |  |  | 2040000 | 0 | 2040000
|  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Paket 1 (Malino, Saatu, Sawaka) (Perubahan) | Kab. Morowali Utara, Kab. Poso | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73450000 | 73860000 | 100% | 73450000 | 99.44% | 73860000 | 100% | a. 01/SPK/PL-KS/NRS-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. AGUSTINA BUNGA, ST. | 1 Dokumen | B | 410000 | 0 | 410000
|  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Paket 2 (Ueruru, Pandauke, Girimulya) (Perubahan) | Kab. Morowali Utara | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73320000 | 73860000 | 100% | 73320000 | 99.27% | 73860000 | 100% | a. 02/SPK/PL-KS/NRS-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. KOMANG SUANAYASA, ST. | 1 Dokumen | B | 540000 | 0 | 540000
|  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Paket 3 (Salukaia, Lambelu, Lantula) (Perubahan) | Kab. Poso, Kab. Morowali | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73325000 | 73860000 | 100% | 73325000 | 99.28% | 73860000 | 100% | a. 03/SPK/PL-KS/NRS-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. MOH. FARIS, YT. HAMID, ST. | 1 Dokumen | B | 535000 | 0 | 535000
|  | Konsultan Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Paket 4 (Halulai, Kadua) (Perubahan) | Kab. Poso | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73305000 | 73860000 | 100% | 73305000 | 99.25% | 73860000 | 100% | a. 04/SPK/PL-KS/NRS-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. ATIK VERAWATI, ST. | 1 Dokumen | B | 555000 | 0 | 555000
2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengaman Pengamananan Sungai/Pantai |  | 2600000000 | BO |  |  |  | 2595396000 | 2600000000 |  | 2595396000 |  | 2600000000 | 100% |  |  |  | 4604000 | 0 | 4604000
| 15 | Normalisasi Sungai Desa Malino (Perubahan) | Dusun 1 Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 188994000 | 190000000 | 100% | 188994000 | 99.47% | 190000000 | 100% | a. 01/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MAHAWIRA DAYATAMA | 6,564,49 M3 | B | 1006000 | 0 | 1006000
| 16 | Normalisasi Sungai Desa Ueruru (Perubahan) | Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 189722000 | 190000000 | 100% | 189722000 | 99.85% | 190000000 | 100% | a. 04/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PUTRA BINTANG PRATAMA | 6,564,49 M3 | B | 278000 | 0 | 278000
| 17 | Normalisasi Sungai Desa Pandauke (Perubahan) | Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 189722000 | 190000000 | 100% | 189722000 | 99.85% | 190000000 | 100% | a. 05/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. QIANZI | 6,564,49 M3 | B | 278000 | 0 | 278000
| 18 | Normalisasi Sungai Desa Grimulya (Perubahan) | Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 189723000 | 190000000 | 100% | 189723000 | 99.85% | 190000000 | 100% | a. 06/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. HUTAMA KARYA SEJAHTERA | 6,564,49 M3 | B | 277000 | 0 | 277000
| 19 | Normalisasi Sungai Desa Salukaia (Perubahan) | Kec. Pamona Barat Kab. Poso | 190000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 189676000 | 190000000 | 100% | 189676000 | 99.83% | 190000000 | 100% | a. 07/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. ZUL JAYA MANDIRI | 6,633,25 M3 | B | 324000 | 0 | 324000
| 20 | Normalisasi Sungai Halulai (Hambu) (Perubahan) | Desa maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 299468000 | 300000000 | 100% | 299468000 | 99.82% | 300000000 | 100% | a. 10/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 10,887,53 M3 | B | 532000 | 0 | 532000
| 21 | Normalisasi Sungai kaduwaa (Perubahan) | Desa Kaduwaa Kec. Lore Utara kab. Poso | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 299589000 | 300000000 | 100% | 299589000 | 99.86% | 300000000 | 100% | a. 11/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender CV. SATRIA BIMANTARA | 10,887,53 M3 | B | 411000 | 0 | 411000
| 22 | Mormalisasi Sungai Saatu (Perubahan) | Desa Patanggolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso | 275000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 274735000 | 275000000 | 100% | 274735000 | 99.9% | 275000000 | 100% | a. 02/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b. 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. I-MAN PALU | 9,920,65 M3 | B | 265000 | 0 | 265000
| 23 | Normalisasi Sungai Sawaka (Perubahan) | Desa Masamba Kec. Poso Pesisir kab. Poso | 275000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 274515000 | 275000000 | 100% | 274515000 | 99.82% | 275000000 | 100% | a. 03/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. ABYAN PUTRA MEMBANGUN | 9,920,65 M3 | B | 485000 | 0 | 485000
| 24 | Normalisasi Sungai Lambelu (Perubahan) | Desa Lambelu Kec. Bumi Raya kab. Morowali | 250000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 249626000 | 250000000 | 100% | 249626000 | 99.85% | 250000000 | 100% | a. 08/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. HAWA MITRA MEMBANGUN | 8,860,95 M3 | B | 374000 | 0 | 374000
| 25 | Normalisasi Sungai Lantula Jaya (Perubahan) | Desa Puntari Makmur Kec. Wita Ponda Kab. Morowali | 250000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 249626000 | 250000000 | 100% | 249626000 | 99.85% | 250000000 | 100% | a. 09/SPK/NRS-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. SIGINARIO | 8,860,95 M3 | B | 374000 | 0 | 374000
3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perubahan) | Kab. Poso, Kab, Morowali, Kab. Morowali Utara | 44290000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | November | 44290000 | 44290000 | 100% | 44290000 | 100% | 44290000 | 100% |  | 5 Kali | B | 0 | 0 | 0
|  | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |  | 1985370000 |  |  |  |  | 1981264000 | 1985370000 | 100% | 1981264000 | 99.79% | 1985370000 | 100% |  |  |  | 4106000 | 0 | 4106000
1 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Palu |  | BO | EPURCHASING | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% | 0 | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Lembur | Palu |  | BO | DIKECUALIKAN | PAJAK AIR PERMUKAAN |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 1 Dokumen | K | 0 | 0 | 0
1 |  | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Supervisi Konsultan Indivisual Pembangunan pengaman Pantai |  | 147720000 | BO |  |  |  | 146610000 | 147720000 |  | 146610000 | 99.25% | 147720000 | 100% |  |  |  | 1110000 | 0 | 1110000
|  | Supervisi Konsultan Individual Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Abrasi Pantai Paket 1 (Taloyon,Lamo) (Perubahan) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73360000 | 73860000 | 100% | 73360000 | 99.32% | 73860000 | 100% | a. 01/SPK/PL-KS/OPBSP-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. HANIPUDIN, ST. | 1 Dokumen | B | 500000 | 0 | 500000
|  | Supervisi Konsultan Individual Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Abrasi Pantai Paket 2 (Sirom, Nipa, Pondan) (Perubahan) | Kab. Banggai | 73860000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 73250000 | 73860000 | 100% | 73250000 | 99.17% | 73860000 | 100% | a. 02/SPK/PL-KS/OPBSP-UPTII/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. ANDI MOCH ISLAMUDDIN RAHMAN, ST. | 1 Dokumen | B | 610000 | 0 | 610000
2 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai - Operasi dan Pemeliharaan Abrasi Pantai |  | 1800000000 | BO |  |  |  | 1797004000 | 1800000000 |  | 1797004000 | 99.83% | 1800000000 | 100% |  |  |  | 2996000 | 0 | 2996000
| 26 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi pantai Desa Taloyon (Perubahan) | Kec. pagimana Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 399326000 | 400000000 | 100% | 399326000 | 99.83% | 400000000 | 100% | a. 01/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MITRA INDONESIA MEMBANGUN | 60,010 m | B | 674000 | 0 | 674000
| 27 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Desa Lamo (Perubahan) | Kec. Pagimana Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 399326000 | 400000000 | 100% | 399326000 | 99.83% | 400000000 | 100% | a. 02/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PIRANTI GEMILANG | 60,010 m | B | 674000 | 0 | 674000
| 28 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Pengaman Abrasi Pantai Desa Sirom (Perubahan) | Kec. Lamala Kab. Banggai | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 299437000 | 300000000 | 100% | 299437000 | 99.81% | 300000000 | 100% | a. 03/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. PERITI CAELUM KONTRUKSI | 43,680 m | B | 563000 | 0 | 563000
| 29 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Desa Nipa (Perubahan) | Kec. Lamala Kab. Banggai | 400000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 399427000 | 400000000 | 100% | 399427000 | 99.86% | 400000000 | 100% | a. 02/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. KASUARI MEMBANGUN | 58,862 m | B | 573000 | 0 | 573000
| 30 | Pemeliharaan/Peningkatan Bangunan pengaman Abrasi Pantai Desa Pondan (Perubahan) | Kec. Mantoh kab. banggai | 300000000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | November | 299488000 | 300000000 | 100% | 299488000 | 99.83% | 300000000 | 100% | a. 05/SPK/OPBSP-UPT.WIL.II/CIKASDA/APBD-P/2025 b 14 Nov s/d 18 Des 2025 35 Hari Kalender c. CV. MESSA KANNE | 43,680 m | B | 512000 | 0 | 512000
3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perubahan) | Kab. Banggai | 37650000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | November | 37650000 | 37650000 | 100% | 37650000 | 100% | 37650000 | 100% |  | 3 Kali | B | 0 | 0 | 0
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 22162414675 |  |  |  |  | 21946579277 | 22162387675 | 100% | 21946433682 | 99.03% | 22157454197.4 | 99.98% |  |  |  | 215980993 | 145595 | 215835398
|  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 22162414675 |  |  |  |  | 21946579277 | 22162387675 | 100% | 21946433682 | 99.03% | 22157454197.4 | 99.98% |  |  |  | 215980993 | 145595 | 215835398
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Prov | 127599303 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI | 122939160 | 127599303 | 100% | 122939160 | 96.35% | 127599303 | 100% | 04 JULI 2025 / 08 JULI 2025 | PELUMAS-CAT | B | 4660143 | 0 | 4660143
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Prov | 25712500 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI,DESEMBER | 25588702 | 25712500 | 100% | 25588702 | 99.52% | 25712500 | 100% | 03 JUli 2025/10 Juli 2025 | Penggandaan | B | 123798 | 0 | 123798
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Prov | 3183000 | BO | EPURCHASING | PKB | JULI,DESEMBER | 3183000 | 3183000 | 100% | 3136305 | 98.53% | 3183000 | 100% | 03 JUli 2025/10 Juli 2025 | kertas-cover | B | 46695 | 46695 | 0
4 |  | Belanja Perlengkapan Dinas Lapangan (Perubahan) | Prov | 98900000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 98900000 | 98900000 | 100% | 98801100 | 99.9% | 98900000 | 100% | 28 November 2025/ 08 Desember 2025 | Rompi | B | 98900 | 98900 | 0
5 |  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Perubahan) | Prov | 90000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 90000000 | 90000000 | 100% | 90000000 | 100% | 90000000 | 100% |  | Honor Epaksi | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air/Pekarya Jaringan Irigasi (PADUNGKU) / (Perubahan) | Prov | 117000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 117000000 | 117000000 | 100% | 117000000 | 100% | 117000000 | 100% |  | Padungku' | B | 0 | 0 | 0
8 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi |  | 14684610972 | BO |  |  |  | 14632254606 | 14684583972 | 100% | 14632254606 | 99.64% | 14684610972 | 100% |  |  |  | 52356366 | 0 | 52356366
| 31 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | 479358000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 479331000 | 479331000 | 99.99% | 479331000 | 99.99% | 479358000 | 100% | a. 01/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agus 2025 (masa kontrak : 45 Hari Kalender c : Gp3a Tani Jaya | 1 Paket | B | 27000 | 0 | 27000
| 32 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | 503415000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 503412000 | 503415000 | 100% | 503412000 | 100% | 503415000 | 100% | a. 02/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sumber Rejeki Anugrah | 1 Paket | B | 3000 | 0 | 3000
| 33 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 493079400 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 493056000 | 493079400 | 100% | 493056000 | 100% | 493079400 | 100% | a. 03/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Sintuwu Maroso | 1 Paket | B | 23400 | 0 | 23400
| 34 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | 515532600 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 515500000 | 515532600 | 100% | 515500000 | 99.99% | 515532600 | 100% | a. 04/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 ( 45 Hari Kalender) c. Gp3a Roa Uwe Setia Budi | 1 Paket | B | 32600 | 0 | 32600
| 35 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | 497178000 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 497169000 | 497178000 | 100% | 497169000 | 100% | 497178000 | 100% | a. 05/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 7 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025 (45 Hari Kalender) c. Gp3a Tunas Jaya Padangon | 1 Paket | B | 9000 | 0 | 9000
| 36 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | 461011600 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 455987016 | 461011600 | 100% | 455987016 | 98.91% | 461011600 | 100% | a. 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. cv. Fathi Bangun Pratama | 893.928 M3 | B | 5024584 | 0 | 5024584
| 37 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | 412323130 | BO | EPURCHASING | PKB | FEBRUARI, Desember | 407552000 | 412323130 | 100% | 407552000 | 98.84% | 412323130 | 100% | a. 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 4 Agustus 2025 s/d 12 September 2025 40 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Teknik | 893091 M3 | B | 4771130 | 0 | 4771130
| 38 | Pekerjaan Jalan Inspeksi D.I Gintu Kab. Poso (Perubahan) | Kab. Poso | 575825000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 565703290 | 575825000 | 100% | 565703290 | 98.24% | 575825000 | 100% | a. 04/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Konstruksi | 1 Paket | B | 10121710 | 0 | 10121710
| 39 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Dongin Pandanwangi Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 520674000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 510918507 | 520674000 | 100% | 510918507 | 98.13% | 520674000 | 100% | a. 03/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 17 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Konstruksi | 1 Paket | B | 9755493 | 0 | 9755493
| 40 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Toili Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 509420000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 497538142 | 509420000 | 100% | 497538142 | 97.67% | 509420000 | 100% | a. 05/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. Cv. Peritti Caelum Konstruksi | 1 Paket | B | 11881858 | 0 | 11881858
| 41 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Warulamala Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 477294000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 467162651 | 477294000 | 100% | 467162651 | 97.88% | 477294000 | 100% | a. 06/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. Cv. Kembar Menanti | 1 Paket | B | 10131349 | 0 | 10131349
| 42 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | 278374816 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 278372000 | 278374816 | 100% | 278372000 | 100% | 278374816 | 100% | a. 23/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A KUTUFU MAMI | 55409 M2 | B | 2816 | 0 | 2816
| 43 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | 212449888 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 212447200 | 212449888 | 100% | 212447200 | 100% | 212449888 | 100% | a. 24/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 42287 M2 | B | 2688 | 0 | 2688
| 44 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | 590601344 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 590600000 | 590601344 | 100% | 590600000 | 100% | 590601344 | 100% | a. 25/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE MAKARTI JAYA | 117556 M2 | B | 1344 | 0 | 1344
| 45 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | 451969088 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 451968000 | 451969088 | 100% | 451968000 | 100% | 451969088 | 100% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 89962 M2 | B | 1088 | 0 | 1088
| 46 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | 280992320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 280992000 | 280992320 | 100% | 280992000 | 100% | 280992320 | 100% | a. 27/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A KAHINTUWO GINTU | 55930 M2 | B | 320 | 0 | 320
| 47 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | 654818112 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 654816000 | 654818112 | 100% | 654816000 | 100% | 654818112 | 100% | a. 26/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROMPO JAYA | 130338 M2 | B | 2112 | 0 | 2112
| 48 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | 215645152 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 215644000 | 215645152 | 100% | 215644000 | 100% | 215645152 | 100% | a. 21/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 42932 M2 | B | 1152 | 0 | 1152
| 49 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | 217192544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 217191000 | 217192544 | 100% | 217191000 | 100% | 217192544 | 100% | a.16/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A MELATI | 43231 M2 | B | 1544 | 0 | 1544
| 50 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | 566129440 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 566127800 | 566129440 | 100% | 566127800 | 100% | 566129440 | 100% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A ROA UWE KITA SANGKOMPO | 112685 M2 | B | 1640 | 0 | 1640
| 51 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | 268060544 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 267800000 | 268060544 | 100% | 267800000 | 99.9% | 268060544 | 100% | a. 22/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TIDALEMBA | 53356 M2 | B | 260544 | 0 | 260544
| 52 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | 428019680 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 428015000 | 428019680 | 100% | 428015000 | 100% | 428019680 | 100% | a. 29/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A TANI JAYA | 85195 M2 | B | 4680 | 0 | 4680
| 53 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | 543647040 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 543644000 | 543647040 | 100% | 543644000 | 100% | 543647040 | 100% | a. 17/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE BINA KARYA | 108210 M2 | B | 3040 | 0 | 3040
| 54 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | 314708384 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 314708000 | 314708384 | 100% | 314708000 | 100% | 314708384 | 100% | a. 28/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. GP3A ROA UWE RUKUN TANI | 62641 M2 | B | 384 | 0 | 384
| 55 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | 444588832 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 444588000 | 444588832 | 100% | 444588000 | 100% | 444588832 | 100% | a. 30/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025 30 Hari Kalender c. P3A DHARMA KARYA | 88493 M2 | B | 832 | 0 | 832
| 56 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | 436736320 | BO | SWAKELOLA | PKB | FEBRUARI, Desember | 436735000 | 436736320 | 100% | 436735000 | 100% | 436736320 | 100% | a. 20/SPK-PARASAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 07 Juli 2025 s/d 06 Agust 2025 (30 Hari Kalender) c. GP3A PP 10 MAJU UTAMA | 86930 M2 | B | 1320 | 0 | 1320
| 57 | Galian Sedimen D.I Toili Ruas : Toili Kanan Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 604761000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 604724000 | 604761000 | 100% | 604724000 | 99.99% | 604761000 | 100% | a. 11/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. GP3A ROA UWE SETIA KAWAN | 1 Paket | B | 37000 | 0 | 37000
| 58 | Galian Sedimen D.I Warulamala Ruas : Sekunder Lamala dan Sekunder Waru B Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 391239000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 391195000 | 391239000 | 100% | 391195000 | 99.99% | 391239000 | 100% | a. 12/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. GP3A TUNAS JAYA PADANGON | 1 Paket | B | 44000 | 0 | 44000
| 59 | Galian Sedimen Saluran D.I Bakung Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 610909000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 610831000 | 610909000 | 100% | 610831000 | 99.99% | 610909000 | 100% | a. 06/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. GP3A ROA UWE USAHA BARU | 1 Paket | B | 78000 | 0 | 78000
| 60 | Galian Sedimen Saluran D.I Bunta Kab. Banggai ( Perubahan) | Kab. Banggai | 415322000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 415283000 | 415322000 | 100% | 415283000 | 99.99% | 415322000 | 100% | a. 08/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. P3A TIRTA SARI I | 1 Paket | B | 39000 | 0 | 39000
| 61 | Galian Sedimen Saluran D.I Moilong Kab. Banggai | Kab. Banggai | 461640000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 461613000 | 461640000 | 100% | 461613000 | 99.99% | 461640000 | 100% | a. 08/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. P3A TIRTA SARI I | 1 Paket | B | 27000 | 0 | 27000
| 62 | Galian Sedimen Saluran D.I Saroso Kab. Poso | Kab. Poso | 492909738 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 492870000 | 492909738 | 100% | 492870000 | 99.99% | 492909738 | 100% | a. 09/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. GP3A KOROMPANGKA | 1 Paket | B | 39738 | 0 | 39738
| 63 | Galian Sedimen Saluran D.I Tolisu Kab. Banggai | Kab. Banggai | 358786000 | BO | SWAKELOLA TIPE IV | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 358761000 | 358786000 | 100% | 358761000 | 99.99% | 358786000 | 100% | a. 07/SPK-GALIAN/SWAKELOLA/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 12 November 2025 s/d 26 Desember 2025 (45 Hari Kalender) c. GP3A TANI JAYA | 1 paket | B | 25000 | 0 | 25000
9 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi |  | 6617302900 | BO |  |  |  | 6464293704 | 6617302900 | 100% | 6464293704 | 97.69% | 6617302900 | 100% |  |  |  | 153009196 | 0 | 153009196
| 64 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Tolisu Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 427373900 | BO | EPURCHASING | PKB | NOVEMBER,DESEMBER | 414671168 | 427373900 | 100% | 414671168 | 97.03% | 427373900 | 100% | a. 05/SPK-PEM.BANGUNAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. SATRIA BIMANTARA | 1 paket | B | 12702732 | 0 | 12702732
| 65 | Pemeliharaan Bangunan Irigasi D.I Karaopa Kab. Morowali (Perubahan) | Kab. Morowali | 750000000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 737044024 | 750000000 | 100% | 737044024 | 98.27% | 750000000 | 100% | a. 01/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. GALARA GEMILANG | 1 paket | B | 12955976 | 0 | 12955976
| 66 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Bakung Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 390790000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 382118616 | 390790000 | 100% | 382118616 | 97.78% | 390790000 | 100% | a. 10/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 26 November 2025 s/d 26 Desember 2025 30 Hari Kalender c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 1 paket | B | 8671384 | 0 | 8671384
| 67 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Bella Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 534778000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 518694391 | 534778000 | 100% | 518694391 | 96.99% | 534778000 | 100% | a. 02/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. SATRIA BIMANTARA | 1 paket | B | 16083609 | 0 | 16083609
| 68 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Bunta Kab. Banggai (perubahan) | Kab. Banggai | 622268000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 612853386 | 622268000 | 100% | 612853386 | 98.49% | 622268000 | 100% | a. 04/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. HAWA MITRA MEMBANGUN | 1 paket | B | 9414614 | 0 | 9414614
| 69 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Dongin Pandanwangi Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 374725000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 359710889 | 374725000 | 100% | 359710889 | 95.99% | 374725000 | 100% | a. 11/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 26 November 2025 s/d 26 Desember 2025 30 Hari Kalender c. CV. ATHENA PIONER PARTIJ | 1 paket | B | 15014111 | 0 | 15014111
| 71 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Karaopa Desa Puntari Makmur Kab. Morowali (Perubahan) | Kab. Morowali | 400000000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 386241043 | 400000000 | 100% | 386241043 | 96.56% | 400000000 | 100% | a. 09/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 26 November 2025 s/d 26 Desember 2025 30 Hari Kalender c. CV. SINAR MAS ABADI | 1 paket | B | 13758957 | 0 | 13758957
| 70 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Karaopa Desa Lambelu Kab. Morowali (Perubahan) | Kab. Morowali | 400000000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 387246050 | 400000000 | 100% | 387246050 | 96.81% | 400000000 | 100% | a. 08/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 26 November 2025 s/d 26 Desember 2025 30 Hari Kalender c. CV. ABYAN PUTRA MEMBANGUN | 1 paket | B | 12753950 | 0 | 12753950
| 72 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Karongkasa Kab. Poso (perubahan) | Kab. Poso | 432650000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 419882175 | 432650000 | 100% | 419882175 | 97.05% | 432650000 | 100% | a. 03/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. ATHENA PIONER PARTIJ |  | B | 12767825 | 0 | 12767825
| 73 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Tambayoli Kab. Morowali Utara (Perubahan) | Kab. Morowali Utara | 950000000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 935135124 | 950000000 | 100% | 935135124 | 98.44% | 950000000 | 100% | a. 07/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. HAWA MITRA MEMBANGUN |  | B | 14864876 | 0 | 14864876
| 74 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Toili Kab. Banggai (Perubahan) | Kab. Banggai | 584718000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 577659108 | 584718000 | 100% | 577659108 | 98.79% | 584718000 | 100% | a. 01/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 17 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. PUTRA TUNGGAL ARUNIKA | 1 paket | B | 7058892 | 0 | 7058892
| 75 | Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Ungkaya Kab. Morowali (Perubahan) | Kab. Morowali | 750000000 | BO | EPURCHASING | DBH | NOVEMBER,DESEMBER | 733037730 | 750000000 | 100% | 733037730 | 97.74% | 750000000 | 100% | a. 06/SPK-PEM.SALURAN/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 18 November 2025 s/d 28 Desember 2025 41 Hari Kalender c. CV. ABYAN PUTRA MEMBANGUN | 1 paket | B | 16962270 | 0 | 16962270
10 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pelengkap Irigas |  | 173650000 | BO |  |  |  | 172921905 | 173650000 | 100% | 172921905 | 99.58% | 173650000 | 100% |  |  |  | 728095 | 0 | 728095
| 76 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | 173650000 |  | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Desember | 172921905 | 173650000 | 100% | 172921905 | 99.58% | 173650000 | 100% | a. 01/SPK/PERB.PINTU/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 b. 25 November 2025 s/d 25 Desember 2025 30 Hari Kalender c. CV. I-MAN PALU | 1 Paket | B | 728095 | 0 | 728095
11 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 224456000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | JULI- DESEMBER | 219498200 | 224456000 | 100% | 219498200 | 97.79% | 219495522.4 | 97.79% |  |  | B | 4957800 | 0 | 4957800
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 23163922004 | [7 empty] | 23038393740 | 99.46% | 23158611307.4 | 99.98% |  |  |  | 125528264
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 22852862004 | [7 empty] | 22727333740 | 99.45% | 22847551307.4 | 99.98% |  |  |  | 125528264
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 311060000 | [7 empty] | 311060000 | 100% | 311060000 | 100% |  |  |  | 0
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## UPT SPAM
|  | PAKAI PAGU PERUBAHAN | [21 empty] | FORMAT METODE PENGADAAN
NO | No. Paket | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | PAGU (Rp) | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | TARGET RAK |  | REALISASI |  |  |  | a. Nomor Kontrak b. Masa Kontrak c. Penyedia | VOLUME | STATUS | SISA PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK BELUM TEREALISASI | Perkiraan Silpa Konstruksi dan Konsultansi | KETERANGAN |  | BIDANG | SELEKSI |  |  | TENDER |  |  | PENGADAAN LANGSUNG | [5 empty] | Swakelola |  |  | E-Purchasing |  |  | Jumlah | KETERANGAN
[12 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % | [9 empty] | (Semua Belanja Jasa Konsultan Pengawasan/Perencanaan ≥ 100 JT |  |  | Paket Konstruksi ≥ 200 JT) |  |  | Konstruksi ( Belanja ≤ 200 JT) |  |  | Konsultansi (Belanja ≤ 100 JT) | [5 empty] | (E-Katalog)
[10 empty] | Rp | % | [10 empty] | PERMASALAHAN | SOLUSI
|  | UPT SPAM |  | 1647815176 |  |  |  |  | 1375815176 | 1647815176 | 100% | 1251715123 | 75.96% | 1645565176 | 99.86% |  |  |  | 396100053 | 124100053 | 272000000 |  |  |  | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH | KONTRAK | BELUM KONTRAK | JUMLAH
|  | PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  | 1058396189 |  |  |  |  | 1058396189 | 1058396189 | 100% | 824903673 | 77.94% | 1056146189 | 99.79% |  |  |  | 233492516 | 233492516 | 0 |  |  | UPT SPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 141990189 |  |  |  |  | 141990189 | 141990189 | 100% | 116063699 | 81.74% | 139740189 | 98.42% |  |  |  | 25926490 | 25926490 | 0 |  |  | Winarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 89389189 |  |  |  |  | 89389189 | 89389189 | 100% | 89169099 | 99.75% | 89389189 | 100% |  |  |  | 220090 | 220090 | 0
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Sigi | 14824700 | BO | EPURCHASING | PKB | April | 14824700 | 14824700 | 100% | 14824700 | 100% | 14824700 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Palu dan Sigi | 16798891 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 16798891 | 16798891 | 100% | 16797605 | 99.99% | 16798891 | 100% | CV. Mosinggani Kita Mabelo |  | B | 1286 | 1286 | 0 | Selesai
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | Palu dan Sigi | 3800750 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 3800750 | 3800750 | 100% | 3800750 | 100% | 3800750 | 100% | CV. Mosinggani Kita Mabelo |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Palu dan Sigi | 460000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Februari s/d Oktober | 460000 | 460000 | 100% | 460000 | 100% | 460000 | 100% | PT. Pos Indonesia |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Palu dan Sigi | 550000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 550000 | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 550000 | 100% | CV. Mosinggani Kita Mabelo |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
6 |  | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik | Sigi | 5612796 | BO | EPURCHASING | PKB | April | 5612796 | 5612796 | 100% | 5610992 | 99.97% | 5612796 | 100% | CV. Mesa Kanne |  | B | 1804 | 1804 | 0 | Selesai
7 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Sigi | 17454400 | BO | EPURCHASING | PKB | April | 17454400 | 17454400 | 100% | 17237400 | 98.76% | 17454400 | 100% |  |  | B | 217000 | 217000 | 0 | Selesai
8 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Palu dan Sigi | 3067652 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 3067652 | 3067652 | 100% | 3067652 | 100% | 3067652 | 100% | CV. Mosinggani Kita Mabelo |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
9 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Palu dan Sigi | 18300000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d Oktober | 18300000 | 18300000 | 100% | 18300000 | 100% | 18300000 | 100% | Lakea Coll Teknik |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
10 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Palu | 4380000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 4380000 | 4380000 | 100% | 4380000 | 100% | 4380000 | 100% | Balantak Rido Computer |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
11 |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | Palu | 4140000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 4140000 | 4140000 | 100% | 4140000 | 100% | 4140000 | 100% | Balantak Rido Computer |  | B | 0 | 0 | 0 | Selesai
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 52601000 |  |  |  |  | 52601000 | 52601000 | 100% | 26894600 | 51.13% | 50351000 | 95.72% |  |  |  | 25706400 | 25706400 | 0
1 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu | 6045000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Oktober | 6045000 | 6045000 | 100% | 5915000 | 97.85% | 6045000 | 100% | CV. Firda Grup |  | B | 130000 | 130000 | 0
2 |  | Belanja Lembur | Palu | 3780000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Mei s/d Desember | 3780000 | 3780000 | 100% | 3780000 | 100% | 3780000 | 100% | CV. Mesa Kanne |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | 40526000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember | 40526000 | 40526000 | 100% | 17199600 | 42.44% | 40526000 | 100% |  |  | B | 23326400 | 23326400 | 0 | GU Nihil
4 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 2250000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Februari s/d Oktober | 2250000 | 2250000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | M | 2250000 | 2250000 | 0
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 896606000 |  |  |  |  | 896606000 | 896606000 | 100% | 692094235 | 77.19% | 896606000 | 100% |  |  |  | 204511765 | 204511765 | 0
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 241160000 |  |  |  |  | 241160000 | 241160000 | 100% | 227948235 | 94.52% | 241160000 | 100% |  |  |  | 13211765 | 13211765 | 0
1 |  | Belanja Tagihan Listrik | Palu dan Sigi | 233000000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 233000000 | 233000000 | 100% | 220714885 | 94.73% | 233000000 | 100% | PT. PLN (Persero) |  | B | 12285115 | 12285115 | 0
2 |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Sigi | 8160000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 8160000 | 8160000 | 100% | 7233350 | 88.64% | 8160000 | 100% | PT. Telkom Indonesia (Persero) |  | B | 926650 | 926650 | 0
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 655446000 |  |  |  |  | 655446000 | 655446000 | 100% | 464146000 | 70.81% | 655446000 | 100% |  |  |  | 191300000 | 191300000 | 0
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 36216000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | April s/d Oktober | 36216000 | 36216000 | 100% | 36200000 | 99.96% | 36216000 | 100% | PT. Arba Sons Company |  | B | 16000 | 16000 | 0
2 |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Palu dan Sigi | 450000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember | 450000000 | 450000000 | 100% | 260300000 | 57.84% | 450000000 | 100% |  |  | B | 189700000 | 189700000 | 0 | 6 orang lulus PPPK + 1 orang lulus optimalisasi
4 |  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Palu dan Sigi | 96000000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember | 96000000 | 96000000 | 100% | 96000000 | 100% | 96000000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Palu | 60720000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember | 60720000 | 60720000 | 100% | 60720000 | 100% | 60720000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Palu | 8160000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | PKB | Januari s/d Desember | 8160000 | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% | 8160000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Palu dan Sigi | 4350000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | Januari s/d Desember | 4350000 | 4350000 | 100% | 2766000 | 63.59% | 4350000 | 100% |  |  | B | 1584000 | 1584000 | 0 | 6 orang lulus PPPK + 1 orang lulus optimalisasi
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 19800000 |  |  |  |  | 19800000 | 19800000 | 100% | 16745739 | 84.57% | 19800000 | 100% |  |  |  | 3054261 | 3054261 | 0
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 19800000 |  |  |  |  | 19800000 | 19800000 | 100% | 16745739 | 84.57% | 19800000 | 100% |  |  |  | 3054261 | 3054261 | 0
1 |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Palu | 3300000 | BO | DIKECUALIKAN | PKB | April s/d Juli | 3300000 | 3300000 | 100% | 2553420 | 77.38% | 3300000 | 100% | Kantor Samsat |  | B | 746580 | 746580 | 0
2 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang | Palu | 12000000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | Februari s/d Juli | 12000000 | 12000000 | 100% | 9692319 | 80.77% | 12000000 | 100% | Bengkel Buis Yusuf |  | B | 2307681 | 2307681 | 0
3 |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Palu | 4500000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | PKB | April s/d Oktober | 4500000 | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | Akai Jaya |  | B | 0 | 0 | 0
|  | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 589418987 |  |  |  |  | 317418987 | 589418987 | 100% | 426811450 | 72.41% | 589418987 | 100% |  |  |  | 162607537 | -109392463 | 272000000
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |  | 589418987 |  |  |  |  | 317418987 | 589418987 | 100% | 426811450 | 72.41% | 589418987 | 100% |  |  |  | 162607537 | -109392463 | 272000000
|  | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 93355387 |  |  |  |  | 93355387 | 93355387 | 100% | 70130300 | 75.12% | 93355387 | 100% |  |  |  | 23225087 | 23225087 | 0
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Palu | 49204800 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | April s/d Oktober | 49204800 | 49204800 | 100% | 49200000 | 99.99% | 49204800 | 100% | PT. Arba Sons Company |  | B | 4800 | 4800 | 0 | Selisih s/d 100 % diubah ke Mobil Truck
2 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Palu | 1740437 | BO | EPURCHASING | DAU | Februari s/d Oktober | 1740437 | 1740437 | 100% | 1735800 | 99.73% | 1740437 | 100% | CV. Mesa Kanne |  | B | 4637 | 4637 | 0
3 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Palu | 649550 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Februari s/d Oktober | 649550 | 649550 | 100% | 629500 | 96.91% | 649550 | 100% | CV. Mesa Kanne |  | B | 20050 | 20050 | 0
4 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | Palu | 200000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | Februari | 200000 | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 100% | PT. Pos Indonesia |  | B | 0 | 0 | 0
5 |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Palu | 275000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Februari | 275000 | 275000 | 100% | 275000 | 100% | 275000 | 100% | CV. Mesa Kanne |  | B | 0 | 0 | 0
6 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Palu dan Sigi | 10530000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Februari s/d Oktober | 10530000 | 10530000 | 100% | 10530000 | 100% | 10530000 | 100% | CV. Firda Grup |  | B | 0 | 0 | 0
7 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Jakarta dan Sigi | 29855600 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d Oktober | 29855600 | 29855600 | 100% | 6660000 | 22.31% | 29855600 | 100% |  |  | B | 23195600 | 23195600 | 0
8 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 900000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Maret | 900000 | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 900000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
|  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 496063600 |  |  |  |  | 224063600 | 496063600 | 100% | 356681150 | 71.9% | 496063600 | 100% |  |  |  | 139382450 | -132617550 | 272000000
1 |  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Sigi | 47700000 | BO | DIKECUALIKAN | DAU | April s/d Oktober | 47700000 | 47700000 | 100% | 47689950 | 99.98% | 47700000 | 100% | PT. Arba Sons Company |  | B | 10050 | 10050 | 0 | Selisih 100 % dilaihkan ke Mobil Truck
2 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sigi | 5070000 | BO | PENGADAAN LANGSUNG | DAU | Februari s/d Juli | 5070000 | 5070000 | 100% | 5070000 | 100% | 5070000 | 100% | CV. Firda Grup |  | B | 0 | 0 | 0
3 |  | Beban Jasa Tenaga Laboratorium | Palu | 2520000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Oktober | 2520000 | 2520000 | 100% | 2520000 | 100% | 2520000 | 100% |  |  | B | 0 | 0 | 0
4 |  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi | Palu dan Sigi | 400000000 | BO |  |  |  | 128000000 | 400000000 | 100% | 280800000 | 70.2% | 400000000 | 100% |  |  |  | 119200000 | -152800000 | 272000000
| 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November | 39000000 | 50000000 | 100% | 48000000 | 96% | 50000000 | 100% |  | 39808.9171974522 M2 | B | 2000000 | -9000000 | 11000000 | Dalam Proses Keuangan
| 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 100000000 | 100% | 67400000 | 67.4% | 100000000 | 100% |  | 79617.8343949045 M2 | B | 32600000 | -67400000 | 100000000 | Dalam Proses Keuangan
| 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November | 25000000 | 50000000 | 100% | 25000000 | 50% | 50000000 | 100% |  | 39808.9171974522 M2 | B | 25000000 | 0 | 25000000 | Dalam Proses Keuangan
| 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | 100000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November |  | 100000000 | 100% | 67400000 | 67.4% | 100000000 | 100% |  | 79617.8343949045 M2 | B | 32600000 | -67400000 | 100000000 | Dalam Proses Keuangan
| 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November | 25000000 | 50000000 | 100% | 25000000 | 50% | 50000000 | 100% |  | 39808.9171974522 M2 | B | 25000000 | 0 | 25000000 | Dalam Proses Keuangan
| 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | 50000000 | BO | SWAKELOLA | DAU | Februari s/d November | 39000000 | 50000000 | 100% | 48000000 | 96% | 50000000 | 100% |  | 39808.9171974522 M2 | B | 2000000 | -9000000 | 11000000 | Dalam Proses Keuangan
5 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Sigi | 34473600 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d November | 34473600 | 34473600 | 100% | 20001200 | 58.02% | 34473600 | 100% |  |  | B | 14472400 | 14472400 | 0
6 |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Palu | 6300000 | BO | SWAKELOLA TIPE I | DAU | Februari s/d November | 6300000 | 6300000 | 100% | 600000 | 9.524% | 6300000 | 100% |  |  | B | 5700000 | 5700000 | 0
TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | 1647815176 | [7 empty] | 1251715123 | 75.96% | 1404405176 | 85.23% |  |  |  | 396100053
TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  | 1647815176 | [7 empty] | 1251715123 | 75.96% | 1404405176 | 85.23% |  |  |  | 396100053
TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0
TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  | PAGU | [7 empty] | KEUANGAN | % | FISIK | % |  |  |  | SISA PAGU
TOTAL |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 328474539620.265 | #REF! | 348860581818.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  | 155395548296.67 | [7 empty] | 138902624194.265 | 89.39% | 145799362697.8 | 93.82% |  |  |  | 16492924102.405
TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 189571915426 | 0% | 203061219120.6 | 0% |  |  |  | #REF!
|  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B | [14 empty] | Mengetahui : Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si NIP. 19801216 200212 1 003
|  | Dalam Pelaksanaan | H
|  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M

## Format Gubernur (New) (hidden)
PROGRES PEKERJAAN KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA
RUMUS KADIS | NO | KEGIATAN/PROGRAM | LOKASI | METODE PENGADAAN | PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK | REALISASI |  |  |  | SISA PAGU (Rp) | SISA KONTRAK (Rp) | KETERANGAN | KETERANGAN
[7 empty] | KEUANGAN (Rp) | % | FISIK | % |  |  |  | PERMASALAHAN | SOLUSI
1 |  | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR |  |  | 268689873375.4 | 37018404981.34 | 100214005364 | 37.3% | 121540986480.7193 | 45.23% | 168475868011.4 | -63195600382.66
BERANI MAKMUR
|  | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU |  |  | 21310907108 | 16486125329 | 9068107150 | 42.55% | 9068114170 | 42.55% | 12242799958 | 7418018179
| 1 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 90000000 | 85563200 | 42781600 | 50% | 42781600 | 50% | 47218400 | 42781600 | a. 03/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/ CIKASDA/2025 b. 15 Agust - 12 Des 2025 (120 Hari Kalender ): c: CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT
| 2 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai | Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99089700 | 49544850 | 49.54% | 49544850 | 50% | 50455150 | 49544850 | a. 05/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025 - 26 Desember 2025 (120 hari kalender): c. CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT
1 | 3 | Pembangunan Tanggul Sungai | Desa Sakita Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 910000000 | 885000000 | 265500000 | 30% | 265500000 | 30% | 644500000 | 619500000 | a. 05/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, b.Tgl. 12 Agus 2025-10 Des 2025 .(120 Hari Kalender) c. CV.GALARA GEMILANG
| 4 | Pembangunan Bendung Bifurkasi Sungai Mansahang dan Sungai Moilong (Lanjutan 2024) | Kec. Toili dan Kec. Moilong Kab. Banggai | TENDER | 6750000000 | 6749992980 | 6749992980 | 100% | 6750000000 | 100% | 7020 | 0 | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, nomor kontrak : 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2024, Tgl. 20 Mei 2024 Nama Penyedia :
| 5 | Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Tanjung Batu | Kec. Banawa Kab. Donggala | EPURCHASING | 1300000000 | 1238548700 | 371564610 | 30% | 371564610 | 30% | 928435390 | 866984090 | a. 06/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, Tgl. 12 Agustus 2025 b.13 Agustus 2025 - 10 Desember (120 Hari Kalender) c. CV.FATAHILLAH KONSTRUKSI 88
| 6 | Konsultansi Perencanaan Review Pola PSDA Wilayah SungaiKepulauan Banggai |  | SELEKSI | 550000000 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 550000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak minggu pertama september 2025
| 7 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 95337900 | 47668950 | 50% | 47668950 | 50% | 52331050 | 47668950 | a, 02/SPK/PSDA.BPP.WSKDKK-SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agus - 12 Des 2025(120 Hari kalender) c. CV.GRAFIK CONSULTANT
| 8 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 99322800 | 49661400 | 49.66% | 49661400 | 50% | 50338600 | 49661400 | a. 04/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025 b. 29 Agustus 2025-26 Desember 2025 (120 Hari kalender) c. CV.CIVIL GIGATAMA CONSULTANT
1 | 9 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala | Desa Marana Kavaya Kec. Sindue Kab. Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 | 95127000 | 47563500 | 50% | 47563500 | 50% | 52436500 | 47563500 | a. 01/SPK/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025 b. 15 Agus - 12 Des 2025 (120 Hari kalender) c. CV.GOLDEN RATIO CONSULTANT
| 10 | Pembangunan tanggul Pengaman pantai | desa marana kecamatan sindue | EPURCHASING | 1430267108 | 1357997300 | 407399190 | 30% | 407399190 | 30% | 1022867918 | 950598110 | a. 01/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agus- 10 Des 2025 .(120 Hari Kalender ) c. CV.SAPU JAGAT KONSTRUKSI
| 11 | Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai | Desa Kaliburu Kata Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 1400000000 | 1328799900 | 398639970 | 30% | 398639970 | 30% | 1001360030 | 930159930 | a. 02/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agus - 10 Des 2025 .(120 Hari Kalender) c : CV.GARDA BIMA KONSTRUKSI | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Alokasi anggaran diTW II | Kompensasi Waktu
| 12 | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai | Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong | EPURCHASING | 1700000000 | 1637697100 | 491309130 | 30% | 491309130 | 30% | 1208690870 | 1146387970 | a. 04/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agus - 10 Des 2025 (120 Hari Kalender Penyedia) c. CV.TRINI KARYA PERDANA
| 13 | Pembangunan Abrasi Pantai | Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala | EPURCHASING | 500000000 | 488269900 | 146480970 | 30% | 146480970 | 30% | 353519030 | 341788930 | a. 03/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025, b. 13 Agus - 10 Des 2025 .(120 Hari Kalender) c. CV.DEFLEKSI ELASTIS
| 14 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 80640000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 80640000 | 0 | Batal dilaksanakan karena sudah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
| 15 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | Desa Tayawa Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025
| 16 | Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Tayawa Kab. Tojo Una-una | Kab. Tojo Una-una | PENGADAAN LANGSUNG | 500000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | berubah nama lokasi pekerjaan dan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran TA.2025
| 17 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu | Btn Bumi roviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore | EPURCHASING | 600000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | 0 | Batal dilaksanakan karena sduah ada existing pelayanan PDAM dan pelayanan sudah cukup dan memadai untuk BTN Bumi roviga
| 18 | Jasa Konsultansi Penyusunan SID dan DED Waduk WS Laa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 | 1240032948 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 1240032948 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
1 | 19 | Jasa Konsultansi Penyusunan SID dan DED Tanggul WSLaa-Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1250000000 | 1085345901 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1250000000 | 1085345901 | a. 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2025 b. 12 September - 10 Des 2025 (90 Hari Kalender) c. PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN
1 | 20 | Jasa Konsultansi Penyusunan AMDAL / Dokumen Lingkungan WS Laa- Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1500000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500000000 | 0 | batal dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi
1 | 21 | Jasa Konsultansi Penyusunan FS Waduk dan Tanggul Pengendali Banjir Sungai WS Laa Tambalako | Sungai Laa-Tambalako Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara | SELEKSI | 1000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000000000 | 0 | - Dalam tahap seleksi pengadaan (Masa sanggah prakualifikasi) - Rencana penandatangan kontrak 12 September 2025
1 |  | IRIGASI DAN RAWA |  |  | 18001100988 | 12398886094.7 | 2432644585 | 13.51% | 2613924702.8435 | 14.52% | 15568456403 | 9966241509.7
1 | 1 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | SELEKSI | 500000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | - Penetapan Pemenang Tanggal 27 Agustus 2025 - Rencana Tanggal Kontrak Awal September 2025
| 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Terang | Kabupaten Buol | EPURCHASING | 10743456403 | 10480226277.15 | 0 | 0% | 155780117.8435 | 1.45% | 10743456403 | 10480226277.15 | nomor kontrak : 01/SP/PJIP-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 05 AGUSTUS 2025 Masa Kontrak :145 Hari Kalender Nama Penyedia : CV.CEMERLANG ABADI KONSTRUKSI
| 3 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Irigasi D.I Warulamala | Kabupaten Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukkan kegiatan fisik - Rencana Proses E-Catalog awal september 2025
| 4 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru Lamala | Kabupaten Banggai | EPURCHASING | 2000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | Dilapangan Petani Masih Menggunakan Air Jadi belum bisa melakukan kegiatan fisik
| 5 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONO OGE (LANJUTAN) | Donggala | EPURCHASING | 2125000000 | 1918659817.55 | 0 | 0% | 25500000 | 1.2% | 2125000000 | 1918659817.55 | nomor kontrak : 01/SP/RBI-IRWA/CIKASDA/2025, Tgl. 07 AGUSTUS 2025 Masa Kontrak : 120 Hari Kalender Nama Penedia : CV. BAKTI PADUKA MULIA
| 6 | REHABILITASI BENDUNG D.I JONOOGE (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024) | Kota Palu | DIKECUALIKAN | 1753465000 |  | 1753465000 | 100% | 1753465000 | 100% | 0 | -1753465000 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025
1 | 7 | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Bendung D.I Jonooge | Kabupaten Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | masih dalam proses pengadaan
1 | 8 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I ONGKA ATAS (Sisa kekurangan pembayaran T.A 2024 ) | Kabupaten Parigi | DIKECUALIKAN | 679179585 |  | 679179585 | 100% | 679179585 | 100% | 0 | -679179585 | Pekerjaan lanjutan Tahun 2024, Telah Selesai Pada Bulan Februari Tahun 2025 |  | Akan diubah saat Perubahan Anggaran
BERANI LANCAR
|  | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |  |  | 42721792386 | 2967538967 | 421616650 | 0.9869% | 421616650 | 0.9869% | 42300175736 | 2545922317 |  | Pelaksanaannya dibatalkan
| 1 | Penyusunan Data Base Capaian Air Minum Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 85000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000000 | 0 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 29 Agustus 2025 nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
1 | 2 | Penyusunan Study Kelayakan SPAM Sunset City | Kab.Donggala | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 1.Menunggu PKKPR (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ) 2. Perkiraan kontrak Tanggal 21 Agustus 2025
| 3 | Perancangan SPAM | Desa Lemo Tengah Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 1.Dalam Proses Pejabat Pengadaan 2. Perkiraan Kontrak Tanggal 21 Agustus 2025 | Dalam proses pengadaan seleksi
| 4 | Pembangunan Drainase | Kel. Donggala Kodi Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 180000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 180000000 | 0 | Ditunda Sesuai Hasil RDP Komisi III tentang penundaan pelaksanaan anggran pokir anggota DPR sebelumnya | Dalam proses pengadaan seleksi
| 5 | Pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Drainase Schistosomiasis | Desa Tamadue Kec. Lore Timur | PENGADAAN LANGSUNG | 108669050 |  | 108669050 | 100% | 108669050 | 100% | 0 | -108669050 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024 (selesai) | Batal dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya tidak cukup
| 6 | Pembangunan Drainase | Desa Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | 198055000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | 198055000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025 Nama Penyedia : CV. Aksam Pratama | Dalam proses pengadaan seleksi
| 7 | Pembangunan Drainase | Kel. Lasoani Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 195400000 | 194890000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195400000 | 194890000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025 Namap Penyedia : CV Maju Bersama
| 8 | Pembangunan Drainase | Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 198700000 | 198174000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 198700000 | 198174000 | Dalam Proses Evaluasi Penyedia Jasa oleh Pejabat Pengadaan Rencana Kontrak Tanggal 24 Agustus 2025 Nama Penyedia : CV. Lentera Nusantara Karya
| 9 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 923697096 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 923697096 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025 Masa Sanggah
| 10 | Pembangunan Tangki Septik | Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara | TENDER | 659783640 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 659783640 | 0 | Dalam Proses Tender Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025 Masa Sanggah
| 11 | Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan MCK individual | Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong | TENDER | 312947600 |  | 312947600 | 100% | 312947600 | 100% | 0 | -312947600 | Pekerjaan Lanjutan Tahun 2024
| 12 | Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Tangki Septik | Kabupaten Morowali Utara | SELEKSI | 303795000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 303795000 | 0 | Dalam Proses seleksi Oleh Pokja UKPBJ Rencana KOntrak Tgl 27 Agustus 2025 nomor kontrak tanggal kontrak (1 September 2025) masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 13 | Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | TENDER | 2000000000 | 1599998509 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000000000 | 1599998509 | 1. Evaluasi administrasi 2. Kontrak dilaksanakan pada Bulan September (minggu pertama) nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia: CV Menara Sulawesi
| 14 | Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | TENDER | 34000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 34000000000 | 0 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC
| 15 | Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | TENDER | 1711000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1711000000 | 0 | 1. Evaluasi administrasi 2. rencana Kontrak dilaksanakan pada Bulan September (minggu ketiga) nomor kontrak 3. Evaluasi kemali oleh pokja karena sanggahan peenang kedua di terima (SKP meleihi)
| 16 | Optimalisasi SPAM | Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong | PENGADAAN LANGSUNG | 195000000 | 194476573 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195000000 | 194476573 | nomor kontrak : 01.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 tanggal kontrak 15 agustus 2025 - 12 November 2025 masa kontrak 90 Hari kalender Nama Penyedia: CV. Afdal Jaya Konstruksi
1 | 17 | Optimalisasi SPAM | Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 199100000 | 198274273 | 0 | 0% | 0 | 0% | 199100000 | 198274273 | nomor kontrak : 02.Kon/Spk/pspam/amplp.cikasda/2025 tanggal kontrak : (1 September 2025 2025) masa kontrak 90 Hari kalender Nama Penyedia: CV. Temponamo Membangun Bersama
1 | 18 | Pengawasan Optimalisasi SPAM | Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | SELEKSI | 200000000 | 189454356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 189454356 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (akhir) nomor kontrak tanggal konrak : (1 September 2025) masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia: CV. Lima Dimensi
| 19 | Pengawasan Pembangunan SPAM Mendukung Sunset City | Kabupaten Donggala | SELEKSI | 850000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 850000000 | 0 | 1. Tidak di laksanakan 2. Belum ada Persetujuan dari DPRD Terkait MYC nomor kontrak tanggal kontrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
| 20 | Pengawasan Peningkatan SPAM | Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi | SELEKSI | 200000000 | 194216256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000000 | 194216256 | 1. Pembuktian Kualifikasi 2. Kontrak dilaksanakan Bulan Agustus (alhir) nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia: CV. AST NOVEA
|  | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG |  |  | 162341794317.4 | 0 | 78408186636 | 48.3% | 99279034566.3 | 61.15% | 83933607681.4 | -78408186636
1 | 1 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2300000000 |  | 0 | 0% | 115000000 | 5% | 2300000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : 03/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 - masa kontrak 150 Hari kalender Nama Penyedia:CV BERNADA UNIVERSAL
1 | 2 | Pekerjaan Arsitektural dan Lansekap Rumah Dinas Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 500000000 |  | 485671000 | 97.13% | 500000000 | 100% | 14329000 | -485671000 | Pekerjaan Telah Selesai - nomor kontrak : 01/FISIK-SP/PLBG-CIKASDA/III/2025 Tanggal 17 Maret 202525 - tanggal konrak (mulai - selesai): 17 Maret 2025 s/d 15 Mei 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender Nama Penyedia:CV BERNADA UNIVERSAL
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1820000000 |  | 0 | 0% | 182000000 | 10% | 1820000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 04/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 - tanggal kontrak (mulai - selesai): 28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia:CV BINA KARYA KONSTRUKSI
| 4 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 1432000000 |  | 0 | 0% | 71600000 | 5% | 1432000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 05/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 - tanggal kontrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia:CV. LIUNTUHASENG BROTHERS
| 5 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 2650000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2650000000 | 0 | - Persiapan Penandatangan Kontrak ( Menunggu Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia) - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : - tanggal kontrak (mulai - selesai): - masa kontrak ,,,,, Hari kalender Nama Penyedia: CV ASSABY KONSTRUKSI
| 6 | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Umum, Gigi dan Koperasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4187000000 |  | 1199033100 | 28.64% | 850379700 | 20.31% | 2987966900 | -1199033100 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - nomor kontrak : 02/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VII/2025 Tanggal 09 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 - masa kontrak 175 Hari kalender Nama Penyedia:PT. NAWA PERDANA SEMBILAN
| 7 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 13000000 | 13% | 100000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : 02/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 Desember 2025 - masa kontrak 150 Hari kalender Nama Penyedia: CV LAERAVA CONSULTANT
| 8 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 49990000 | 49.99% | 23000000 | 23% | 50010000 | -49990000 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - nomor kontrak : 01/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 tanggal 09 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 09 Juli 2025 s/d 30 Desember 2025 - masa kontrak 175 Hari kalender Nama Penyedia: CV. STB 64
| 9 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 15000000 | 15% | 100000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 03/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 28 Juli 2025 s/d 24 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia: CV PUJI PRATAMA
| 10 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 15000000 | 15% | 100000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan November 2025 - nomor kontrak : 04/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 29 Juli 2025 s/d 25 November 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender Nama Penyedia:CV FITRATAMA CONSULTANT
1 | 11 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Persiapan Penandatangan Kontrak ( Menunggu Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Fisik) - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Desember 2025 - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak ...... Hari kalender Nama Penyedia : PT IKBATEK KOSONG EMPAT
| 12 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | - Proses Pemilihan Seleksi oleh biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov Sulawesi Tengah tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
| 13 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025 - nomor kontrak : 06/KONS-SPK/PLBG-CIKASDA/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai): 11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender Nama Penyedia : CV IKHZAUZZI
1 | 14 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1020000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1020000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Seleksi nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
1 | 15 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | SELEKSI | 2809917000 |  | 2044622621 | 72.76% | 2044495609.2 | 72.76% | 765294379 | -2044622621 | Pekerjaan telah selesai dan dilanjutkan dengan kontrak baru Repeat order nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia:
1 | 16 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 24000000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 24000000000 | 0 | - Proses Reviu Dokumen Kompetisi nomor kontrak tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak ….... Hari kalender Nama Penyedia :
1 | 17 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 4000000000 |  | 0 | 0% | 200000000 | 5% | 4000000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan sedang berjalan - Rencana Pelaksanaan Selesai Desember 2025 - nomor kontrak : 07/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai):14 Agustus 2025 s/d 11 Desember 2025 - masa kontrak 120 Hari kalender - Nama Penyedia :CV BHAKTI MULYA MANDIRI
| 18 | Pekerjaan Renovasi dan Rehabilitasi Lansekap dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 850000000 |  | 0 | 0% | 42500000 | 5% | 850000000 | 0 | - Proses Pencairan Uang Muka - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Rencana Pelaksanaan Selesai Bulan Oktober 2025 - nomor kontrak : 06/FISIK –SP/PLBG-CIKASDA/ VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 - tanggal konrak (mulai - selesai):11 Agustus 2025 s/d 09 Oktober 2025 - masa kontrak 60 Hari kalender - Nama Penyedia :CV AGRI MITRA MEMBANGUN
| 19 | Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | TENDER | 103438315603 |  | 73902857873 | 71.45% | 93094484042.7 | 90% | 29535457730 | -73902857873 | - Pekerjaan sedang berlangsung - Pekerjaan Multi Years - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak ….... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 20 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah (Lanjutan) | Kota Palu | PENUNJUKAN LANGSUNG | 1384175000 |  | 0 | 0% | 1065814750 | 77% | 1384175000 | 0 | - Pekerjaan Sedang Berlangsung - Realisasi Fisik : 78,0713% - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
1 | 21 | Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 24000000 |  | 13200000 | 55% | 13260000 | 55.25% | 10800000 | -13200000 | - Pekerjaan sedang berjalan a. nomor kontrak :01/SPP-Lift/PLBG/CIKASDA.APBD/2025 Tanggal 09 Januari 2025 b. tanggal konrak (mulai - selesai):09 Januari sd 31 Desember 2025 c. masa kontrak 12 Bulan d. Nama Penyedia : PT LINGGA SABATU PERKASA
| 22 | Pekerjaan Pemasangan ACP Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sisa Pembayaran) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 |  | 24854750 | 99.42% | 25000000 | 100% | 145250 | -24854750 | Lanjuran pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100% a. nomor kontrak :05/FISIK-SPK/PLBG-CIKASDA/APBDP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 b. tanggal konrak (mulai - selesai):29 November 2024 sd 28 Desember 2024 c. masa kontrak 30 hari kalender d. Nama Penyedia : CV AGRI MITRA MEMBANGUN
| 23 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Persiapan pengadaan - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 24 | Pekerjaan Plafond Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Segmen Lantai Basement dan Lantai I) | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 160000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 160000000 | 0 | - Proses Persiapan pengadaan - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 25 | Pekerjaan Penataan Lansekap kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Persiapan pengadaan - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 26 | Pengadaan dan Pemasangan Sound System Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 50000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | -Proses Persiapan Pengadaan melalui E- Purcasing V6 - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 27 | Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | E-PURCHASING | 90000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000000 | 0 | -Proses Persiapan Pengadaan melalui E- Purcasing V6 - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 28 | Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 150000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000000 | 0 | - Proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan - nomor kontrak : - tanggal konrak (mulai - selesai): - masa kontrak …... Hari kalender - Nama Penyedia :
| 29 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Pue Ndjidi (LANJUTAN) | Kota Palu | TENDER | 387074440 |  | 387074440 | 100% | 387074440 | 100% | 0 | -387074440 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SP-PUE/PPI-BID.PLBG/CIKASDA/2023 - Tanggal Mulai Kontrak : 10 November 2023 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2023 - Masa Kontrak 52 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Aretha Utama Raya
| 30 | AMDAL Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 166503369.4 |  | 166503369 | 100% | 166503369.4 | 100% | 0.4 | -166503369 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 08/SP-DED.AMDALDPRD/PLBG/CIKASDA/XI/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 08 November 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 54 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT Unitest Presisi Indonesia
1 | 31 | Perancangan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 29379483 |  | 29379483 | 100% | 29379483 | 100% | 0 | -29379483 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Selesai - Nomor Kontrak : 16/SPK/BID.PLBG/CIKASDA-APBD/XI/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 29 November 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 28 Desember 2024 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Kanavari
1 | 32 | Perencanaan DED Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Retensi 5% dibayarkan Setelah Selesai Tender Konstruksi) | Kota Palu | SELEKSI | 90543172 |  | 0 | 0% | 90543172 | 100% | 90543172 | 0 | Lanjutan paket pekerjaan tahun 2024 - Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya - Nomor Kontrak : 05/SP-DED.DPRD/PLBG/CIKASDA/VIII/2024 - Tanggal Mulai Kontrak : 24 Agustus 2024 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Desember 2024 - Masa Kontrak 125 Hari Kalender - Nama Penyedia : PT. Tisaga Konsultan
1 | 33 | Andalalin Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis"
| 34 | Perancangan DED Gedung dan Mesjid Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
| 35 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Download Dokumen Pemilihan"
| 36 | Penyusunan Kajian Lingkungan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai
| 37 | Perancangan DED Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 0 | Paket ini dinyatakan batal karena lahan belum siap - Anggaran dialihkan untuk pembangun fasilitas dan infrastruktur pendukung FORNAS tahun 2027
1 | 38 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 280000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 280000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Hasil Prakualifikasi"
| 39 | Penyusuan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi (Seleksi Ulang)"
| 40 | Feasibility Study, Kajian Ekonomi dan Reviu Master Plan Hutan Kota Palu (Pembangunan Stadion Sepakbola Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | SELEKSI | 1400000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1400000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi"
| 41 | Pembaharuan Dokumen Kajian Lalu Lintas Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai
| 42 | Penyusunan Kajian Lingkungan Kawasan Hutan Kota Palu | Kota Palu | SELEKSI | 800000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Pengumuman Prakualifikasi" - Potensi Tidak Berkontrak Karena DED Kawasan Hutan Kota Masih Belum Siap
| 43 | Perancangan DED Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000 | 0 | Proses pencairan keuangan 80% - Nomor Kontrak : 02/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 16 Juli 2025 - Masa Kontrak 31 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Portal Rekayasa
1 | 44 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 25000000 |  | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | -25000000 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan
| 45 | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  | 0 | 0% | 15000000 | 100% | 15000000 | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. - Proses pencairan keuangan 100%. - Nomor Kontrak : 05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 04 Agustus 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 03 September 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Zarka Natural Enviro
| 46 | Perancangan DED Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 |  | 50000000 | 100% | 50000000 | 100% | 0 | -50000000 | Selesai - Nomor Kontrak : 03/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 24 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 24 Juli 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Elastis Konsultan
1 | 47 | Penyusunan Perancangan Pembangunan Rumah Imam, Pengurus dan fasilitas pendukung Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 50000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu Tambahan Dana di APBDP 2025 - Draft KAK dan HPS Sudah Selesai
| 48 | Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | -15000000 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan
| 49 | Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  | 0 | 0% | 15000000 | 100% | 15000000 | 0 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan paket Penyusunan Kajian Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. - Proses pencairan keuangan 100%. - Nomor Kontrak : 05/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VIII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 04 Agustus 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 03 September 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Zarka Natural Enviro |  | 1.Etalase dan metode telah konduktf sesuai LKPP pengadaan e-katalog dilihat menggunakan etalase lintas wilayah sumber daya air
| 50 | Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 15000000 |  | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | -15000000 | Paket ini merupakan hasil konsolidasi antara paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Paket Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Paket Standar Teknis Andalin Rumah Dinas Aspidum dan Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. - Selesai - Nomor Kontrak : 01/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VI/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 16 Juni 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 31 Juli 2025 - Masa Kontrak 45 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Digitasi Consultan
| 51 | Perencanaan Desain Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II | Kota Palu | SELEKSI | 1100000000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100000000 | 0 | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja yaitu pada "Tahap Masa Sanggah Prakualifikasi"
| 52 | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat | Kota Palu | SELEKSI | 652900000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 652900000 | 0 | Proses penyusunan Kajian Lingkungan Sekolah Rakyat belum bisa dilanjutkan karena dokumen DED dari Kementerian PUPR belum tersedia. Kajian akan segera dilaksanakan setelah dokumen tersebut diterima untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan analisis lingkungan - KAK dan HPS Sudah Selesai
1 | 53 | Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 99986250 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 99986250 | 0 | Belum dilakukan Pengadaan Langsung Karena Menunggu DED, KAK, dan HPS sudah selesai
| 54 | Perencanaan DED Penataan Lansekap Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu | Kota Palu | PENGADAAN LANGSUNG | 100000000 |  | 0 | 0% | 100000000 | 100% | 100000000 | 0 | Proses DED dengan Pemberian Kesempatan 50 Hari Kalender dan Denda Keterlambatan - Nomor Kontrak : 04/SPK/PLBG/CIKASDA-APBD/VII/2025 - Tanggal Mulai Kontrak : 07 Juli 2025 - Tanggal Selesai Kontrak : 06 Agustus 2025 - Masa Kontrak 30 Hari Kalender - Nama Penyedia : CV. Fasade Nusantara
BERANI MAKMUR
|  | UPT PSDA WILAYAH I |  |  | 11139669754 | 1111651574.64 | 3199262635 | 28.72% | 3199527661.7976 | 28.72% | 7940407119 | -2087611060.36
| 1 | Paket Pemeliharaan Sungai | Desa Moubang (Kab. Parigi Moutong) | PENGADAAN LANGSUNG | 125000000 | 124920000 | 124920000 | 99.94% | 125000000 | 100% | 80000 | 0 | Selesai Pekerjaan
| 2 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | EPURCHASING | 1018000000 | 986731574.64 |  | 0% | 0 | 0% | 1018000000 | 986731574.64 | nomor kontrak : tanggal konrak (mulai - selesai): masa kontrak 120 Hari kalender: Nama Penyedia: CV galara gemil
| 3 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 |  | 171058700 | 50% | 171072000 | 50% | 171085300 | -171058700 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 4 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 342144000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 342144000 | 0 | Dananya akan dialihkan keperjaan talang bangunan bendung di perubahan
| 5 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 |  | 173732200 | 50% | 173745000 | 50% | 173757800 | -173732200 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 6 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302940000 |  | 151459300 | 50% | 151470000 | 50% | 151480700 | -151459300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 7 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 274428000 |  | 137204450 | 50% | 137214000 | 50% | 137223550 | -137204450 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 8 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 302761800 |  | 151367500 | 50% | 151380900 | 50% | 151394300 | -151367500 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 | 9 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281556000 |  | 140766000 | 50% | 140778000 | 50% | 140790000 | -140766000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 10 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 347490000 |  | 173730000 | 50% | 173745000 | 50% | 173760000 | -173730000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 11 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 216513000 |  | 108234000 | 49.99% | 108234848.7 | 49.99% | 108279000 | -108234000 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus |  | 1.Dilakukan untuk pembayaran sisa anggaran 2.Laoran pengawasan berkala di laksanakan pada tahun 2024
| 12 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 263736000 |  | 131828500 | 49.99% | 131841626.4 | 49.99% | 131907500 | -131828500 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 13 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 294030000 |  | 146970750 | 49.98% | 146956194 | 49.98% | 147059250 | -146970750 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 14 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 292248000 |  | 146093835 | 49.99% | 146094775.2 | 49.99% | 146154165 | -146093835 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 15 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 324134324 |  | 162053250 | 50% | 162067162 | 50% | 162081074 | -162053250 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
| 16 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 71280000 |  | 35637300 | 50% | 35640000 | 50% | 35642700 | -35637300 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus
1 | 17 | Galian Endapan Lumpur di Saluran dan Bangunan D.I Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 75735000 |  | 37864600 | 50% | 37867500 | 50% | 37870400 | -37864600 | Pekerjaan telash dilakssanakan,tanggal mulai kerja 23 juni s/d 6 agustus | MYC
1 | 18 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malonas | Kab Donggala | SWAKELOLA TIPE IV | 420006400 |  | 104994000 | 25% | 105001600 | 25% | 315012400 | -104994000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 | 19 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kekeloe | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 180864000 |  | 45213000 | 25% | 45216000 | 25% | 135651000 | -45213000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 20 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Paneki | Kab. Sigi | SWAKELOLA TIPE IV | 183456384 |  | 45861000 | 25% | 45864096 | 25% | 137595384 | -45861000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september |  | Penunjukan langsung konsultan MK denan cara RO
| 21 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kasimbar | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 244769280 |  | 61188600 | 25% | 61192320 | 25% | 183580680 | -61188600 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 22 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malomba Bambapun | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 95255040 |  | 23807600 | 24.99% | 23804234.496 | 24.99% | 71447440 | -23807600 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 | 23 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Kolondom | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 278671232 |  | 69647300 | 24.99% | 69639940.8768 | 24.99% | 209023932 | -69647300 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 | 24 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tendelalos | Kab. Toli-Toli | SWAKELOLA TIPE IV | 347057920 |  | 86738100 | 24.99% | 86729774.208 | 24.99% | 260319820 | -86738100 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september |  | Lanjuran pekerjaan konstruksi di TA 2024.Realisasi fisik telah mencapai 100%
1 | 25 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Air Terang | Kab. Buol | SWAKELOLA TIPE IV | 221020832 |  | 55236200 | 24.99% | 55233105.9168 | 24.99% | 165784632 | -55236200 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
1 | 26 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Torue | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 484313600 |  | 121070000 | 25% | 121078400 | 25% | 363243600 | -121070000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 27 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Dolago | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 379814400 |  | 94947750 | 25% | 94953600 | 25% | 284866650 | -94947750 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 28 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 355498240 |  | 88858000 | 25% | 88874560 | 25% | 266640240 | -88858000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 29 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 456626336 |  | 114148900 | 25% | 114156584 | 25% | 342477436 | -114148900 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 30 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 258484800 |  | 64609000 | 25% | 64621200 | 25% | 193875800 | -64609000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 31 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 474290720 |  | 118549000 | 25% | 118572680 | 25% | 355741720 | -118549000 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 32 | Pembersihan Saluran/Parasan Daerah Irigasi Tada | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 445930240 |  | 111473800 | 25% | 111482560 | 25% | 334456440 | -111473800 | dalam proses pekerjaan tahap 2, 11 agustus s/d 9 september
| 33 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Maoti | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 272230619 |  |  | 0% | 0 | 0% | 272230619 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
| 34 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Mepanga Hilir | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 281403809 |  |  | 0% | 0 | 0% | 281403809 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
| 35 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Ongka Atas | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 275288349 |  |  | 0% | 0 | 0% | 275288349 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus | Selesai
| 36 | Perbaikan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Malino | Kab. Parimo | SWAKELOLA TIPE IV | 263057429 |  |  | 0% | 0 | 0% | 263057429 | 0 | dalm proses kontrak minggu 3 agustus
|  | UPT PSDA WILAYAH II |  |  | 12774608822 | 4054203016 | 6684187708 | 52.32% | 6958768729.7782 | 54.47% | 6090421114 | -2629984692
| 1 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS Bongka Mentawa Tahap I (Sungai Bunta, Sungai Batui, Sungai Bakung, Sungai Sinorang, Sungai Mansahang, Sungai Singkoyo, dan Sungai Mentawa) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | SELESASI
| 2 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai WS La'a Tambalako Tahap I (Sungai La'a, Sungai Ungkaya, Sungai Karaopa) | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92943000 | 92943000 | 99.9% | 93037000 | 100% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai | Sisa pembayaran paket pada tahun 2024 | SELESASI
| 3 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Bella, Sungai Waru, Sungai Dongin dan Sungai Tolisu) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92859000 | 92859000 | 99.81% | 93037000 | 100% | 178000 | 0 | Pekerjaan selesai | Menunggu lelang fisik gedung DPRD untuk di bayarkan retensinya
| 4 | Pengukuran Debit dan Penampang Melintang Sungai Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II (Sungai Puna, Sungai Mao, Sungai Karongkasa dan Sungai Saroso) | Kab. Poso | PENGADAAN LANGSUNG | 93037000 | 92873000 | 92873000 | 99.82% | 93037000 | 100% | 164000 | 0 | Pekerjaan selesai | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
| 5 | Analisis Data Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85915000 | 85915000 | 99.85% | 86040000 | 100% | 125000 | 0 | Pekerjaan selesai | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
| 6 | Analisis Data Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali, Morowali Utara | PENGADAAN LANGSUNG | 86040000 | 85946000 | 85946000 | 99.89% | 86040000 | 100% | 94000 | 0 | Pekerjaan selesai | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
| 7 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS Bongka Mentawa | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 198500000 | 198375000 | 198375000 | 99.94% | 198500000 | 100% | 125000 | 0 | Pekerjaan selesai | Persiapan dokumen kontrak
| 8 | Pemeliharaan Peralatan Hidrologi WS La'a Tambalako | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 192510000 | 192395000 | 192395000 | 99.94% | 192510000 | 100% | 115000 | 0 | Pekerjaan selesai | Persiapan dokumen kontrak
| 9 | Pembangunan Pos muka air (AWLR) | Karaopa Kabupaten Morowali Utara | EPURCHASING | 312311950 | 311060000 | 311060000 | 99.6% | 312311950 | 100% | 1251950 | 0 | Pekerjaan selesai
| 10 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 1 (Desa Tohiti, Desa Pandanwangi dan Desa Saribuana) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73750000 | 73750000 | 99.85% | 73860000 | 100% | 110000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 11 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 2 (Desa Tofuti, Desa Bahomohoni dan Desa Bahomoleo) | Kab. Banggai | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73710000 | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | 150000 | 0 | Pekerjaan selesai
1 | 12 | Konsultan Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tanggul dan Tebing Sungai Paket 3 | Kab. Morowali | PENGADAAN LANGSUNG | 73860000 | 73710000 | 73710000 | 99.8% | 73860000 | 100% | 150000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 13 | Perk. Tebing / Pas. Batu Sungai Topo | Desa Saribuana Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 183725000 | 182731000 | 182731000 | 99.46% | 183725000 | 100% | 994000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 14 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomohoni | Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 193550000 | 192011000 | 192011000 | 99.2% | 193550000 | 100% | 1539000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 15 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bahomoleo | Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 189450000 | 188178000 | 188178000 | 99.33% | 189450000 | 100% | 1272000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 16 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Bresek | Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 195950000 | 194930000 | 194930000 | 99.48% | 195950000 | 100% | 1020000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 17 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Mansahang Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 197625000 | 196199000 | 196199000 | 99.28% | 197625000 | 100% | 1426000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 18 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Mansahang | Desa Sidomukti Kec. Moilong Kab. Banggai | EPURCHASING | 183794000 | 182369000 | 182369000 | 99.22% | 183794000 | 100% | 1425000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 19 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Tofuti | Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | EPURCHASING | 198100000 | 197019000 | 197019000 | 99.45% | 198100000 | 100% | 1081000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 20 | Perk.Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai | EPURCHASING | 197250000 | 195838000 | 195838000 | 99.28% | 197250000 | 100% | 1412000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 21 | Perk. Tebing / Pemas. Bronjong Sungai Topo | Desa Tohiti Kec. Toili Kab. Banggai | EPURCHASING | 195765000 | 194910000 | 194910000 | 99.56% | 195765000 | 100% | 855000 | 0 | Pekerjaan selesai
| 22 | Pekerjaan Pemeliharaan Saluran/Bangunan Irigasi | Prov | EPURCHASING | 105201138 |  | 66688200 | 63.39% | 66687001.3782 | 63.39% | 38512938 | -66688200 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus | Proses pengadaan masih dalam tahap lelang di pokja. pemilihan penyedia belum selesai.
| 23 | Galian Sedimen Saluran D.I Donginpandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 479358000 |  | 191732400 | 40% | 191743200 | 40% | 287625600 | -191732400 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus | Persiapan dokumen kontrak
| 24 | Galian Sedimen Saluran D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 503415000 |  | 201364800 | 40% | 201366000 | 40% | 302050200 | -201364800 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus | Persiapan dokumen kontrak
| 25 | Galian Sedimen Saluran D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 493079400 |  | 197222400 | 40% | 197231760 | 40% | 295857000 | -197222400 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
| 26 | Galian Sedimen Saluran D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 515532600 |  | 206200000 | 40% | 206213040 | 40% | 309332600 | -206200000 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus | Proses pencairan keuangan 80%
| 27 | Galian Sedimen Saluran D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 497178000 |  | 198867600 | 40% | 198871200 | 40% | 298310400 | -198867600 | Dalam Proses pelaksanaan,7 juli s/d 20 Agustus
1 | 28 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I. Bakung | Kab. Banggai | EPURCHASING | 461011600 | 407552000 | 227993508 | 49.46% | 461011600 | 100% | 233018092 | 179558492 | nomor kontrak: 01/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai - selesai): 23 Juli 2025 sampai dengan 03 September 2025 masa kontrak ….... Hari kalender: 43 (Empat Puluh Tiga) Hari Kalender Nama Penyedia: CV. PERITI CAELUM KONSTRUKSI
| 29 | Timbunan Jalan Inspeksi D.I Saroso | Kab. Poso | EPURCHASING | 412323130 | 455987016 | 203776000 | 49.42% | 164929252 | 40% | 208547130 | 252211016 | nomor kontrak: 02/SPK-JLN.INSPEKSI/OPJI-WIL.II/CIKASDA/2025 tanggal konrak (mulai - selesai): 04 Agustus 2025 sampai dengan 12 September 2025 masa kontrak ….... Hari kalender: 40 (Empat Puluh) Hari Kalender Nama Penyedia: CV. FATHI BANGUN PRATAMA
1 | 30 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bakung | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 278374816 |  | 97430200 | 35% | 97431185.6 | 35% | 180944616 | -97430200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 31 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bella | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 212449888 |  | 74356800 | 35% | 74357460.8 | 35% | 138093088 | -74356800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 32 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Bunta | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 590601344 |  | 206710000 | 35% | 206710470.4 | 35% | 383891344 | -206710000 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 33 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Dongin Pandanwangi | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 451969088 |  | 158188800 | 35% | 158189180.8 | 35% | 293780288 | -158188800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 34 | Parasan Saluran/Bangunan Irigasi D.I Gintu | Kab. Poso | SWAKELOLA | 280992320 |  | 98347200 | 35% | 98347312 | 35% | 182645120 | -98347200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 35 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karaopa | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 654818112 |  | 229185600 | 35% | 229186339.2 | 35% | 425632512 | -229185600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 36 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Karongkasa | Kab. Poso | SWAKELOLA | 215645152 |  | 75475400 | 35% | 75475803.2 | 35% | 140169752 | -75475400 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 37 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Moilong | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 217192544 |  | 76016200 | 35% | 76017390.4 | 35% | 141176344 | -76016200 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 38 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Puna Kiri | Kab. Poso | SWAKELOLA | 566129440 |  | 198144600 | 35% | 198145304 | 35% | 367984840 | -198144600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 39 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Saroso | Kab. Poso | SWAKELOLA | 268060544 |  | 93821000 | 35% | 93821190.4 | 35% | 174239544 | -93821000 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 40 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tambayoli | Kab. Morowali Utara | SWAKELOLA | 428019680 |  | 149805600 | 35% | 149806888 | 35% | 278214080 | -149805600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 41 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Toili | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 543647040 |  | 190275400 | 35% | 190276464 | 35% | 353371640 | -190275400 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 42 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Tolisu Atas Bawah | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 314708384 |  | 110147800 | 35% | 110147934.4 | 35% | 204560584 | -110147800 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 43 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Ungkaya | Kab. Morowali | SWAKELOLA | 444588832 |  | 88917600 | 20% | 155606091.2 | 35% | 355671232 | -88917600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 44 | Parasan Saluran/Bangunan D.I Warulamala | Kab. Banggai | SWAKELOLA | 436736320 |  | 152856600 | 35% | 152857712 | 35% | 283879720 | -152856600 | pekerjaan parasan Tahap 2 telah selesai, 07 Juli s/d 6 Agustus
1 | 45 | Belanja Perbaikan Pintu Air di 15 Daerah Irigasi UPT PSDA Wilayah II | Prov | PENGADAAN LANGSUNG | 199237500 |  |  | 0% | 0 | 0% | 199237500 | 0 | Belum Dilaksanakan
1 |  | UPT SPAM |  |  | 400000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 0
1 | 1 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Lasoani | Palu | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
1 | 2 | Pemeliharaan IPAM WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
1 | 3 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Oloboju | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
1 | 4 | Pemeliharaan IPAM WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 100000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
1 | 5 | Pemeliharaan Reservoir Induk WTP Simoro | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
1 | 6 | Pemeliharaan Reservoir Offtake Sidera | Sigi | SWAKELOLA | 50000000 |  |  | 0% | 0 | 0% | 50000000 | 0 | SK Daftar Pakarya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih "UVETA NAMBASO" IPA OLOBOJU, IPA SIMORO, RESERVIOR SIDERA DAN RESERVOIR OFFTAKE LASOANI" Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Sedang Dalam Proses Penandatanganan.
| TOTAL JENIS BELANJA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
| TOTAL JENIS BELANJA DINAS CIKASDA |  |  |  |  | PAGU |  |  | KEUANGAN | % | FISIK | % | SISA PAGU
| TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA OPERASI DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL BELANJA MODAL DINAS CIKASDA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | KETERANGAN: | KODE WARNA
|  |  | Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan | B
|  |  | Dalam Pelaksanaan | H
|  |  | Proses Lelang/Blm Jatuh Tempo | K
|  |  | Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan | M